## P6-Excel
0 | Activity ID | Activity Name | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Original Duration | Labor Units % Complete | Cost % Complete | 43246 | 43253 | 43260 | 43267 | 43274 | 43281 | 43288 | 43295 | 43302 | 43309 | 43316 | 43323 | 43330 | 43337 | 43344 | 43351 | 43358 | 43365 | 43372 | 43379 | 43386 | 43393 | 43400 | 43407 | 43414 | 43421 | 43428 | 43435 | 43442 | 43449 | 43456 | 43463 | 43470 | 43477 | 43484 | 43491 | 43498 | 43505 | 43512 | 43519 | 43526 | 43533 | 43540 | 43547 | 43554 | 43561 | 43568 | 43463 | 43470 | 43477 | 43484 | 43491 | 43498 | 43505 | 43512 | 43519 | 43526 | 43533 | 43540 | 43547 | 43554 | 43561 | 43568
0 | NORTH SOUTH RAILWAY PROJECT CONTRACT CTW 400 |  | 2009-10-04 | 2012-10-01 | 40090 | 2012-10-01 | 91700% | 0% | 0% | 43246: 7
1.5 | LOCATION1: L AIR PORT |  | 2009-10-04 | 2012-10-01 | 40090 | 2012-10-01 | 91700% | 0% | 0% | 2018-06-02 | 2018-06-09 | 2018-06-16 | 2018-06-23 | 2018-06-30 | 2018-07-07 | 2018-07-14 | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 2018-08-11 | 2018-08-18 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-10-06 | 2018-10-13 | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 2018-11-03 | 2018-11-10 | 2018-11-17 | 2018-11-24 | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 2018-12-15 | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 2019-01-19 | 2019-01-26 | 2019-02-02 | 2019-02-09 | 2019-02-16 | 2019-02-23 | 2019-03-02 | 2019-03-09 | 2019-03-16 | 2019-03-23 | 2019-03-30 | 2019-04-06 | 2019-04-13 | 2019-04-20 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 2019-01-19 | 2019-01-26 | 2019-02-02 | 2019-02-09 | 2019-02-16 | 2019-02-23 | 2019-03-02 | 2019-03-09 | 2019-03-16 | 2019-03-23 | 2019-03-30 | 2019-04-06 | 2019-04-13 | 2019-04-20
2 | ZONE # 2 - (30+000 TO 186+008) BANBAN TO MAJMAH CITY |  | 2009-10-04 | 2012-09-18 | 40090 | 2012-09-18 | 90600% | 0% | 0%
3 | AREA # 7 - (150+000 TO 186+008) |  | 2009-10-04 | 2012-07-19 | 40090 | 2012-07-18 | 85400% | 0% | 0%
4 | GENERAL (RAILWAY TRACK EARTH WORKS) |  | 2009-10-04 | 2010-02-28 | 40090 | 2010-03-01 | 12300% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-100 | INTIAL SURVEY | 2009-10-04 | 2009-12-15 | 40090 | 2009-12-15 | 5900% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-110 | ESTABLISHMENT OF STAFF CAMPS AND FACILITIES | 2009-10-04 | 2010-02-20 | 40090 | 2010-02-20 | 11600% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-120 | ESTABLISHMENT OF SITE LABORITRIES | 2009-10-04 | 2010-02-27 | 40090 | 2010-02-27 | 12200% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-130 | ARRANEMENTS FOR WATER AND BORING OF DEEP WELLS | 2009-10-10 | 2010-02-27 | 40096 | 2010-02-27 | 11700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-135 | STAFF MOBILIZATION | 2009-12-03 | 2010-02-28 | 40150 | 2010-02-28 | 7500% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-140 | LABOUR AND WORK FORCE MOBLIZATION | 2009-12-03 | 2010-02-28 | 40150 | 2010-02-28 | 7500% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-145 | MOBILIZATION OF EQUIPMENT ON SITE | 2010-01-04 | 2010-02-28 | 40182 | 2010-02-28 | 4800% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-150 | STUDAY AND DESIGN OF ALIGNMENT | 2009-10-22 | 2010-01-31 | 40108 | 2010-01-31 | 8300% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-160 | SUBMISSION AND APPROVAL OF ALIGNMENT DRAWINGS AND PROFLIES | 2010-02-01 | 2010-02-25 | 40210 | 2010-02-25 | 2200% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-330 | PROCUREMENT OF SURVEY EQUIPMENT | 2009-10-04 | 2010-02-28 | 40090 | 2010-03-01 | 12300% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-340 | PROCUREMENT OF COMPUTER EQUIPMENT | 2009-10-04 | 2010-02-28 | 40090 | 2010-03-01 | 12300% | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTTRIC CABLE AT KM 183+700 | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-110 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTRIC CABLE & LIGHT POLES AT KM 178+715 | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-120 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTRIC CABLE AT KM 175+100 | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-130 | STUDY, CORRESPONDENCE AND RELOCATION OF ELECTRIC CABLE AT KM 173+300 | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-140 | STUDY, CORRESPONDENCE AND RELOCATION OF SEWERAGE LINE AT KM 173+300 | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-145 | STUDY, CORRESPONDENCE AND REMOVAL OF SEWERAGE LINE AT KM 173+300 | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-150 | REMOVAL OF TREES | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A7-160 | REMOVAL OF CATCH BASIN OR MANHOLE INLET | 2009-11-03 | 2010-02-28 | 40120 | 2010-02-28 | 9700% | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-03-01 | 2011-11-30 | 40238 | 2011-11-30 | 53200% | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2010-03-01 | 2011-11-30 | 40238 | 2011-11-30 | 53200% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-000 | START OF CONSTRUCTION OF PROJECT CTW-400 | 2010-03-01 |  | 40238 |  | 0% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-100 | START OF CUT IN ZONE # 2 | 2010-03-01 |  | 40238 |  | 0% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-101 | CONTROLLED BLAST HOLES AND BLASTING WORKS | 2010-03-01 | 2011-11-30 | 40238 | 2011-11-30 | 53200% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-110 | CUT FROM KM 186+008 ~ 165+000 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 40238 | 2010-03-02 | 200% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-120 | CUT FROM KM 165+000 ~ 166+000 | 2010-03-03 | 2010-03-20 | 40240 | 2010-03-20 | 1500% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-130 | CUT FROM KM 165+000 ~ 164+500 | 2010-03-21 | 2010-04-12 | 40258 | 2010-04-12 | 2000% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-140 | CUT FROM KM 164+500 ~ 164+000 | 2010-04-13 | 2010-05-04 | 40281 | 2010-05-04 | 1900% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-150 | CUT FROM KM 164+000 ~ 163+500 | 2010-05-05 | 2010-05-25 | 40303 | 2010-05-25 | 1800% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-160 | CUT FROM KM 163+500 ~ 163+000 | 2010-05-26 | 2010-06-14 | 40324 | 2010-06-14 | 1700% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-170 | CUT FROM KM 163+000 ~ 160+000 | 2010-06-15 | 2010-06-26 | 40344 | 2010-06-26 | 1000% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-180 | CUT FROM KM 160+000 ~ 157+000 | 2010-06-26 | 2010-07-12 | 40355 | 2010-07-12 | 1400% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-190 | CUT FROM KM 157+000 ~ 150+000 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 40371 | 2010-07-13 | 100% | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2010-03-15 | 2010-08-11 | 40252 | 2010-08-11 | 12900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-100 | START OF FILL IN ZONE # 2 | 2010-03-15 |  | 40252 |  | 0% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-110 | FILL FROM KM 186+008 ~ 183+000 | 2010-03-15 | 2010-03-28 | 40252 | 2010-03-28 | 1200% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-120 | FILL FROM KM 183+000 ~ 182+000 | 2010-03-29 | 2010-04-11 | 40266 | 2010-04-11 | 1200% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-130 | FILL FROM KM 182+000 ~ 181+000 | 2010-04-12 | 2010-04-24 | 40280 | 2010-04-24 | 1100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-140 | FILL FROM KM 181+000 ~ 177+000 | 2010-04-25 | 2010-05-06 | 40293 | 2010-05-06 | 1100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-150 | FILL FROM KM 177+000 ~ 175+000 | 2010-05-08 | 2010-05-19 | 40306 | 2010-05-19 | 1100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-160 | FILL FROM KM 175+000 ~ 173+000 | 2010-05-20 | 2010-06-01 | 40318 | 2010-06-01 | 1100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-170 | FILL FROM KM 173+000 ~ 171+000 | 2010-06-02 | 2010-06-12 | 40331 | 2010-06-12 | 900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-180 | FILL FROM KM 171+000 ~ 169+000 | 2010-06-13 | 2010-06-24 | 40342 | 2010-06-24 | 1100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-190 | FILL FROM KM 169+000 ~ 161+000 | 2010-06-24 | 2010-07-05 | 40353 | 2010-07-05 | 900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-200 | FILL FROM KM 161+000 ~ 156+000 | 2010-07-05 | 2010-07-15 | 40364 | 2010-07-15 | 900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-210 | FILL FROM KM 156+000 ~ 154+000 | 2010-07-15 | 2010-07-24 | 40374 | 2010-07-24 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-220 | FILL FROM KM 154+000 ~ 153+000 | 2010-07-24 | 2010-08-01 | 40383 | 2010-08-01 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-230 | FILL FROM KM 153+000 ~ 150+000 | 2010-08-01 | 2010-08-11 | 40391 | 2010-08-11 | 900% | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2010-10-10 | 2011-02-20 | 40461 | 2011-02-20 | 11100% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-100 | START OF SUG GRADE IN ZONE # 2 | 2010-10-10 |  | 40461 |  | 0% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 186+008 ~ 184+000 | 2010-10-10 | 2010-10-16 | 40461 | 2010-10-16 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 184+000 ~ 182+000 | 2010-10-17 | 2010-10-23 | 40468 | 2010-10-23 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 182+000 ~ 180+000 | 2010-10-24 | 2010-10-30 | 40475 | 2010-10-30 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 180+000 ~ 178+000 | 2010-10-31 | 2010-11-06 | 40482 | 2010-11-06 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 178+000 ~ 176+000 | 2010-11-07 | 2010-11-17 | 40489 | 2010-11-17 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 176+000 ~ 174+000 | 2010-11-18 | 2010-11-24 | 40500 | 2010-11-24 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 174+000 ~ 172+000 | 2010-11-29 | 2010-12-05 | 40511 | 2010-12-05 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 172+000 ~ 170+000 | 2010-12-06 | 2010-12-12 | 40518 | 2010-12-12 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 170+000 ~ 168+000 | 2010-12-13 | 2010-12-19 | 40525 | 2010-12-19 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 168+000 ~ 166+000 | 2010-12-20 | 2010-12-26 | 40532 | 2010-12-26 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-210 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 166+000 ~ 164+000 | 2010-12-27 | 2011-01-02 | 40539 | 2011-01-02 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-220 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 164+000 ~ 162+000 | 2011-01-03 | 2011-01-09 | 40546 | 2011-01-09 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-230 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 162+000 ~ 160+000 | 2011-01-10 | 2011-01-16 | 40553 | 2011-01-16 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-240 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 160+000 ~ 158+000 | 2011-01-17 | 2011-01-23 | 40560 | 2011-01-23 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-250 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 158+000 ~ 156+000 | 2011-01-24 | 2011-01-30 | 40567 | 2011-01-30 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-260 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 156+000 ~ 154+000 | 2011-01-31 | 2011-02-06 | 40574 | 2011-02-06 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-270 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 154+000 ~ 152+000 | 2011-02-07 | 2011-02-13 | 40581 | 2011-02-13 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-280 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 152+000 ~ 150+000 | 2011-02-14 | 2011-02-20 | 40588 | 2011-02-20 | 600% | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-04-09 | 2011-06-30 | 40642 | 2011-06-30 | 7200% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-100 | START OF SUB BALLAST IN ZONE # 2 | 2011-04-09 |  | 09-Apr-11* |  | 0% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 186+008 ~ 184+000 | 2011-04-09 | 2011-04-12 | 40642 | 2011-04-12 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 184+000 ~ 182+000 | 2011-04-13 | 2011-04-17 | 40646 | 2011-04-17 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 182+000 ~ 180+000 | 2011-04-18 | 2011-04-21 | 40651 | 2011-04-21 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 182+000 ~ 178+000 | 2011-04-23 | 2011-04-26 | 40656 | 2011-04-26 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 178+000 ~ 176+000 | 2011-04-27 | 2011-05-01 | 40660 | 2011-05-01 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 176+000 ~ 174+000 | 2011-05-02 | 2011-05-05 | 40665 | 2011-05-05 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 174+000 ~ 172+000 | 2011-05-07 | 2011-05-10 | 40670 | 2011-05-10 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 172+000 ~ 170+000 | 2011-05-11 | 2011-05-15 | 40674 | 2011-05-15 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 170+000 ~ 168+000 | 2011-05-16 | 2011-05-19 | 40679 | 2011-05-19 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 168+000 ~ 166+000 | 2011-05-21 | 2011-05-24 | 40684 | 2011-05-24 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-210 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 166+000 ~ 164+000 | 2011-05-25 | 2011-05-29 | 40688 | 2011-05-29 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 164+000 ~ 162+000 | 2011-05-30 | 2011-06-02 | 40693 | 2011-06-02 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-230 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 162+000 ~ 160+000 | 2011-06-04 | 2011-06-07 | 40698 | 2011-06-07 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-240 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 160+000 ~ 158+000 | 2011-06-08 | 2011-06-12 | 40702 | 2011-06-12 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-250 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 158+000 ~ 156+000 | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 40707 | 2011-06-16 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-260 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 156+000 ~ 154+000 | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 40712 | 2011-06-21 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-270 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 154+000 ~ 152+000 | 2011-06-22 | 2011-06-26 | 40716 | 2011-06-26 | 400% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A7-280 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 152+000 ~ 150+000 | 2011-06-27 | 2011-06-30 | 40721 | 2011-06-30 | 400% | 0% | 0%
4 | GENERAL (RAILWAY TRACK STRUCTURAL WORKS) |  | 2009-10-04 | 2012-07-19 | 40090 | 2012-07-18 | 85400% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-170 | INITIAL SURVEY FOR STRUCTURE WORKS | 2009-10-04 | 2009-12-17 | 40090 | 2009-12-17 | 6100% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-180 | STUDY AND DESIGN OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2009-10-22 | 2010-02-17 | 40108 | 2010-02-17 | 9800% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-190 | SUBMISSION AND APPROVAL OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2010-02-18 | 2010-03-16 | 40227 | 2010-03-16 | 2300% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-200 | STUDY AND ERECTION OF CRUSHER PLANTS | 2009-10-04 | 2010-02-02 | 40090 | 2010-02-02 | 10100% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-210 | STUDY AND ERECTION OF CONCRETE PLANTS | 2009-10-04 | 2010-02-17 | 40090 | 2010-02-17 | 11400% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-220 | TRIAL MIX PROGRAMME | 2010-04-20 | 2010-08-26 | 40288 | 2010-08-26 | 11100% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-230 | START OF CONCRETE PRODUCTION |  | 2010-09-01 |  | 01-Sep-10* | 0% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-290 | WORKING PILE LOAD TEST | 2010-09-02 | 2012-07-19 | 40423 | 2012-07-18 | 57100% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-300 | DYNAMIC PILE LOAD TEST | 2010-09-02 | 2012-07-19 | 40423 | 2012-07-18 | 57100% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-310 | PILE INTEGRITY TESTING | 2010-09-02 | 2012-07-19 | 40423 | 2012-07-18 | 57100% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-320 | TEMPORARY SHORING AND CRIBBING, STRUCTURE | 2010-09-02 | 2012-07-19 | 40423 | 2012-07-18 | 57100% | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-09-02 | 2010-12-26 | 40423 | 2010-12-26 | 9000% | 0% | 0%
5.5 | BOX CULVERTS |  | 2010-09-02 | 2010-12-16 | 40423 | 2010-12-16 | 8200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-100 | START OF CULVERTS IN ZONE # 2 | 2010-09-02 |  | 40423 |  | 0% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 40423 | 2010-09-02 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-120 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-04 | 2010-09-04 | 40425 | 2010-09-04 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-130 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 40430 | 2010-09-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-140 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-11 | 2010-09-12 | 40432 | 2010-09-12 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-150 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 40434 | 2010-09-13 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-160 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 40435 | 2010-09-15 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-170 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-16 | 2010-09-16 | 40437 | 2010-09-16 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-180 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-18 | 2010-09-19 | 40439 | 2010-09-19 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-190 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-09-20 | 2010-09-20 | 40441 | 2010-09-20 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-200 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2010-10-09 | 2010-10-09 | 40460 | 2010-10-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-210 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-09-21 | 2010-09-21 | 40442 | 2010-09-21 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-220 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-09-22 | 2010-09-22 | 40443 | 2010-09-22 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-230 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-09-25 | 2010-09-25 | 40446 | 2010-09-25 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-240 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-09-26 | 2010-09-27 | 40447 | 2010-09-27 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-250 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 40449 | 2010-09-28 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-260 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 40450 | 2010-09-30 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-270 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-10-02 | 2010-10-02 | 40453 | 2010-10-02 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-280 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-10-03 | 2010-10-04 | 40454 | 2010-10-04 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-290 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-10-05 | 2010-10-05 | 40456 | 2010-10-05 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-300 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 180+000 ~ 173+000 | 2010-10-23 | 2010-10-23 | 40474 | 2010-10-23 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-310 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-10-24 | 2010-10-24 | 40475 | 2010-10-24 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-320 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 40476 | 2010-10-25 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-330 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-10-26 | 2010-10-26 | 40477 | 2010-10-26 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-340 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 40478 | 2010-10-28 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-350 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 40481 | 2010-10-30 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-360 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-10-31 | 2010-11-01 | 40482 | 2010-11-01 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-370 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 40484 | 2010-11-02 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-380 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 40485 | 2010-11-04 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-390 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 40488 | 2010-11-06 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-400 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 161+000 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 40510 | 2010-11-28 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-410 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-07 | 2010-11-07 | 40489 | 2010-11-07 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-420 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 40490 | 2010-11-08 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-430 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-09 | 2010-11-09 | 40491 | 2010-11-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-440 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-10 | 2010-11-16 | 40492 | 2010-11-16 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-450 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 40499 | 2010-11-17 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-460 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-18 | 2010-11-20 | 40500 | 2010-11-20 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-470 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-21 | 2010-11-21 | 40503 | 2010-11-21 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-480 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 40504 | 2010-11-23 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-490 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 40511 | 2010-11-29 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A7-500 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 161+000 ~ 150+000 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 40528 | 2010-12-16 | 100% | 0% | 0%
5 | BRIDGE (OW5) |  | 2010-10-02 | 2010-12-26 | 40453 | 2010-12-26 | 7000% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-100 | START OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 2 | 2010-10-02 |  | 02-Oct-10* |  | 0% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-10-02 | 2010-10-03 | 40453 | 2010-10-03 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-120 | BED PREPARATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 40455 | 2010-10-05 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-130 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-10-06 | 2010-10-06 | 40457 | 2010-10-06 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-140 | STEEL FIXING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-10-07 | 2010-10-09 | 40458 | 2010-10-09 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-150 | FORMWORK FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-10-10 | 2010-10-11 | 40461 | 2010-10-11 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-160 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-10-12 | 2010-10-12 | 40463 | 2010-10-12 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-170 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3) FROM EL. 688.497 ~ 691.297 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 40464 | 2010-10-14 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-180 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3) FROM EL. 688.497 ~ 691.297 | 2010-10-16 | 2010-10-16 | 40467 | 2010-10-16 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-190 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3) FROM EL. 688.497 ~ 691.297 | 2010-10-17 | 2010-10-17 | 40468 | 2010-10-17 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-200 | STEEL FIXING OF PIERS (1,2,3) FROM EL. 691.297 ~ 694.097 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 40469 | 2010-10-19 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-210 | FORMWORK OF PIERS (1,2,3) FROM EL. 691.297 ~ 694.097 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 40471 | 2010-10-20 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-220 | CONCRETE POURING OF PIERS (1,2,3) FROM EL. 691.297 ~ 694.097 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 40472 | 2010-10-21 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-230 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 692.872 ~ 695.3 | 2010-10-23 | 2010-10-24 | 40474 | 2010-10-24 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-240 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 692.872 ~ 695.3 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 40476 | 2010-10-26 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-250 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 692.872 ~ 695.3 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 40478 | 2010-10-27 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-260 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 695.3 ~ 697.724 | 2010-10-28 | 2010-10-30 | 40479 | 2010-10-30 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-270 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 695.3 ~ 697.724 | 2010-10-31 | 2010-11-01 | 40482 | 2010-11-01 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-280 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 695.3 ~ 697.724 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 40484 | 2010-11-02 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-290 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 691.390 ~ 694.50 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 40485 | 2010-11-04 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-300 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 691.390 ~ 694.50 | 2010-11-06 | 2010-11-07 | 40488 | 2010-11-07 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-310 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 691.390 ~ 694.50 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 40490 | 2010-11-08 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-320 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 694.50 ~ 697.757 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 40491 | 2010-11-10 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-330 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 694.50 ~ 697.757 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 40498 | 2010-11-17 | 200% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-340 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 694.50 ~ 697.757 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 40500 | 2010-11-18 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-350 | STEEL FIRXING OF PIER CAPS | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 40502 | 2010-11-20 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-360 | FORMWORK OF PIER CAPS | 2010-11-21 | 2010-11-21 | 40503 | 2010-11-21 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-370 | CONCRETE POURING OF PIER CAPS | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 40504 | 2010-11-22 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-375 | PCAING OF BEARING DEVICES | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 40505 | 2010-11-23 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-380 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.I & 2 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 40523 | 2010-12-11 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-390 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.3 & 4 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 40524 | 2010-12-12 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-400 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 40525 | 2010-12-13 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-405 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 40526 | 2010-12-14 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-410 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 40527 | 2010-12-15 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-420 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 40528 | 2010-12-16 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-425 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2010-12-18 | 2010-12-18 | 40530 | 2010-12-18 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-430 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2010-12-19 | 2010-12-19 | 40531 | 2010-12-19 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-440 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 40532 | 2010-12-20 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-445 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 40533 | 2010-12-21 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-450 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 40534 | 2010-12-22 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-460 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 40535 | 2010-12-23 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-465 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2010-12-25 | 2010-12-25 | 40537 | 2010-12-25 | 100% | 0% | 0%
0 | OW5-L1Z2A7-470 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2010-12-26 | 2010-12-26 | 40538 | 2010-12-26 | 100% | 0% | 0%
4 | GENERAL (TRACK LAYING WORKS) |  | 2009-10-04 | 2012-06-30 | 40090 | 2012-06-30 | 83700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-234 | CONSTRUCTION OF FACILITIES FOR RAILWAY WORKSHOP | 2009-10-04 | 2010-08-02 | 40090 | 2010-08-02 | 25600% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-235 | ERECRTION OF RAILWAY WORKSHOP | 2010-08-16 | 2011-01-02 | 40406 | 2011-01-02 | 11000% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-236 | SUBMITTING MATERIAL DETAILS AND QUOTATIONS FOR RAIL MATERIAL | 2009-10-04 | 2010-05-02 | 40090 | 2010-05-02 | 17700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-240 | DELIVERY OF CEN 60 E1 PROFILE | 2010-06-01 | 2011-05-31 | 40330 | 2011-05-31 | 30400% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-241 | DELIVERY OF TURNOUT MAINLINE UIC 60E1-760 PROFILE | 2010-11-30 | 2011-06-01 | 40512 | 2011-06-01 | 15700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-242 | DELIVERY OF TURNOUT SECONDARY SIDDINGS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2010-11-30 | 2011-06-01 | 40512 | 2011-06-01 | 15700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-243 | DELIVERY OF Y TURNOUT YARDS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2010-11-30 | 2011-06-01 | 40512 | 2011-06-01 | 15700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-250 | TESTING OF RAIL MATERIAL | 2010-06-30 | 2011-06-02 | 40359 | 2011-06-02 | 28000% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-260 | SUMITTING THE DETAIL FOR SLEEPERS | 2009-10-04 | 2010-05-02 | 40090 | 2010-05-02 | 17700% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-270 | PROCUREMENT OF SPECIALIZED RAIL EQUIPMENTS | 2009-10-04 | 2010-10-03 | 40090 | 2010-10-03 | 30400% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-280 | DELIVERY OF CONCRETE SLEEPERS | 2010-10-31 | 2012-06-30 | 40482 | 2012-06-30 | 50900% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-285 | DELIVERY OF BALLST | 2010-10-31 | 2012-06-30 | 40482 | 2012-06-30 | 50900% | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z2A7-350 | DELIVERY OF FASTENING SYSTEM | 2010-10-31 | 2012-06-30 | 40482 | 2012-06-30 | 50900% | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2011-07-02 | 2011-09-23 | 40726 | 2011-09-23 | 6800% | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2011-07-02 | 2011-09-23 | 40726 | 2011-09-23 | 6800% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 2 | 2011-07-02 |  | 02-Jul-11* |  | 0% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 40726 | 2011-07-04 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 180+000 ~ 174+000 | 2011-07-05 | 2011-07-07 | 40729 | 2011-07-07 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 174+000 ~ 168+000 | 2011-07-08 | 2011-07-10 | 40732 | 2011-07-10 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 168+000 ~ 162+000 | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 40735 | 2011-07-13 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 162+000 ~ 156+000 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 40738 | 2011-07-16 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-160 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 156+000 ~ 150+000 | 2011-07-17 | 2011-07-19 | 40741 | 2011-07-19 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2011-07-20 | 2011-07-22 | 40744 | 2011-07-22 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 180+000 ~ 174+000 | 2011-07-23 | 2011-07-25 | 40747 | 2011-07-25 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 174+000 ~ 168+000 | 2011-07-26 | 2011-07-28 | 40750 | 2011-07-28 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 168+000 ~ 162+000 | 2011-07-29 | 2011-07-31 | 40753 | 2011-07-31 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-210 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 162+000 ~ 156+000 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 40756 | 2011-08-03 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-220 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 156+000 ~ 150+000 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 40759 | 2011-08-06 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2011-07-30 | 2011-08-01 | 40754 | 2011-08-01 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 180+000 ~ 174+000 | 2011-07-29 | 2011-07-31 | 40753 | 2011-07-31 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 174+000 ~ 168+000 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 40756 | 2011-08-03 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-260 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 168+000 ~ 162+000 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 40759 | 2011-08-06 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-270 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 162+000 ~ 156+000 | 2011-08-07 | 2011-08-09 | 40762 | 2011-08-09 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-280 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 156+000 ~ 150+000 | 2011-08-10 | 2011-08-12 | 40765 | 2011-08-12 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2011-08-13 | 2011-08-15 | 40768 | 2011-08-15 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-300 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 186+000 ~ 174+000 | 2011-08-16 | 2011-08-18 | 40771 | 2011-08-18 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-310 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 174+000 ~ 168+000 | 2011-08-19 | 2011-08-21 | 40774 | 2011-08-21 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-320 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 168+000 ~ 162+000 | 2011-08-22 | 2011-08-24 | 40777 | 2011-08-24 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-330 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 162+000 ~ 156+000 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 40780 | 2011-08-27 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-340 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 156+000 ~ 150+000 | 2011-08-28 | 2011-08-30 | 40783 | 2011-08-30 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-350 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 40780 | 2011-08-27 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-360 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 186+000 ~ 174+000 | 2011-08-28 | 2011-08-30 | 40783 | 2011-08-30 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-370 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 174+000 ~ 168+000 | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 40786 | 2011-09-02 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-380 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 168+000 ~ 162+000 | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 40789 | 2011-09-05 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-390 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 162+000 ~ 156+000 | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 40792 | 2011-09-08 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-400 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 156+000 ~ 150+000 | 2011-09-09 | 2011-09-11 | 40795 | 2011-09-11 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-410 | JOINTING AND WELDING FROM KM 186+008 ~ 180+000 | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 40792 | 2011-09-08 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-420 | JOINTING AND WELDING FROM KM 186+000 ~ 174+000 | 2011-09-09 | 2011-09-11 | 40795 | 2011-09-11 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-430 | JOINTING AND WELDING FROM KM 174+000 ~ 168+000 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 40798 | 2011-09-14 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-440 | JOINTING AND WELDING FROM KM 168+000 ~ 162+000 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 40801 | 2011-09-17 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-450 | JOINTING AND WELDING FROM KM 162+000 ~ 156+000 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 40804 | 2011-09-20 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A7-460 | JOINTING AND WELDING FROM KM 156+000 ~ 150+000 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | 40807 | 2011-09-23 | 300% | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2010-12-01 | 2011-04-14 | 40513 | 2011-04-14 | 11600% | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR13) |  | 2010-12-01 | 2011-04-04 | 40513 | 2011-04-04 | 10700% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-100 | START OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 2 | 2010-12-01 |  | 01-Dec-10* |  | 0% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 40513 | 2010-12-01 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-120 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 40514 | 2010-12-02 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-130 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 40516 | 2010-12-04 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-140 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 40517 | 2010-12-05 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-150 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 40518 | 2010-12-06 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-160 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 40519 | 2010-12-07 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-170 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 40520 | 2010-12-08 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-180 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 40521 | 2010-12-09 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-190 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 40523 | 2010-12-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-200 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 40524 | 2010-12-12 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-210 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 40525 | 2010-12-13 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-220 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 40526 | 2010-12-14 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-230 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 40527 | 2010-12-16 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-240 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 40530 | 2010-12-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 40532 | 2010-12-21 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-260 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 40534 | 2010-12-23 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-270 | FORM WORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-25 | 2010-12-25 | 40537 | 2010-12-25 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-280 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-26 | 2010-12-26 | 40538 | 2010-12-26 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-290 | FORM WORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 40539 | 2010-12-27 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-300 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 40540 | 2010-12-28 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-310 | FORM WORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 40541 | 2010-12-29 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-320 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 40542 | 2010-12-30 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-330 | FORM WORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 40544 | 2011-01-01 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-340 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2011-01-02 | 2011-01-02 | 40545 | 2011-01-02 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-350 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 708.771 ~ 710.771 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 40546 | 2011-01-04 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-360 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 708.771 ~ 710.771 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 40548 | 2011-01-05 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-370 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 708.771 ~ 710.771 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 40549 | 2011-01-06 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-380 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 710.771 ~ 712.042 | 2011-01-08 | 2011-01-09 | 40551 | 2011-01-09 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-390 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 710.771 ~ 712.042 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 40553 | 2011-01-10 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-400 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 710.771 ~ 712.042 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 40554 | 2011-01-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-410 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 708.832 ~ 711.851 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 40555 | 2011-01-13 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-420 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 708.832 ~ 711.851 | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 40558 | 2011-01-15 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-430 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 708.832 ~ 711.851 | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 40559 | 2011-01-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-440 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 708.828 ~ 711.847 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 40560 | 2011-01-18 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-450 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 708.828 ~ 711.847 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 40562 | 2011-01-19 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-460 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 708.828 ~ 711.847 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 40563 | 2011-01-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-470 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 708.781 ~ 710.781 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 40565 | 2011-01-23 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-480 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 708.781 ~ 710.781 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 40567 | 2011-01-24 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-490 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 708.781 ~ 710.781 | 2011-01-25 | 2011-01-25 | 40568 | 2011-01-25 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-500 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 710.781 ~ 712.052 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 40569 | 2011-01-27 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-510 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 710.781 ~ 712.052 | 2011-01-29 | 2011-01-29 | 40572 | 2011-01-29 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-520 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 710.781 ~ 712.052 | 2011-01-30 | 2011-01-30 | 40573 | 2011-01-30 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-522 | PLACING OF BEARING DEVICES | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 40590 | 2011-02-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-530 | ERECTION OF GIRDERS | 2011-02-17 | 2011-02-19 | 40591 | 2011-02-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-540 | FORM WORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-02-20 | 2011-02-23 | 40594 | 2011-02-23 | 400% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-550 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-02-24 | 2011-02-28 | 40598 | 2011-02-28 | 400% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-560 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 40603 | 2011-03-01 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-570 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 40604 | 2011-03-03 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-580 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 40607 | 2011-03-05 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-590 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-06 | 2011-03-06 | 40608 | 2011-03-06 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-600 | FORM WORK FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-07 | 2011-03-10 | 40609 | 2011-03-10 | 400% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-610 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-12 | 2011-03-15 | 40614 | 2011-03-15 | 400% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-620 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 40618 | 2011-03-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-630 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-17 | 2011-03-19 | 40619 | 2011-03-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-640 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-20 | 2011-03-20 | 40622 | 2011-03-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-650 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 40623 | 2011-03-21 | 100% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-660 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 40624 | 2011-03-24 | 300% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-670 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-03-26 | 2011-03-28 | 40628 | 2011-03-28 | 300% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-680 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW3 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 40631 | 2011-03-31 | 300% | 0% | 0%
0 | UR13-L1Z2A7-690 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW4 | 2011-04-02 | 2011-04-04 | 40635 | 2011-04-04 | 300% | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR12) |  | 2010-12-06 | 2011-04-07 | 40518 | 2011-04-07 | 10600% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 40518 | 2010-12-06 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 40519 | 2010-12-07 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-120 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 40520 | 2010-12-08 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-130 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 40521 | 2010-12-09 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-140 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 40523 | 2010-12-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-150 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 40524 | 2010-12-12 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-160 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 40525 | 2010-12-13 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-170 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 40526 | 2010-12-14 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-180 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 40527 | 2010-12-15 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-190 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 40528 | 2010-12-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-200 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-18 | 2010-12-18 | 40530 | 2010-12-18 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-210 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-19 | 2010-12-19 | 40531 | 2010-12-19 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-220 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 40532 | 2010-12-21 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-230 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 40534 | 2010-12-23 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-240 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 40537 | 2010-12-26 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 40539 | 2010-12-28 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-260 | FORMWOR FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 40541 | 2010-12-30 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 40544 | 2011-01-01 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-280 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-02 | 2011-01-03 | 40545 | 2011-01-03 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-290 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-04 | 2011-01-04 | 40547 | 2011-01-04 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-300 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 40548 | 2011-01-06 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-310 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2011-01-08 | 2011-01-08 | 40551 | 2011-01-08 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-320 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2011-01-09 | 2011-01-10 | 40552 | 2011-01-10 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-330 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 40554 | 2011-01-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 706.976 ~ 709.748 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 40555 | 2011-01-13 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-350 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 706.976 ~ 709.748 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 40558 | 2011-01-16 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 706.976 ~ 709.748 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 40560 | 2011-01-17 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 708.222 ~ 711.297 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 40561 | 2011-01-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-380 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 708.222 ~ 711.297 | 2011-01-20 | 2011-01-22 | 40563 | 2011-01-22 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 708.222 ~ 711.297 | 2011-01-23 | 2011-01-23 | 40566 | 2011-01-23 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 707.068 ~ 710.340 | 2011-01-24 | 2011-01-25 | 40567 | 2011-01-25 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-410 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 707.068 ~ 710.340 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 40569 | 2011-01-27 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 707.068 ~ 710.340 | 2011-01-29 | 2011-01-29 | 40572 | 2011-01-29 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 708.725 ~ 711.997 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 40573 | 2011-01-31 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-440 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 708.725 ~ 711.997 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 40575 | 2011-02-02 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 708.725 ~ 711.997 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 40577 | 2011-02-03 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-452 | PLACING OF BEARING DEVICES | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 40595 | 2011-02-21 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-460 | ERECTION OF GIRDERS | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 40596 | 2011-02-23 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-470 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-02-24 | 2011-02-27 | 40598 | 2011-02-27 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-480 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 40602 | 2011-03-02 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-490 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 40605 | 2011-03-03 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-500 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 40607 | 2011-03-06 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-510 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 40609 | 2011-03-07 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-520 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 40610 | 2011-03-08 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-530 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 40611 | 2011-03-12 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-540 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 40615 | 2011-03-15 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-550 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 40618 | 2011-03-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-560 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-17 | 2011-03-19 | 40619 | 2011-03-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-570 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-20 | 2011-03-20 | 40622 | 2011-03-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-580 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 40623 | 2011-03-21 | 100% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 40624 | 2011-03-24 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-03-26 | 2011-03-28 | 40628 | 2011-03-28 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-610 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW3 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 40631 | 2011-03-31 | 300% | 0% | 0%
0 | UR12-L1Z2A7-620 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW4 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 40638 | 2011-04-07 | 300% | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR11) |  | 2010-12-11 | 2011-04-14 | 40523 | 2011-04-14 | 10800% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 40523 | 2010-12-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 40524 | 2010-12-12 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2010-12-13 | 2010-12-15 | 40525 | 2010-12-15 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 40526 | 2010-12-16 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-18 | 2010-12-20 | 40530 | 2010-12-20 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-19 | 2010-12-21 | 40531 | 2010-12-21 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 40534 | 2010-12-23 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-25 | 2010-12-25 | 40537 | 2010-12-25 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-26 | 2010-12-26 | 40538 | 2010-12-26 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 40539 | 2010-12-29 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2010-12-30 | 2011-01-01 | 40542 | 2011-01-01 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-01-02 | 2011-01-02 | 40545 | 2011-01-02 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 40546 | 2011-01-05 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-06 | 2011-01-08 | 40549 | 2011-01-08 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-09 | 2011-01-09 | 40552 | 2011-01-09 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 40553 | 2011-01-12 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-13 | 2011-01-15 | 40556 | 2011-01-15 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 40559 | 2011-01-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 721.693 ~ 724.693 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 40560 | 2011-01-19 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 721.693 ~ 724.693 | 2011-01-20 | 2011-01-23 | 40563 | 2011-01-23 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 721.693 ~ 724.693 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 40567 | 2011-01-24 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 724.693 ~ 727.693 | 2011-01-25 | 2011-01-27 | 40568 | 2011-01-27 | 300% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 724.693 ~ 727.693 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 40572 | 2011-01-30 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 724.693 ~ 727.693 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 40574 | 2011-01-31 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 727.693 ~ 730.693 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 40575 | 2011-02-02 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 727.693 ~ 730.693 | 2011-02-03 | 2011-02-05 | 40577 | 2011-02-05 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 727.693 ~ 730.693 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 40580 | 2011-02-06 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 730.693 ~ 732.503 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 40581 | 2011-02-08 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 730.693 ~ 732.503 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 40583 | 2011-02-10 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 730.693 ~ 732.503 | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 40586 | 2011-02-12 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 721.693 ~ 724.693 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 40587 | 2011-02-14 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 721.693 ~ 724.693 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 40589 | 2011-02-16 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 721.693 ~ 724.693 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 40591 | 2011-02-17 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 724.693 ~ 727.693 | 2011-02-19 | 2011-02-20 | 40593 | 2011-02-20 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 724.693 ~ 727.693 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 40595 | 2011-02-22 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 724.693 ~ 727.693 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 40597 | 2011-02-23 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 727.693 ~ 730.693 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 40598 | 2011-02-26 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 727.693 ~ 730.693 | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 40601 | 2011-02-28 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 727.693 ~ 730.693 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 40603 | 2011-03-01 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 730.693 ~ 732.503 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 40604 | 2011-03-03 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 730.693 ~ 732.503 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 40607 | 2011-03-06 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 730.693 ~ 732.503 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 40609 | 2011-03-07 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-530 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 40610 | 2011-03-09 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-540 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 40612 | 2011-03-12 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-550 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 40615 | 2011-03-13 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-560 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 40616 | 2011-03-15 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-570 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 40618 | 2011-03-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-580 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 40619 | 2011-03-17 | 100% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 40644 | 2011-04-12 | 200% | 0% | 0%
0 | UR11-L1Z2A7-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 40646 | 2011-04-14 | 200% | 0% | 0%
4 | EARTH WORK FOR ROADS (UR13, UR12,UR11) |  | 2011-01-29 | 2011-10-31 | 40572 | 2011-10-31 | 22900% | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2011-01-29 | 2011-01-29 | 40572 | 2011-01-29 | 100% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A7-105 | START OF ROAD EARTH WORKS WORKS IN ZONE # 2 | 2011-01-29 |  | 2011-01-29 |  | 0% | 0% | 0%
0 | CUT-UR13-115 | CUT FOR UR13 | 2011-01-29 | 2011-01-29 | 2011-01-29 | 2011-01-29 | 100% | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-01-30 | 2011-10-04 | 2011-01-30 | 2011-10-04 | 20900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-115 | FILL FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+350 | 2011-01-30 | 2011-02-06 | 2011-01-30 | 2011-02-06 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-125 | FILL FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+350 ~ 0+550 | 2011-02-07 | 2011-02-17 | 2011-02-07 | 2011-02-17 | 1000% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-135 | FILL FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+550 ~ 0+875 | 2011-02-19 | 2011-02-23 | 2011-02-19 | 2011-02-23 | 500% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-145 | FILL FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+350 | 2011-02-24 | 2011-03-01 | 2011-02-24 | 2011-03-01 | 500% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-154 | FILL FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+350 ~ 0+550 | 2011-03-02 | 2011-03-13 | 2011-03-02 | 2011-03-13 | 1000% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-155 | FILL FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+550 ~ 0+875 | 2011-03-14 | 2011-03-17 | 2011-03-14 | 2011-03-17 | 400% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-175 | FILL FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-03-19 | 2011-03-26 | 2011-03-19 | 2011-03-26 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-185 | FILL FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-03-27 | 2011-04-19 | 2011-03-27 | 2011-04-19 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-195 | FILL FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-04-20 | 2011-05-14 | 2011-04-20 | 2011-05-14 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-205 | FILL FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-05-15 | 2011-05-21 | 2011-05-15 | 2011-05-21 | 600% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-215 | FILL FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-05-22 | 2011-05-30 | 2011-05-22 | 2011-05-30 | 800% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-225 | FILL FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-05-31 | 2011-06-23 | 2011-05-31 | 2011-06-23 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-235 | FILL FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-06-25 | 2011-07-18 | 2011-06-25 | 2011-07-18 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-245 | FILL FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-07-19 | 2011-07-27 | 2011-07-19 | 2011-07-27 | 800% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-255 | FILL FOR UR11 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-28 | 2011-08-04 | 2011-07-28 | 2011-08-04 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-265 | FILL FOR UR11 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-06 | 2011-09-03 | 2011-08-06 | 2011-09-03 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-275 | FILL FOR UR11 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-09-04 | 2011-09-27 | 2011-09-04 | 2011-09-27 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A7-285 | FILL FOR UR11 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-09-28 | 2011-10-04 | 2011-09-28 | 2011-10-04 | 600% | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-06-19 | 2011-10-17 | 2011-06-19 | 2011-10-17 | 10000% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-06-19 | 2011-06-21 | 19-Jun-11* | 2011-06-21 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~0+875 | 2011-06-26 | 2011-06-28 | 2011-06-26 | 2011-06-28 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-06-29 | 2011-07-02 | 2011-06-29 | 2011-07-02 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-03 | 2011-07-05 | 2011-07-03 | 2011-07-05 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~0+875 | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-175 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-28 | 2011-07-31 | 2011-07-28 | 2011-07-31 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-185 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-195 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-205 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 200% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-215 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-225 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-14 | 2011-08-16 | 2011-08-14 | 2011-08-16 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-235 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-245 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-08-25 | 2011-08-28 | 2011-08-25 | 2011-08-28 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-255 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-265 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-275 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A7-285 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 200% | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-07-10 | 2011-10-31 | 2011-07-10 | 2011-10-31 | 9000% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-110 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-10 | 2011-07-11 | 2011-07-10 | 2011-07-11 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-120 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-130 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~0+875 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-140 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-150 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-160 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~0+875 | 2011-07-21 | 2011-07-23 | 2011-07-21 | 2011-07-23 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-170 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-180 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-190 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-200 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-210 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-220 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-230 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-240 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-250 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-260 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-20 | 2011-10-22 | 2011-10-20 | 2011-10-22 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-270 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A7-280 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR11 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-10-25 | 2011-10-31 | 2011-10-25 | 2011-10-31 | 200% | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR13, UR12,UR11) |  | 2011-07-24 | 2012-03-26 | 2011-07-24 | 2012-03-26 | 20400% | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-07-24 | 2011-11-01 | 2011-07-24 | 2011-11-01 | 7900% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-100 | START OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 2 | 2011-07-24 |  | 2011-07-24 |  | 0% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-110 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR13 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-120 | BITUMEN PRIME COAT FOR L/S OF UR13 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-130 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR12 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-280 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR12 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-470 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR11 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 100% | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2011-07-26 | 2011-11-10 | 2011-07-26 | 2011-11-10 | 8500% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-140 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-150 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-28 | 2011-07-30 | 2011-07-28 | 2011-07-30 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-160 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~ 0+875 | 2011-07-31 | 2011-08-01 | 2011-07-31 | 2011-08-01 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-170 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-180 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-190 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~ 0+875 | 2011-08-07 | 2011-08-08 | 2011-08-07 | 2011-08-08 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-290 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-300 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-310 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-320 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-330 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-340 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-350 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-360 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-480 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR11 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-490 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR11 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-500 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR11 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-510 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR11 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 200% | 0% | 0%
5 | BITUMENT TACK COAT |  | 2011-08-09 | 2011-11-12 | 2011-08-09 | 2011-11-12 | 7400% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-200 | BITUMEN TACK COAT FOR R/S OF UR13 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-210 | BITUMEN TACK COAT FOR L/S OF UR13 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-370 | BITUMEN TACK COAT FOR R/S OF UR12 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-380 | BITUMEN TACK COAT FOR L/S OF UR12 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-520 | BITUMEN TACK COAT FOR UR11 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 100% | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COURSE |  | 2011-08-11 | 2012-03-26 | 2011-08-11 | 2012-03-26 | 18800% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-220 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-230 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-240 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~ 0+875 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-250 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-260 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-270 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR13 FROM KM 0+600 ~ 0+875 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-390 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-400 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-410 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-420 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-430 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-08 | 2012-01-08 | 2012-01-08 | 2012-01-08 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-440 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-450 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-460 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR12 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-530 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR11 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-540 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR11 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-550 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR11 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A7-560 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR11 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 100% | 0% | 0%
3 | AREA # 6 - (120+000 TO 150+000) |  | 2009-11-03 | 2012-05-24 | 2009-11-03 | 2012-05-24 | 78000% | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2009-11-03 | 2010-04-06 | 2009-11-03 | 2010-04-06 | 12900% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A6-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTTRIC CABLE AT KM 148+450 | 2009-11-03 | 2010-04-06 | 2009-11-03 | 2010-04-06 | 12900% | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-07-13 | 2011-06-04 | 2010-07-13 | 2011-06-04 | 27000% | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2010-07-13 | 2010-08-18 | 2010-07-13 | 2010-08-18 | 3100% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A6-100 | CUT FROM KM 150+000 ~ 136+000 | 2010-07-13 | 2010-07-19 | 2010-07-13 | 2010-07-19 | 500% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A6-120 | CUT FROM KM 136+000 ~ 134+000 | 2010-07-19 | 2010-07-29 | 2010-07-19 | 2010-07-29 | 900% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A6-130 | CUT FROM KM 134+000 ~ 133+000 | 2010-07-29 | 2010-08-14 | 2010-07-29 | 2010-08-14 | 1300% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A6-140 | CUT FROM KM 133+000 ~ 120+000 | 2010-08-14 | 2010-08-18 | 2010-08-14 | 2010-08-18 | 400% | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2010-08-11 | 2010-11-07 | 2010-08-11 | 2010-11-07 | 7000% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-100 | FILL FROM KM 150+000 ~ 145+000 | 2010-08-11 | 2010-08-22 | 2010-08-11 | 2010-08-22 | 900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-110 | FILL FROM KM 145+000 ~ 140+000 | 2010-08-22 | 2010-09-13 | 2010-08-22 | 2010-09-13 | 1500% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-120 | FILL FROM KM 140+000 ~ 135+000 | 2010-09-13 | 2010-09-30 | 2010-09-13 | 2010-09-30 | 1400% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-130 | FILL FROM KM 135+000 ~ 129+000 | 2010-09-30 | 2010-10-12 | 2010-09-30 | 2010-10-12 | 1000% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-140 | FILL FROM KM 129+000 ~ 125+000 | 2010-10-12 | 2010-10-26 | 2010-10-12 | 2010-10-26 | 1200% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-150 | FILL FROM KM 125+000 ~ 120+000 | 2010-10-26 | 2010-11-07 | 2010-10-26 | 2010-11-07 | 1000% | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-02-21 | 2011-04-26 | 2011-02-21 | 2011-04-26 | 5600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 150+000 ~ 145+000 | 2011-02-21 | 2011-03-01 | 2011-02-21 | 2011-03-01 | 800% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 145+000 ~ 140+000 | 2011-03-02 | 2011-03-10 | 2011-03-02 | 2011-03-10 | 800% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 140+000 ~ 135+000 | 2011-03-12 | 2011-03-20 | 2011-03-12 | 2011-03-20 | 800% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 135+000 ~ 130+000 | 2011-03-21 | 2011-04-06 | 2011-03-21 | 2011-04-06 | 1500% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 130+000 ~ 125+000 | 2011-04-07 | 2011-04-17 | 2011-04-07 | 2011-04-17 | 900% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 125+000 ~ 120+000 | 2011-04-18 | 2011-04-26 | 2011-04-18 | 2011-04-26 | 800% | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-04-18 | 2011-06-04 | 2011-04-18 | 2011-06-04 | 4100% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A6-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 150+000 ~ 145+000 | 2011-04-18 | 2011-04-24 | 2011-04-18 | 2011-04-24 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A6-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 145+000 ~ 140+000 | 2011-04-25 | 2011-05-01 | 2011-04-25 | 2011-05-01 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A6-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 140+000 ~ 135+000 | 2011-05-02 | 2011-05-08 | 2011-05-02 | 2011-05-08 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A6-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 135+000 ~ 130+000 | 2011-05-09 | 2011-05-19 | 2011-05-09 | 2011-05-19 | 1000% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A6-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 130+000 ~ 125+000 | 2011-05-21 | 2011-05-28 | 2011-05-21 | 2011-05-28 | 700% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A6-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 125+000 ~ 120+000 | 2011-05-29 | 2011-06-04 | 2011-05-29 | 2011-06-04 | 600% | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-11-30 | 2011-02-24 | 2010-11-30 | 2011-02-24 | 7500% | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2010-11-30 | 2011-02-24 | 2010-11-30 | 2011-02-24 | 7500% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 150+ 000 ~ 144+000 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-11 | 2010-12-12 | 2010-12-11 | 2010-12-12 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 144+000 ~ 135+000 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-08 | 2011-01-09 | 2011-01-08 | 2011-01-09 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 135+000 ~ 126+500 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-410 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-420 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-430 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-440 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-450 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-460 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-470 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-480 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-490 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 126+500 ~ 123+000 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-500 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-01-25 | 2011-01-25 | 2011-01-25 | 2011-01-25 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-510 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-520 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-530 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-540 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-550 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-560 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 123+000 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-570 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-580 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A6-590 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 123+000 ~ 120+000 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 100% | 0% | 0%
5 | PIPE CULVERTS |  | 2010-11-30 | 2010-12-07 | 2010-11-30 | 2010-12-07 | 700% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-100 | START OF PIPE CULVERYS IN ZONE # 2 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 100% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 100% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-120 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 100% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-130 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 100% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-140 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 200% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-150 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 100% | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A6-160 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 144+000 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 100% | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2011-07-20 | 2011-11-19 | 2011-07-20 | 2011-11-19 | 9600% | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2011-07-20 | 2011-11-19 | 2011-07-20 | 2011-11-19 | 9600% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 144+000 ~ 138+000 | 2011-07-24 | 2011-07-26 | 2011-07-24 | 2011-07-26 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 138+000 ~ 132+000 | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 132+000 ~ 126+000 | 2011-07-31 | 2011-08-02 | 2011-07-31 | 2011-08-02 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 126+000 ~ 120+000 | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-150 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2011-07-28 | 2011-07-31 | 2011-07-28 | 2011-07-31 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 144+000 ~ 138+000 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 138+000 ~ 132+000 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 132+000 ~ 126+000 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 126+000 ~ 120+000 | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-200 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 144+000 ~ 138+000 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 138+000 ~ 132+000 | 2011-08-13 | 2011-08-15 | 2011-08-13 | 2011-08-15 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 132+000 ~ 126+000 | 2011-08-16 | 2011-08-18 | 2011-08-16 | 2011-08-18 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 126+000 ~ 120+000 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-250 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2011-08-28 | 2011-08-30 | 2011-08-28 | 2011-08-30 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 144+000 ~ 138+000 | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 138+000 ~ 132+000 | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 132+000 ~ 126+000 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 126+000 ~ 120+000 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-300 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 144+000 ~ 138+000 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 138+000 ~ 132+000 | 2011-09-14 | 2011-09-17 | 2011-09-14 | 2011-09-17 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 132+000 ~ 126+000 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 126+000 ~ 120+000 | 2011-09-21 | 2011-09-24 | 2011-09-21 | 2011-09-24 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-350 | JOINTING AND WELDING FROM KM 150+000 ~ 144+000 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 144+000 ~ 138+000 | 2011-09-21 | 2011-09-24 | 2011-09-21 | 2011-09-24 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 138+000 ~ 132+000 | 2011-09-25 | 2011-09-27 | 2011-09-25 | 2011-09-27 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 132+000 ~ 126+000 | 2011-09-28 | 2011-10-01 | 2011-09-28 | 2011-10-01 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 126+000 ~ 120+000 | 2011-11-15 | 2011-11-19 | 2011-11-15 | 2011-11-19 | 300% | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN AND SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2011-08-03 | 2011-08-27 | 2011-08-03 | 2011-08-27 | 1700% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-445 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 133+650 ~ 129+050 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 200% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-485 | LAYING OF MAIN SIDING TRACK FROM KM 133+650 ~ 129+050 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 200% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-495 | LAYING OF SECONDRY SIDING TRACK 133+650 ~ 129+050 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 200% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-505 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 133+650 ~ 129+050 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 200% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-515 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 133+650 ~ 129+050 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 200% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-525 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 200% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-535 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A6-545 | JOINTING AND WELDING FROM KM 133+650 ~ 129+050 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 200% | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-03-22 | 2011-12-24 | 2011-03-22 | 2011-12-24 | 23000% | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR10) |  | 2011-03-22 | 2011-08-09 | 2011-03-22 | 2011-08-09 | 12100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 500% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-03-26 | 2011-03-30 | 2011-03-26 | 2011-03-30 | 500% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-03-31 | 2011-04-05 | 2011-03-31 | 2011-04-05 | 500% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-02 | 2011-04-06 | 2011-04-02 | 2011-04-06 | 500% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-07 | 2011-04-10 | 2011-04-07 | 2011-04-10 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-04-13 | 2011-04-17 | 2011-04-13 | 2011-04-17 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-21 | 2011-04-25 | 2011-04-21 | 2011-04-25 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 200% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-30 | 2011-05-03 | 2011-04-30 | 2011-05-03 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 200% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 729.530 ~ 732.530 | 2011-05-08 | 2011-05-11 | 2011-05-08 | 2011-05-11 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 729.530 ~ 732.530 | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 729.530 ~ 732.530 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-05-17 | 2011-05-21 | 2011-05-17 | 2011-05-21 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-05-22 | 2011-05-24 | 2011-05-22 | 2011-05-24 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 735.530 ~ 738.530 | 2011-05-26 | 2011-05-30 | 2011-05-26 | 2011-05-30 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 735.530 ~ 738.530 | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 735.530 ~ 738.530 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-06-05 | 2011-06-07 | 2011-06-05 | 2011-06-07 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 200% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL.729.530 ~ 732.530 | 2011-06-12 | 2011-06-15 | 2011-06-12 | 2011-06-15 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 729.530 ~ 732.530 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-06-21 | 2011-06-25 | 2011-06-21 | 2011-06-25 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-06-26 | 2011-06-28 | 2011-06-26 | 2011-06-28 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 732.530 ~ 735.530 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 735.530 ~ 738.530 | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 400% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 735.530 ~ 738.530 | 2011-07-05 | 2011-07-07 | 2011-07-05 | 2011-07-07 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-07-10 | 2011-07-12 | 2011-07-10 | 2011-07-12 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 200% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 738.530 ~ 740.68 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-530 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-07-17 | 2011-07-19 | 2011-07-17 | 2011-07-19 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-540 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 300% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-550 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-560 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 200% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-570 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-580 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 100% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-07-30 | 2011-08-03 | 2011-07-30 | 2011-08-03 | 500% | 0% | 0%
0 | UR10-L1Z2A6-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-08-04 | 2011-08-09 | 2011-08-04 | 2011-08-09 | 500% | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR9) |  | 2011-07-30 | 2011-12-24 | 2011-07-30 | 2011-12-24 | 11900% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-08-01 | 2011-08-07 | 2011-08-01 | 2011-08-07 | 600% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-02 | 2011-08-08 | 2011-08-02 | 2011-08-08 | 600% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-09 | 2011-08-15 | 2011-08-09 | 2011-08-15 | 600% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-10 | 2011-08-16 | 2011-08-10 | 2011-08-16 | 600% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-28 | 2011-08-31 | 2011-08-28 | 2011-08-31 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-09-01 | 2011-09-03 | 2011-09-01 | 2011-09-03 | 200% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-05 | 2011-09-08 | 2011-09-05 | 2011-09-08 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 200% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 656.094 ~ 659.094 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 656.094 ~ 659.094 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 656.094 ~ 659.094 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 659.094 ~ 662.094 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 659.094 ~ 662.094 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 659.094 ~ 662.094 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 662.094 ~ 665.094 | 2011-10-10 | 2011-10-13 | 2011-10-10 | 2011-10-13 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 662.094 ~ 665.094 | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 662.094 ~ 665.094 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 665.094 ~ 668.044 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 665.094 ~ 668.044 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 665.094 ~ 668.044 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL.656.094 ~ 659.094 | 2011-11-02 | 2011-11-06 | 2011-11-02 | 2011-11-06 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 656.094 ~ 659.094 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 656.094 ~ 659.094 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 659.094 ~ 662.094 | 2011-11-12 | 2011-11-15 | 2011-11-12 | 2011-11-15 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 659.094 ~ 662.094 | 2011-11-16 | 2011-11-19 | 2011-11-16 | 2011-11-19 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 659.094 ~ 662.094 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 662.094 ~ 665.094 | 2011-11-21 | 2011-11-24 | 2011-11-21 | 2011-11-24 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 662.094 ~ 665.094 | 2011-11-26 | 2011-11-28 | 2011-11-26 | 2011-11-28 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 662.094 ~ 665.094 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 665.094 ~ 668.044 | 2011-11-30 | 2011-12-04 | 2011-11-30 | 2011-12-04 | 400% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 665.094 ~ 668.044 | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 665.094 ~ 668.044 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 300% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 200% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 100% | 0% | 0%
0 | UR9-L1Z2A6-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 100% | 0% | 0%
4 | EARTH WORK FOR ROADS (UR10 , UR9) |  | 2011-10-05 | 2012-03-20 | 2011-10-05 | 2012-03-20 | 14000% | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-10-05 | 2012-02-21 | 2011-10-05 | 2012-02-21 | 11600% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-105 | FILL FOR UR10 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-05 | 2011-10-12 | 2011-10-05 | 2011-10-12 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-115 | FILL FOR UR10 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-13 | 2011-11-10 | 2011-10-13 | 2011-11-10 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-125 | FILL FOR UR10 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-11-12 | 2011-12-05 | 2011-11-12 | 2011-12-05 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-135 | FILL FOR UR10 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2011-12-06 | 2011-12-15 | 2011-12-06 | 2011-12-15 | 900% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-145 | FILL FOR UR9 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-17 | 2011-12-24 | 2011-12-17 | 2011-12-24 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-155 | FILL FOR UR9 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-25 | 2012-01-17 | 2011-12-25 | 2012-01-17 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-165 | FILL FOR UR9 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-18 | 2012-02-11 | 2012-01-18 | 2012-02-11 | 2100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A6-175 | FILL FOR UR9 FROM KM 0+900 ~ 1+275 | 2012-02-12 | 2012-02-21 | 2012-02-12 | 2012-02-21 | 900% | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-12-17 | 2012-03-06 | 2011-12-17 | 2012-03-06 | 7000% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-105 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-22 | 2012-02-25 | 2012-02-22 | 2012-02-25 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-26 | 2012-02-28 | 2012-02-26 | 2012-02-28 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 300% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A6-175 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+900 ~ 1+275 | 2012-03-04 | 2012-03-06 | 2012-03-04 | 2012-03-06 | 300% | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-12-31 | 2012-03-20 | 2011-12-31 | 2012-03-20 | 7000% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-100 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-110 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-120 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-130 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR10 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 200% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-140 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 300% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-150 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 300% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-160 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 300% | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A6-170 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR9 FROM KM 0+900 ~ 1+275 | 2012-03-18 | 2012-03-20 | 2012-03-18 | 2012-03-20 | 300% | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR10 , UR9) |  | 2012-01-09 | 2012-05-24 | 2012-01-09 | 2012-05-24 | 11800% | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-01-09 | 2012-03-21 | 2012-01-09 | 2012-03-21 | 6300% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-100 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR10 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-200 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR9 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 100% | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-01-10 | 2012-03-31 | 2012-01-10 | 2012-03-31 | 7000% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-110 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR10 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-120 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR10 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-12 | 2012-01-14 | 2012-01-12 | 2012-01-14 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-130 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR10 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-140 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR10 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-210 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR9 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-22 | 2012-03-24 | 2012-03-22 | 2012-03-24 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-220 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR9 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-230 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR9 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 200% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-240 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR9 FROM KM 0+900 ~ 1+275 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 200% | 0% | 0%
5 | BITUMENT TACK COAT |  | 2012-01-19 | 2012-04-01 | 2012-01-19 | 2012-04-01 | 6300% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-150 | BITUMEN TACK COAT FOR UR10 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-250 | BITUMEN TACK COAT FOR UR9 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 100% | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-01-21 | 2012-05-24 | 2012-01-21 | 2012-05-24 | 10800% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-160 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR10 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-170 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR10 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-22 | 2012-01-22 | 2012-01-22 | 2012-01-22 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-180 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR10 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-190 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR10 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-260 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR9 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-270 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR9 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-280 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR9 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-290 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR9 FROM KM 0+900 ~ 1+275 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 100% | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A6-300 | COMPLETION OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 2 |  | 2012-05-24 |  | 2012-05-24 | 0% | 0% | 0%
3 | AREA # 5 - (90+000 TO 120+000) |  | 2009-12-20 | 2012-09-18 | 2009-12-20 | 2012-09-18 | 84400% | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2009-12-20 | 2010-05-22 | 2009-12-20 | 2010-05-22 | 13200% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A5-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & REMOVAL OF ELECTTRIC CABLE AT KM 119+900 | 2009-12-20 | 2010-05-22 | 2009-12-20 | 2010-05-22 | 13200% | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A5-110 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF TELEPHONE CABLES AT 110+350 | 2009-12-20 | 2010-05-22 | 2009-12-20 | 2010-05-22 | 13200% | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-08-18 | 2011-07-16 | 2010-08-18 | 2011-07-16 | 27500% | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2010-08-18 | 2010-08-23 | 2010-08-18 | 2010-08-23 | 400% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A5-100 | CUT FROM KM 120+000 ~ 105+000 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 2010-08-18 | 2010-08-19 | 100% | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A5-110 | CUT FROM KM 105+000 ~ 90+000 | 2010-08-19 | 2010-08-23 | 2010-08-19 | 2010-08-23 | 300% | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2010-11-07 | 2011-01-10 | 2010-11-07 | 2011-01-10 | 5100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-100 | FILL FROM KM 120+000 ~ 115+000 | 2010-11-07 | 2010-11-20 | 2010-11-07 | 2010-11-20 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-110 | FILL FROM KM 115+000 ~ 110+000 | 2010-11-20 | 2010-11-28 | 2010-11-20 | 2010-11-28 | 700% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-120 | FILL FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2010-11-28 | 2010-12-11 | 2010-11-28 | 2010-12-11 | 1100% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-130 | FILL FROM KM 105+000 ~ 100+000 | 2010-12-11 | 2010-12-20 | 2010-12-11 | 2010-12-20 | 800% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-140 | FILL FROM KM 100+000 ~ 095+000 | 2010-12-20 | 2010-12-29 | 2010-12-20 | 2010-12-29 | 800% | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-150 | FILL FROM KM 095+000 ~ 090+000 | 2010-12-29 | 2011-01-10 | 2010-12-29 | 2011-01-10 | 1000% | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-04-27 | 2011-06-07 | 2011-04-27 | 2011-06-07 | 3600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 120+000 ~ 115+000 | 2011-04-27 | 2011-05-03 | 2011-04-27 | 2011-05-03 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 115+000 ~ 110+000 | 2011-05-04 | 2011-05-10 | 2011-05-04 | 2011-05-10 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-05-11 | 2011-05-17 | 2011-05-11 | 2011-05-17 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 105+000 ~ 100+000 | 2011-05-18 | 2011-05-24 | 2011-05-18 | 2011-05-24 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 100+000 ~ 095+000 | 2011-05-25 | 2011-05-31 | 2011-05-25 | 2011-05-31 | 600% | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 095+000 ~ 090+000 | 2011-06-01 | 2011-06-07 | 2011-06-01 | 2011-06-07 | 600% | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-06-05 | 2011-07-16 | 2011-06-05 | 2011-07-16 | 3600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A5-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 120+000 ~ 115+000 | 2011-06-05 | 2011-06-11 | 2011-06-05 | 2011-06-11 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A5-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 115+000 ~ 110+000 | 2011-06-12 | 2011-06-18 | 2011-06-12 | 2011-06-18 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A5-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-06-19 | 2011-06-25 | 2011-06-19 | 2011-06-25 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A5-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 105+000 ~ 100+000 | 2011-06-26 | 2011-07-02 | 2011-06-26 | 2011-07-02 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A5-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 100+000 ~ 095+000 | 2011-07-03 | 2011-07-09 | 2011-07-03 | 2011-07-09 | 600% | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A5-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 095+000 ~ 090+000 | 2011-07-10 | 2011-07-16 | 2011-07-10 | 2011-07-16 | 600% | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-02-08 | 2011-04-09 | 2011-02-08 | 2011-04-09 | 5200% | 0% | 0%
5.5 | BOX CULVERTS |  | 2011-02-08 | 2011-04-09 | 2011-02-08 | 2011-04-09 | 5200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-12 | 2011-02-13 | 2011-02-12 | 2011-02-13 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-19 | 2011-02-20 | 2011-02-19 | 2011-02-20 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 120+000 ~ 113+000 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 113+00 ~ 110+000 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 113+000 ~ 110+000 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 111+000 ~ 105+000 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 110+000 ~ 105+000 | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-410 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-420 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-430 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-440 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-450 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-460 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-470 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-480 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-490 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 100+500 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-500 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-510 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-520 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-530 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-540 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-550 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-560 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-570 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 200% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-580 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 100% | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-590 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 100+500 ~ 90+000 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 100% | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2011-08-01 | 2011-12-12 | 2011-08-01 | 2011-12-12 | 10600% | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2011-08-01 | 2011-12-12 | 2011-08-01 | 2011-12-12 | 10600% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 120+000 ~ 114+000 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 114+000 ~ 108+000 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 108+000 ~ 102+000 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 102+000 ~ 96+000 | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 96+000 ~ 90+000 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-150 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 120+000 ~ 114+000 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 114+000 ~ 108+000 | 2011-08-13 | 2011-08-15 | 2011-08-13 | 2011-08-15 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 108+000 ~ 102+000 | 2011-08-16 | 2011-08-18 | 2011-08-16 | 2011-08-18 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 102+000 ~ 96+000 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 96+000 ~ 90+000 | 2011-08-28 | 2011-08-30 | 2011-08-28 | 2011-08-30 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-200 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 120+000 ~ 114+000 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 114+000 ~ 108+000 | 2011-08-25 | 2011-08-28 | 2011-08-25 | 2011-08-28 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 108+000 ~ 102+000 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 102+000 ~ 96+000 | 2011-09-01 | 2011-09-04 | 2011-09-01 | 2011-09-04 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 96+000 ~ 90+000 | 2011-09-05 | 2011-09-07 | 2011-09-05 | 2011-09-07 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-250 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 120+000 ~ 114+000 | 2011-09-08 | 2011-09-11 | 2011-09-08 | 2011-09-11 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 114+000 ~ 108+000 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 108+000 ~ 102+000 | 2011-09-15 | 2011-09-18 | 2011-09-15 | 2011-09-18 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 102+000 ~ 96+000 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 96+000 ~ 90+000 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-300 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 120+000 ~ 114+000 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 114+000 ~ 108+000 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 108+000 ~ 102+000 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 102+000 ~ 96+000 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 96+000 ~ 90+000 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-350 | JOINTING AND WELDING FROM KM 120+000 ~ 114+000 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 114+000 ~ 108+000 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 108+000 ~ 102+000 | 2011-10-06 | 2011-10-09 | 2011-10-06 | 2011-10-09 | 300% | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 102+000 ~ 96+000 | 2011-10-10 | 2011-10-12 | 2011-10-10 | 2011-10-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A5-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 96+000 ~ 90+000 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-07-30 | 2012-03-10 | 2011-07-30 | 2012-03-10 | 1900-07-03 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-07-30 | 2011-09-05 | 2011-07-30 | 2011-09-05 | 1900-01-28 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-105 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-115 | BED PREPARATION OF CULVERST FOR UR8 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-125 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-135 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-145 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-155 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-165 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-175 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-185 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A5-195 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FOR UR8 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR8) |  | 2011-07-30 | 2012-03-10 | 2011-07-30 | 2012-03-10 | 1900-07-03 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-120 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-130 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-140 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-08 | 2011-08-16 | 2011-08-08 | 2011-08-16 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-150 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-17 | 2011-08-25 | 2011-08-17 | 2011-08-25 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-160 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-01 | 2011-09-10 | 2011-09-01 | 2011-09-10 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 625.966 ~ 628.966 | 2011-09-17 | 2011-09-25 | 2011-09-17 | 2011-09-25 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-230 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 625.966 ~ 628.966 | 2011-09-26 | 2011-10-02 | 2011-09-26 | 2011-10-02 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 625.966 ~ 628.966 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 628.966 ~ 631.966 | 2011-10-04 | 2011-10-12 | 2011-10-04 | 2011-10-12 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-260 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 628.966 ~ 631.966 | 2011-10-13 | 2011-10-19 | 2011-10-13 | 2011-10-19 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 628.966 ~ 631.966 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 631.966 ~ 634.966 | 2011-10-22 | 2011-11-03 | 2011-10-22 | 2011-11-03 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 631.966 ~ 634.966 | 2011-11-05 | 2011-11-10 | 2011-11-05 | 2011-11-10 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 631.966 ~ 634.966 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 634.966 ~ 636.366 | 2011-11-13 | 2011-11-20 | 2011-11-13 | 2011-11-20 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 634.966 ~ 636.366 | 2011-11-21 | 2011-11-26 | 2011-11-21 | 2011-11-26 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 634.966 ~ 636.366 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 625.966 ~ 628.966 | 2011-11-28 | 2011-12-06 | 2011-11-28 | 2011-12-06 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 625.966 ~ 628.966 | 2011-12-07 | 2011-12-13 | 2011-12-07 | 2011-12-13 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 625.966 ~ 628.966 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 628.966 ~ 631.966 | 2011-12-15 | 2011-12-24 | 2011-12-15 | 2011-12-24 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 628.966 ~ 631.966 | 2011-12-25 | 2011-12-31 | 2011-12-25 | 2011-12-31 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 628.966 ~ 631.966 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 631.966 ~ 634.966 | 2012-01-02 | 2012-01-10 | 2012-01-02 | 2012-01-10 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 631.966 ~ 634.966 | 2012-01-11 | 2012-01-17 | 2012-01-11 | 2012-01-17 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 631.966 ~ 634.966 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 634.966 ~ 636.366 | 2012-01-19 | 2012-01-26 | 2012-01-19 | 2012-01-26 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 634.966 ~ 636.366 | 2012-01-28 | 2012-02-01 | 2012-01-28 | 2012-02-01 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 634.966 ~ 636.366 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-460 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2012-02-04 | 2012-02-09 | 2012-02-04 | 2012-02-09 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-470 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2012-02-11 | 2012-02-16 | 2012-02-11 | 2012-02-16 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-480 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-490 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-02-19 | 2012-02-22 | 2012-02-19 | 2012-02-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-500 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-510 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-02-26 | 2012-02-27 | 2012-02-26 | 2012-02-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-520 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-02-28 | 2012-03-04 | 2012-02-28 | 2012-03-04 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR8-L1Z2A5-530 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-03-05 | 2012-03-10 | 2012-03-05 | 2012-03-10 | 1900-01-04 | 0% | 0%
4 | EARTH WORK FOR ROADS (UR8) |  | 2012-02-22 | 2012-08-16 | 2012-02-22 | 2012-08-16 | 1900-05-31 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2012-02-22 | 2012-07-02 | 2012-02-22 | 2012-07-02 | 1900-04-22 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-105 | FILL FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-22 | 2012-02-29 | 2012-02-22 | 2012-02-29 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-115 | FILL FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-01 | 2012-03-25 | 2012-03-01 | 2012-03-25 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-125 | FILL FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-26 | 2012-04-18 | 2012-03-26 | 2012-04-18 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-135 | FILL FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-19 | 2012-04-25 | 2012-04-19 | 2012-04-25 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-145 | FILL FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-26 | 2012-05-05 | 2012-04-26 | 2012-05-05 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-155 | FILL FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-06 | 2012-05-29 | 2012-05-06 | 2012-05-29 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-165 | FILL FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-30 | 2012-06-23 | 2012-05-30 | 2012-06-23 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A5-175 | FILL FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-06-24 | 2012-07-02 | 2012-06-24 | 2012-07-02 | 1900-01-07 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2012-07-03 | 2012-07-29 | 2012-07-03 | 2012-07-29 | 1900-01-22 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-105 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-19 | 2012-07-22 | 2012-07-19 | 2012-07-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-23 | 2012-07-25 | 2012-07-23 | 2012-07-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A5-175 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-26 | 2012-07-29 | 2012-07-26 | 2012-07-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-07-30 | 2012-08-16 | 2012-07-30 | 2012-08-16 | 1900-01-15 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-100 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-110 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-120 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-04 | 2012-08-05 | 2012-08-04 | 2012-08-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-130 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-140 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-150 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-11 | 2012-08-12 | 2012-08-11 | 2012-08-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-160 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-170 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A5-180 | COMLETION OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 2 |  | 2012-08-16 |  | 2012-08-16 | 0 | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR8) |  | 2012-08-18 | 2012-09-18 | 2012-08-18 | 2012-09-18 | 1900-01-27 | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-100 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR8 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-110 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR8 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-08-20 | 2012-09-06 | 2012-08-20 | 2012-09-06 | 1900-01-15 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-120 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-130 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-140 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-150 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-160 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-170 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-180 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-190 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
5 | BITUMENT TACK COAT |  | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-200 | BITUMEN TACK COAT FOR R/S OF UR8 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-210 | BITUMEN TACK COAT FOR L/S OF UR8 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-09-10 | 2012-09-18 | 2012-09-10 | 2012-09-18 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-220 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-230 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-240 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-250 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-260 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-270 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-280 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-290 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A5-300 | COMPLETION OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 2 |  | 2012-09-18 |  | 2012-09-18 | 0 | 0% | 0%
3 | AREA # 4 - (60+000 TO 90+000) |  | 2010-01-06 | 2012-03-01 | 2010-01-06 | 2012-03-01 | 1901-10-18 | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 1900-04-24 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A4-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTTRIC TOWER AT KM 66+200 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 1900-04-24 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A4-110 | STUDY, CORRESPONDENCE & REMOVAL OF WATER PIPE LINES AT KM 66+200 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 1900-04-24 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A4-120 | STUDY, CORRESPONDENCE MOVAL OF ELECTTRIC CABLE AT KM 63+000 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 2010-01-06 | 2010-05-19 | 1900-04-24 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-08-23 | 2011-09-07 | 2010-08-23 | 2011-09-07 | 1900-11-08 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2010-08-23 | 2011-02-09 | 2010-08-23 | 2011-02-09 | 1900-05-16 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-101 | CUT FROM KM 90+000 ~ 83+000 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-110 | CUT FROM KM 83+000 ~ 81+000 | 2010-08-25 | 2010-09-02 | 2010-08-25 | 2010-09-02 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-120 | CUT FROM KM 81+000 ~ 80+000 | 2010-09-02 | 2010-09-26 | 2010-09-02 | 2010-09-26 | 1900-01-14 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-130 | CUT FROM KM 80+000 ~ 79+000 | 2010-09-26 | 2010-10-10 | 2010-09-26 | 2010-10-10 | 1900-01-11 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-140 | CUT FROM KM 79+000 ~ 78+000 | 2010-10-10 | 2010-10-19 | 2010-10-10 | 2010-10-19 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-150 | CUT FROM KM 78+000 ~ 78+700 | 2010-10-19 | 2010-11-10 | 2010-10-19 | 2010-11-10 | 1900-01-18 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-160 | CUT FROM KM 78+700 ~ 78+400 | 2010-11-10 | 2010-12-12 | 2010-11-10 | 2010-12-12 | 1900-01-22 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-170 | CUT FROM KM 78+400 ~ 77+000 | 2010-12-12 | 2011-01-05 | 2010-12-12 | 2011-01-05 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-180 | CUT FROM KM 77+000 ~ 73+000 | 2011-01-05 | 2011-01-09 | 2011-01-05 | 2011-01-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-190 | CUT FROM KM 73+000 ~ 72+000 | 2011-01-09 | 2011-01-22 | 2011-01-09 | 2011-01-22 | 1900-01-10 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-200 | CUT FROM KM 72+000 ~ 71+000 | 2011-01-22 | 2011-01-27 | 2011-01-22 | 2011-01-27 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-210 | CUT FROM KM 71+000 ~ 70+000 | 2011-01-27 | 2011-01-31 | 2011-01-27 | 2011-01-31 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-220 | CUT FROM KM 70+000 ~ 68+000 | 2011-01-31 | 2011-02-03 | 2011-01-31 | 2011-02-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-230 | CUT FROM KM 68+000 ~ 67+000 | 2011-02-03 | 2011-02-07 | 2011-02-03 | 2011-02-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A4-240 | CUT FROM KM 67+000 ~ 60+000 | 2011-02-07 | 2011-02-09 | 2011-02-07 | 2011-02-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-01-10 | 2011-03-15 | 2011-01-10 | 2011-03-15 | 1900-02-23 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-100 | FILL FROM KM 090+000 ~ 085+000 | 2011-01-10 | 2011-01-17 | 2011-01-10 | 2011-01-17 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-110 | FILL FROM KM 085+000 ~ 080+000 | 2011-01-17 | 2011-01-25 | 2011-01-17 | 2011-01-25 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-120 | FILL FROM KM 080+000 ~ 075+000 | 2011-01-25 | 2011-02-09 | 2011-01-25 | 2011-02-09 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-130 | FILL FROM KM 075+000 ~ 070+000 | 2011-02-09 | 2011-02-26 | 2011-02-09 | 2011-02-26 | 1900-01-13 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-140 | FILL FROM KM 070+000 ~ 065+000 | 2011-02-26 | 2011-03-03 | 2011-02-26 | 2011-03-03 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-150 | FILL FROM KM 065+000 ~ 060+000 | 2011-03-03 | 2011-03-15 | 2011-03-03 | 2011-03-15 | 1900-01-09 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-06-08 | 2011-07-26 | 2011-06-08 | 2011-07-26 | 1900-02-10 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 090+000 ~ 085+000 | 2011-06-08 | 2011-06-14 | 2011-06-08 | 2011-06-14 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 085+000 ~ 080+000 | 2011-06-15 | 2011-06-21 | 2011-06-15 | 2011-06-21 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 080+000 ~ 075+000 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 075+000 ~ 070+000 | 2011-07-02 | 2011-07-12 | 2011-07-02 | 2011-07-12 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 070+000 ~ 065+000 | 2011-07-13 | 2011-07-19 | 2011-07-13 | 2011-07-19 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 065+000 ~ 060+000 | 2011-07-20 | 2011-07-26 | 2011-07-20 | 2011-07-26 | 1900-01-05 | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-07-17 | 2011-09-07 | 2011-07-17 | 2011-09-07 | 1900-02-10 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A4-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 090+000 ~ 085+000 | 2011-07-17 | 2011-07-23 | 2011-07-17 | 2011-07-23 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A4-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 085+000 ~ 080+000 | 2011-07-24 | 2011-07-30 | 2011-07-24 | 2011-07-30 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A4-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLASTFROM KM 080+000 ~ 075+000 | 2011-07-31 | 2011-08-08 | 2011-07-31 | 2011-08-08 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A4-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 075+000 ~ 070+000 | 2011-08-09 | 2011-08-20 | 2011-08-09 | 2011-08-20 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A4-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 070+000 ~ 065+000 | 2011-08-25 | 2011-08-31 | 2011-08-25 | 2011-08-31 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A4-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 065+000 ~ 060+000 | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 1900-01-05 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-11-20 | 2011-05-07 | 2010-11-20 | 2011-05-07 | 1900-05-24 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-03-22 | 2011-05-07 | 2011-03-22 | 2011-05-07 | 1900-02-08 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 190+000 ~ 80+000 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-16 | 2011-04-17 | 2011-04-16 | 2011-04-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 68+000 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-410 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-420 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-430 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-440 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-450 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-460 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-470 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-16 | 2011-04-17 | 2011-04-16 | 2011-04-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-480 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-490 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 68+000 ~ 60+000 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | PIPE CULVERTS |  | 2011-03-22 | 2011-04-25 | 2011-03-22 | 2011-04-25 | 1900-01-29 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-110 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-120 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-130 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-140 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-150 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 90+000 ~ 80+000 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-160 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-170 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-180 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-10 | 2011-04-10 | 2011-04-10 | 2011-04-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-190 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-200 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-210 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 75+000 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-220 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 60+000 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-230 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 75+000 ~ 60+000 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-240 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 75+000 ~ 60+000 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-250 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 75+000 ~ 60+000 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-260 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 75+000 ~ 60+000 | 2011-04-23 | 2011-04-24 | 2011-04-23 | 2011-04-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A4-270 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 75+000 ~ 60+000 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (OW4) |  | 2010-11-20 | 2011-03-07 | 2010-11-20 | 2011-03-07 | 1900-04-02 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-110 | BED PREPARATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-120 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-130 | STEEL FIXING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-23 | 2010-11-27 | 2010-11-23 | 2010-11-27 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-140 | FORMWORK FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-28 | 2010-11-29 | 2010-11-28 | 2010-11-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-150 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-160 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4) FROM EL. 592.380 ~ 595.380 | 2010-12-01 | 2010-12-04 | 2010-12-01 | 2010-12-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-170 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4) FROM EL. 592.380 ~ 595.380 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-180 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4) FROM EL. 592.380 ~ 595.380 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-190 | STEEL FIXING OF PIERS (1,2,3,4) FROM EL. 695.380 ~ 598.380 | 2010-12-07 | 2010-12-09 | 2010-12-07 | 2010-12-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-200 | FORMWORK OF PIERS (1,2,3,4) FROM EL. 695.380 ~ 598.380 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 2010-12-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-210 | CONCRETE POURING OF PIERS (1,2,3,4) FROM EL. 695.380 ~ 598.380 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 593.840 ~ 597.840 | 2010-12-13 | 2010-12-16 | 2010-12-13 | 2010-12-16 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 593.840 ~ 597.840 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 597.840 ~ 597.840 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 597.840 ~ 602.010 | 2010-12-21 | 2010-12-25 | 2010-12-21 | 2010-12-25 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-260 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 597.840 ~ 602.010 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 597.840 ~ 602.010 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 594.960 ~ 597.960 | 2010-12-29 | 2011-01-02 | 2010-12-29 | 2011-01-02 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-290 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 594.960 ~ 597.960 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 594.960 ~ 597.960 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.960 ~ 602.038 | 2011-01-06 | 2011-01-09 | 2011-01-06 | 2011-01-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.960 ~ 602.038 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.960 ~ 602.038 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-340 | STEEL FIXING OF PIER CAPS | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-350 | FORMWORK OF PIER CAPS | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-360 | CONCRETE POURING OF PIER CAPS | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-365 | PLACING OF BEARINGS | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-370 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.I & 2 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-380 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.3 & 4 & 5 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-390 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-395 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-400 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-410 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-415 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-420 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-430 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-02-19 | 2011-02-20 | 2011-02-19 | 2011-02-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-435 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-440 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-450 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-455 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-460 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-470 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-475 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW4-L1Z2A4-480 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (OW3) |  | 2010-11-20 | 2011-04-17 | 2010-11-20 | 2011-04-17 | 1900-05-07 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-20 | 2010-11-23 | 2010-11-20 | 2010-11-23 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-110 | BED PREPARATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-24 | 2010-11-28 | 2010-11-24 | 2010-11-28 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-120 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-130 | STEEL FIXING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-12-01 | 2010-12-07 | 2010-12-01 | 2010-12-07 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-140 | FORMWORK FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-12-08 | 2010-12-12 | 2010-12-08 | 2010-12-12 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-150 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-160 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 593.989 ~ 596.989 | 2010-12-15 | 2010-12-20 | 2010-12-15 | 2010-12-20 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-170 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 593.989 ~ 596.989 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-180 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 593.989 ~ 596.989 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-190 | STEEL FIXING OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 596.989 ~ 599.535 | 2010-12-27 | 2011-01-01 | 2010-12-27 | 2011-01-01 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-200 | FORMWORK OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 596.989 ~ 599.535 | 2011-01-02 | 2011-01-04 | 2011-01-02 | 2011-01-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-210 | CONCRETE POURING OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 596.989 ~ 599.535 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 595.740 ~ 599.740 | 2011-01-08 | 2011-01-11 | 2011-01-08 | 2011-01-11 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 595.740 ~ 599.740 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 597.840 ~ 597.840 | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 2011-01-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 599.740 ~ 603.246 | 2011-01-16 | 2011-01-19 | 2011-01-16 | 2011-01-19 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-260 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 599.740 ~ 603.246 | 2011-01-20 | 2011-01-22 | 2011-01-20 | 2011-01-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 597.840 ~ 602.010 | 2011-01-23 | 2011-01-23 | 2011-01-23 | 2011-01-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.510 ~ 600.000 | 2011-01-24 | 2011-01-27 | 2011-01-24 | 2011-01-27 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-290 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.510 ~ 600.000 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.510 ~ 600.000 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 600.000 ~ 602.834 | 2011-02-01 | 2011-02-03 | 2011-02-01 | 2011-02-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 600.000 ~ 602.834 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 600.000 ~ 602.834 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-340 | STEEL FIRXING OF PIER CAPS | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-350 | FORMWORK OF PIER CAPS | 2011-02-10 | 2011-02-12 | 2011-02-10 | 2011-02-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-360 | CONCRETE POURING OF PIER CAPS | 2011-02-13 | 2011-02-13 | 2011-02-13 | 2011-02-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-365 | PLACING OF BEARINGS | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-370 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.I & 2 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-380 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.3 & 4 | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-390 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 5,6 & 7 | 2011-03-06 | 2011-03-07 | 2011-03-06 | 2011-03-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-410 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-415 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-420 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-430 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-435 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-440 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-03-19 | 2011-03-19 | 2011-03-19 | 2011-03-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-450 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-455 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-460 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-470 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-475 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-480 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-490 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-495 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-04-03 | 2011-04-04 | 2011-04-03 | 2011-04-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-500 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-510 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-515 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-520 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-530 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-535 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-04-14 | 2011-04-16 | 2011-04-14 | 2011-04-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW3-L1Z2A4-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2011-09-08 | 2012-01-04 | 2011-09-08 | 2012-01-04 | 1900-04-06 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2011-09-08 | 2012-01-04 | 2011-09-08 | 2012-01-04 | 1900-04-06 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 90+000 ~ 84+000 | 2011-09-08 | 2011-09-11 | 2011-09-08 | 2011-09-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 84+000 ~ 78+000 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 78+000 ~ 72+000 | 2011-09-15 | 2011-09-18 | 2011-09-15 | 2011-09-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 72+000 ~ 66+000 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 66+000 ~ 60+000 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-150 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 90+000 ~ 84+000 | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 84+000 ~ 78+000 | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 78+000 ~ 72+000 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 72+000 ~ 66+000 | 2011-09-27 | 2011-09-29 | 2011-09-27 | 2011-09-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 66+000 ~ 60+000 | 2011-10-01 | 2011-10-03 | 2011-10-01 | 2011-10-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-200 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 90+000 ~ 84+000 | 2011-09-25 | 2011-09-27 | 2011-09-25 | 2011-09-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 84+000 ~ 78+000 | 2011-09-28 | 2011-10-01 | 2011-09-28 | 2011-10-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 78+000 ~ 72+000 | 2011-10-02 | 2011-10-04 | 2011-10-02 | 2011-10-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 72+000 ~ 66+000 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 166+000 ~ 160+000 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-250 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 90+000 ~ 84+000 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 84+000 ~ 78+000 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 78+000 ~ 72+000 | 2011-10-19 | 2011-10-22 | 2011-10-19 | 2011-10-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 72+000 ~ 66+000 | 2011-10-23 | 2011-10-25 | 2011-10-23 | 2011-10-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 66+000 ~ 60+000 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-300 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 90+000 ~ 84+000 | 2011-10-23 | 2011-10-25 | 2011-10-23 | 2011-10-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 84+000 ~ 78+000 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 78+000 ~ 72+000 | 2011-11-03 | 2011-11-06 | 2011-11-03 | 2011-11-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 72+000 ~ 66+000 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 66+000 ~ 60+000 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-350 | JOINTING AND WELDING FROM KM 90+000 ~ 84+000 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 84+000 ~ 78+000 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 78+000 ~ 72+000 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 72+000 ~ 66+000 | 2011-11-17 | 2011-11-20 | 2011-11-17 | 2011-11-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 66+000 ~ 60+000 | 2012-01-01 | 2012-01-04 | 2012-01-01 | 2012-01-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN AND SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2011-09-19 | 2011-10-05 | 2011-09-19 | 2011-10-05 | 1900-01-14 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-395 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 73+250 ~ 76+095 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-405 | LAYING OF MAIN SIDING TRACK FROM KM 73+250 ~ 76+095 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-415 | LAYING OF SECONDRY SIDING TRACK 73+250 ~ 76+095 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-425 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 73+250 ~ 76+095 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-435 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 73+250 ~ 76+095 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-455 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-465 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A4-475 | JOINTING AND WELDING FROM KM 73+250 ~ 76+095 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-07-30 | 2011-12-31 | 2011-07-30 | 2011-12-31 | 1900-05-04 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-07-30 | 2011-09-05 | 2011-07-30 | 2011-09-05 | 1900-01-28 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-105 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-115 | BED PREPARATION OF CULVERST FOR UR7 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-125 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-135 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-145 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-155 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-165 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-175 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-185 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z2A4-195 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FOR UR7 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR7) |  | 2011-07-30 | 2011-12-31 | 2011-07-30 | 2011-12-31 | 1900-05-04 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-02 | 2011-08-07 | 2011-08-02 | 2011-08-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-08 | 2011-08-13 | 2011-08-08 | 2011-08-13 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-25 | 2011-08-29 | 2011-08-25 | 2011-08-29 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 603.110 ~ 606.110 | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 603.110 ~ 606.110 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 603.110 ~ 606.110 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 606.110 ~ 609.110 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 606.110 ~ 609.110 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 606.110 ~ 609.110 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 609.110 ~ 612.110 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 609.110 ~ 612.110 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 609.110 ~ 612.110 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-10-17 | 2011-10-20 | 2011-10-17 | 2011-10-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.110 ~ 606.110 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.110 ~ 606.110 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.110 ~ 606.110 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.110 ~ 609.110 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.110 ~ 609.110 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.110 ~ 609.110 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 609.110 ~ 612.110 | 2011-11-19 | 2011-11-22 | 2011-11-19 | 2011-11-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 609.110 ~ 612.110 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 609.110 ~ 612.110 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-12-20 | 2011-12-25 | 2011-12-20 | 2011-12-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR7-L1Z2A4-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-12-26 | 2011-12-31 | 2011-12-26 | 2011-12-31 | 1900-01-04 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR6) |  | 2011-07-30 | 2011-12-31 | 2011-07-30 | 2011-12-31 | 1900-05-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-02 | 2011-08-07 | 2011-08-02 | 2011-08-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-08 | 2011-08-13 | 2011-08-08 | 2011-08-13 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-25 | 2011-08-29 | 2011-08-25 | 2011-08-29 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 598.487 ~ 601.487 | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 598.487 ~ 601.487 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 598.487 ~ 601.487 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 601.487 ~ 604.487 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 601.487 ~ 604.487 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 604.487 ~ 607.487 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 604.487 ~ 607.487 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 604.487 ~ 607.487 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 607.487 ~ 609.017 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 607.487 ~ 609.017 | 2011-10-17 | 2011-10-20 | 2011-10-17 | 2011-10-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 607.487 ~ 609.017 | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 612.110 ~ 614.410 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 598.487 ~ 601.487 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 598.487 ~ 601.487 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 598.487 ~ 601.487 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 601.487 ~ 604.487 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 601.487 ~ 604.487 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 601.487 ~ 604.487 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 604.487 ~ 607.487 | 2011-11-19 | 2011-11-22 | 2011-11-19 | 2011-11-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 604.487 ~ 607.487 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 604.487 ~ 607.487 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 607.487 ~ 609.017 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 607.487 ~ 609.017 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 607.487 ~ 609.017 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-580 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-12-20 | 2011-12-25 | 2011-12-20 | 2011-12-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-12-26 | 2011-12-31 | 2011-12-26 | 2011-12-31 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR6-L1Z2A4-610 | COMPLETION OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 2 |  | 2011-12-31 |  | 2011-12-31 | 0 | 0% | 0%
4 | EARTH WORK FOR ROADS (UR7 , UR6) |  | 2011-09-06 | 2012-02-14 | 2011-09-06 | 2012-02-14 | 1900-05-14 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-09-06 | 2012-01-23 | 2011-09-06 | 2012-01-23 | 1900-04-25 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-185 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-195 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-09-14 | 2011-10-08 | 2011-09-14 | 2011-10-08 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-205 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-09 | 2011-11-06 | 2011-10-09 | 2011-11-06 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-215 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2011-11-07 | 2011-11-16 | 2011-11-07 | 2011-11-16 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-225 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-17 | 2011-11-24 | 2011-11-17 | 2011-11-24 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-235 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-26 | 2011-12-19 | 2011-11-26 | 2011-12-19 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-245 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-20 | 2012-01-12 | 2011-12-20 | 2012-01-12 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A4-255 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-01-14 | 2012-01-23 | 2012-01-14 | 2012-01-23 | 1900-01-08 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-12-20 | 2012-02-06 | 2011-12-20 | 2012-02-06 | 1900-02-10 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-185 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-195 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-205 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-215 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2011-12-31 | 2012-01-02 | 2011-12-31 | 2012-01-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-225 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-235 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-245 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A4-255 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-01-03 | 2012-02-14 | 2012-01-03 | 2012-02-14 | 1900-02-05 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-180 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-190 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-200 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-210 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-220 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-230 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-240 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z2A4-250 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR7 , UR6) |  | 2012-01-12 | 2012-03-01 | 2012-01-12 | 2012-03-01 | 1900-02-11 | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-01-12 | 2012-02-15 | 2012-01-12 | 2012-02-15 | 1900-01-29 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-300 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR7 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-400 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR6 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-01-14 | 2012-02-25 | 2012-01-14 | 2012-02-25 | 1900-02-05 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-310 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-320 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-330 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-340 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-410 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-16 | 2012-02-18 | 2012-02-16 | 2012-02-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-420 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-430 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-440 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
5 | BITUMEN TACK COAT |  | 2012-01-23 | 2012-02-26 | 2012-01-23 | 2012-02-26 | 1900-01-29 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-350 | BITUMEN TACK COAT FOR UR7 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-450 | BITUMEN TACK COAT FOR UR6 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-01-24 | 2012-03-01 | 2012-01-24 | 2012-03-01 | 1900-02-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-360 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-370 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-380 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-390 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+250 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-460 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-470 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-480 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z2A4-490 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
3.5 | AREA # 3 - (30+000 TO 60+000) |  | 2010-06-08 | 2012-02-20 | 2010-06-08 | 2012-02-20 | 1901-05-30 | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2010-06-08 | 2010-10-31 | 2010-06-08 | 2010-10-31 | 1900-04-29 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z2A3-100 | DEMOLITION AND REMOVAL OF BUILDING AT KM 33+150 | 2010-06-08 | 2010-10-31 | 2010-06-08 | 2010-10-31 | 1900-04-29 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-02-09 | 2011-10-19 | 2011-02-09 | 2011-10-19 | 1900-07-30 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2011-02-09 | 2011-03-15 | 2011-02-09 | 2011-03-15 | 1900-01-28 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A3-100 | CUT FROM KM 60+000 ~ 37+000 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A3-110 | CUT FROM KM 37+000 ~ 36+000 | 2011-02-09 | 2011-02-12 | 2011-02-09 | 2011-02-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A3-120 | CUT FROM KM 36+000 ~ 35+000 | 2011-02-12 | 2011-02-27 | 2011-02-12 | 2011-02-27 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A3-130 | CUT FROM KM 35+000 ~ 34+000 | 2011-02-27 | 2011-03-13 | 2011-02-27 | 2011-03-13 | 1900-01-11 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A3-140 | CUT FROM KM 34+000 ~ 30+000 | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z2A3-150 | COMPLETION OF CUT IN ZONE #2 |  | 2011-03-15 |  | 2011-03-15 | 0 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-03-15 | 2011-05-22 | 2011-03-15 | 2011-05-22 | 1900-02-26 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-100 | FILL FROM KM 060+000 ~ 055+000 | 2011-03-15 | 2011-03-23 | 2011-03-15 | 2011-03-23 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-110 | FILL FROM KM 055+000 ~ 050+000 | 2011-03-23 | 2011-04-04 | 2011-03-23 | 2011-04-04 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-120 | FILL FROM KM 050+000 ~ 045+000 | 2011-04-04 | 2011-04-13 | 2011-04-04 | 2011-04-13 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-130 | FILL FROM KM 045+000 ~ 040+000 | 2011-04-13 | 2011-04-25 | 2011-04-13 | 2011-04-25 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-140 | FILL FROM KM 040+000 ~ 035+000 | 2011-04-25 | 2011-05-10 | 2011-04-25 | 2011-05-10 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-150 | FILL FROM KM 035+000 ~ 030+000 | 2011-05-10 | 2011-05-22 | 2011-05-10 | 2011-05-22 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z2A3-160 | COMPLETION OF FILL IN ZONE # 2 |  | 2011-05-22 |  | 2011-05-22 | 0 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-07-27 | 2011-09-11 | 2011-07-27 | 2011-09-11 | 1900-02-04 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-07-27 | 2011-08-02 | 2011-07-27 | 2011-08-02 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 55+000 ~ 50+000 | 2011-08-03 | 2011-08-09 | 2011-08-03 | 2011-08-09 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 50+000 ~ 45+000 | 2011-08-10 | 2011-08-16 | 2011-08-10 | 2011-08-16 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 45+000 ~ 40+000 | 2011-08-17 | 2011-08-28 | 2011-08-17 | 2011-08-28 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 40+000 ~ 35+000 | 2011-08-29 | 2011-09-04 | 2011-08-29 | 2011-09-04 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 35+000 ~ 30+000 | 2011-09-05 | 2011-09-11 | 2011-09-05 | 2011-09-11 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z2A3-160 | COMPLETION OF SUB GRADE IN ZONE # 2 |  | 2011-09-11 |  | 2011-09-11 | 0 | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-09-08 | 2011-10-19 | 2011-09-08 | 2011-10-19 | 1900-02-04 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-09-08 | 2011-09-14 | 2011-09-08 | 2011-09-14 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 55+000 ~ 50+000 | 2011-09-15 | 2011-09-21 | 2011-09-15 | 2011-09-21 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 50+000 ~ 45+000 | 2011-09-22 | 2011-09-28 | 2011-09-22 | 2011-09-28 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 45+000 ~ 40+000 | 2011-09-29 | 2011-10-05 | 2011-09-29 | 2011-10-05 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-210 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 40+000 ~ 35+000 | 2011-10-06 | 2011-10-12 | 2011-10-06 | 2011-10-12 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 35+000 ~ 30+000 | 2011-10-13 | 2011-10-19 | 2011-10-13 | 2011-10-19 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z2A3-230 | COMPLETION OF SUB BALLAST IN ZONE # 2 |  | 2011-10-19 |  | 2011-10-19 | 0 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-01-13 | 2011-09-10 | 2011-01-13 | 2011-09-10 | 1900-07-20 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-04-19 | 2011-06-20 | 2011-04-19 | 2011-06-20 | 1900-02-22 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-110 | BED PREPARATION OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-23 | 2011-04-24 | 2011-04-23 | 2011-04-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 55+000 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-23 | 2011-04-24 | 2011-04-23 | 2011-04-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 47+000 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-14 | 2011-05-15 | 2011-05-14 | 2011-05-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-410 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-420 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-430 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-440 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-450 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-460 | CONC. POURING OF OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-470 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-14 | 2011-05-15 | 2011-05-14 | 2011-05-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-480 | CONC. POURING OF OF TOP SLABS OF OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-490 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-LIZ2A3-500 | COMPLETION OF BOX CULVERTS IN ZONE # 2 |  | 2011-06-20 |  | 2011-06-20 | 0 | 0% | 0%
5 | PIPE CULVERTS |  | 2011-05-03 | 2011-05-18 | 2011-05-03 | 2011-05-18 | 1900-01-13 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERTS FROM KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-110 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-120 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-130 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-140 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-150 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 47+000 ~ 40+000 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-160 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-170 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-180 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-190 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-15 | 2011-05-16 | 2011-05-15 | 2011-05-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-200 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-210 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 30+000 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z2A3-220 | COMPLETION OF PIPE CULVERTS IN ZONE # 2 |  | 2011-05-18 |  | 2011-05-18 | 0 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (OW2) |  | 2011-01-13 | 2011-06-06 | 2011-01-13 | 2011-06-06 | 1900-05-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-110 | BED PREPARATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-120 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-130 | STEEL FIXING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-20 | 2011-01-26 | 2011-01-20 | 2011-01-26 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-140 | FORMWORK FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-27 | 2011-01-31 | 2011-01-27 | 2011-01-31 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-150 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-160 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 600.450 ~ 603.450 | 2011-02-03 | 2011-02-08 | 2011-02-03 | 2011-02-08 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-170 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 600.450 ~ 603.450 | 2011-02-09 | 2011-02-12 | 2011-02-09 | 2011-02-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-180 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 600.450 ~ 603.450 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-190 | STEEL FIXING OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 603.450 ~ 605.755 | 2011-02-15 | 2011-02-20 | 2011-02-15 | 2011-02-20 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-200 | FORMWORK OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 603.450 ~ 605.755 | 2011-02-21 | 2011-02-23 | 2011-02-21 | 2011-02-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-210 | CONCRETE POURING OF PIERS (1,2,3,4,5,6) FROM EL. 603.450 ~ 605.755 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 603.383 ~ 606.500 | 2011-02-27 | 2011-03-02 | 2011-02-27 | 2011-03-02 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 603.383 ~ 606.500 | 2011-03-03 | 2011-03-05 | 2011-03-03 | 2011-03-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 603.383 ~ 606.500 | 2011-03-06 | 2011-03-06 | 2011-03-06 | 2011-03-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 606.500 ~ 609.485 | 2011-03-07 | 2011-03-10 | 2011-03-07 | 2011-03-10 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-260 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 606.500 ~ 609.485 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 606.500 ~ 609.485 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.040 ~ 606.040 | 2011-03-15 | 2011-03-19 | 2011-03-15 | 2011-03-19 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-290 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.040 ~ 606.040 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.040 ~ 606.040 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.040 ~ 608.942 | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.040 ~ 608.942 | 2011-03-27 | 2011-03-28 | 2011-03-27 | 2011-03-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.040 ~ 608.942 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-340 | STEEL FIRXING OF PIER CAPS | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-350 | FORMWORK OF PIER CAPS | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-360 | CONCRETE POURING OF PIER CAPS | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-365 | PLACING OF BEARINGS | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-370 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.I & 2 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-380 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.3 & 4 | 2011-04-24 | 2011-04-24 | 2011-04-24 | 2011-04-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-390 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 5,6 & 7 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-400 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-405 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-410 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-420 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-425 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-05-05 | 2011-05-07 | 2011-05-05 | 2011-05-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-430 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-440 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-445 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-450 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-460 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-05-15 | 2011-05-16 | 2011-05-15 | 2011-05-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-465 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-05-17 | 2011-05-18 | 2011-05-17 | 2011-05-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-470 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-480 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-05-21 | 2011-05-22 | 2011-05-21 | 2011-05-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-485 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-490 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-500 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-05-26 | 2011-05-28 | 2011-05-26 | 2011-05-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-505 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-510 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-520 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-525 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW2-L1Z2A3-530 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (OW1) |  | 2011-01-13 | 2011-09-10 | 2011-01-13 | 2011-09-10 | 1900-07-20 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-13 | 2011-01-19 | 2011-01-13 | 2011-01-19 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-110 | BED PREPARATION FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-13 | 2011-01-19 | 2011-01-13 | 2011-01-19 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-120 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-20 | 2011-01-23 | 2011-01-20 | 2011-01-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-130 | STEEL FIXING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-01-24 | 2011-02-02 | 2011-01-24 | 2011-02-02 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-140 | FORMWORK FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-02-03 | 2011-02-09 | 2011-02-03 | 2011-02-09 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-145 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATIONS OF PIERS AND ABUTMENT WALLS | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-150 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 620.194 ~ 623.194 | 2011-02-14 | 2011-02-17 | 2011-02-14 | 2011-02-17 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-160 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 620.194 ~ 623.194 | 2011-02-19 | 2011-02-21 | 2011-02-19 | 2011-02-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-170 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 620.194 ~ 623.194 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-180 | STEEL FIXNG OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 621.496 ~ 624.496 | 2011-02-24 | 2011-02-28 | 2011-02-24 | 2011-02-28 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-190 | FORMWORK OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 621.496 ~ 624.496 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-200 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 621.496 ~ 624.496 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-210 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 623.194 ~ 626.032 | 2011-03-05 | 2011-03-08 | 2011-03-05 | 2011-03-08 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-220 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 623.194 ~ 626.032 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-230 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 623.194 ~ 626.032 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-240 | STEEL FIXNG OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 624.496 ~ 625.936 | 2011-03-15 | 2011-03-17 | 2011-03-15 | 2011-03-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-250 | FORMWORK OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 624.496 ~ 625.936 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-260 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 624.496 ~ 625.936 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-270 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 625.161 ~ 628.161 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-280 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 625.161 ~ 628.161 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-290 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 625.161 ~ 628.161 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-300 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 628.161 ~ 629.703 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-310 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 628.161 ~ 629.703 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-320 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 628.161 ~ 629.703 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-330 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.480 ~ 627.000 | 2011-04-05 | 2011-04-10 | 2011-04-05 | 2011-04-10 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-340 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.480 ~ 627.000 | 2011-04-11 | 2011-04-13 | 2011-04-11 | 2011-04-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-350 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.480 ~ 627.000 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-360 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.00 ~ 629.512 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-370 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.00 ~ 629.512 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-380 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.00 ~ 629.512 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-390 | STEEL FIXING OF PIER CAPS | 2011-04-24 | 2011-04-26 | 2011-04-24 | 2011-04-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-400 | FORMWORK OF PIER CAPS | 2011-04-27 | 2011-04-30 | 2011-04-27 | 2011-04-30 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-410 | CONCRETE POURING OF PIER CAPS | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-415 | PLACING OF BEARINGS | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-420 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.I & 2 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-430 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.3 & 4 | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-440 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 5 & 6 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-450 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 7& 8 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-460 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 9 & 10 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-470 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-05-26 | 2011-05-28 | 2011-05-26 | 2011-05-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-475 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-480 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-490 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-495 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-500 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-510 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-515 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-06-09 | 2011-06-11 | 2011-06-09 | 2011-06-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-520 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-530 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-535 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-550 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-06-19 | 2011-06-20 | 2011-06-19 | 2011-06-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-555 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-560 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-570 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-06-25 | 2011-06-26 | 2011-06-25 | 2011-06-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-575 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-580 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-590 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-595 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-600 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-610 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.8 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-615 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.8 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-620 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.8 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-630 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.9 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-635 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.9 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-640 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.9 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-650 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.10 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-655 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.10 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-660 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.10 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | OW1-L1Z2A3-670 | COMPLETION OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 2 |  | 2011-09-10 |  | 2011-09-10 | 0 | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2011-10-20 | 2012-02-20 | 2011-10-20 | 2012-02-20 | 1900-04-10 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2011-10-20 | 2012-02-20 | 2011-10-20 | 2012-02-20 | 1900-04-10 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 60+000 ~ 54+000 | 2011-10-20 | 2011-10-23 | 2011-10-20 | 2011-10-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 54+000 ~ 48+000 | 2011-11-26 | 2011-11-28 | 2011-11-26 | 2011-11-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 48+000 ~ 42+000 | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 42+000 ~ 36+000 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 36+000 ~ 30+000 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-150 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 60+000 ~ 54+000 | 2011-11-30 | 2011-12-03 | 2011-11-30 | 2011-12-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 54+000 ~ 48+000 | 2011-12-04 | 2011-12-06 | 2011-12-04 | 2011-12-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 48+000 ~ 42+000 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 42+000 ~ 36+000 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 36+000 ~ 30+000 | 2011-12-14 | 2011-12-17 | 2011-12-14 | 2011-12-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-200 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 60+000 ~ 54+000 | 2011-12-08 | 2011-12-11 | 2011-12-08 | 2011-12-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 54+000 ~ 48+000 | 2011-12-12 | 2011-12-14 | 2011-12-12 | 2011-12-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 48+000 ~ 42+000 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 42+000 ~ 36+000 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 36+000 ~ 30+000 | 2011-12-22 | 2011-12-25 | 2011-12-22 | 2011-12-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-250 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 60+000 ~ 54+000 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 54+000 ~ 48+000 | 2011-12-29 | 2012-01-01 | 2011-12-29 | 2012-01-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 48+000 ~ 42+000 | 2012-01-02 | 2012-01-04 | 2012-01-02 | 2012-01-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 42+000 ~ 36+000 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 36+000 ~ 30+000 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-300 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 60+000 ~ 54+000 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 54+000 ~ 48+000 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 48+000 ~ 42+000 | 2012-01-12 | 2012-01-15 | 2012-01-12 | 2012-01-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 42+000 ~ 36+000 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 36+000 ~ 30+000 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-350 | JOINTING AND WELDING FROM KM 60+000 ~ 54+000 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 54+000 ~ 48+000 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 48+000 ~ 42+000 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 42+000 ~ 36+000 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 36+000 ~ 30+000 | 2012-02-16 | 2012-02-20 | 2012-02-16 | 2012-02-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z2A3-400 | COMPLETION OF MAIN TRACK LAYING WORKS IN ZONE # 2 |  | 2012-02-20 |  | 2012-02-20 | 0 | 0% | 0%
2 | ZONE # 1 - (-12+098 TO 30+000) RIYADH AIR PORT AREA |  | 2010-09-30 | 2012-10-01 | 2010-09-30 | 2012-10-01 | 1901-09-06 | 0% | 0%
3 | AREA # 2 - (03+000 TO 30+000) |  | 2010-09-30 | 2012-10-01 | 2010-09-30 | 2012-10-01 | 1901-09-06 | 0% | 0%
4 | GENERAL (RAILWAY TRACK EARTH WORKS) |  | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 1900-05-08 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-110 | INTIAL SURVEY | 2010-09-30 | 2010-12-15 | 2010-09-30 | 2010-12-15 | 1900-03-01 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-120 | ESTABLISHMENT OF STAFF CAMPS AND FACILITIES | 2010-09-30 | 2011-02-20 | 2010-09-30 | 2011-02-20 | 1900-04-27 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-130 | ESTABLISHMENT OF SITE LABORITRIES | 2010-09-30 | 2011-02-20 | 2010-09-30 | 2011-02-20 | 1900-04-27 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-140 | STAFF MOBILIZATION | 2010-11-30 | 2011-03-05 | 2010-11-30 | 2011-03-05 | 1900-03-21 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-150 | LABOUR AND WORK FORCE MOBLIZATION | 2010-11-30 | 2011-03-05 | 2010-11-30 | 2011-03-05 | 1900-03-21 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-160 | STUDY AND DESIGN OF WORKS IN THE VICNITY OF K.K. AIR PORT | 2010-10-19 | 2011-01-15 | 2010-10-19 | 2011-01-15 | 1900-03-11 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-170 | SUBMITTAL OF PROPOSAL DRAWINGS | 2011-01-15 | 2011-02-15 | 2011-01-15 | 2011-02-15 | 1900-01-26 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-180 | SUBMITTAL & APPROVAL OF FINAL DRAWINGS | 2011-02-15 | 2011-03-05 | 2011-02-15 | 2011-03-05 | 1900-01-14 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-190 | STUDAY AND DESIGN OF ALIGNMENT | 2010-10-19 | 2011-01-31 | 2010-10-19 | 2011-01-31 | 1900-03-25 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-200 | SUBMISSION AND APPROVAL OF ALIGNMENT DRAWINGS AND PROFLIES | 2011-02-05 | 2011-03-05 | 2011-02-05 | 2011-03-05 | 1900-01-23 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-210 | STUDY , CORRESPONDENCE AND ACQUISITION OF LAND IN THE VICNITY OF K.K. AIR PORT | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 1900-05-08 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-220 | PROCUREMENT OF SURVEY EQUIPMENT | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 1900-05-08 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z1A2-230 | PROCUREMENT OF COMPUTER EQUIPMENT | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 2010-09-30 | 2011-03-05 | 129 | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A2-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTTRIC CABLE AT KM 26+900 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A2-110 | REMOVAL OF TENT ISTIRAHA AT KM 21+000 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A2-120 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF WATER PIPE LINES AT KM 13+800 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A2-130 | STUDY, CORRESPONDENCE & REMOVAL OF WATER PIPE LINES AT KM 4+200 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A2-140 | STUDY, CORRESPONDENCE & PROTECTION OF HIGH PRESSURE OIL LINES AT KM 4+200 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A2-150 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF TELEPHONE CABLES AT KM 4+200 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 2010-10-31 | 2011-03-05 | 1900-04-12 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-03-15 | 2011-12-05 | 2011-03-15 | 2011-12-05 | 1900-08-06 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2011-03-15 | 2011-05-04 | 2011-03-15 | 2011-05-04 | 1900-02-11 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A2-100 | START OF CUT IN ZONE # 1 | 2011-03-15 |  | 2011-03-15 |  | 0 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A2-110 | CUT FROM KM 30+000 ~ 18+000 | 2011-03-15 | 2011-03-21 | 2011-03-15 | 2011-03-21 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A2-120 | CUT FROM KM 18+000 ~ 09+000 | 2011-03-21 | 2011-03-31 | 2011-03-21 | 2011-03-31 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A2-130 | CUT FROM KM 09+000 ~ 08+000 | 2011-03-31 | 2011-04-24 | 2011-03-31 | 2011-04-24 | 1900-01-19 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A2-140 | CUT FROM KM 08+000 ~ 03+000 | 2011-04-24 | 2011-05-04 | 2011-04-24 | 2011-05-04 | 1900-01-08 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-05-22 | 2011-07-20 | 2011-05-22 | 2011-07-20 | 1900-02-19 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-100 | START OF FILL IN ZONE # 1 | 2011-05-22 |  | 2011-05-22 |  | 0 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-110 | FILL FROM KM 30+000 ~ 27+000 | 2011-05-22 | 2011-05-30 | 2011-05-22 | 2011-05-30 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-120 | FILL FROM KM 27+000 ~ 24+000 | 2011-05-30 | 2011-06-08 | 2011-05-30 | 2011-06-08 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-130 | FILL FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-140 | FILL FROM KM 20+000 ~ 17+000 | 2011-06-15 | 2011-06-19 | 2011-06-15 | 2011-06-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-150 | FILL FROM KM 17+000 ~ 14+000 | 2011-06-19 | 2011-06-23 | 2011-06-19 | 2011-06-23 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-160 | FILL FROM KM 14+000 ~ 13+000 | 2011-06-23 | 2011-07-03 | 2011-06-23 | 2011-07-03 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-170 | FILL FROM KM 13+000 ~ 10+000 | 2011-07-03 | 2011-07-09 | 2011-07-03 | 2011-07-09 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-180 | FILL FROM KM 10+000 ~ 05+000 | 2011-07-09 | 2011-07-14 | 2011-07-09 | 2011-07-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-190 | FILL FROM KM 05+000 ~ 03+000 | 2011-07-14 | 2011-07-20 | 2011-07-14 | 2011-07-20 | 1900-01-04 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-09-12 | 2011-10-23 | 2011-09-12 | 2011-10-23 | 1900-02-04 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 1 | 2011-09-12 |  | 2011-09-12 |  | 0 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 30+000 ~ 27+000 | 2011-09-12 | 2011-09-15 | 2011-09-12 | 2011-09-15 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 27+000 ~ 24+000 | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 24+000 ~ 21+000 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 21+000 ~ 18+000 | 2011-09-26 | 2011-09-29 | 2011-09-26 | 2011-09-29 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 18+000 ~ 15+000 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 15+000 ~ 12+000 | 2011-10-05 | 2011-10-09 | 2011-10-05 | 2011-10-09 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 12+000 ~ 9+000 | 2011-10-10 | 2011-10-13 | 2011-10-10 | 2011-10-13 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 9+000 ~ 6+000 | 2011-10-15 | 2011-10-18 | 2011-10-15 | 2011-10-18 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 1900-01-03 | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-10-20 | 2011-12-05 | 2011-10-20 | 2011-12-05 | 1900-02-04 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 1 | 2011-10-20 |  | 2011-10-20 |  | 0 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 30+000 ~ 27+000 | 2011-10-20 | 2011-10-24 | 2011-10-20 | 2011-10-24 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 27+000 ~ 24+000 | 2011-10-25 | 2011-11-02 | 2011-10-25 | 2011-11-02 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 24+000 ~ 21+000 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 21+000 ~ 18+000 | 2011-11-08 | 2011-11-12 | 2011-11-08 | 2011-11-12 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 18+000 ~ 15+000 | 2011-11-13 | 2011-11-16 | 2011-11-13 | 2011-11-16 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 15+000 ~ 12+000 | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 12+000 ~ 9+000 | 2011-11-22 | 2011-11-26 | 2011-11-22 | 2011-11-26 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 9+000 ~ 6+000 | 2011-11-27 | 2011-11-30 | 2011-11-27 | 2011-11-30 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A2-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 1900-01-03 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-06-21 | 2011-10-04 | 2011-06-21 | 2011-10-04 | 1900-03-27 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-06-21 | 2011-10-04 | 2011-06-21 | 2011-10-04 | 1900-03-27 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-100 | START OF BOX CULVERTS IN ZONE # 1 | 2011-06-21 |  | 2011-06-21 |  | 0 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-120 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-130 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-140 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-25 | 2011-06-26 | 2011-06-25 | 2011-06-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-150 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-160 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-170 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-180 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-190 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-200 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-210 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-220 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-230 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-240 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-250 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-260 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-270 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-280 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-290 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-300 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 24+000 ~ 20+000 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-310 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 1 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-320 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-330 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-340 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-350 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-360 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-370 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-380 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-390 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-400 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 15+000 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-410 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-420 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-430 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-440 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-450 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-460 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-470 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-480 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-490 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-500 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 15+000 ~ 11+500 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-510 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-520 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-530 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-540 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-20 | 2011-08-25 | 2011-08-20 | 2011-08-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-550 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-560 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-570 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-580 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-590 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-600 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 11+500 ~ 6+000 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-610 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 1 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-620 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 1 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-630 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-640 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-650 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-660 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-670 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-680 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-690 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-700 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 6+000 ~ 3+000 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2011-12-06 | 2012-03-12 | 2011-12-06 | 2012-03-12 | 1900-03-23 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2011-12-06 | 2012-03-12 | 2011-12-06 | 2012-03-12 | 1900-03-23 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 1 | 2011-12-06 |  | 2011-12-06 |  | 0 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 24+000 ~ 18+000 | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 18+000 ~ 12+000 | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 12+000 ~ 06+000 | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 06+000 ~ 03+000 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 24+000 ~ 18+000 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 18+000 ~ 12+000 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 12+000 ~ 06+000 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 06+000 ~ 03+000 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 24+000 ~ 18+000 | 2011-12-31 | 2012-01-02 | 2011-12-31 | 2012-01-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 18+000 ~ 12+000 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 12+000 ~ 06+000 | 2012-01-07 | 2012-01-09 | 2012-01-07 | 2012-01-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 06+000 ~ 03+000 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2012-01-12 | 2012-01-15 | 2012-01-12 | 2012-01-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 24+000 ~ 18+000 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 18+000 ~ 12+000 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 12+000 ~ 06+000 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-300 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 06+000 ~ 03+000 | 2012-01-26 | 2012-01-28 | 2012-01-26 | 2012-01-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 24+000 ~ 18+000 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 18+000 ~ 12+000 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 12+000 ~ 06+000 | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-350 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 06+000 ~ 03+000 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 30+000 ~ 24+000 | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 24+000 ~ 18+000 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 18+000 ~ 12+000 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 12+000 ~ 06+000 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A2-400 | JOINTING AND WELDING FROM KM 06+000 ~ 03+000 | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-07-30 | 2012-07-19 | 2011-07-30 | 2012-07-19 | 1900-10-24 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2012-02-28 | 2012-05-05 | 2012-02-28 | 2012-05-05 | 1900-02-26 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-205 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-215 | BED PREPARATION OF CULVERST FOR UR4 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-225 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-235 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-245 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-255 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-265 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-275 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-285 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-295 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FOR UR4 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-305 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-315 | BED PREPARATION OF CULVERST FOR UR3 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-325 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-335 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-345 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-03-24 | 2012-03-25 | 2012-03-24 | 2012-03-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-355 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-03-26 | 2012-04-01 | 2012-03-26 | 2012-04-01 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-365 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-04-02 | 2012-04-08 | 2012-04-02 | 2012-04-08 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-375 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FOR UR3 | 2012-04-09 | 2012-04-15 | 2012-04-09 | 2012-04-15 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-385 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A2-395 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FOR UR3 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR5) |  | 2011-07-30 | 2012-01-01 | 2011-07-30 | 2012-01-01 | 1900-05-05 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-100 | START OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 1 | 2011-07-30 |  | 2011-07-30 |  | 0 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-120 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-130 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-140 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-02 | 2011-08-07 | 2011-08-02 | 2011-08-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-150 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-08 | 2011-08-13 | 2011-08-08 | 2011-08-13 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-160 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-170 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-180 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-190 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-200 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-25 | 2011-08-29 | 2011-08-25 | 2011-08-29 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-210 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-220 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-230 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-240 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-250 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-260 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-270 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 2011-09-15 | 2011-09-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-280 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-290 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 644.506 ~ 647.506 | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-300 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 644.506 ~ 647.506 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-310 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 644.506 ~ 647.506 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-320 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 647.506 ~ 650.506 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-330 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 647.506 ~ 650.506 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-340 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 647.506 ~ 650.506 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-350 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 650.506 ~ 653.506 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-360 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 650.506 ~ 653.506 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 2011-10-12 | 2011-10-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-370 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 650.506 ~ 653.506 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-380 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 653.506 ~ 655.206 | 2011-10-17 | 2011-10-20 | 2011-10-17 | 2011-10-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-390 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 653.506 ~ 655.206 | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-400 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 653.506 ~ 655.206 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-410 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 644.506 ~ 647.506 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-420 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 644.506 ~ 647.506 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-430 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 644.506 ~ 647.506 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-440 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 647.506 ~ 650.506 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-450 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 647.506 ~ 650.506 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 2011-11-14 | 2011-11-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-460 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 647.506 ~ 650.506 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-470 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 650.506 ~ 653.506 | 2011-11-19 | 2011-11-22 | 2011-11-19 | 2011-11-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-480 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 650.506 ~ 653.506 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-490 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 650.506 ~ 653.506 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-500 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 653.506 ~ 655.206 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-510 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 653.506 ~ 655.206 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-520 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 653.506 ~ 655.206 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-530 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-540 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-550 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-560 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-570 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-580 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR5-L1Z1A2-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR4) |  | 2012-02-28 | 2012-06-16 | 2012-02-28 | 2012-06-16 | 1900-04-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-110 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-120 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-130 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-140 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-150 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-160 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-03-15 | 2012-03-19 | 2012-03-15 | 2012-03-19 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 2 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 642.304 ~ 645.304 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-230 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 642.304 ~ 645.304 | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 642.304 ~ 645.304 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 645.304 ~ 648.304 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-260 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 645.304 ~ 648.304 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 645.304 ~ 648.304 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 648.304 ~ 651.304 | 2012-04-11 | 2012-04-15 | 2012-04-11 | 2012-04-15 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 648.304 ~ 651.304 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 648.304 ~ 651.304 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 651.304 ~ 652.854 | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 651.304 ~ 652.854 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 651.304 ~ 652.854 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 642.304 ~ 645.304 | 2012-04-28 | 2012-05-01 | 2012-04-28 | 2012-05-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 642.304 ~ 645.304 | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 642.304 ~ 645.304 | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 645.304 ~ 648.304 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 645.304 ~ 648.304 | 2012-05-12 | 2012-05-14 | 2012-05-12 | 2012-05-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 645.304 ~ 648.304 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 648.304 ~ 651.304 | 2012-05-16 | 2012-05-20 | 2012-05-16 | 2012-05-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 648.304 ~ 651.304 | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 648.304 ~ 651.304 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 651.304 ~ 652.854 | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 651.304 ~ 652.854 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 651.304 ~ 652.854 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-460 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2012-06-02 | 2012-06-04 | 2012-06-02 | 2012-06-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-470 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2012-06-05 | 2012-06-07 | 2012-06-05 | 2012-06-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-480 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-490 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-500 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-510 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-520 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR4-L1Z1A2-530 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR3) |  | 2011-12-22 | 2012-07-19 | 2011-12-22 | 2012-07-19 | 1900-06-29 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-12-25 | 2012-01-03 | 2011-12-25 | 2012-01-03 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-26 | 2012-01-04 | 2011-12-26 | 2012-01-04 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-05 | 2012-01-15 | 2012-01-05 | 2012-01-15 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-07 | 2012-01-16 | 2012-01-07 | 2012-01-16 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-17 | 2012-01-21 | 2012-01-17 | 2012-01-21 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-01-25 | 2012-02-01 | 2012-01-25 | 2012-02-01 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-02-02 | 2012-02-06 | 2012-02-02 | 2012-02-06 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-08 | 2012-02-12 | 2012-02-08 | 2012-02-12 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-16 | 2012-02-23 | 2012-02-16 | 2012-02-23 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-25 | 2012-02-28 | 2012-02-25 | 2012-02-28 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 624.274 ~ 627.274 | 2012-03-01 | 2012-03-08 | 2012-03-01 | 2012-03-08 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 624.274 ~ 627.274 | 2012-03-10 | 2012-03-14 | 2012-03-10 | 2012-03-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 624.274 ~ 627.274 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 627.274 ~ 630.274 | 2012-03-17 | 2012-03-24 | 2012-03-17 | 2012-03-24 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 627.274 ~ 630.274 | 2012-03-25 | 2012-03-29 | 2012-03-25 | 2012-03-29 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 627.274 ~ 630.274 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 630.272 ~ 633.274 | 2012-04-01 | 2012-04-08 | 2012-04-01 | 2012-04-08 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 630.272 ~ 633.274 | 2012-04-09 | 2012-04-14 | 2012-04-09 | 2012-04-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 630.272 ~ 633.274 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 633.274 ~ 634.894 | 2012-04-16 | 2012-04-21 | 2012-04-16 | 2012-04-21 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 633.274 ~ 634.894 | 2012-04-22 | 2012-04-24 | 2012-04-22 | 2012-04-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 633.274 ~ 634.894 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 624.274 ~ 627.274 | 2012-04-26 | 2012-05-03 | 2012-04-26 | 2012-05-03 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 624.274 ~ 627.274 | 2012-05-05 | 2012-05-09 | 2012-05-05 | 2012-05-09 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 624.274 ~ 627.274 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.274 ~ 630.274 | 2012-05-12 | 2012-05-19 | 2012-05-12 | 2012-05-19 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.274 ~ 630.274 | 2012-05-20 | 2012-05-24 | 2012-05-20 | 2012-05-24 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.274 ~ 630.274 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 630.272 ~ 633.274 | 2012-05-27 | 2012-06-03 | 2012-05-27 | 2012-06-03 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 630.272 ~ 633.274 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 630.272 ~ 633.274 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 633.274 ~ 634.894 | 2012-06-11 | 2012-06-16 | 2012-06-11 | 2012-06-16 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 633.274 ~ 634.894 | 2012-06-17 | 2012-06-19 | 2012-06-17 | 2012-06-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 633.274 ~ 634.894 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2012-06-21 | 2012-06-26 | 2012-06-21 | 2012-06-26 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2012-06-27 | 2012-07-02 | 2012-06-27 | 2012-07-02 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 2012-07-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-07-09 | 2012-07-14 | 2012-07-09 | 2012-07-14 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR3-L1Z1A2-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-07-15 | 2012-07-19 | 2012-07-15 | 2012-07-19 | 1900-01-04 | 0% | 0%
4 | EARTH WORK FOR ROADS (UR5 , UR4 , UR3) |  | 2012-01-01 | 2012-06-02 | 2012-01-01 | 2012-06-02 | 1900-05-11 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2012-01-01 | 2012-05-03 | 2012-01-01 | 2012-05-03 | 1900-04-16 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-105 | START OF RAOD EARTH WORKS IN ZONE # 1 | 2012-01-01 |  | 2012-01-01 |  | 0 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-115 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-01 | 2012-01-05 | 2012-01-01 | 2012-01-05 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-125 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-03 | 2012-03-13 | 2012-03-03 | 2012-03-13 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-135 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+850 | 2012-03-14 | 2012-03-19 | 2012-03-14 | 2012-03-19 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-145 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-20 | 2012-03-25 | 2012-03-20 | 2012-03-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-155 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-26 | 2012-04-05 | 2012-03-26 | 2012-04-05 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-165 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-04-07 | 2012-04-17 | 2012-04-07 | 2012-04-17 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-175 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-18 | 2012-04-23 | 2012-04-18 | 2012-04-23 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-295 | FILL FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-28 | 2012-03-04 | 2012-02-28 | 2012-03-04 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-305 | FILL FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-05 | 2012-03-15 | 2012-03-05 | 2012-03-15 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-315 | FILL FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-17 | 2012-03-27 | 2012-03-17 | 2012-03-27 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-325 | FILL FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-335 | FILL FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-345 | FILL FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-07 | 2012-04-17 | 2012-04-07 | 2012-04-17 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-355 | FILL FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-04-18 | 2012-04-29 | 2012-04-18 | 2012-04-29 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A2-365 | FILL FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 1900-01-03 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2012-03-20 | 2012-05-23 | 2012-03-20 | 2012-05-23 | 1900-02-24 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-105 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+850 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-01 | 2012-05-03 | 2012-05-01 | 2012-05-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-295 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-305 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-315 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-325 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-335 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-345 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-355 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A2-365 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-03-29 | 2012-06-02 | 2012-03-29 | 2012-06-02 | 1900-02-24 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-100 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-110 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-120 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+850 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-130 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-140 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-150 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-160 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-290 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-300 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-310 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-27 | 2012-05-27 | 2012-05-27 | 2012-05-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-320 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-330 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-340 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-350 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A2-360 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR5 , UR4 , UR3) |  | 2012-05-17 | 2012-10-01 | 2012-05-17 | 2012-10-01 | 1900-04-27 | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-05-17 | 2012-09-19 | 2012-05-17 | 2012-09-19 | 1900-04-17 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-100 | START OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 1 | 2012-09-19 |  | 2012-09-19 |  | 0 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-110 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR5 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-120 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR4 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-570 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR3 | 2012-06-03 | 2012-06-03 | 2012-06-03 | 2012-06-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-580 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-05-19 | 2012-09-26 | 2012-05-19 | 2012-09-26 | 1900-04-22 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-130 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-20 | 2012-09-22 | 2012-09-20 | 2012-09-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-140 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-150 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+850 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-160 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-170 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-180 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-190 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-590 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-600 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-610 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-620 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-630 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-640 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-650 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-660 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BITUMENT TACK COAT |  | 2012-05-28 | 2012-09-27 | 2012-05-28 | 2012-09-27 | 1900-04-15 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-200 | BITUMEN TACK COAT FOR UR5 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-210 | BITUMEN TACK COAT FOR UR4 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-670 | BITUMEN TACK COAT FOR R/S OF UR3 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-680 | BITUMEN TACK COAT FOR L/S OF UR3 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COARSE |  | 2012-05-29 | 2012-10-01 | 2012-05-29 | 2012-10-01 | 1900-04-17 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-220 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-230 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-240 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+850 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-250 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-260 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-270 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-280 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-690 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-700 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-710 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-720 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-730 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-740 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-750 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A2-760 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+175 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
3 | AREA # 1 - (-12+098 TO 03+000) |  | 2010-10-31 | 2012-07-19 | 2010-10-31 | 2012-07-19 | 1901-06-09 | 0% | 0%
4 | REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2010-10-31 | 2011-10-16 | 2010-10-31 | 2011-10-16 | 1900-10-18 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A1-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF TELEPHONE CABLES AT KM -1+000 | 2010-10-31 | 2011-04-24 | 2010-10-31 | 2011-04-24 | 1900-05-25 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A1-160 | STUDY, CORRESPONDENCE & REMOVAL OF AIRPLANE WORKSHOP AT KM -3+300 | 2011-04-24 | 2011-10-05 | 2011-04-24 | 2011-10-05 | 1900-05-16 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A1-170 | DEMOLITION OF WALL INCLUDING GATE AT KM -4+000 | 2011-10-05 | 2011-10-11 | 2011-10-05 | 2011-10-11 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A1-180 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTRIC TOWER AT KM -4+000 | 2011-04-24 | 2011-10-16 | 2011-04-24 | 2011-10-16 | 1900-05-25 | 0% | 0%
0 | OBS-L1Z1A1-190 | REMOVAL OF BRIDGE STRUCTURE | 2011-10-11 | 2011-10-16 | 2011-10-11 | 2011-10-16 | 1900-01-03 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-07-20 | 2012-01-28 | 2011-07-20 | 2012-01-28 | 1900-06-04 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2011-10-16 | 2011-12-29 | 2011-10-16 | 2011-12-29 | 1900-02-28 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-100 | CUT FROM KM 03+000 ~ -06+000 | 2011-10-16 | 2011-11-02 | 2011-10-16 | 2011-11-02 | 1900-01-10 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-110 | CUT FROM KM -06+000 ~ -07+000 | 2011-11-02 | 2011-11-27 | 2011-11-02 | 2011-11-27 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-120 | CUT FROM KM -07+000 ~ -08+000 | 2011-11-27 | 2011-12-14 | 2011-11-27 | 2011-12-14 | 1900-01-14 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-130 | CUT FROM KM -08+000 ~ -10+000 | 2011-12-14 | 2011-12-21 | 2011-12-14 | 2011-12-21 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-140 | CUT FROM KM -10+000 ~ -12+098 | 2011-12-21 | 2011-12-29 | 2011-12-21 | 2011-12-29 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-150 | COMPLETION OF CUT IN ZONE #1 |  | 2011-12-29 |  | 2011-12-29 | 0 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-07-20 | 2012-01-28 | 2011-07-20 | 2012-01-28 | 1900-06-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-100 | FILL FROM KM 03+000 ~ 02+000 | 2011-07-20 | 2011-07-24 | 2011-07-20 | 2011-07-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-110 | FILL FROM KM 02+000 ~ 01+000 | 2011-07-24 | 2011-08-01 | 2011-07-24 | 2011-08-01 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-120 | FILL FROM KM 01+000 ~ 00+000 | 2011-08-01 | 2011-08-14 | 2011-08-01 | 2011-08-14 | 1900-01-10 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-130 | FILL FROM KM 00+000 ~ -01+000 | 2011-08-14 | 2011-08-16 | 2011-08-14 | 2011-08-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-140 | FILL FROM KM -01+000 ~ -12+098 | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-150 | COMPLETION OF FILL IN ZONE #1 |  | 2012-01-28 |  | 2012-01-28 | 0 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-10-24 | 2012-01-28 | 2011-10-24 | 2012-01-28 | 1900-03-19 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 03+000 ~ 00+000 | 2011-10-24 | 2011-11-01 | 2011-10-24 | 2011-11-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 00+000 ~ -02+000 | 2011-11-02 | 2011-11-07 | 2011-11-02 | 2011-11-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM -02+000 ~ -04+000 | 2011-11-08 | 2011-11-13 | 2011-11-08 | 2011-11-13 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM -04+000 ~ -06+000 | 2011-11-14 | 2011-11-19 | 2011-11-14 | 2011-11-19 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM -06+000 ~ -08+000 | 2011-11-20 | 2011-11-24 | 2011-11-20 | 2011-11-24 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM -08+000 ~ -10+000 | 2011-11-26 | 2011-11-29 | 2011-11-26 | 2011-11-29 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM -10+000 ~ -12+098 | 2011-11-30 | 2011-12-03 | 2011-11-30 | 2011-12-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-170 | COMPLETION OF SUB GRADE IN ZONE # 1 |  | 2012-01-28 |  | 2012-01-28 | 0 | 0% | 0%
5 | SUB-BALLAST |  | 2011-12-06 | 2012-01-28 | 2011-12-06 | 2012-01-28 | 1900-02-14 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 03+000 ~ 00+000 | 2011-12-06 | 2011-12-10 | 2011-12-06 | 2011-12-10 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 00+000 ~ -02+000 | 2011-12-11 | 2011-12-15 | 2011-12-11 | 2011-12-15 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM -02+000 ~ -04+000 | 2011-12-17 | 2011-12-21 | 2011-12-17 | 2011-12-21 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM -04+000 ~ -06+000 | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM -06+000 ~ -08+000 | 2011-12-28 | 2012-01-02 | 2011-12-28 | 2012-01-02 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM -08+000 ~ -10+000 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM -10+000 ~ -12+098 | 2012-01-07 | 2012-01-09 | 2012-01-07 | 2012-01-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SUB-L1Z1A1-170 | COMPLETION OF SUB BALLAST IN ZONE # 1 |  | 2012-01-28 |  | 2012-01-28 | 0 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-09-18 | 2011-11-05 | 2011-09-18 | 2011-11-05 | 1900-02-06 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-09-18 | 2011-11-05 | 2011-09-18 | 2011-11-05 | 1900-02-06 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 2+000 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 1 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 2+000 ~ -5+000 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L1Z1A1-300 | COMPLETION OF BOX CULVERTS IN ZONE # 1 |  | 2011-11-05 |  | 2011-11-05 | 0 | 0% | 0%
5 | PIPE CULVERTS |  | 2011-09-18 | 2011-09-24 | 2011-09-18 | 2011-09-24 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 0+000 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-110 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 3+000 ~ 0+000 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 0+000 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-130 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 3+000 ~ 0+000 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-140 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 3+000 ~ 0+000 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-150 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 3+000 ~ 0+000 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L1Z1A1-160 | COMPLETION OF PIPE CULVERTS IN ZONE # 1 |  | 2011-09-24 |  | 2011-09-24 | 0 | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-01-10 | 2012-06-16 | 2012-01-10 | 2012-06-16 | 1900-05-14 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-01-10 | 2012-06-16 | 2012-01-10 | 2012-06-16 | 1900-05-14 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 03+000 ~ -03+000 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM -03+000 ~ -09+000 | 2012-01-14 | 2012-01-16 | 2012-01-14 | 2012-01-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM -09+000 ~ -12+000 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-130 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 03+000 ~ -03+000 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-140 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM -03+000 ~ -09+000 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-150 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM -09+000 ~ -12+098 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-160 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 03+000 ~ -03+000 | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-170 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM -03+000 ~ -09+000 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-180 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM -09+000 ~ -12+098 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-190 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 03+000 ~ -03+000 | 2012-02-23 | 2012-02-26 | 2012-02-23 | 2012-02-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-200 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM -03+000 ~ -09+000 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-210 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM -09+000 ~ -12+098 | 2012-03-01 | 2012-03-03 | 2012-03-01 | 2012-03-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-220 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 03+000 ~ -03+000 | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-230 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM -03+000 ~ -09+000 | 2012-03-13 | 2012-03-15 | 2012-03-13 | 2012-03-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-240 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM -09+000 ~ -12+098 | 2012-03-17 | 2012-03-18 | 2012-03-17 | 2012-03-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-250 | JOINTING AND WELDING FROM KM 03+000 ~ -03+000 | 2012-03-22 | 2012-03-25 | 2012-03-22 | 2012-03-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-260 | JOINTING AND WELDING FROM KM -03+000 ~ -09+000 | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-270 | JOINTING AND WELDING FROM KM -09+000 ~ -12+098 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-275 | DESTRESSING OF RAILWAY TRACK FROM MAJMA'A TO RIYADH | 2012-03-28 | 2012-05-13 | 2012-03-28 | 2012-05-13 | 1900-02-08 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-280 | COMPLETION OF RAIL WORKS IN ZONE # 1 |  | 2012-06-16 |  | 2012-06-16 | 0 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN AND SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2012-01-17 | 2012-02-06 | 2012-01-17 | 2012-02-06 | 1900-01-17 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-300 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM -6+800 ~ -8+816 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-310 | LAYING OF MAIN SIDINGD TRACK FROM KM -6+800 ~ -8+816 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-315 | LAYING OF SECONDRY & YARD TRACKS | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-320 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM -6+800 ~ -8+816 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM -6+800 ~ -8+816 | 2012-01-26 | 2012-01-28 | 2012-01-26 | 2012-01-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-340 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-350 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2012-01-31 | 2012-02-04 | 2012-01-31 | 2012-02-04 | 4 | 0% | 0%
0 | RAL-L1Z1A1-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM -6+800 ~ -8+816 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-07-30 | 2012-07-08 | 2011-07-30 | 2012-07-08 | 1900-10-14 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR2) |  | 2011-07-30 | 2011-11-23 | 2011-07-30 | 2011-11-23 | 1900-04-02 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-120 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-130 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-140 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-150 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-160 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-06 | 2011-08-09 | 2011-08-06 | 2011-08-09 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-170 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-10 | 2011-08-14 | 2011-08-10 | 2011-08-14 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-180 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-190 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 728.155 ~ 630.881 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 728.155 ~ 630.881 | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 728.155 ~ 630.881 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.146 ~ 630.372 | 2011-09-07 | 2011-09-11 | 2011-09-07 | 2011-09-11 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-260 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.146 ~ 630.372 | 2011-09-12 | 2011-09-15 | 2011-09-12 | 2011-09-15 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 627.146 ~ 630.372 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-272 | PLACING OF BEARINGS | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-280 | ERECTION OF GIRDERS | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-290 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-09-20 | 2011-09-26 | 2011-09-20 | 2011-09-26 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-300 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-09-27 | 2011-10-03 | 2011-09-27 | 2011-10-03 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-310 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-320 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-330 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-340 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-350 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-11-13 | 2011-11-17 | 2011-11-13 | 2011-11-17 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR2-L1Z1A1-360 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-11-19 | 2011-11-23 | 2011-11-19 | 2011-11-23 | 1900-01-04 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (UR1) |  | 2011-10-10 | 2012-07-08 | 2011-10-10 | 2012-07-08 | 1900-08-17 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-13 | 2011-10-18 | 2011-10-13 | 2011-10-18 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-20 | 2011-10-25 | 2011-10-20 | 2011-10-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-11-06 | 2011-11-09 | 2011-11-06 | 2011-11-09 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-19 | 2011-11-20 | 2011-11-19 | 2011-11-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-22 | 2011-11-26 | 2011-11-22 | 2011-11-26 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 597.922 ~ 600.922 | 2011-11-30 | 2011-12-04 | 2011-11-30 | 2011-12-04 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 597.922 ~ 600.922 | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 597.922 ~ 600.922 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 600.922 ~ 603.922 | 2011-12-10 | 2011-12-13 | 2011-12-10 | 2011-12-13 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 600.922 ~ 603.922 | 2011-12-14 | 2011-12-17 | 2011-12-14 | 2011-12-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 600.922 ~ 603.922 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 603.922 ~ 606.922 | 2011-12-19 | 2011-12-22 | 2011-12-19 | 2011-12-22 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 603.922 ~ 606.922 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 603.922 ~ 606.922 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 606.922 ~ 608.952 | 2011-12-28 | 2012-01-01 | 2011-12-28 | 2012-01-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 606.922 ~ 608.952 | 2012-01-02 | 2012-01-04 | 2012-01-02 | 2012-01-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 606.922 ~ 608.952 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.922 ~ 600.922 | 2012-01-07 | 2012-01-10 | 2012-01-07 | 2012-01-10 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.922 ~ 600.922 | 2012-01-11 | 2012-01-14 | 2012-01-11 | 2012-01-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 597.922 ~ 600.922 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 600.922 ~ 603.922 | 2012-01-16 | 2012-01-19 | 2012-01-16 | 2012-01-19 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 600.922 ~ 603.922 | 2012-01-21 | 2012-01-23 | 2012-01-21 | 2012-01-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 600.922 ~ 603.922 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.922 ~ 606.922 | 2012-01-25 | 2012-01-29 | 2012-01-25 | 2012-01-29 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.922 ~ 606.922 | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 603.922 ~ 606.922 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.922 ~ 608.952 | 2012-02-04 | 2012-02-07 | 2012-02-04 | 2012-02-07 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.922 ~ 608.952 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 606.922 ~ 608.952 | 2012-02-12 | 2012-02-12 | 2012-02-12 | 2012-02-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2012-02-16 | 2012-02-19 | 2012-02-16 | 2012-02-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-03-11 | 2012-03-15 | 2012-03-11 | 2012-03-15 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-03-17 | 2012-03-21 | 2012-03-17 | 2012-03-21 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | UR1-L1Z1A1-600 | COMPLETION OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 1 |  | 2012-07-08 |  | 2012-07-08 | 0 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR ROADS (UR2 , UR1) |  | 2011-09-13 | 2012-06-02 | 2011-09-13 | 2012-06-02 | 1900-08-09 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-09-13 | 2011-11-07 | 2011-09-13 | 2011-11-07 | 1900-02-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-185 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-13 | 2011-09-20 | 2011-09-13 | 2011-09-20 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-195 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-09-21 | 2011-10-15 | 2011-09-21 | 2011-10-15 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-205 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+950 | 2011-10-16 | 2011-10-25 | 2011-10-16 | 2011-10-25 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-215 | FILL FOR UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+200 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-225 | FILL FOR UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+420 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 1900-01-03 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-10-31 | 2012-03-12 | 2011-10-31 | 2012-03-12 | 1900-04-24 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-175 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-185 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-03 | 2011-11-06 | 2011-11-03 | 2011-11-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-195 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+950 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-205 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+200 | 2012-03-08 | 2012-03-10 | 2012-03-08 | 2012-03-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-215 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR UR1 FROM KM 0+200 ~ 0+420 | 2012-03-11 | 2012-03-12 | 2012-03-11 | 2012-03-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-11-10 | 2012-06-02 | 2011-11-10 | 2012-06-02 | 1900-06-24 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-170 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-180 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-190 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+950 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-200 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+200 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-210 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR UR1 FROM KM 0+200 ~ 0+420 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-220 | COMPLETION OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 1 |  | 2012-06-02 |  | 2012-06-02 | 0 | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR2 , UR1) |  | 2011-11-24 | 2012-07-19 | 2011-11-24 | 2012-07-19 | 1900-07-23 | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-11-24 | 2012-03-15 | 2011-11-24 | 2012-03-15 | 1900-04-06 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-290 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR2 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-370 | BITUMEN PRIME COAT FOR UR1 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2011-11-26 | 2012-03-18 | 2011-11-26 | 2012-03-18 | 1900-04-07 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-300 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-310 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-320 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+950 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-380 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+200 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-390 | ASPHALT BINDER COURSE FOR UR1 FROM KM 0+200 ~ 0+420 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BITUMENT TACK COAT |  | 2011-12-03 | 2012-03-19 | 2011-12-03 | 2012-03-19 | 1900-04-02 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-330 | BITUMEN TACK COAT FOR UR2 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-400 | BITUMEN TACK COAT FOR UR1 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COARSE |  | 2011-12-04 | 2012-07-19 | 2011-12-04 | 2012-07-19 | 1900-07-15 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-340 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-350 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-360 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+950 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-410 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+200 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-420 | ASPHALT WEARING COURSE FOR UR1 FROM KM 0+200 ~ 0+420 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-430 | COMPLETION OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 1 |  | 2012-07-19 |  | 2012-07-19 | 0 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-0066,TR-0091, TR-0045,TR-0020, TR-0160) |  | 2011-03-15 | 2011-12-03 | 2011-03-15 | 2011-12-03 | 1900-08-04 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2011-03-15 | 2011-10-11 | 2011-03-15 | 2011-10-11 | 176 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-106 | START OF EARTH WORKS FOR DIVERSION ROADS IN ZONE # 1 | 2011-03-15 |  | 2011-03-15 |  | 0 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-116 | CUT FOR TR-0066 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-03-15 | 2011-03-23 | 2011-03-15 | 2011-03-23 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-126 | CUT FOR TR-0066 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-03-23 | 2011-03-29 | 2011-03-23 | 2011-03-29 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-136 | CUT FOR TR-0066 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-03-29 | 2011-04-10 | 2011-03-29 | 2011-04-10 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-146 | CUT FOR TR-0066 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-04-10 | 2011-04-18 | 2011-04-10 | 2011-04-18 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-156 | CUT FOR TR-0066 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-166 | CUT FOR TR-0066 FROM KM 2+500 ~ 2+943 | 2011-04-25 | 2011-05-04 | 2011-04-25 | 2011-05-04 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-176 | CUT FOR TR-0091 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-05-04 | 2011-05-12 | 2011-05-04 | 2011-05-12 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-186 | CUT FOR TR-0091 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-05-12 | 2011-05-21 | 2011-05-12 | 2011-05-21 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-196 | CUT FOR TR-0091 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-05-21 | 2011-06-01 | 2011-05-21 | 2011-06-01 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-206 | CUT FOR TR-0091 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-06-01 | 2011-06-07 | 2011-06-01 | 2011-06-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-216 | CUT FOR TR-0091 FROM KM 2+000 ~ 2+465 | 2011-06-07 | 2011-06-13 | 2011-06-07 | 2011-06-13 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-226 | CUT FOR TR-0045 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-06-13 | 2011-06-21 | 2011-06-13 | 2011-06-21 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-236 | CUT FOR TR-0045 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-06-21 | 2011-06-29 | 2011-06-21 | 2011-06-29 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-246 | CUT FOR TR-0045 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-06-29 | 2011-07-05 | 2011-06-29 | 2011-07-05 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-256 | CUT FOR TR-0045 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-07-05 | 2011-07-13 | 2011-07-05 | 2011-07-13 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-266 | CUT FOR TR-0045 FROM KM 2+000 ~ 2+604 | 2011-07-13 | 2011-07-21 | 2011-07-13 | 2011-07-21 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-276 | CUT FOR TR-0020 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-07-21 | 2011-07-30 | 2011-07-21 | 2011-07-30 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-286 | CUT FOR TR-0020 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-07-30 | 2011-08-10 | 2011-07-30 | 2011-08-10 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-296 | CUT FOR TR-0020 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-08-10 | 2011-08-16 | 2011-08-10 | 2011-08-16 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-306 | CUT FOR TR-0020 FROM KM 1+500 ~ 1+900 | 2011-08-16 | 2011-08-27 | 2011-08-16 | 2011-08-27 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-316 | CUT FOR TR-0160 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-08-27 | 2011-09-07 | 2011-08-27 | 2011-09-07 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-326 | CUT FOR TR-0160 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-09-07 | 2011-09-19 | 2011-09-07 | 2011-09-19 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-336 | CUT FOR TR-0160 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-09-19 | 2011-09-25 | 2011-09-19 | 2011-09-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-346 | CUT FOR TR-0160 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-09-25 | 2011-10-01 | 2011-09-25 | 2011-10-01 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-356 | CUT FOR TR-0160 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-10-01 | 2011-10-09 | 2011-10-01 | 2011-10-09 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | CUT-L1Z1A1-366 | CUT FOR TR-0160 FROM KM 2+500 ~ 2+683 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2011-04-06 | 2011-11-06 | 2011-04-06 | 2011-11-06 | 1900-06-23 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-386 | FILL FOR TR-0066 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-04-06 | 2011-04-14 | 2011-04-06 | 2011-04-14 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-396 | FILL FOR TR-0066 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-04-14 | 2011-04-20 | 2011-04-14 | 2011-04-20 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-406 | FILL FOR TR-0066 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-04-20 | 2011-05-02 | 2011-04-20 | 2011-05-02 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-416 | FILL FOR TR-0066 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-05-02 | 2011-05-10 | 2011-05-02 | 2011-05-10 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-426 | FILL FOR TR-0066 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-05-10 | 2011-05-17 | 2011-05-10 | 2011-05-17 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-436 | FILL FOR TR-0066 FROM KM 2+500 ~ 2+943 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-446 | FILL FOR TR-0091 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-05-26 | 2011-06-04 | 2011-05-26 | 2011-06-04 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-456 | FILL FOR TR-0091 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-06-04 | 2011-06-12 | 2011-06-04 | 2011-06-12 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-466 | FILL FOR TR-0091 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-06-12 | 2011-06-23 | 2011-06-12 | 2011-06-23 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-476 | FILL FOR TR-0091 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-06-23 | 2011-06-29 | 2011-06-23 | 2011-06-29 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-486 | FILL FOR TR-0091 FROM KM 2+000 ~ 2+465 | 2011-06-29 | 2011-07-05 | 2011-06-29 | 2011-07-05 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-496 | FILL FOR TR-0045 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-07-05 | 2011-07-13 | 2011-07-05 | 2011-07-13 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-506 | FILL FOR TR-0045 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-07-13 | 2011-07-21 | 2011-07-13 | 2011-07-21 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-516 | FILL FOR TR-0045 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-07-21 | 2011-07-27 | 2011-07-21 | 2011-07-27 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-526 | FILL FOR TR-0045 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-07-27 | 2011-08-04 | 2011-07-27 | 2011-08-04 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-536 | FILL FOR TR-0045 FROM KM 2+000 ~ 2+604 | 2011-08-04 | 2011-08-13 | 2011-08-04 | 2011-08-13 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-546 | FILL FOR TR-0020 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-08-13 | 2011-08-25 | 2011-08-13 | 2011-08-25 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-556 | FILL FOR TR-0020 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-08-25 | 2011-09-06 | 2011-08-25 | 2011-09-06 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-566 | FILL FOR TR-0020 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-09-06 | 2011-09-12 | 2011-09-06 | 2011-09-12 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-576 | FILL FOR TR-0020 FROM KM 1+500 ~ 1+900 | 2011-09-12 | 2011-09-18 | 2011-09-12 | 2011-09-18 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-586 | FILL FOR TR-0160 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-09-18 | 2011-09-29 | 2011-09-18 | 2011-09-29 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-596 | FILL FOR TR-0160 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-09-29 | 2011-10-11 | 2011-09-29 | 2011-10-11 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-606 | FILL FOR TR-0160 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-10-11 | 2011-10-17 | 2011-10-11 | 2011-10-17 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-616 | FILL FOR TR-0160 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-10-17 | 2011-10-23 | 2011-10-17 | 2011-10-23 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-626 | FILL FOR TR-0160 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-10-23 | 2011-11-05 | 2011-10-23 | 2011-11-05 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L1Z1A1-636 | FILL FOR TR-0160 FROM KM 2+500 ~ 2+683 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-08-18 | 2011-11-24 | 2011-08-18 | 2011-11-24 | 1900-03-16 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-646 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-08-18 | 2011-08-27 | 2011-08-18 | 2011-08-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-656 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-08-27 | 2011-08-30 | 2011-08-27 | 2011-08-30 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-666 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-08-30 | 2011-09-03 | 2011-08-30 | 2011-09-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-676 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-686 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-09-06 | 2011-09-10 | 2011-09-06 | 2011-09-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-696 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 2+500 ~ 2+943 | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-706 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-716 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-726 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-09-20 | 2011-09-24 | 2011-09-20 | 2011-09-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-736 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-09-24 | 2011-09-27 | 2011-09-24 | 2011-09-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-746 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 2+000 ~ 2+465 | 2011-09-27 | 2011-10-01 | 2011-09-27 | 2011-10-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-756 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-766 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-10-04 | 2011-10-08 | 2011-10-04 | 2011-10-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-776 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-786 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-796 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 2+000 ~ 2+604 | 2011-10-15 | 2011-10-18 | 2011-10-15 | 2011-10-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-806 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-10-18 | 2011-10-22 | 2011-10-18 | 2011-10-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-816 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-10-22 | 2011-10-25 | 2011-10-22 | 2011-10-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-826 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-10-25 | 2011-11-02 | 2011-10-25 | 2011-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-836 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 1+500 ~ 1+900 | 2011-11-02 | 2011-11-06 | 2011-11-02 | 2011-11-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-846 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-11-06 | 2011-11-09 | 2011-11-06 | 2011-11-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-856 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-866 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-11-13 | 2011-11-16 | 2011-11-13 | 2011-11-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-876 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-11-16 | 2011-11-20 | 2011-11-16 | 2011-11-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-886 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-11-20 | 2011-11-23 | 2011-11-20 | 2011-11-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | SG-L1Z1A1-896 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 2+500 ~ 2+683 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-08-31 | 2011-12-03 | 2011-08-31 | 2011-12-03 | 1900-03-16 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-106 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-08-31 | 2011-09-04 | 2011-08-31 | 2011-09-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-116 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-09-04 | 2011-09-07 | 2011-09-04 | 2011-09-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-126 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-09-07 | 2011-09-11 | 2011-09-07 | 2011-09-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-136 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 2011-09-11 | 2011-09-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-146 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-09-14 | 2011-09-18 | 2011-09-14 | 2011-09-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-156 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0066 FROM KM 2+500 ~ 2+943 | 2011-09-18 | 2011-09-21 | 2011-09-18 | 2011-09-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-166 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-176 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-09-25 | 2011-09-28 | 2011-09-25 | 2011-09-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-186 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 2011-09-28 | 2011-10-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-196 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-10-02 | 2011-10-05 | 2011-10-02 | 2011-10-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-206 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0091 FROM KM 2+000 ~ 2+465 | 2011-10-05 | 2011-10-09 | 2011-10-05 | 2011-10-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-216 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-10-09 | 2011-10-12 | 2011-10-09 | 2011-10-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-226 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-10-12 | 2011-10-16 | 2011-10-12 | 2011-10-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-236 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-10-16 | 2011-10-19 | 2011-10-16 | 2011-10-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-246 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-256 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0045 FROM KM 2+000 ~ 2+604 | 2011-10-23 | 2011-10-31 | 2011-10-23 | 2011-10-31 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-266 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 2011-10-31 | 2011-11-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-276 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-286 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-11-07 | 2011-11-10 | 2011-11-07 | 2011-11-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-296 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0020 FROM KM 1+500 ~ 1+900 | 2011-11-10 | 2011-11-14 | 2011-11-10 | 2011-11-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-306 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-316 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-326 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-11-21 | 2011-11-24 | 2011-11-21 | 2011-11-24 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-336 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-346 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-356 | AGGREGATE BASE COURSE DUMPING AND PREPARATION OF TR-0160 FROM KM 2+500 ~ 2+683 | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ABC-L1Z1A1-366 | COMPLETION OF EARTH WORKS FOR DIVERSION ROADS IN ZONE # 1 |  | 2011-12-03 |  | 2011-12-03 | 0 | 0% | 0%
4 | ASPHALT WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-0066,TR-0091, TR-0045,TR-0020, TR-0160) |  | 2011-12-03 | 2012-03-13 | 2011-12-03 | 2012-03-13 | 1900-03-27 | 0% | 0%
5 | BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-12-03 | 2011-12-08 | 2011-12-03 | 2011-12-08 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-100 | START OF ASPHALT WORKS FOR DIVERSION ROADS IN ZONE # 1 | 2011-12-03 |  | 2011-12-03 |  | 0 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-110 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0066 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-120 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0091 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-130 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0045 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-140 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0020 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-150 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0160 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT BINDER COURSE |  | 2011-12-08 | 2012-02-06 | 2011-12-08 | 2012-02-06 | 1900-02-19 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-376 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0066 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-12-08 | 2011-12-11 | 2011-12-08 | 2011-12-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-386 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0066 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-396 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0066 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-406 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0066 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-416 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0066 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2011-12-18 | 2011-12-20 | 2011-12-18 | 2011-12-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-426 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0066 FROM KM 2+500 ~ 2+943 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-436 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0091 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-12-22 | 2011-12-25 | 2011-12-22 | 2011-12-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-446 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0091 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-12-25 | 2011-12-27 | 2011-12-25 | 2011-12-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-456 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0091 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-466 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0091 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2011-12-29 | 2012-01-01 | 2011-12-29 | 2012-01-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-476 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0091 FROM KM 2+000 ~ 2+465 | 2012-01-01 | 2012-01-03 | 2012-01-01 | 2012-01-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-486 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0045 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-496 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0045 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-506 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0045 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-01-08 | 2012-01-10 | 2012-01-08 | 2012-01-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-516 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0045 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-526 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0045 FROM KM 2+000 ~ 2+604 | 2012-01-12 | 2012-01-15 | 2012-01-12 | 2012-01-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-536 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0020 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-01-15 | 2012-01-17 | 2012-01-15 | 2012-01-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-546 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0020 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-556 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0020 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-566 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0020 FROM KM 1+500 ~ 1+900 | 2012-01-22 | 2012-01-24 | 2012-01-22 | 2012-01-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-576 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0160 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-586 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0160 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-596 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0160 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-01-29 | 2012-01-31 | 2012-01-29 | 2012-01-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-606 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0160 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-616 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0160 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2012-02-02 | 2012-02-05 | 2012-02-02 | 2012-02-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-626 | ASPHALT BINDER COURSE OF TR-0160 FROM KM 2+500 ~ 2+683 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | BITUMENT TACK COAT |  | 2012-02-06 | 2012-02-12 | 2012-02-06 | 2012-02-12 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-160 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0066 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-170 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0091 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-180 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0045 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-190 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0020 | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-200 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0160 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | ASPHALT WEARING COARSE |  | 2012-02-12 | 2012-03-13 | 2012-02-12 | 2012-03-13 | 1900-01-25 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-636 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0066 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-646 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0066 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-656 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0066 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-666 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0066 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2012-02-15 | 2012-02-16 | 2012-02-15 | 2012-02-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-676 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0066 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2012-02-16 | 2012-02-18 | 2012-02-16 | 2012-02-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-686 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0066 FROM KM 2+500 ~ 2+943 | 2012-02-18 | 2012-02-19 | 2012-02-18 | 2012-02-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-696 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0091 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-706 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0091 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-716 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0091 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-726 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0091 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-736 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0091 FROM KM 2+000 ~ 2+465 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-746 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0045 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-02-25 | 2012-02-26 | 2012-02-25 | 2012-02-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-756 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0045 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-02-26 | 2012-02-27 | 2012-02-26 | 2012-02-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-766 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0045 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-776 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0045 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-786 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0045 FROM KM 2+000 ~ 2+604 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-796 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0020 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-03-01 | 2012-03-03 | 2012-03-01 | 2012-03-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-806 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0020 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-816 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0020 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-03-04 | 2012-03-05 | 2012-03-04 | 2012-03-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-826 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0020 FROM KM 1+500 ~ 1+900 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-836 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0160 FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-846 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0160 FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-856 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0160 FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2012-03-08 | 2012-03-10 | 2012-03-08 | 2012-03-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-866 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0160 FROM KM 1+500 ~ 2+000 | 2012-03-10 | 2012-03-11 | 2012-03-10 | 2012-03-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-876 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0160 FROM KM 2+000 ~ 2+500 | 2012-03-11 | 2012-03-12 | 2012-03-11 | 2012-03-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-886 | ASPHALT WEARING COURSE OF TR-0160 FROM KM 2+500 ~ 2+683 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | ASP-L1Z1A1-896 | COMPLETION OF ASPHALT WORKS FOR DIVERSION ROADS IN ZONE # 1 |  | 2012-03-13 |  | 2012-03-13 | 0 | 0% | 0%
1 | LOCATION2: MAJMA ' A TO BURAYADAH CITY (SEMENT 1.3) |  | 2009-10-04 | 2012-05-24 | 2009-10-04 | 2012-05-24 | 1902-03-16 | 0% | 0%
2 | ZONE # 3 - (29+039 TO 107+000) MAJMAH TO NAFOOD |  | 2009-11-09 | 2012-05-02 | 2009-11-09 | 2012-05-02 | 1902-01-25 | 0% | 0%
3 | AREA # 8 - (29+039 TO 70+000) |  | 2009-11-09 | 2012-03-27 | 2009-11-09 | 2012-03-27 | 1901-12-25 | 0% | 0%
4 | GENERAL (RAILWAY TRACK EARTH WORKS) |  | 2009-11-09 | 2010-04-12 | 2009-11-09 | 2010-04-12 | 1900-05-08 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-100 | INTIAL SURVEY | 2009-11-09 | 2010-01-23 | 2009-11-09 | 2010-01-23 | 1900-03-01 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-110 | ESTABLISHMENT OF STAFF CAMPS AND FACILITIES | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 1900-05-05 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-120 | ESTABLISHMENT OF SITE LABORITRIES | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 1900-05-05 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-130 | ARRANEMENTS FOR WATER AND BORING OF DEEP WELLS | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 1900-05-05 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-140 | STAFF MOBILIZATION | 2010-01-09 | 2010-04-08 | 2010-01-09 | 2010-04-08 | 1900-03-18 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-150 | LABOUR AND WORK FORCE MOBLIZATION | 2010-01-09 | 2010-04-08 | 2010-01-09 | 2010-04-08 | 1900-03-18 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-160 | MOBILIZATION OF EQUIPMENT ON SITE | 2010-02-09 | 2010-04-08 | 2010-02-09 | 2010-04-08 | 1900-02-19 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-170 | STUDAY AND DESIGN OF ALIGNMENT | 2009-12-02 | 2010-03-10 | 2009-12-02 | 2010-03-10 | 1900-03-25 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-180 | SUBMISSION AND APPROVAL OF ALIGNMENT DRAWINGS AND PROFLIES | 2010-03-11 | 2010-04-08 | 2010-03-11 | 2010-04-08 | 1900-01-24 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-190 | PROCUREMENT OF SURVEY EQUIPMENT | 2009-11-09 | 2010-04-12 | 2009-11-09 | 2010-04-12 | 1900-05-08 | 0% | 0%
0 | GEN-L2Z3A8-200 | PROCUREMENT OF COMPUTER EQUIPMENT | 2009-11-09 | 2010-04-12 | 2009-11-09 | 2010-04-12 | 1900-05-08 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-04-10 | 2011-11-08 | 2010-04-10 | 2011-11-08 | 1901-04-23 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2010-04-10 | 2010-07-08 | 2010-04-10 | 2010-07-08 | 1900-03-18 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-100 | START OF CUT IN ZONE #3 | 2010-04-10 |  | 2010-04-10 |  | 0 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-110 | CUT FROM KM 29+039 ~ 32+000 | 2010-04-10 | 2010-04-20 | 2010-04-10 | 2010-04-20 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-120 | CUT FROM KM 32+000 ~ 37+000 | 2010-04-21 | 2010-05-03 | 2010-04-21 | 2010-05-03 | 1900-01-10 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-130 | CUT FROM KM 37+000 ~ 55+000 | 2010-05-04 | 2010-05-13 | 2010-05-04 | 2010-05-13 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-140 | CUT FROM KM 55+000 ~ 56+000 | 2010-05-15 | 2010-06-12 | 2010-05-15 | 2010-06-12 | 1900-01-24 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-150 | CUT FROM KM 56+000 ~ 57+000 | 2010-06-13 | 2010-06-30 | 2010-06-13 | 2010-06-30 | 1900-01-15 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A8-160 | CUT FROM KM 57+000 ~ 70+000 | 2010-06-30 | 2010-07-08 | 2010-06-30 | 2010-07-08 | 1900-01-06 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2010-05-09 | 2010-10-31 | 2010-05-09 | 2010-10-31 | 1900-05-25 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-100 | START OF FILL IN ZONE #3 | 2010-05-09 |  | 2010-05-09 |  | 0 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-110 | FILL FROM KM 29+039 ~ 32+000 | 2010-05-09 | 2010-05-19 | 2010-05-09 | 2010-05-19 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-120 | FILL FROM KM 32+000 ~ 34+000 | 2010-05-20 | 2010-05-25 | 2010-05-20 | 2010-05-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-130 | FILL FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2010-05-26 | 2010-06-05 | 2010-05-26 | 2010-06-05 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-140 | FILL FROM KM 40+000 ~ 42+000 | 2010-06-06 | 2010-06-16 | 2010-06-06 | 2010-06-16 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-150 | FILL FROM KM 42+000 ~ 45+000 | 2010-06-17 | 2010-06-23 | 2010-06-17 | 2010-06-23 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-160 | FILL FROM KM 45+000 ~ 49+000 | 2010-06-23 | 2010-07-03 | 2010-06-23 | 2010-07-03 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-170 | FILL FROM KM 49+000 ~ 50+000 | 2010-07-03 | 2010-07-12 | 2010-07-03 | 2010-07-12 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-180 | FILL FROM KM 50+000 ~ 51+000 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-190 | FILL FROM KM 51+000 ~ 52+000 | 2010-07-19 | 2010-07-27 | 2010-07-19 | 2010-07-27 | 1900-01-06 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-200 | FILL FROM KM 52+000 ~ 54+000 | 2010-07-27 | 2010-08-08 | 2010-07-27 | 2010-08-08 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-210 | FILL FROM KM 54+000 ~ 57+000 | 2010-08-08 | 2010-08-19 | 2010-08-08 | 2010-08-19 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-220 | FILL FROM KM 57+000 ~ 59+000 | 2010-08-19 | 2010-08-29 | 2010-08-19 | 2010-08-29 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-230 | FILL FROM KM 59+000 ~ 60+000 | 2010-08-29 | 2010-09-28 | 2010-08-29 | 2010-09-28 | 1900-01-20 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-240 | FILL FROM KM 60+000 ~ 61+000 | 2010-09-28 | 2010-10-13 | 2010-09-28 | 2010-10-13 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-250 | FILL FROM KM 61+000 ~ 65+000 | 2010-10-13 | 2010-10-23 | 2010-10-13 | 2010-10-23 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A8-260 | FILL FROM KM 65+000 ~ 70+000 | 2010-10-23 | 2010-10-31 | 2010-10-23 | 2010-10-31 | 1900-01-06 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2010-07-27 | 2011-05-17 | 2010-07-27 | 2011-05-17 | 1900-08-30 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 3 | 2010-07-27 |  | 2010-07-27 |  | 0 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 29+030 ~ 31+000 | 2010-07-27 | 2010-08-07 | 2010-07-27 | 2010-08-07 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 31+000 ~ 33+000 | 2010-08-07 | 2010-08-17 | 2010-08-07 | 2010-08-17 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 33+000 ~ 35+000 | 2010-08-17 | 2010-08-28 | 2010-08-17 | 2010-08-28 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 35+000 ~ 37+000 | 2010-08-28 | 2010-09-12 | 2010-08-28 | 2010-09-12 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 37+000 ~ 39+000 | 2010-09-12 | 2010-09-22 | 2010-09-12 | 2010-09-22 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 39+000 ~ 41+000 | 2010-09-22 | 2010-10-04 | 2010-09-22 | 2010-10-04 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 41+000 ~ 43+000 | 2010-10-04 | 2010-10-14 | 2010-10-04 | 2010-10-14 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 43+000 ~ 45+000 | 2010-10-14 | 2010-10-25 | 2010-10-14 | 2010-10-25 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 45+000 ~ 47+000 | 2010-10-25 | 2010-11-04 | 2010-10-25 | 2010-11-04 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 47+000 ~ 49+000 | 2010-11-04 | 2010-11-20 | 2010-11-04 | 2010-11-20 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-210 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 49+000 ~ 51+000 | 2010-11-20 | 2010-11-30 | 2010-11-20 | 2010-11-30 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-220 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 51+000 ~ 53+000 | 2010-11-30 | 2010-12-11 | 2010-11-30 | 2010-12-11 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-230 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 53+000 ~ 55+000 | 2010-12-11 | 2010-12-21 | 2010-12-11 | 2010-12-21 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-240 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 55+000 ~ 57+000 | 2010-12-21 | 2011-01-01 | 2010-12-21 | 2011-01-01 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-250 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 57+000 ~ 59+000 | 2011-01-01 | 2011-01-11 | 2011-01-01 | 2011-01-11 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-260 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 59+000 ~ 61+000 | 2011-03-29 | 2011-04-09 | 2011-03-29 | 2011-04-09 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-270 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 61+000 ~ 63+000 | 2011-04-09 | 2011-04-19 | 2011-04-09 | 2011-04-19 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-280 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 63+000 ~ 65+000 | 2011-04-19 | 2011-04-28 | 2011-04-19 | 2011-04-28 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-290 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 65+000 ~ 67+000 | 2011-04-28 | 2011-05-08 | 2011-04-28 | 2011-05-08 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A8-300 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 67+000 ~ 70+000 | 2011-05-08 | 2011-05-17 | 2011-05-08 | 2011-05-17 | 1900-01-07 | 0% | 0%
5 | SUB BALLAST |  | 2011-04-09 | 2011-11-08 | 2011-04-09 | 2011-11-08 | 1900-06-24 | 0% | 0%
0 | SUB -L2Z3A8-100 | START OF SUB BALLAST IN ZONE # 3 | 2011-04-09 |  | 09-Apr-11* |  | 0 | 0% | 0%
0 | SUB -L2Z3A8-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 29+030 ~ 31+000 | 2011-04-09 | 2011-04-17 | 2011-04-09 | 2011-04-17 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 31+000 ~ 33+000 | 2011-04-18 | 2011-04-26 | 2011-04-18 | 2011-04-26 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 33+000 ~ 35+000 | 2011-04-27 | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 2011-05-05 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 35+000 ~ 37+000 | 2011-05-07 | 2011-05-15 | 2011-05-07 | 2011-05-15 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 37+000 ~ 39+000 | 2011-05-16 | 2011-05-24 | 2011-05-16 | 2011-05-24 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 39+000 ~ 41+000 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | 1900-01-11 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 41+000 ~ 43+000 | 2011-06-08 | 2011-06-19 | 2011-06-08 | 2011-06-19 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 43+000 ~ 45+000 | 2011-06-20 | 2011-06-29 | 2011-06-20 | 2011-06-29 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 45+000 ~ 47+000 | 2011-06-30 | 2011-07-10 | 2011-06-30 | 2011-07-10 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 47+000 ~ 49+000 | 2011-07-11 | 2011-07-20 | 2011-07-11 | 2011-07-20 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-210 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 49+000 ~ 51+000 | 2011-07-21 | 2011-07-31 | 2011-07-21 | 2011-07-31 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 51+000 ~ 53+000 | 2011-08-01 | 2011-08-10 | 2011-08-01 | 2011-08-10 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-230 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 53+000 ~ 55+000 | 2011-08-11 | 2011-08-25 | 2011-08-11 | 2011-08-25 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-240 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 55+000 ~ 57+000 | 2011-08-27 | 2011-09-05 | 2011-08-27 | 2011-09-05 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-250 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 57+000 ~ 59+000 | 2011-09-06 | 2011-09-15 | 2011-09-06 | 2011-09-15 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-260 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 59+000 ~ 61+000 | 2011-09-17 | 2011-09-26 | 2011-09-17 | 2011-09-26 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-270 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 61+000 ~ 63+000 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-280 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 63+000 ~ 65+000 | 2011-10-08 | 2011-10-16 | 2011-10-08 | 2011-10-16 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-290 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 65+000 ~ 67+000 | 2011-10-17 | 2011-10-25 | 2011-10-17 | 2011-10-25 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A8-300 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 67+000 ~ 70+000 | 2011-10-31 | 2011-11-08 | 2011-10-31 | 2011-11-08 | 1900-01-07 | 0% | 0%
4 | GENERAL (RAILWAY TRACK STURUCTURAL WORKS) |  | 2009-11-09 | 2010-09-02 | 2009-11-09 | 2010-09-02 | 1900-09-08 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-290 | INITIAL SURVEY FOR STRUCTURE WORKS | 2009-11-09 | 2010-01-23 | 2009-11-09 | 2010-01-23 | 1900-03-01 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-300 | STUDY AND DESIGN OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2009-12-02 | 2010-03-25 | 2009-12-02 | 2010-03-25 | 1900-04-07 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-310 | SUBMISSION AND APPROVAL OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2010-03-27 | 2010-04-22 | 2010-03-27 | 2010-04-22 | 1900-01-23 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-320 | STUDY AND ERECTION OF CRUSHER PLANTS | 2009-11-09 | 2010-03-23 | 2009-11-09 | 2010-03-23 | 1900-04-21 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-330 | STUDY AND ERECTION OF CONCRETE PLANTS | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 2009-11-09 | 2010-04-08 | 1900-05-05 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-340 | TRIAL MIX PROGRAMME | 2009-12-14 | 2010-05-08 | 2009-12-14 | 2010-05-08 | 1900-05-04 | 0% | 0%
0 | GEN-L1Z3A8-350 | START OF CONCRETE PRODUCTION |  | 2010-09-02 |  | 02-Sep-10* | 0 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-09-27 | 2011-03-29 | 2010-09-27 | 2011-03-29 | 1900-06-01 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2010-09-27 | 2011-03-29 | 2010-09-27 | 2011-03-29 | 1900-06-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-100 | START OF CULVERTS IN ZONE # 3 | 2010-09-27 |  | 2010-09-27 |  | 0 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-120 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-130 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-140 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-09-30 | 2010-10-05 | 2010-09-30 | 2010-10-05 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-150 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-10-05 | 2010-10-07 | 2010-10-05 | 2010-10-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-160 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-10-07 | 2010-10-14 | 2010-10-07 | 2010-10-14 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-170 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-10-14 | 2010-10-17 | 2010-10-14 | 2010-10-17 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-180 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-10-17 | 2010-10-24 | 2010-10-17 | 2010-10-24 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-190 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-10-24 | 2010-10-26 | 2010-10-24 | 2010-10-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-200 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 29+039 ~ 33+000 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-210 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-220 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-230 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-28 | 2010-10-30 | 2010-10-28 | 2010-10-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-240 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-250 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-02 | 2010-11-04 | 2010-11-02 | 2010-11-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-260 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-04 | 2010-11-09 | 2010-11-04 | 2010-11-09 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-270 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-09 | 2010-11-16 | 2010-11-09 | 2010-11-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-280 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-16 | 2010-11-21 | 2010-11-16 | 2010-11-21 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-290 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-21 | 2010-11-23 | 2010-11-21 | 2010-11-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-300 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-12-09 | 2010-12-11 | 2010-12-09 | 2010-12-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-310 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 2010-11-23 | 2010-11-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-320 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-330 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-25 | 2010-11-27 | 2010-11-25 | 2010-11-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-340 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-27 | 2010-12-01 | 2010-11-27 | 2010-12-01 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-350 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-12-01 | 2010-12-04 | 2010-12-01 | 2010-12-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-360 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-12-04 | 2010-12-08 | 2010-12-04 | 2010-12-08 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-370 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-12-08 | 2010-12-11 | 2010-12-08 | 2010-12-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-380 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-12-11 | 2010-12-15 | 2010-12-11 | 2010-12-15 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-390 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-12-15 | 2010-12-18 | 2010-12-15 | 2010-12-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-400 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 40+000 ~ 50+000 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-410 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-420 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-12-19 | 2010-12-20 | 2010-12-19 | 2010-12-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-430 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-440 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-12-21 | 2010-12-26 | 2010-12-21 | 2010-12-26 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-450 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-460 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-12-28 | 2011-01-03 | 2010-12-28 | 2011-01-03 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-470 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-480 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2011-01-05 | 2011-01-11 | 2011-01-05 | 2011-01-11 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-490 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2011-01-11 | 2011-01-13 | 2011-01-11 | 2011-01-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-500 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-510 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-01-13 | 2011-01-15 | 2011-01-13 | 2011-01-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-520 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-530 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-01-16 | 2011-01-18 | 2011-01-16 | 2011-01-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-540 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-01-18 | 2011-01-23 | 2011-01-18 | 2011-01-23 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-550 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-560 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-01-25 | 2011-02-01 | 2011-01-25 | 2011-02-01 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-570 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-02-01 | 2011-02-03 | 2011-02-01 | 2011-02-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-580 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-02-03 | 2011-02-10 | 2011-02-03 | 2011-02-10 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-590 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-600 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-610 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 2011-02-13 | 2011-02-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-620 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-14 | 2011-02-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-630 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-640 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-02-16 | 2011-02-21 | 2011-02-16 | 2011-02-21 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-650 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-02-21 | 2011-02-23 | 2011-02-21 | 2011-02-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-660 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-02-23 | 2011-03-01 | 2011-02-23 | 2011-03-01 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-670 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-680 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-03-03 | 2011-03-09 | 2011-03-03 | 2011-03-09 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-690 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A8-700 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 70+000 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
5 | PIPE CULVERTS |  | 2010-10-26 | 2010-11-22 | 2010-10-26 | 2010-11-22 | 1900-01-18 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-100 | START OF PIPE CULVERYS IN ZONE # 2 | 2010-10-26 |  | 2010-10-26 |  | 0 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-120 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-130 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-28 | 2010-10-30 | 2010-10-28 | 2010-10-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-140 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-10-30 | 2010-11-01 | 2010-10-30 | 2010-11-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-150 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-160 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 33+000 ~ 40+000 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 2010-11-02 | 2010-11-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-170 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 2010-11-03 | 2010-11-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-180 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-04 | 2010-11-06 | 2010-11-04 | 2010-11-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-190 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-06 | 2010-11-07 | 2010-11-06 | 2010-11-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-200 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-07 | 2010-11-08 | 2010-11-07 | 2010-11-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-210 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-08 | 2010-11-09 | 2010-11-08 | 2010-11-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-220 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 40+000 ~ 50+000 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-230 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 70+000 | 2010-11-10 | 2010-11-16 | 2010-11-10 | 2010-11-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-240 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 70+000 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-250 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 70+000 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-260 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 70+000 | 2010-11-18 | 2010-11-20 | 2010-11-18 | 2010-11-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-270 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 70+000 | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A8-280 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 70+000 | 2010-11-21 | 2010-11-22 | 2010-11-21 | 2010-11-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-01-17 | 2012-03-27 | 2012-01-17 | 2012-03-27 | 1900-03-01 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-01-17 | 2012-03-27 | 2012-01-17 | 2012-03-27 | 1900-03-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 3 | 2012-01-17 |  | 2012-01-17 |  | 0 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 29+039 ~ 34+000 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-01-21 | 2012-01-23 | 2012-01-21 | 2012-01-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 40+000 ~ 46+000 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 46+000 ~ 52+000 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 52+000 ~ 58+000 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-160 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 58+000 ~ 64+000 | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-170 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 64+000 ~ 70+000 | 2012-02-07 | 2012-02-09 | 2012-02-07 | 2012-02-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 29+039 ~ 34+000 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 40+000 ~ 46+000 | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-210 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 46+000 ~ 52+000 | 2012-02-02 | 2012-02-05 | 2012-02-02 | 2012-02-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-220 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 52+000 ~ 58+000 | 2012-02-06 | 2012-02-08 | 2012-02-06 | 2012-02-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-230 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 58+000 ~ 64+000 | 2012-02-09 | 2012-02-12 | 2012-02-09 | 2012-02-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-240 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 64+000 ~ 70+000 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 29+039 ~ 34+000 | 2012-01-29 | 2012-01-31 | 2012-01-29 | 2012-01-31 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-260 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-270 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 40+000 ~ 46+000 | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-280 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 46+000 ~ 52+000 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-290 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 52+000 ~ 58+000 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-300 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 58+000 ~ 64+000 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-310 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 64+000 ~ 70+000 | 2012-02-19 | 2012-02-21 | 2012-02-19 | 2012-02-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-320 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 29+039 ~ 34+000 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-330 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-02-16 | 2012-02-19 | 2012-02-16 | 2012-02-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-340 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 40+000 ~ 46+000 | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-350 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 46+000 ~ 52+000 | 2012-02-23 | 2012-02-26 | 2012-02-23 | 2012-02-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-360 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 52+000 ~ 58+000 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-370 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 58+000 ~ 64+000 | 2012-03-01 | 2012-03-04 | 2012-03-01 | 2012-03-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-380 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 64+000 ~ 70+000 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-390 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 29+039 ~ 34+000 | 2012-02-21 | 2012-02-23 | 2012-02-21 | 2012-02-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-400 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-02-25 | 2012-02-27 | 2012-02-25 | 2012-02-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-410 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 40+000 ~ 46+000 | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-420 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 46+000 ~ 52+000 | 2012-03-03 | 2012-03-05 | 2012-03-03 | 2012-03-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-430 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 52+000 ~ 58+000 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-440 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 58+000 ~ 64+000 | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-450 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 64+000 ~ 70+000 | 2012-03-13 | 2012-03-15 | 2012-03-13 | 2012-03-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-460 | JOINTING AND WELDING FROM KM 29+039 ~ 34+000 | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-470 | JOINTING AND WELDING FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-03-04 | 2012-03-06 | 2012-03-04 | 2012-03-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-480 | JOINTING AND WELDING FROM KM 40+000 ~ 46+000 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-490 | JOINTING AND WELDING FROM KM 46+000 ~ 52+000 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-500 | JOINTING AND WELDING FROM KM 52+000 ~ 58+000 | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-510 | JOINTING AND WELDING FROM KM 58+000 ~ 64+000 | 2012-03-18 | 2012-03-20 | 2012-03-18 | 2012-03-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-520 | JOINTING AND WELDING FROM KM 64+000 ~ 70+000 | 2012-03-25 | 2012-03-27 | 2012-03-25 | 2012-03-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN & SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2012-01-28 | 2012-03-03 | 2012-01-28 | 2012-03-03 | 1900-01-30 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-530 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 39+569.9 ~ 41+535 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-540 | LAYING OF MAIN SIDING TRACK FROM KM 39+569.9 ~ 41+535 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-550 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 39+569.9 ~ 41+535 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-560 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 39+569.9 ~ 41+535 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-570 | INSTALLATION OF TURNOUT WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-580 | JOINTING AND WELDING FROM KM 39+569.9 ~ 41.535 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-590 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 68+300 ~ 71+145.07 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-600 | LAYING OF MAIN & SECONDRY SIDING TRACK FROM KM 68+300 ~ 71+145.07 | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-610 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 68+300 ~ 71+145.07 | 2012-02-18 | 2012-02-20 | 2012-02-18 | 2012-02-20 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-620 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 68+300 ~ 71+145.07 | 2012-02-21 | 2012-02-23 | 2012-02-21 | 2012-02-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-630 | INSTALLATION OF TURNOUT WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-640 | INSTALLATION OF TURNOUT WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2012-02-26 | 2012-02-28 | 2012-02-26 | 2012-02-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A8-650 | JOINTING AND WELDING FROM KM 68+300 ~ 71+145.07 | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
3.5 | AREA # 9 - (70+000 TO 107+000) |  | 2010-07-08 | 2012-05-02 | 2010-07-08 | 2012-05-02 | 1901-07-05 | 0% | 0%
4 | EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-07-08 | 2012-01-02 | 2010-07-08 | 2012-01-02 | 1901-03-23 | 0% | 0%
5 | CUT |  | 2010-07-08 | 2010-07-12 | 2010-07-08 | 2010-07-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A9-100 | CUT FROM KM 70 ~ 107+000 | 2010-07-08 | 2010-07-12 | 2010-07-08 | 2010-07-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | CUT-L2Z3A9-110 | COMPLETEION OF CUT IN ZONE # 3 |  | 2010-07-12 |  | 2010-07-12 | 0 | 0% | 0%
5 | FILL |  | 2010-10-31 | 2011-10-05 | 2010-10-31 | 2011-10-05 | 1900-10-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-100 | FILL FROM KM 70+000 ~ 75+000 | 2010-10-31 | 2010-11-17 | 2010-10-31 | 2010-11-17 | 1900-01-10 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-110 | FILL FROM KM 75+000 ~ 79+000 | 2010-11-17 | 2010-12-04 | 2010-11-17 | 2010-12-04 | 1900-01-13 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-120 | FILL FROM KM 79+000 ~ 80+000 | 2010-12-04 | 2010-12-16 | 2010-12-04 | 2010-12-16 | 1900-01-10 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-130 | FILL FROM KM 80+000 ~ 82+000 | 2010-12-16 | 2010-12-27 | 2010-12-16 | 2010-12-27 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-140 | FILL FROM KM 82+000 ~ 83+000 | 2010-12-27 | 2011-01-11 | 2010-12-27 | 2011-01-11 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-150 | FILL FROM KM 83+000 ~ 84+000 | 2011-01-11 | 2011-01-22 | 2011-01-11 | 2011-01-22 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-160 | FILL FROM KM 84+000 ~ 85+000 | 2011-01-22 | 2011-02-01 | 2011-01-22 | 2011-02-01 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-170 | FILL FROM KM 85+000 ~ 86+000 | 2011-02-01 | 2011-02-16 | 2011-02-01 | 2011-02-16 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-180 | FILL FROM KM 86+000 ~ 88+000 | 2011-02-16 | 2011-03-05 | 2011-02-16 | 2011-03-05 | 1900-01-13 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-190 | FILL FROM KM 88+000 ~ 90+000 | 2011-03-05 | 2011-03-19 | 2011-03-05 | 2011-03-19 | 1900-01-11 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-200 | FILL FROM KM 90+000 ~ 90+500 | 2011-03-19 | 2011-04-23 | 2011-03-19 | 2011-04-23 | 1900-01-29 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-210 | FILL FROM KM 90+500 ~ 91+000 | 2011-04-23 | 2011-05-28 | 2011-04-23 | 2011-05-28 | 1900-01-29 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-220 | FILL FROM KM 91+000 ~ 92+000 | 2011-05-28 | 2011-06-22 | 2011-05-28 | 2011-06-22 | 1900-01-21 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-230 | FILL FROM KM 92+000 ~ 94+000 | 2011-06-22 | 2011-07-07 | 2011-06-22 | 2011-07-07 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-240 | FILL FROM KM 94+000 ~ 97+000 | 2011-07-07 | 2011-07-18 | 2011-07-07 | 2011-07-18 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-250 | FILL FROM KM 97+000 ~ 99+000 | 2011-07-18 | 2011-07-28 | 2011-07-18 | 2011-07-28 | 1900-01-08 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-260 | FILL FROM KM 99+000 ~ 101+000 | 2011-07-28 | 2011-08-09 | 2011-07-28 | 2011-08-09 | 1900-01-09 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-270 | FILL FROM KM 101+000 ~ 103+000 | 2011-08-09 | 2011-08-29 | 2011-08-09 | 2011-08-29 | 1900-01-12 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-280 | FILL FROM KM 103+000 ~ 105+000 | 2011-08-29 | 2011-09-19 | 2011-08-29 | 2011-09-19 | 1900-01-17 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-290 | FILL FROM KM 105+000 ~ 107+000 | 2011-09-19 | 2011-10-05 | 2011-09-19 | 2011-10-05 | 1900-01-13 | 0% | 0%
0 | FILL-L2Z3A9-300 | COMPLETION OF FILL IN ZONE # 3 |  | 2011-10-05 |  | 2011-10-05 | 0 | 0% | 0%
5 | SUB GRADE |  | 2011-05-17 | 2011-12-14 | 2011-05-17 | 2011-12-14 | 1900-06-21 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 70+000 ~ 72+000 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 72+000 ~ 74+000 | 2011-05-26 | 2011-06-05 | 2011-05-26 | 2011-06-05 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 74+000 ~ 76+000 | 2011-06-05 | 2011-06-14 | 2011-06-05 | 2011-06-14 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 76+000 ~ 78+000 | 2011-06-14 | 2011-06-23 | 2011-06-14 | 2011-06-23 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 78+000 ~ 80+000 | 2011-06-23 | 2011-07-03 | 2011-06-23 | 2011-07-03 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 80+000 ~ 82+000 | 2011-07-03 | 2011-07-12 | 2011-07-03 | 2011-07-12 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 82+000 ~ 84+000 | 2011-07-12 | 2011-07-21 | 2011-07-12 | 2011-07-21 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 84+000 ~ 86+000 | 2011-07-21 | 2011-07-31 | 2011-07-21 | 2011-07-31 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 86+000 ~ 88+000 | 2011-07-31 | 2011-08-09 | 2011-07-31 | 2011-08-09 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 88+000 ~ 89+000 | 2011-08-09 | 2011-08-18 | 2011-08-09 | 2011-08-18 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 89+000 ~ 91+000 | 2011-08-18 | 2011-09-01 | 2011-08-18 | 2011-09-01 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-210 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 91+000 ~ 93+000 | 2011-09-01 | 2011-09-11 | 2011-09-01 | 2011-09-11 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-220 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 93+000 ~ 95+000 | 2011-09-11 | 2011-09-20 | 2011-09-11 | 2011-09-20 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-230 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 95+000 ~ 97+000 | 2011-09-20 | 2011-09-29 | 2011-09-20 | 2011-09-29 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-240 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 97+000 ~ 99+000 | 2011-09-29 | 2011-10-09 | 2011-09-29 | 2011-10-09 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-250 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 99+000 ~ 101+000 | 2011-10-09 | 2011-10-18 | 2011-10-09 | 2011-10-18 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-260 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 101+000 ~ 103+000 | 2011-10-18 | 2011-11-01 | 2011-10-18 | 2011-11-01 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-270 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 103+000 ~ 105+000 | 2011-11-01 | 2011-11-10 | 2011-11-01 | 2011-11-10 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-280 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 105+000 ~ 107+000 | 2011-11-10 | 2011-11-20 | 2011-11-10 | 2011-11-20 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SG-L2Z3A9-290 | COMPLETEION OF SUB GRADE IN ZONE # 3 |  | 2011-12-14 |  | 2011-12-14 | 0 | 0% | 0%
5 | SUB BALLAST |  | 2011-06-08 | 2012-01-02 | 2011-06-08 | 2012-01-02 | 1900-06-19 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 70+000 ~ 72+000 | 2011-06-08 | 2011-06-16 | 2011-06-08 | 2011-06-16 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 72+000 ~ 74+000 | 2011-06-18 | 2011-06-26 | 2011-06-18 | 2011-06-26 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 74+000 ~ 76+000 | 2011-06-27 | 2011-07-05 | 2011-06-27 | 2011-07-05 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 76+000 ~ 78+000 | 2011-07-06 | 2011-07-14 | 2011-07-06 | 2011-07-14 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 78+000 ~ 80+000 | 2011-07-16 | 2011-07-24 | 2011-07-16 | 2011-07-24 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 80+000 ~ 82+000 | 2011-07-25 | 2011-08-02 | 2011-07-25 | 2011-08-02 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 82+000 ~ 84+000 | 2011-08-03 | 2011-08-11 | 2011-08-03 | 2011-08-11 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 84+000 ~ 86+000 | 2011-08-13 | 2011-08-25 | 2011-08-13 | 2011-08-25 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 86+000 ~ 88+000 | 2011-08-27 | 2011-09-04 | 2011-08-27 | 2011-09-04 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 88+000 ~ 89+000 | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 89+000 ~ 91+000 | 2011-09-14 | 2011-09-22 | 2011-09-14 | 2011-09-22 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 91+000 ~ 93+000 | 2011-09-24 | 2011-10-02 | 2011-09-24 | 2011-10-02 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-230 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 93+000 ~ 95+000 | 2011-10-03 | 2011-10-11 | 2011-10-03 | 2011-10-11 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-240 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 95+000 ~ 97+000 | 2011-10-12 | 2011-10-20 | 2011-10-12 | 2011-10-20 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-250 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 97+000 ~ 99+000 | 2011-10-22 | 2011-11-03 | 2011-10-22 | 2011-11-03 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-260 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 99+000 ~ 101+000 | 2011-11-05 | 2011-11-13 | 2011-11-05 | 2011-11-13 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-270 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 101+000 ~ 103+000 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-280 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 103+000 ~ 105+000 | 2011-11-23 | 2011-12-01 | 2011-11-23 | 2011-12-01 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-290 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 105+000 ~ 107+000 | 2011-12-03 | 2011-12-11 | 2011-12-03 | 2011-12-11 | 1900-01-07 | 0% | 0%
0 | SUB-L2Z3A9-300 | COMPLETEION OF SUB BALLAST IN ZONE # 3 |  | 2012-01-02 |  | 2012-01-02 | 0 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-03-12 | 2011-08-04 | 2011-03-12 | 2011-08-04 | 1900-05-04 | 0% | 0%
5 | BOX CULVERTS |  | 2011-03-12 | 2011-08-04 | 2011-03-12 | 2011-08-04 | 1900-05-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 2011-03-12 | 2011-03-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-15 | 2011-03-20 | 2011-03-15 | 2011-03-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-20 | 2011-03-22 | 2011-03-20 | 2011-03-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-22 | 2011-03-28 | 2011-03-22 | 2011-03-28 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-03-30 | 2011-04-05 | 2011-03-30 | 2011-04-05 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-04-24 | 2011-04-25 | 2011-04-24 | 2011-04-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-07 | 2011-04-09 | 2011-04-07 | 2011-04-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-11 | 2011-04-16 | 2011-04-11 | 2011-04-16 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-18 | 2011-04-23 | 2011-04-18 | 2011-04-23 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-23 | 2011-04-25 | 2011-04-23 | 2011-04-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-25 | 2011-04-30 | 2011-04-25 | 2011-04-30 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-04-30 | 2011-05-02 | 2011-04-30 | 2011-05-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-05 | 2011-05-10 | 2011-05-05 | 2011-05-10 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-12 | 2011-05-18 | 2011-05-12 | 2011-05-18 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-18 | 2011-05-21 | 2011-05-18 | 2011-05-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-21 | 2011-05-26 | 2011-05-21 | 2011-05-26 | 1900-01-04 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-26 | 2011-05-29 | 2011-05-26 | 2011-05-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-410 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-420 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-430 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-01 | 2011-06-06 | 2011-06-01 | 2011-06-06 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-440 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-06 | 2011-06-08 | 2011-06-06 | 2011-06-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-450 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-460 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-15 | 2011-06-18 | 2011-06-15 | 2011-06-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-470 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-18 | 2011-06-25 | 2011-06-18 | 2011-06-25 | 1900-01-05 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-480 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-25 | 2011-06-27 | 2011-06-25 | 2011-06-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-490 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-500 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-510 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-520 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-530 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-06-30 | 2011-07-03 | 2011-06-30 | 2011-07-03 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-540 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-550 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-07-04 | 2011-07-09 | 2011-07-04 | 2011-07-09 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-560 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-570 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+00 | 2011-07-11 | 2011-07-16 | 2011-07-11 | 2011-07-16 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-580 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-07-16 | 2011-07-18 | 2011-07-16 | 2011-07-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-590 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 107+000 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCBC-L2Z3A9-600 | COMPLETION OF BOX CULVERTS IN ZONE # 3 |  | 2011-08-04 |  | 2011-08-04 | 0 | 0% | 0%
5 | PIPE CULVERTS |  | 2011-06-13 | 2011-07-25 | 2011-06-13 | 2011-07-25 | 1900-02-04 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-110 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-120 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-130 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-140 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 70+000 ~ 77+0001 | 2011-06-19 | 2011-06-20 | 2011-06-19 | 2011-06-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-150 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 70+000 ~ 77+000 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-160 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-170 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-180 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-23 | 2011-06-25 | 2011-06-23 | 2011-06-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-190 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-25 | 2011-06-27 | 2011-06-25 | 2011-06-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-200 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-210 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 85+000 ~ 95+000 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-220 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-230 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-240 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-250 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-03 | 2011-07-06 | 2011-07-03 | 2011-07-06 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-260 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 1 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-270 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-07 | 2011-07-09 | 2011-07-07 | 2011-07-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-290 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 107+000 | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-300 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 107+000 | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-310 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 107+000 | 2011-07-13 | 2011-07-16 | 2011-07-13 | 2011-07-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-320 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 107+000 | 2011-07-16 | 2011-07-20 | 2011-07-16 | 2011-07-20 | 1900-01-03 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-330 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 107+000 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-340 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 107+000 | 2011-07-23 | 2011-07-25 | 2011-07-23 | 2011-07-25 | 2 | 0% | 0%
0 | RCPC-L2Z3A9-350 | COMPLETION OF PIPE CULVERTS IN ZONE # 3 |  | 2011-07-25 |  | 2011-07-25 | 0 | 0% | 0%
4 | LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-02-22 | 2012-05-02 | 2012-02-22 | 2012-05-02 | 1900-02-28 | 0% | 0%
5 | LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-02-22 | 2012-05-02 | 2012-02-22 | 2012-05-02 | 1900-02-28 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 70+000 ~ 76+000 | 2012-02-22 | 2012-02-26 | 2012-02-22 | 2012-02-26 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 76+000 ~ 82+000 | 2012-02-26 | 2012-02-29 | 2012-02-26 | 2012-02-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 82+000 ~ 88+000 | 2012-02-29 | 2012-03-04 | 2012-02-29 | 2012-03-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 88+000 ~ 94+000 | 2012-03-04 | 2012-03-07 | 2012-03-04 | 2012-03-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 100+000 ~ 107+000 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 70+000 ~ 76+000 | 2012-02-29 | 2012-03-04 | 2012-02-29 | 2012-03-04 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 76+000 ~ 82+000 | 2012-03-04 | 2012-03-07 | 2012-03-04 | 2012-03-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 82+000 ~ 88+000 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 88+000 ~ 94+000 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2012-03-14 | 2012-03-18 | 2012-03-14 | 2012-03-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-210 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 100+000 ~ 107+000 | 2012-03-18 | 2012-03-21 | 2012-03-18 | 2012-03-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 70+000 ~ 76+000 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 76+000 ~ 82+000 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 82+000 ~ 88+000 | 2012-03-14 | 2012-03-18 | 2012-03-14 | 2012-03-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 88+000 ~ 94+000 | 2012-03-18 | 2012-03-21 | 2012-03-18 | 2012-03-21 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-260 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-270 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 100+000 ~ 107+000 | 2012-03-25 | 2012-03-28 | 2012-03-25 | 2012-03-28 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 70+000 ~ 76+000 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 76+000 ~ 82+000 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-300 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 82+000 ~ 88+000 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-310 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 88+000 ~ 94+000 | 2012-04-03 | 2012-04-07 | 2012-04-03 | 2012-04-07 | 3 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-320 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-330 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 100+000 ~ 107+000 | 2012-04-10 | 2012-04-14 | 2012-04-10 | 2012-04-14 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 70+000 ~ 76+000 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-350 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 76+000 ~ 82+000 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-360 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 82+000 ~ 88+000 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-370 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 88+000 ~ 94+000 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-380 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-390 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 100+000 ~ 107+000 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-400 | JOINTING AND WELDING FROM KM 70+000 ~ 76+000 | 2012-04-11 | 2012-04-15 | 2012-04-11 | 2012-04-15 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-410 | JOINTING AND WELDING FROM KM 76+000 ~ 82+000 | 2012-04-15 | 2012-04-18 | 2012-04-15 | 2012-04-18 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-420 | JOINTING AND WELDING FROM KM 82+000 ~ 88+000 | 2012-04-18 | 2012-04-22 | 2012-04-18 | 2012-04-22 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-430 | JOINTING AND WELDING FROM KM 88+000 ~ 94+000 | 2012-04-22 | 2012-04-25 | 2012-04-22 | 2012-04-25 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-440 | JOINTING AND WELDING FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-450 | JOINTING AND WELDING FROM KM 100+000 ~ 107+000 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 1900-01-02 | 0% | 0%
0 | RAL-L2Z3A9-460 | COMPLETION OF RAIL WORKS IN ZONE # 3 |  | 2012-05-02 |  | 2012-05-02 | 0 | 0% | 0%
4 | STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2010-11-22 | 2011-05-07 | 2010-11-22 | 2011-05-07 | 1900-05-22 | 0% | 0%
5 | BRIDGE (URI) |  | 2010-11-22 | 2011-05-07 | 2010-11-22 | 2011-05-07 | 1900-05-22 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-100 | START OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 3 | 2010-11-22 |  | 22-Nov-10* |  | 0 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-120 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-130 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-140 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-150 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-11-27 | 2010-11-27 | 2010-11-27 | 2010-11-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-160 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-175 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-176 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-180 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-190 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-200 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 1899-12-31 | 0% | 0%
0 | UR1-L2Z3A9-210 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-220 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-06 | 2010-12-09 | 2010-12-06 | 2010-12-09 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-240 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-11 | 2010-12-15 | 2010-12-11 | 2010-12-14 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2010-12-15 | 2010-12-19 | 2010-12-15 | 2010-12-19 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-260 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2010-12-20 | 2010-12-23 | 2010-12-20 | 2010-12-23 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-270 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-25 | 2010-12-27 | 2010-12-25 | 2010-12-27 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-280 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-290 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-29 | 2011-01-01 | 2010-12-29 | 2011-01-01 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-300 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-02 | 2011-01-02 | 2011-01-02 | 2011-01-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-310 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-320 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A3 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-330 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2011-01-08 | 2011-01-10 | 2011-01-08 | 2011-01-10 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-340 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A4 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-350 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 682.273 ~ 685.298 | 2011-01-12 | 2011-01-16 | 2011-01-12 | 2011-01-16 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-360 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 682.273 ~ 685.298 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-370 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 682.273 ~ 685.298 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-380 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 682.289 ~ 685.511 | 2011-01-22 | 2011-01-25 | 2011-01-22 | 2011-01-25 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-390 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 682.289 ~ 685.511 | 2011-01-26 | 2011-01-29 | 2011-01-26 | 2011-01-29 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-400 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 682.289 ~ 685.511 | 2011-01-30 | 2011-01-30 | 2011-01-30 | 2011-01-30 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-410 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 682.287 ~ 685.509 | 2011-01-31 | 2011-02-03 | 2011-01-31 | 2011-02-03 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-420 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 682.287 ~ 685.509 | 2011-02-05 | 2011-02-07 | 2011-02-05 | 2011-02-07 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-430 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A3 FROM EL. 682.287 ~ 685.509 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-440 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 682.278 ~ 685.303 | 2011-02-09 | 2011-02-13 | 2011-02-09 | 2011-02-13 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-450 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 682.278 ~ 685.303 | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 1900-01-02 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-460 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A4 FROM EL. 682.278 ~ 685.303 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-462 | PLACING OF BEARING DEVICES | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-470 | ERECTION OF GIRDERS | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-480 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-03-10 | 2011-03-15 | 2011-03-10 | 2011-03-15 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-490 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-03-16 | 2011-03-21 | 2011-03-16 | 2011-03-21 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-500 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-510 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-520 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-530 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-03-27 | 2011-03-27 | 2011-03-27 | 2011-03-27 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-540 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-03-28 | 2011-04-02 | 2011-03-28 | 2011-04-02 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-550 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-04-03 | 2011-04-07 | 2011-04-03 | 2011-04-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-560 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS2) | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-570 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-580 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-590 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-04-14 | 2011-04-19 | 2011-04-14 | 2011-04-19 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-610 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-04-20 | 2011-04-25 | 2011-04-20 | 2011-04-25 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-620 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW3 | 2011-04-26 | 2011-05-01 | 2011-04-26 | 2011-05-01 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-630 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW4 | 2011-05-02 | 2011-05-07 | 2011-05-02 | 2011-05-07 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| UR1-L2Z3A9-640 | COMPLETION OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 3 |  | 2011-05-07 |  | 2011-05-07 | 0 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR ROADS (UR1) |  | 2011-01-22 | 2011-09-18 | 2011-01-22 | 2011-09-18 | 1900-07-20 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-01-22 | 2011-07-17 | 2011-01-22 | 2011-07-17 | 1900-05-31 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-285 | START OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 03 | 2011-01-22 |  | 2011-01-22 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-295 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-305 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-01-23 | 2011-01-29 | 2011-01-23 | 2011-01-29 | 1900-01-05 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-315 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-01-30 | 2011-02-13 | 2011-01-30 | 2011-02-13 | 1900-01-12 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-325 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-02-14 | 2011-03-07 | 2011-02-14 | 2011-03-07 | 1900-01-18 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-326 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-03-08 | 2011-03-30 | 2011-03-08 | 2011-03-30 | 1900-01-19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-327 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-03-31 | 2011-04-14 | 2011-03-31 | 2011-04-14 | 1900-01-12 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-328 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-04-16 | 2011-04-19 | 2011-04-16 | 2011-04-19 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-335 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-345 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 1900-01-05 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-355 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-04-28 | 2011-05-12 | 2011-04-28 | 2011-05-12 | 1900-01-12 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-365 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-05-14 | 2011-06-04 | 2011-05-14 | 2011-06-04 | 1900-01-18 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-366 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-06-05 | 2011-06-27 | 2011-06-05 | 2011-06-27 | 1900-01-19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-367 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-06-28 | 2011-07-12 | 2011-06-28 | 2011-07-12 | 1900-01-12 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-368 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-07-13 | 2011-07-17 | 2011-07-13 | 2011-07-17 | 1900-01-03 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-07-18 | 2011-08-11 | 2011-07-18 | 2011-08-11 | 1900-01-21 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-295 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-305 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-315 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-325 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-326 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-327 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-328 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-335 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-345 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-355 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-365 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-375 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-385 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-395 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-08-13 | 2011-09-18 | 2011-08-13 | 2011-09-18 | 1900-01-27 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-290 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-300 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-310 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-320 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-08-20 | 2011-08-25 | 2011-08-20 | 2011-08-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-321 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-322 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-323 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-330 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-340 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-350 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-360 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-450 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-460 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-470 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-09-17 | 2011-09-18 | 2011-09-17 | 2011-09-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-480 | COMPLETION OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 3 |  | 2011-09-18 |  | 2011-09-18 | 0 | 0% | 0%
| ASPHALT WORKS WORKS FOR ROADS |  | 2011-09-19 | 2011-11-15 | 2011-09-19 | 2011-11-15 | 1900-02-14 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-565 | START OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 3 | 2011-09-19 |  | 2011-09-19 |  | 0 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-570 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR1 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-580 | BITUMEN PRIME COAT FOR L/S OF UR1 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2011-09-21 | 2011-10-23 | 2011-09-21 | 2011-10-23 | 1900-01-27 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-370 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR12 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-380 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-390 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-400 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-401 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-402 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-403 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-410 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-420 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-430 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-440 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-480 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-490 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-500 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| BITUMENT TACK COAT |  | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-590 | BITUMEN TACK COAT FOR R/S OF UR1 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-600 | BITUMEN TACK COAT FOR L/S OF UR1 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2011-10-31 | 2011-11-15 | 2011-10-31 | 2011-11-15 | 1900-01-13 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-610 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-620 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-630 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-640 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-641 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-642 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-11-06 | 2011-11-06 | 2011-11-06 | 2011-11-06 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-643 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-650 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-660 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-670 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-680 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-690 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-700 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-710 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-720 | COMPLETION OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 3 |  | 2011-11-15 |  | 2011-11-15 | 0 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-0827) |  | 2011-09-19 | 2011-10-10 | 2011-09-19 | 2011-10-10 | 1900-01-18 | 0% | 0%
| CUT |  | 2011-09-19 | 2011-09-26 | 2011-09-19 | 2011-09-26 | 1900-01-06 | 0% | 0%
| CUT-L2Z3A9-107 | START OF DIVERSION ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 3 | 2011-09-19 |  | 2011-09-19 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L2Z3A9-117 | CUT FOR TR-0287 | 2011-09-19 | 2011-09-26 | 2011-09-19 | 2011-09-26 | 1900-01-06 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-09-27 | 2011-10-05 | 2011-09-27 | 2011-10-05 | 1900-01-07 | 0% | 0%
| FILL-L2Z3A9-107 | FILL FOR TR-0287 | 2011-09-27 | 2011-10-05 | 2011-09-27 | 2011-10-05 | 1900-01-07 | 0% | 0%
| SG |  | 2011-10-06 | 2011-10-08 | 2011-10-06 | 2011-10-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| SG-L2Z3A9-107 | SUB GRADE FOR TR-0287 | 2011-10-06 | 2011-10-08 | 2011-10-06 | 2011-10-08 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-107 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-0287 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ABC-L2Z3A9-117 | COMLETION OF DIVERSION ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 3 |  | 2011-10-10 |  | 2011-10-10 | 0 | 0% | 0%
| ASPHALT WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-0827) |  | 2011-10-11 | 2011-10-16 | 2011-10-11 | 2011-10-16 | 1900-01-04 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-100 | START OF DIVERSION ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 3 | 2011-10-11 |  | 2011-10-11 |  | 0 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-110 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0287 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-120 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-0287 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 1900-01-01 | 0% | 0%
| BITUMENT TACK COAT |  | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-130 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0287 | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-140 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-0287 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 1899-12-31 | 0% | 0%
| ASP-L2Z3A9-150 | COMPLETION OF DIVERSION ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 3 |  | 2011-10-16 |  | 2011-10-16 | 0 | 0% | 0%
| ZONE # 4 - (107+000 TO 137+000) SAND DUNES AREA |  | 2009-10-04 | 2012-05-24 | 2009-10-04 | 2012-05-24 | 1902-03-16 | 0% | 0%
| AREA # 10 - (107+000 TO 137+000) |  | 2009-10-04 | 2012-05-24 | 2009-10-04 | 2012-05-24 | 1902-03-16 | 0% | 0%
| GENERAL (RAILWAY TRACK EARTH WORKS) |  | 2009-10-04 | 2010-03-07 | 2009-10-04 | 2010-03-07 | 1900-05-08 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-100 | INTIAL SURVEY | 2009-10-04 | 2009-12-17 | 2009-10-04 | 2009-12-17 | 1900-03-01 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-110 | ESTABLISHMENT OF STAFF CAMPS AND FACILITIES | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 1900-05-04 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-120 | ESTABLISHMENT OF SITE LABORITRIES | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 1900-05-04 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-130 | STAFF MOBILIZATION | 2009-12-03 | 2010-03-02 | 2009-12-03 | 2010-03-02 | 1900-03-17 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-140 | LABOUR AND WORK FORCE MOBLIZATION | 2009-12-03 | 2010-03-02 | 2009-12-03 | 2010-03-02 | 1900-03-17 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-150 | MOBILIZATION OF EQUIPMENT ON SITE | 2010-01-07 | 2010-03-02 | 2010-01-07 | 2010-03-02 | 1900-02-15 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-160 | STUDAY AND DESIGN OF ALIGNMENT | 2009-10-22 | 2010-02-02 | 2009-10-22 | 2010-02-02 | 1900-03-25 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-170 | SUBMISSION AND APPROVAL OF ALIGNMENT DRAWINGS AND PROFLIES | 2010-02-03 | 2010-03-02 | 2010-02-03 | 2010-03-02 | 1900-01-23 | 0% | 0%
| GEN-L3Z4A10-180 | PROCUREMENT OF SURVEY EQUIPMENT | 2009-10-04 | 2010-03-07 | 2009-10-04 | 2010-03-07 | 1900-05-08 | 0% | 0%
| GEN-L3Z4A10-190 | PROCUREMENT OF COMPUTER EQUIPMENT | 2009-10-04 | 2010-03-07 | 2009-10-04 | 2010-03-07 | 1900-05-08 | 0% | 0%
| REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2009-10-04 | 2011-04-25 | 2009-10-04 | 2011-04-25 | 1901-04-19 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & REMOVAL OF ELECTTRIC POLE AT KM 108+900 | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 1900-05-04 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-110 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTTRIC CABLE AT KM 115+200 | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 2009-10-04 | 2010-03-02 | 1900-05-04 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-120 | REMOVAL OF COMBINED CURB AND GUTTER AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-130 | REMOVAL OF WELLS | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-140 | REMOVAL OF FENCE, INCLUDING GATE AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-150 | REMOVAL OF SIDEWALK AND MEDIAN PAVING AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-160 | REMOVAL OF NEW JERSEY BARRIER CONCRETE AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-170 | REMOVAL OF BITUMINOUS AND CEMENT CONCRETE PAVEMENT AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-180 | REMOVAL OF SIGNS AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| OBS-L2Z4A10-190 | REMOVAL OF BREAK WAY SIGN POST AT KM 107+230 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 2011-01-31 | 2011-04-25 | 1900-03-12 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-03-03 | 2012-01-23 | 2010-03-03 | 2012-01-23 | 576 | 0% | 0%
| CUT |  | 2010-03-03 | 2011-05-30 | 2010-03-03 | 2011-05-30 | 380 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-100 | START OF CUT IN ZONE # 4 | 2010-03-03 |  | 2010-03-03 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-110 | CUT FROM KM 107+000 ~ 110+000 | 2010-03-03 | 2010-03-08 | 2010-03-03 | 2010-03-08 | 5 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-120 | CUT FROM KM 110+000 ~ 110+500 | 2010-03-09 | 2010-04-12 | 2010-03-09 | 2010-04-12 | 30 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-130 | CUT FROM KM 110+500 ~ 111+000 | 2010-04-13 | 2010-05-17 | 2010-04-13 | 2010-05-17 | 30 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-140 | CUT FROM KM 111+000 ~ 111+500 | 2010-05-18 | 2010-06-08 | 2010-05-18 | 2010-06-08 | 19 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-150 | CUT FROM KM 111+500 ~ 112+000 | 2010-06-09 | 2010-06-28 | 2010-06-09 | 2010-06-28 | 17 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-160 | CUT FROM KM 112+000 ~ 116+000 | 2010-06-28 | 2010-07-15 | 2010-06-28 | 2010-07-15 | 15 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-170 | CUT FROM KM 116+000 ~ 120+000 | 2010-07-15 | 2010-07-31 | 2010-07-15 | 2010-07-31 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-180 | CUT FROM KM 120+000 ~ 120+500 | 2010-07-31 | 2010-08-23 | 2010-07-31 | 2010-08-23 | 20 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-190 | CUT FROM KM 120+500 ~ 121+000 | 2010-08-23 | 2010-09-22 | 2010-08-23 | 2010-09-22 | 22 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-200 | CUT FROM KM 121+000 ~ 122+000 | 2010-09-22 | 2010-10-04 | 2010-09-22 | 2010-10-04 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-210 | CUT FROM KM 122+000 ~ 125+000 | 2010-10-04 | 2010-10-23 | 2010-10-04 | 2010-10-23 | 16 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-220 | CUT FROM KM 125+000 ~ 125+500 | 2010-10-23 | 2010-11-18 | 2010-10-23 | 2010-11-18 | 19 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-230 | CUT FROM KM 125+500 ~ 126+000 | 2010-11-18 | 2010-12-15 | 2010-11-18 | 2010-12-15 | 23 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-240 | CUT FROM KM 126+000 ~ 128+000 | 2010-12-15 | 2010-12-23 | 2010-12-15 | 2010-12-23 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-250 | CUT FROM KM 128+000 ~ 129+000 | 2010-12-23 | 2011-01-05 | 2010-12-23 | 2011-01-05 | 11 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-260 | CUT FROM KM 129+000 ~ 130+000 | 2011-01-05 | 2011-01-18 | 2011-01-05 | 2011-01-18 | 11 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-270 | CUT FROM KM 130+000 ~ 131+000 | 2011-01-18 | 2011-02-06 | 2011-01-18 | 2011-02-06 | 16 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-280 | CUT FROM KM 131+000 ~ 133+000 | 2011-02-06 | 2011-02-17 | 2011-02-06 | 2011-02-17 | 10 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-290 | CUT FROM KM 133+000 ~ 134+000 | 2011-02-17 | 2011-03-12 | 2011-02-17 | 2011-03-12 | 19 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-300 | CUT FROM KM 134+000 ~ 136+000 | 2011-03-12 | 2011-03-28 | 2011-03-12 | 2011-03-28 | 14 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-310 | CUT FROM KM 136+000 ~ 136+500 | 2011-03-28 | 2011-04-28 | 2011-03-28 | 2011-04-28 | 27 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-320 | CUT FROM KM 136+500 ~ 137+000 | 2011-04-28 | 2011-05-30 | 2011-04-28 | 2011-05-30 | 27 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-330 | COMPLETION OF CUT IN ZONE # 4 |  | 2011-05-30 |  | 2011-05-30 | 0 | 0% | 0%
| FILL |  | 2010-04-13 | 2011-12-31 | 2010-04-13 | 2011-12-31 | 521 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-100 | START OF FILL IN ZONE # 4 | 2010-04-13 |  | 2010-04-13 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-110 | FILL FROM KM 107+000 ~ 108+000 | 2010-04-13 | 2010-05-10 | 2010-04-13 | 2010-05-10 | 24 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-120 | FILL FROM KM 108+000 ~ 109+000 | 2010-05-11 | 2010-06-03 | 2010-05-11 | 2010-06-03 | 21 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-130 | FILL FROM KM 109+000 ~ 109+500 | 2010-06-05 | 2010-07-06 | 2010-06-05 | 2010-07-06 | 28 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-140 | FILL FROM KM 109+500 ~ 110+000 | 2010-07-06 | 2010-08-08 | 2010-07-06 | 2010-08-08 | 28 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-150 | FILL FROM KM 110+000 ~ 111+000 | 2010-08-08 | 2010-08-24 | 2010-08-08 | 2010-08-24 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-160 | FILL FROM KM 111+000 ~ 112+000 | 2010-08-24 | 2010-09-20 | 2010-08-24 | 2010-09-20 | 19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-170 | FILL FROM KM 112+000 ~ 114+000 | 2010-09-20 | 2010-10-06 | 2010-09-20 | 2010-10-06 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-180 | FILL FROM KM 114+000 ~ 117+000 | 2010-10-06 | 2010-10-13 | 2010-10-06 | 2010-10-13 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-190 | FILL FROM KM 117+000 ~ 118+000 | 2010-10-13 | 2010-10-24 | 2010-10-13 | 2010-10-24 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-200 | FILL FROM KM 118+000 ~ 121+000 | 2010-10-24 | 2010-11-02 | 2010-10-24 | 2010-11-02 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-210 | FILL FROM KM 121+000 ~ 121+500 | 2010-11-02 | 2010-12-01 | 2010-11-02 | 2010-12-01 | 21 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-220 | FILL FROM KM 121+500 ~ 122+000 | 2010-12-01 | 2010-12-26 | 2010-12-01 | 2010-12-26 | 21 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-230 | FILL FROM KM 122+500 ~ 122+500 | 2010-12-26 | 2011-01-12 | 2010-12-26 | 2011-01-12 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-240 | FILL FROM KM 122+500 ~ 123+000 | 2011-01-12 | 2011-01-30 | 2011-01-12 | 2011-01-30 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-250 | FILL FROM KM 123+000 ~ 123+400 | 2011-01-30 | 2011-02-16 | 2011-01-30 | 2011-02-16 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-260 | FILL FROM KM 123+400 ~ 123+700 | 2011-02-16 | 2011-03-13 | 2011-02-16 | 2011-03-13 | 21 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-270 | FILL FROM KM 123+700 ~ 124+000 | 2011-03-13 | 2011-04-04 | 2011-03-13 | 2011-04-04 | 19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-280 | FILL FROM KM 124+000 ~ 124+500 | 2011-04-04 | 2011-05-01 | 2011-04-04 | 2011-05-01 | 23 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-290 | FILL FROM KM 124+500 ~ 125+000 | 2011-05-01 | 2011-05-26 | 2011-05-01 | 2011-05-26 | 22 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-300 | FILL FROM KM 125+000 ~ 126+000 | 2011-05-26 | 2011-05-31 | 2011-05-26 | 2011-05-31 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-310 | FILL FROM KM 126+000 ~ 126+500 | 2011-05-31 | 2011-06-29 | 2011-05-31 | 2011-06-29 | 25 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-320 | FILL FROM KM 126+500 ~ 127+000 | 2011-06-29 | 2011-07-27 | 2011-06-29 | 2011-07-27 | 24 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-330 | FILL FROM KM 127+000 ~ 128+000 | 2011-07-27 | 2011-08-28 | 2011-07-27 | 2011-08-28 | 23 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-340 | FILL FROM KM 128+000 ~ 132+000 | 2011-08-28 | 2011-09-15 | 2011-08-28 | 2011-09-15 | 16 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-350 | FILL FROM KM 132+000 ~ 132+400 | 2011-09-15 | 2011-10-08 | 2011-09-15 | 2011-10-08 | 19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-360 | FILL FROM KM 132+400 ~ 132+700 | 2011-10-08 | 2011-11-05 | 2011-10-08 | 2011-11-05 | 20 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-370 | FILL FROM KM 132+700 ~ 133+000 | 2011-11-05 | 2011-11-27 | 2011-11-05 | 2011-11-27 | 19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-380 | FILL FROM KM 133+000 ~ 135+000 | 2011-11-27 | 2011-12-17 | 2011-11-27 | 2011-12-17 | 17 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-390 | FILL FROM KM 135+000 ~ 137+000 | 2011-12-17 | 2011-12-31 | 2011-12-17 | 2011-12-31 | 12 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-400 | COMPLETION OF FILL IN ZONE # 4 |  | 2011-12-31 |  | 2011-12-31 | 0 | 0% | 0%
| PLACING OF CAPPING LAYER ON EMBANKMENT SIDES |  | 2010-04-25 | 2012-01-11 | 2010-04-25 | 2012-01-11 | 521 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-100 | CAPPING LAYER FROM KM 107+000 ~ 108+000 | 2010-04-25 | 2010-05-22 | 2010-04-25 | 2010-05-22 | 24 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-120 | CAPPING LAYER FROM KM 108+000 ~ 109+000 | 2010-05-23 | 2010-06-15 | 2010-05-23 | 2010-06-15 | 21 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-130 | CAPPING LAYER FROM KM 109+000 ~ 109+500 | 2010-06-16 | 2010-07-18 | 2010-06-16 | 2010-07-18 | 28 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-140 | CAPPING LAYER FROM KM 109+500 ~ 110+000 | 2010-07-18 | 2010-08-19 | 2010-07-18 | 2010-08-19 | 28 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-150 | CAPPING LAYER FROM KM 110+000 ~ 111+000 | 2010-08-19 | 2010-09-09 | 2010-08-19 | 2010-09-09 | 14 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-160 | CAPPING LAYER FROM KM 111+000 ~ 112+000 | 2010-09-09 | 2010-10-03 | 2010-09-09 | 2010-10-03 | 19 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-170 | CAPPING LAYER FROM KM 112+000 ~ 114+000 | 2010-10-03 | 2010-10-18 | 2010-10-03 | 2010-10-18 | 13 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-180 | CAPPING LAYER FROM KM 114+000 ~ 117+000 | 2010-10-18 | 2010-10-25 | 2010-10-18 | 2010-10-25 | 6 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-190 | CAPPING LAYER FROM KM 117+000 ~ 118+000 | 2010-10-25 | 2010-11-04 | 2010-10-25 | 2010-11-04 | 9 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-200 | CAPPING LAYER FROM KM 118+000 ~ 121+000 | 2010-11-04 | 2010-11-18 | 2010-11-04 | 2010-11-18 | 8 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-210 | CAPPING LAYER FROM KM 121+000 ~ 121+500 | 2010-11-18 | 2010-12-13 | 2010-11-18 | 2010-12-13 | 21 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-220 | CAPPING LAYER FROM KM 121+500 ~ 122+000 | 2010-12-13 | 2011-01-06 | 2010-12-13 | 2011-01-06 | 21 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-230 | CAPPING LAYER FROM KM 122+500 ~ 122+500 | 2011-01-06 | 2011-01-24 | 2011-01-06 | 2011-01-24 | 15 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-240 | CAPPING LAYER FROM KM 122+500 ~ 123+000 | 2011-01-24 | 2011-02-10 | 2011-01-24 | 2011-02-10 | 15 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-250 | CAPPING LAYER FROM KM 123+000 ~ 123+400 | 2011-02-10 | 2011-02-28 | 2011-02-10 | 2011-02-28 | 15 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-260 | CAPPING LAYER FROM KM 123+400 ~ 123+700 | 2011-02-28 | 2011-03-24 | 2011-02-28 | 2011-03-24 | 21 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-270 | CAPPING LAYER FROM KM 123+700 ~ 124+000 | 2011-03-24 | 2011-04-16 | 2011-03-24 | 2011-04-16 | 19 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-280 | CAPPING LAYER FROM KM 124+000 ~ 124+500 | 2011-04-16 | 2011-05-12 | 2011-04-16 | 2011-05-12 | 23 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-290 | CAPPING LAYER FROM KM 124+500 ~ 125+000 | 2011-05-12 | 2011-06-07 | 2011-05-12 | 2011-06-07 | 22 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-300 | CAPPING LAYER FROM KM 125+000 ~ 126+000 | 2011-06-07 | 2011-06-12 | 2011-06-07 | 2011-06-12 | 4 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-310 | CAPPING LAYER FROM KM 126+000 ~ 126+500 | 2011-06-12 | 2011-07-11 | 2011-06-12 | 2011-07-11 | 25 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-320 | CAPPING LAYER FROM KM 126+500 ~ 127+000 | 2011-07-11 | 2011-08-08 | 2011-07-11 | 2011-08-08 | 24 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-330 | CAPPING LAYER FROM KM 127+000 ~ 128+000 | 2011-08-08 | 2011-09-08 | 2011-08-08 | 2011-09-08 | 23 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-340 | CAPPING LAYER FROM KM 128+000 ~ 132+000 | 2011-09-08 | 2011-09-27 | 2011-09-08 | 2011-09-27 | 16 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-350 | CAPPING LAYER FROM KM 132+000 ~ 132+400 | 2011-09-27 | 2011-10-19 | 2011-09-27 | 2011-10-19 | 19 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-360 | CAPPING LAYER FROM KM 132+400 ~ 132+700 | 2011-10-19 | 2011-11-16 | 2011-10-19 | 2011-11-16 | 20 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-370 | CAPPING LAYER FROM KM 132+700 ~ 133+000 | 2011-11-16 | 2011-12-08 | 2011-11-16 | 2011-12-08 | 19 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-380 | CAPPING LAYER FROM KM 133+000 ~ 135+000 | 2011-12-08 | 2011-12-28 | 2011-12-08 | 2011-12-28 | 17 | 0% | 0%
| CAPL-L2Z4A10-390 | CAPPING LAYER FROM KM 135+000 ~ 137+000 | 2011-12-28 | 2012-01-11 | 2011-12-28 | 2012-01-11 | 12 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-06-07 | 2012-01-15 | 2011-06-07 | 2012-01-15 | 182 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 4 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 |  | 0 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 107+000 ~ 109+000 | 2011-06-07 | 2011-06-19 | 2011-06-07 | 2011-06-19 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 109+000 ~ 111+000 | 2011-06-19 | 2011-06-30 | 2011-06-19 | 2011-06-30 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 111+000 ~ 113+000 | 2011-06-30 | 2011-07-12 | 2011-06-30 | 2011-07-12 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 113+000 ~ 115+000 | 2011-07-12 | 2011-07-24 | 2011-07-12 | 2011-07-24 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 115+000 ~ 117+000 | 2011-07-24 | 2011-08-04 | 2011-07-24 | 2011-08-04 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 117+000 ~ 119+000 | 2011-08-04 | 2011-08-16 | 2011-08-04 | 2011-08-16 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 119+000 ~ 121+000 | 2011-08-16 | 2011-08-30 | 2011-08-16 | 2011-08-30 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 121+000 ~ 123+000 | 2011-08-30 | 2011-09-08 | 2011-08-30 | 2011-09-08 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 123+000 ~ 125+000 | 2011-09-08 | 2011-09-18 | 2011-09-08 | 2011-09-18 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 125+000 ~ 127+000 | 2011-09-18 | 2011-09-27 | 2011-09-18 | 2011-09-27 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-210 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 127+000 ~ 129+000 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-220 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 129+000 ~ 131+000 | 2011-10-06 | 2011-10-16 | 2011-10-06 | 2011-10-16 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-230 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 131+000 ~ 133+000 | 2011-10-16 | 2011-10-25 | 2011-10-16 | 2011-10-25 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-240 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 133+000 ~ 135+000 | 2011-10-25 | 2011-11-07 | 2011-10-25 | 2011-11-07 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-250 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 135+000 ~ 137+000 | 2011-11-07 | 2011-11-15 | 2011-11-07 | 2011-11-15 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-260 | COMPLETION OF SUB GRADE IN ZONE # 4 |  | 2012-01-15 |  | 2012-01-15 | 0 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2011-06-15 | 2012-01-23 | 2011-06-15 | 2012-01-23 | 182 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-100 | START OF SUB BALLAST IN ZONE # 4 | 2011-06-15 |  | 2011-06-15 |  | 0 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 107+000 ~ 109+000 | 2011-06-15 | 2011-06-27 | 2011-06-15 | 2011-06-27 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 109+000 ~ 111+000 | 2011-06-27 | 2011-07-09 | 2011-06-27 | 2011-07-09 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 111+000 ~ 113+000 | 2011-07-09 | 2011-07-20 | 2011-07-09 | 2011-07-20 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 113+000 ~ 115+000 | 2011-07-20 | 2011-08-01 | 2011-07-20 | 2011-08-01 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 115+000 ~ 117+000 | 2011-08-01 | 2011-08-13 | 2011-08-01 | 2011-08-13 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 117+000 ~ 119+000 | 2011-08-13 | 2011-08-29 | 2011-08-13 | 2011-08-29 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 119+000 ~ 121+000 | 2011-08-29 | 2011-09-07 | 2011-08-29 | 2011-09-07 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 121+000 ~ 123+000 | 2011-09-07 | 2011-09-17 | 2011-09-07 | 2011-09-17 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 123+000 ~ 125+000 | 2011-09-17 | 2011-09-26 | 2011-09-17 | 2011-09-26 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 125+000 ~ 127+000 | 2011-09-26 | 2011-10-05 | 2011-09-26 | 2011-10-05 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-210 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 127+000 ~ 129+000 | 2011-10-05 | 2011-10-15 | 2011-10-05 | 2011-10-15 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 129+000 ~ 131+000 | 2011-10-15 | 2011-10-24 | 2011-10-15 | 2011-10-24 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-230 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 131+000 ~ 133+000 | 2011-10-24 | 2011-11-07 | 2011-10-24 | 2011-11-07 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-240 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 133+000 ~ 135+000 | 2011-11-07 | 2011-11-15 | 2011-11-07 | 2011-11-15 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-250 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 135+000 ~ 137+000 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z4A10-260 | COMPLETION OF SUB BALLAST IN ZONE # 4 |  | 2012-01-23 |  | 2012-01-23 | 0 | 0% | 0%
| GENERAL (RAILWAY TRACK STURUCTURAL WORKS) |  | 2010-09-30 | 2011-03-26 | 2010-09-30 | 2011-03-26 | 147 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-250 | INITIAL SURVEY FOR STRUCTURE WORKS | 2010-09-30 | 2010-12-15 | 2010-09-30 | 2010-12-15 | 61 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-260 | STUDY AND DESIGN OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2010-10-19 | 2011-02-15 | 2010-10-19 | 2011-02-15 | 98 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-270 | SUBMISSION AND APPROVAL OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2011-02-15 | 2011-03-17 | 2011-02-15 | 2011-03-17 | 26 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-280 | STUDY AND ERECTION OF CRUSHER PLANTS | 2010-09-30 | 2011-02-13 | 2010-09-30 | 2011-02-13 | 112 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-290 | STUDY AND ERECTION OF CONCRETE PLANTS | 2010-09-30 | 2011-03-01 | 2010-09-30 | 2011-03-01 | 126 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-300 | TRIAL MIX PROGRAMME | 2010-10-31 | 2011-03-26 | 2010-10-31 | 2011-03-26 | 121 | 0% | 0%
| GEN-L2Z4A10-310 | START OF CONCRETE PRODUCTION |  | 2011-03-26 |  | 2011-03-26 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-03-26 | 2011-09-26 | 2011-03-26 | 2011-09-26 | 154 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2011-03-26 | 2011-05-04 | 2011-03-26 | 2011-05-04 | 34 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-03-27 | 2011-03-28 | 2011-03-27 | 2011-03-28 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-03-29 | 2011-04-02 | 2011-03-29 | 2011-04-02 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-04-03 | 2011-04-07 | 2011-04-03 | 2011-04-07 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-04-07 | 2011-04-10 | 2011-04-07 | 2011-04-10 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLAB OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-04-10 | 2011-04-14 | 2011-04-10 | 2011-04-14 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-04-14 | 2011-04-17 | 2011-04-14 | 2011-04-17 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z4A10-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 107+000 ~ 137+000 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 1 | 0% | 0%
| BRIDGE (OR3) |  | 2011-06-07 | 2011-09-26 | 2011-06-07 | 2011-09-26 | 92 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-100 | START OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 4 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 |  | 0 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-120 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-130 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-140 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-11 | 2011-06-13 | 2011-06-11 | 2011-06-13 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-150 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-160 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-170 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 637.256 ~ 640.256 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-180 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 637.256 ~ 640.256 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-190 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 637.256 ~ 640.256 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-200 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 640.256 ~ 643.256 | 2011-06-23 | 2011-06-26 | 2011-06-23 | 2011-06-26 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-210 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 640.256 ~ 643.256 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-220 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 640.256 ~ 643.256 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-230 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 643.256 ~ 646.156 | 2011-06-30 | 2011-07-03 | 2011-06-30 | 2011-07-03 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-240 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 643.256 ~ 646.156 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-250 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 643.256 ~ 646.156 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-260 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-07 | 2011-07-09 | 2011-07-07 | 2011-07-09 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-270 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-280 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-290 | STRUCTURAL EXCAVATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-300 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-310 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-320 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-16 | 2011-07-18 | 2011-07-16 | 2011-07-18 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-330 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-340 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-350 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 637.029 ~ 640.029 | 2011-07-21 | 2011-07-24 | 2011-07-21 | 2011-07-24 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-360 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 637.029 ~ 640.029 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-370 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 637.029 ~ 640.029 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-380 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 640.029 ~ 643.029 | 2011-07-28 | 2011-07-31 | 2011-07-28 | 2011-07-31 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-390 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 640.029 ~ 643.029 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-400 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 640.029 ~ 643.029 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-410 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 643.029 ~ 645.029 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-420 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 643.029 ~ 645.029 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 3 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-430 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 643.029 ~ 645.029 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-440 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-450 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-460 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-470 | FORMWORK OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2011-09-07 | 2011-09-11 | 2011-09-07 | 2011-09-11 | 4 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-472 | STEEL FIXING OF PRESTTRESSED GIRDER | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-475 | CONCRETE POURING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 1 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-480 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-09-15 | 2011-09-20 | 2011-09-15 | 2011-09-20 | 5 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-490 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-09-21 | 2011-09-26 | 2011-09-21 | 2011-09-26 | 5 | 0% | 0%
| OR3-L2Z4A10-500 | COMPLETION OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 4 |  | 2011-09-26 |  | 2011-09-26 | 0 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-02-28 | 2012-05-24 | 2012-02-28 | 2012-05-24 | 74 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-02-28 | 2012-05-24 | 2012-02-28 | 2012-05-24 | 74 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 4 | 2012-02-28 |  | 2012-02-28 |  | 0 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 107+000 ~ 113+000 | 2012-02-28 | 2012-03-03 | 2012-02-28 | 2012-03-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 113+000 ~ 119+000 | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 119+000 ~ 125+000 | 2012-03-06 | 2012-03-10 | 2012-03-06 | 2012-03-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 125+000 ~ 131+000 | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 131+000 ~ 137+000 | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 107+000 ~ 113+000 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 2012-03-07 | 2012-03-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 113+000 ~ 119+000 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 2012-03-11 | 2012-03-14 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 119+000 ~ 125+000 | 2012-03-14 | 2012-03-18 | 2012-03-14 | 2012-03-18 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 125+000 ~ 131+000 | 2012-03-18 | 2012-03-21 | 2012-03-18 | 2012-03-21 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 131+000 ~ 137+000 | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 107+000 ~ 113+000 | 2012-03-15 | 2012-03-19 | 2012-03-15 | 2012-03-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 113+000 ~ 119+000 | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 119+000 ~ 125+000 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 125+000 ~ 131+000 | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 131+000 ~ 137+000 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 107+000 ~ 113+000 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 2012-04-02 | 2012-04-05 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 113+000 ~ 119+000 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 119+000 ~ 125+000 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 125+000 ~ 131+000 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-300 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 131+000 ~ 137+000 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 107+000 ~ 113+000 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 113+000 ~ 119+000 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 119+000 ~ 125+000 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 125+000 ~ 131+000 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-350 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 131+000 ~ 137+000 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 107+000 ~ 113+000 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 113+000 ~ 119+000 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 119+000 ~ 125+000 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 125+000 ~ 131+000 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-400 | JOINTING AND WELDING FROM KM 131+000 ~ 137+000 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z4A10-410 | COMPLETION OF RAIL WORKS IN ZONE # 4 |  | 2012-05-24 |  | 2012-05-24 | 0 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-1068R, TR-1068L, TR-1349) |  | 2011-04-30 | 2011-06-25 | 2011-04-30 | 2011-06-25 | 48 | 0% | 0%
| CUT |  | 2011-04-30 | 2011-05-21 | 2011-04-30 | 2011-05-21 | 18 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-127 | START OF DIVERSION ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 4 | 2011-04-30 |  | 2011-04-30 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-137 | CUT FOR TR-1068R | 2011-04-30 | 2011-05-07 | 2011-04-30 | 2011-05-07 | 6 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-147 | CUT FOR TR-1068L | 2011-05-07 | 2011-05-15 | 2011-05-07 | 2011-05-15 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L2Z4A10-157 | CUT FOR TR-1349 | 2011-05-15 | 2011-05-21 | 2011-05-15 | 2011-05-21 | 5 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-05-21 | 2011-06-12 | 2011-05-21 | 2011-06-12 | 19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-107 | FILL FOR TR-1068R | 2011-05-21 | 2011-05-28 | 2011-05-21 | 2011-05-28 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-117 | FILL FOR TR-1068L | 2011-05-28 | 2011-06-05 | 2011-05-28 | 2011-06-05 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L2Z4A10-127 | FILL FOR TR-1349 | 2011-06-05 | 2011-06-12 | 2011-06-05 | 2011-06-12 | 6 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-06-12 | 2011-06-19 | 2011-06-12 | 2011-06-19 | 6 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-107 | SUB GRADE FOR TR-1068R | 2011-06-12 | 2011-06-14 | 2011-06-12 | 2011-06-14 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-117 | SUB GRADE FOR TR-1068L | 2011-06-14 | 2011-06-16 | 2011-06-14 | 2011-06-16 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z4A10-127 | SUB GRADE FOR TR-1349 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 2011-06-16 | 2011-06-19 | 2 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-06-19 | 2011-06-25 | 2011-06-19 | 2011-06-25 | 5 | 0% | 0%
| ABC-L2Z4A10-107 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-1068R | 2011-06-19 | 2011-06-21 | 2011-06-19 | 2011-06-21 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z4A10-117 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-1068L | 2011-06-21 | 2011-06-23 | 2011-06-21 | 2011-06-23 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z4A10-127 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-1349 | 2011-06-23 | 2011-06-25 | 2011-06-23 | 2011-06-25 | 1 | 0% | 0%
| ABC-L2Z4A10-137 | COMPLETION OF DIVERSION ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 4 |  | 2011-06-25 |  | 2011-06-25 | 0 | 0% | 0%
| ASPHALT WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-1068R, TR-1068L, TR-1349) |  | 2011-12-10 | 2011-12-26 | 2011-12-10 | 2011-12-26 | 15 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 3 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-107 | START OF DIVERSION ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 4 | 2011-12-10 |  | 2011-12-10 |  | 0 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-117 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-1068R | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-127 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-1068L | 2011-12-11 | 2011-12-11 | 2011-12-11 | 2011-12-11 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-137 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-1349 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDR COURSE |  | 2011-12-13 | 2011-12-19 | 2011-12-13 | 2011-12-19 | 6 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-147 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-1068R | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-157 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-1068L | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-167 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-1349 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2 | 0% | 0%
| BITUMEN TACK COAT |  | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 3 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-177 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-1068R | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-187 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-1068L | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-197 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-1349 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 3 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-207 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-1068R | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-217 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-1068L | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-227 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-1349 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z4A10-237 | COMPLETION OF DIVERSION ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 4 |  | 2011-12-26 |  | 2011-12-26 | 0 | 0% | 0%
| ZONE # 5 - (137+000 TO 175+988) NAFOOD TO BUREDHA |  | 2010-03-03 | 2012-05-24 | 2010-03-03 | 2012-05-24 | 681 | 0% | 0%
| AREA # 11 - (137+000 TO 175+988) |  | 2010-03-03 | 2012-05-24 | 2010-03-03 | 2012-05-24 | 681 | 0% | 0%
| GENERAL (RAILWAY TRACK EARTH WORKS) |  | 2010-03-03 | 2010-07-31 | 2010-03-03 | 2010-07-31 | 129 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-100 | INTIAL SURVEY | 2010-03-03 | 2010-04-06 | 2010-03-03 | 2010-04-06 | 30 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-110 | ESTABLISHMENT OF STAFF CAMPS AND FACILITIES | 2010-03-03 | 2010-07-08 | 2010-03-03 | 2010-07-08 | 110 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-120 | ESTABLISHMENT OF SITE LABORITRIES | 2010-03-03 | 2010-07-08 | 2010-03-03 | 2010-07-08 | 110 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-130 | STAFF MOBILIZATION | 2010-04-28 | 2010-07-11 | 2010-04-28 | 2010-07-11 | 64 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-140 | LABOUR AND WORK FORCE MOBLIZATION | 2010-04-28 | 2010-07-11 | 2010-04-28 | 2010-07-11 | 64 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-150 | MOBILIZATION OF EQUIPMENT ON SITE | 2010-05-30 | 2010-07-11 | 2010-05-30 | 2010-07-11 | 37 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-160 | STUDAY AND DESIGN OF ALIGNMENT | 2010-03-22 | 2010-06-10 | 2010-03-22 | 2010-06-10 | 70 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-170 | SUBMISSION AND APPROVAL OF ALIGNMENT DRAWINGS AND PROFLIES | 2010-06-12 | 2010-07-11 | 2010-06-12 | 2010-07-11 | 26 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-180 | PROCUREMENT OF SURVEY EQUIPMENT | 2010-03-03 | 2010-07-31 | 2010-03-03 | 2010-07-31 | 129 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-190 | PROCUREMENT OF COMPUTER EQUIPMENT | 2010-03-03 | 2010-07-31 | 2010-03-03 | 2010-07-31 | 129 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-07-11 | 2012-03-04 | 2010-07-11 | 2012-03-04 | 499 | 0% | 0%
| CUT |  | 2010-07-11 | 2010-10-09 | 2010-07-11 | 2010-10-09 | 72 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-100 | START OF CUT IN ZONE # 5 | 2010-07-11 |  | 2010-07-11 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-110 | CUT FROM KM 137+000 ~ 141+000 | 2010-07-11 | 2010-07-20 | 2010-07-11 | 2010-07-20 | 8 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-120 | CUT FROM KM 141+000 ~ 145+000 | 2010-07-20 | 2010-08-03 | 2010-07-20 | 2010-08-03 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-130 | CUT FROM KM 145+000 ~ 152+000 | 2010-08-03 | 2010-08-08 | 2010-08-03 | 2010-08-08 | 4 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-140 | CUT FROM KM 152+000 ~ 162+000 | 2010-08-08 | 2010-08-14 | 2010-08-08 | 2010-08-14 | 5 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-150 | CUT FROM KM 162+000 ~ 167+000 | 2010-08-14 | 2010-08-23 | 2010-08-14 | 2010-08-23 | 8 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-160 | CUT FROM KM 167+000 ~ 169+000 | 2010-08-23 | 2010-09-02 | 2010-08-23 | 2010-09-02 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-170 | CUT FROM KM 169+000 ~ 175+000 | 2010-09-02 | 2010-09-20 | 2010-09-02 | 2010-09-20 | 11 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-180 | CUT FROM KM 175+000 ~ 175+988 | 2010-09-20 | 2010-10-09 | 2010-09-20 | 2010-10-09 | 15 | 0% | 0%
| CUT-L2Z5A11-190 | COMPLETION OF CUT IN ZONE # 5 |  | 2010-10-09 |  | 2010-10-09 | 0 | 0% | 0%
| FILL |  | 2010-10-09 | 2012-01-05 | 2010-10-09 | 2012-01-05 | 377 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-100 | START OF FILL IN ZONE # 5 | 2010-10-09 |  | 2010-10-09 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-110 | FILL FROM KM 137+000 ~ 137+500 | 2010-10-09 | 2010-11-17 | 2010-10-09 | 2010-11-17 | 30 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-120 | FILL FROM KM 137+500 ~ 138+000 | 2010-11-17 | 2010-12-27 | 2010-11-17 | 2010-12-27 | 34 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-130 | FILL FROM KM 138+000 ~ 139+000 | 2010-12-27 | 2011-01-04 | 2010-12-27 | 2011-01-04 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-140 | FILL FROM KM 139+000 ~ 140+000 | 2011-01-04 | 2011-01-24 | 2011-01-04 | 2011-01-24 | 17 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-150 | FILL FROM KM 140+000 ~ 143+000 | 2011-01-24 | 2011-01-31 | 2011-01-24 | 2011-01-31 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-160 | FILL FROM KM 143+000 ~ 145+000 | 2011-01-31 | 2011-02-08 | 2011-01-31 | 2011-02-08 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-170 | FILL FROM KM 145+000 ~ 147+000 | 2011-02-08 | 2011-02-17 | 2011-02-08 | 2011-02-17 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-180 | FILL FROM KM 147+000 ~ 148+000 | 2011-02-17 | 2011-03-02 | 2011-02-17 | 2011-03-02 | 11 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-190 | FILL FROM KM 148+000 ~ 150+000 | 2011-03-02 | 2011-03-14 | 2011-03-02 | 2011-03-14 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-200 | FILL FROM KM 150+000 ~ 152+000 | 2011-03-14 | 2011-03-29 | 2011-03-14 | 2011-03-29 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-210 | FILL FROM KM 152+000 ~ 154+000 | 2011-03-29 | 2011-04-11 | 2011-03-29 | 2011-04-11 | 11 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-220 | FILL FROM KM 154+000 ~ 155+000 | 2011-04-11 | 2011-04-27 | 2011-04-11 | 2011-04-27 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-230 | FILL FROM KM 155+000 ~ 156+000 | 2011-04-27 | 2011-05-17 | 2011-04-27 | 2011-05-17 | 17 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-240 | FILL FROM KM 156+000 ~ 157+000 | 2011-05-17 | 2011-06-05 | 2011-05-17 | 2011-06-05 | 16 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-250 | FILL FROM KM 157+000 ~ 158+000 | 2011-06-05 | 2011-06-20 | 2011-06-05 | 2011-06-20 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-260 | FILL FROM KM 158+000 ~ 159+000 | 2011-06-20 | 2011-07-09 | 2011-06-20 | 2011-07-09 | 16 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-270 | FILL FROM KM 159+000 ~ 160+000 | 2011-07-09 | 2011-07-25 | 2011-07-09 | 2011-07-25 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-280 | FILL FROM KM 160+000 ~ 161+000 | 2011-07-25 | 2011-08-14 | 2011-07-25 | 2011-08-14 | 17 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-290 | FILL FROM KM 161+000 ~ 163+000 | 2011-08-14 | 2011-08-29 | 2011-08-14 | 2011-08-29 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-300 | FILL FROM KM 163+000 ~ 165+000 | 2011-08-29 | 2011-09-12 | 2011-08-29 | 2011-09-12 | 12 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-310 | FILL FROM KM 165+000 ~ 166+000 | 2011-09-12 | 2011-09-27 | 2011-09-12 | 2011-09-27 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-320 | FILL FROM KM 166+000 ~ 170+000 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-330 | FILL FROM KM 170+000 ~ 170+500 | 2011-10-06 | 2011-10-22 | 2011-10-06 | 2011-10-22 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-340 | FILL FROM KM 170+500 ~ 171+000 | 2011-10-22 | 2011-11-10 | 2011-10-22 | 2011-11-10 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-350 | FILL FROM KM 171+000 ~ 173+000 | 2011-11-10 | 2011-11-26 | 2011-11-10 | 2011-11-26 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-360 | FILL FROM KM 173+000 ~ 173+500 | 2011-11-26 | 2011-12-12 | 2011-11-26 | 2011-12-12 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-370 | FILL FROM KM 173+500 ~ 174+000 | 2011-12-12 | 2011-12-28 | 2011-12-12 | 2011-12-28 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-380 | FILL FROM KM 174+000 ~ 175+988 | 2011-12-28 | 2012-01-05 | 2011-12-28 | 2012-01-05 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-390 | COMPLETION OF FILL IN ZONE # 5 |  | 2012-01-05 |  | 2012-01-05 | 0 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-06-22 | 2012-02-13 | 2011-06-22 | 2012-02-13 | 194 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 5 | 2011-06-22 |  | 2011-06-22 |  | 0 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 137+000 ~ 139+000 | 2011-06-22 | 2011-07-04 | 2011-06-22 | 2011-07-04 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 139+000 ~ 141+000 | 2011-07-04 | 2011-07-16 | 2011-07-04 | 2011-07-16 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 141+000 ~ 143+000 | 2011-07-16 | 2011-07-27 | 2011-07-16 | 2011-07-27 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 143+000 ~ 145+000 | 2011-07-27 | 2011-08-08 | 2011-07-27 | 2011-08-08 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 145+000 ~ 147+000 | 2011-08-08 | 2011-08-20 | 2011-08-08 | 2011-08-20 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 147+000 ~ 149+000 | 2011-08-20 | 2011-09-05 | 2011-08-20 | 2011-09-05 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 149+000 ~ 151+000 | 2011-09-05 | 2011-09-17 | 2011-09-05 | 2011-09-17 | 10 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 151+000 ~ 153+000 | 2011-09-17 | 2011-09-26 | 2011-09-17 | 2011-09-26 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 153+000 ~ 155+000 | 2011-09-26 | 2011-10-05 | 2011-09-26 | 2011-10-05 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 155+000 ~ 157+000 | 2011-10-05 | 2011-10-15 | 2011-10-05 | 2011-10-15 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-210 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 157+000 ~ 159+000 | 2011-10-15 | 2011-10-24 | 2011-10-15 | 2011-10-24 | 8 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-220 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 159+000 ~ 161+000 | 2011-10-24 | 2011-11-06 | 2011-10-24 | 2011-11-06 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-230 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 161+000 ~ 163+000 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-240 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 163+000 ~ 165+000 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-250 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 165+000 ~ 167+000 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-260 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 167+000 ~ 170+000 | 2011-11-30 | 2011-12-08 | 2011-11-30 | 2011-12-08 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-270 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 170+000 ~ 172+000 | 2011-12-08 | 2011-12-17 | 2011-12-08 | 2011-12-17 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-280 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 172+000 ~ 174+000 | 2011-12-17 | 2011-12-25 | 2011-12-17 | 2011-12-25 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-290 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 174+000 ~ 175+988 | 2011-12-25 | 2012-01-02 | 2011-12-25 | 2012-01-02 | 7 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-300 | COMPLETION OF SUB GRADE IN ZONE # 5 |  | 2012-02-13 |  | 2012-02-13 | 0 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2011-07-11 | 2012-03-04 | 2011-07-11 | 2012-03-04 | 195 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-100 | START OF SUB BALLAST IN ZONE # 5 | 2011-07-11 |  | 2011-07-11 |  | 0 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 137+000 ~ 139+000 | 2011-07-11 | 2011-07-20 | 2011-07-11 | 2011-07-20 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 139+000 ~ 141+000 | 2011-07-20 | 2011-07-30 | 2011-07-20 | 2011-07-30 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 141+000 ~ 143+000 | 2011-07-30 | 2011-08-08 | 2011-07-30 | 2011-08-08 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 143+000 ~ 145+000 | 2011-08-08 | 2011-08-17 | 2011-08-08 | 2011-08-17 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 145+000 ~ 147+000 | 2011-08-17 | 2011-08-31 | 2011-08-17 | 2011-08-31 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 147+000 ~ 149+000 | 2011-08-31 | 2011-09-10 | 2011-08-31 | 2011-09-10 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 149+000 ~ 151+000 | 2011-09-10 | 2011-09-19 | 2011-09-10 | 2011-09-19 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 151+000 ~ 153+000 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 153+000 ~ 155+000 | 2011-09-28 | 2011-10-08 | 2011-09-28 | 2011-10-08 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 155+000 ~ 157+000 | 2011-10-08 | 2011-10-17 | 2011-10-08 | 2011-10-17 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-210 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 157+000 ~ 159+000 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 159+000 ~ 161+000 | 2011-10-31 | 2011-11-09 | 2011-10-31 | 2011-11-09 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-230 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLASTFROM KM 161+000 ~ 163+000 | 2011-11-09 | 2011-11-17 | 2011-11-09 | 2011-11-17 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-240 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 163+000 ~ 165+000 | 2011-11-17 | 2011-11-26 | 2011-11-17 | 2011-11-26 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-250 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 165+000 ~ 167+000 | 2011-11-26 | 2011-12-04 | 2011-11-26 | 2011-12-04 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-260 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 167+000 ~ 170+000 | 2011-12-04 | 2011-12-12 | 2011-12-04 | 2011-12-12 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-270 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 170+000 ~ 172+000 | 2011-12-12 | 2011-12-20 | 2011-12-12 | 2011-12-20 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-280 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 172+000 ~ 174+000 | 2011-12-20 | 2011-12-28 | 2011-12-20 | 2011-12-28 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-290 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 174+000 ~ 175+988 | 2011-12-28 | 2012-01-05 | 2011-12-28 | 2012-01-05 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L2Z5A11-300 | COMPLETION OF SUB BALLAST IN ZONE # 5 |  | 2012-03-04 |  | 2012-03-04 | 0 | 0% | 0%
| GENERAL (RAILWAY TRACK STURUCTURAL WORKS) |  | 2010-10-03 | 2011-03-21 | 2010-10-03 | 2011-03-21 | 141 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-360 | INITIAL SURVEY FOR STRUCTURE WORKS | 2010-10-03 | 2010-12-18 | 2010-10-03 | 2010-12-18 | 61 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-370 | STUDY AND DESIGN OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2010-10-03 | 2011-01-30 | 2010-10-03 | 2011-01-30 | 98 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-380 | SUBMISSION AND APPROVAL OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2011-01-30 | 2011-02-27 | 2011-01-30 | 2011-02-27 | 24 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-390 | STUDY AND ERECTION OF CRUSHER PLANTS | 2010-10-03 | 2011-02-15 | 2010-10-03 | 2011-02-15 | 112 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-400 | STUDY AND ERECTION OF CONCRETE PLANTS | 2010-10-03 | 2011-03-02 | 2010-10-03 | 2011-03-02 | 125 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-410 | TRIAL MIX PROGRAMME | 2010-11-02 | 2011-03-21 | 2010-11-02 | 2011-03-21 | 115 | 0% | 0%
| GEN-L2Z5A11-420 | START OF CONCRETE PRODUCTION |  | 2011-03-21 |  | 2011-03-21 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-03-21 | 2012-02-06 | 2011-03-21 | 2012-02-06 | 268 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2011-03-21 | 2012-01-08 | 2011-03-21 | 2012-01-08 | 243 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-100 | START OF BOX CULVERTS IN ZONE # 5 | 2011-03-21 |  | 2011-03-21 |  | 0 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-120 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-130 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-140 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-150 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-160 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-31 | 2011-04-07 | 2011-03-31 | 2011-04-07 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-170 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-04-07 | 2011-04-10 | 2011-04-07 | 2011-04-10 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-180 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-04-10 | 2011-04-17 | 2011-04-10 | 2011-04-17 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-190 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-07-14 | 2011-07-17 | 2011-07-14 | 2011-07-17 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-200 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-210 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-220 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-230 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-240 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-20 | 2011-07-24 | 2011-07-20 | 2011-07-24 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-250 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-24 | 2011-07-26 | 2011-07-24 | 2011-07-26 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-260 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-270 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-280 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-08-03 | 2011-08-09 | 2011-08-03 | 2011-08-09 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-290 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-300 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-09-01 | 2011-09-03 | 2011-09-01 | 2011-09-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-310 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-11 | 2011-08-13 | 2011-08-11 | 2011-08-13 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-320 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-330 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-14 | 2011-08-15 | 2011-08-14 | 2011-08-15 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-340 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-15 | 2011-08-20 | 2011-08-15 | 2011-08-20 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-350 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-360 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-27 | 2011-08-31 | 2011-08-27 | 2011-08-31 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-370 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-380 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-09-03 | 2011-09-07 | 2011-09-03 | 2011-09-07 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-390 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-400 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 155+000 ~ 160+000 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-410 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-420 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-430 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-440 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-13 | 2011-09-18 | 2011-09-13 | 2011-09-18 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-450 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 2011-09-18 | 2011-09-20 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-460 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-20 | 2011-09-27 | 2011-09-20 | 2011-09-27 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-470 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-27 | 2011-09-29 | 2011-09-27 | 2011-09-29 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-480 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-09-29 | 2011-10-06 | 2011-09-29 | 2011-10-06 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-490 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-06 | 2011-10-09 | 2011-10-06 | 2011-10-09 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-500 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-25 | 2011-10-31 | 2011-10-25 | 2011-10-31 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-510 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-520 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-530 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-540 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-550 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-17 | 2011-10-19 | 2011-10-17 | 2011-10-19 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-560 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-19 | 2011-10-31 | 2011-10-19 | 2011-10-31 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-570 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-580 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-02 | 2011-11-09 | 2011-11-02 | 2011-11-09 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-590 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-09 | 2011-11-12 | 2011-11-09 | 2011-11-12 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-600 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-610 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-620 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-630 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 178+988 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-640 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-650 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-20 | 2011-11-22 | 2011-11-20 | 2011-11-22 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-660 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-22 | 2011-11-28 | 2011-11-22 | 2011-11-28 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-670 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-680 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-11-30 | 2011-12-06 | 2011-11-30 | 2011-12-06 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-690 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 173+000 ~ 175+988 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-700 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 173+000 175+988 | 2011-12-25 | 2011-12-26 | 2011-12-25 | 2011-12-26 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L2Z5A11-710 | COMPLETION OF BOX CULVERTS IN ZONE # 5 |  | 2012-01-08 |  | 2012-01-08 | 0 | 0% | 0%
| PIPE CULVERTS |  | 2011-03-21 | 2011-11-10 | 2011-03-21 | 2011-11-10 | 193 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-100 | START OF PIPE CULVERYS IN ZONE # 5 | 2011-03-21 |  | 2011-03-21 |  | 0 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-21 | 2011-03-23 | 2011-03-21 | 2011-03-23 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-120 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-130 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-26 | 2011-03-28 | 2011-03-26 | 2011-03-28 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-140 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-03-28 | 2011-04-02 | 2011-03-28 | 2011-04-02 | 4 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-150 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-04-02 | 2011-04-04 | 2011-04-02 | 2011-04-04 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-160 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 137+000 ~ 150+000 | 2011-04-04 | 2011-04-06 | 2011-04-04 | 2011-04-06 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-170 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-07-17 | 2011-07-19 | 2011-07-17 | 2011-07-19 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-180 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-10-08 | 2011-10-10 | 2011-10-08 | 2011-10-10 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-190 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-10-10 | 2011-10-12 | 2011-10-10 | 2011-10-12 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-200 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-10-12 | 2011-10-16 | 2011-10-12 | 2011-10-16 | 3 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-210 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-220 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 150+000 ~ 155+000 | 2011-10-18 | 2011-10-20 | 2011-10-18 | 2011-10-20 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-230 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-20 | 2011-10-22 | 2011-10-20 | 2011-10-22 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-240 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-250 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-260 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-270 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-280 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 160+000 ~ 165+000 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-290 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-300 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-03 | 2011-11-05 | 2011-11-03 | 2011-11-05 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-310 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-320 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-06 | 2011-11-08 | 2011-11-06 | 2011-11-08 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-330 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-340 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 165+000 ~ 173+000 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L2Z5A11-350 | COMPLETION OF PIPE CULVERTS IN ZONE # 5 |  | 2011-11-10 |  | 2011-11-10 | 0 | 0% | 0%
| BRIDGE (OR4) |  | 2011-06-07 | 2011-10-08 | 2011-06-07 | 2011-10-08 | 102 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-105 | START OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 5 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-107 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-06-09 | 2011-06-13 | 2011-06-09 | 2011-06-13 | 4 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-11 | 2011-06-14 | 2011-06-11 | 2011-06-14 | 4 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-140 | PILE EXCAVATION & BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-06-15 | 2011-06-19 | 2011-06-15 | 2011-06-19 | 4 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-06-16 | 2011-06-20 | 2011-06-16 | 2011-06-20 | 4 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-26 | 2011-06-28 | 2011-06-26 | 2011-06-28 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 621.013 ~ 624.013 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 621.013 ~ 624.013 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 621.013 ~ 624.013 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 624.013 ~ 627.013 | 2011-07-19 | 2011-07-21 | 2011-07-19 | 2011-07-21 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 624.013 ~ 627.013 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 624.013 ~ 627.013 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 627.013 ~ 628.533 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 627.013 ~ 628.533 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 627.013 ~ 628.533 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-370 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-31 | 2011-08-01 | 2011-07-31 | 2011-08-01 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-380 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-390 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 620.674 ~ 623.674 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 2011-08-04 | 2011-08-07 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 620.674 ~ 623.674 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 620.674 ~ 623.674 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.674 ~ 626.674 | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.674 ~ 626.674 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.674 ~ 626.674 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 626.674 ~ 628.284 | 2011-08-18 | 2011-08-20 | 2011-08-18 | 2011-08-20 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 626.674 ~ 628.284 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 626.674 ~ 628.284 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-490 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-500 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-510 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-520 | FORMWORK OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2011-09-18 | 2011-09-21 | 2011-09-18 | 2011-09-21 | 4 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-525 | STEEL FIXING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 2011-09-22 | 2011-09-25 | 3 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-527 | CONCRETE POURING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 1 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-530 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-09-27 | 2011-10-02 | 2011-09-27 | 2011-10-02 | 5 | 0% | 0%
| OR4-L2Z5A11-540 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-10-03 | 2011-10-08 | 2011-10-03 | 2011-10-08 | 5 | 0% | 0%
| BRIDGE (OR5) |  | 2011-09-27 | 2012-02-06 | 2011-09-27 | 2012-02-06 | 110 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-09-29 | 2011-10-04 | 2011-09-29 | 2011-10-04 | 5 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-01 | 2011-10-05 | 2011-10-01 | 2011-10-05 | 5 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-06 | 2011-10-11 | 2011-10-06 | 2011-10-11 | 5 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-08 | 2011-10-12 | 2011-10-08 | 2011-10-12 | 5 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-13 | 2011-10-16 | 2011-10-13 | 2011-10-16 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-10-19 | 2011-10-22 | 2011-10-19 | 2011-10-22 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-10-23 | 2011-10-23 | 2011-10-23 | 2011-10-23 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 602.571 ~ 605.571 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 602.571 ~ 605.571 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 602.571 ~ 605.571 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 605.571 ~ 608.571 | 2011-11-17 | 2011-11-20 | 2011-11-17 | 2011-11-20 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 605.571 ~ 608.571 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 605.571 ~ 608.571 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 608.571 ~ 611.721 | 2011-11-24 | 2011-11-27 | 2011-11-24 | 2011-11-27 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 608.571 ~ 611.721 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 608.571 ~ 611.721 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-370 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-12-01 | 2011-12-04 | 2011-12-01 | 2011-12-04 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-380 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-390 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 602.171 ~ 605.171 | 2011-12-08 | 2011-12-11 | 2011-12-08 | 2011-12-11 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 602.171 ~ 605.171 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 602.171 ~ 605.171 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 605.171 ~ 608.171 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 605.171 ~ 608.171 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 605.171 ~ 608.171 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 608.171 ~ 611.321 | 2011-12-22 | 2011-12-24 | 2011-12-22 | 2011-12-24 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 608.171 ~ 611.321 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 608.171 ~ 611.321 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-490 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-500 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-510 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-520 | FORMWORK OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-01-17 | 2012-01-21 | 2012-01-17 | 2012-01-21 | 4 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-525 | STEEL FIXING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-01-22 | 2012-01-24 | 2012-01-22 | 2012-01-24 | 3 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-527 | CONCRETE POURING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 1 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-530 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-01-26 | 2012-01-31 | 2012-01-26 | 2012-01-31 | 5 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-540 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-02-01 | 2012-02-06 | 2012-02-01 | 2012-02-06 | 5 | 0% | 0%
| OR5-L2Z5A11-550 | COMPLETION RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 5 |  | 2012-02-06 |  | 2012-02-06 | 0 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-03-06 | 2012-05-24 | 2012-03-06 | 2012-05-24 | 68 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-03-06 | 2012-05-24 | 2012-03-06 | 2012-05-24 | 68 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 5 | 2012-03-06 |  | 2012-03-06 |  | 0 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 137+000 ~ 144+000 | 2012-03-06 | 2012-03-10 | 2012-03-06 | 2012-03-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 144+000 ~ 150+000 | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 150+000 ~ 156+000 | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 156+000 ~ 162+000 | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 162+000 ~ 169+000 | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-160 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 169+000 ~ 175+988 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 137+000 ~ 144+000 | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 144+000 ~ 150+000 | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 150+000 ~ 156+000 | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 156+000 ~ 162+000 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-210 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 162+000 ~ 169+000 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-220 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 169+000 ~ 175+988 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 137+000 ~ 144+000 | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 144+000 ~ 150+000 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 150+000 ~ 156+000 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-260 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 156+000 ~ 162+000 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-270 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 162+000 ~ 169+000 | 2012-04-03 | 2012-04-07 | 2012-04-03 | 2012-04-07 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-280 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 169+000 ~ 175+988 | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 137+000 ~ 144+000 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-300 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 144+000 ~ 150+000 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-310 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 150+000 ~ 156+000 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-320 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 156+000 ~ 162+000 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-330 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 162+000 ~ 169+000 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-340 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 169+000 ~ 175+988 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-350 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 137+000 ~ 144+000 | 2012-04-15 | 2012-04-18 | 2012-04-15 | 2012-04-18 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-360 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 144+000 ~ 150+000 | 2012-04-18 | 2012-04-22 | 2012-04-18 | 2012-04-22 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-370 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 150+000 ~ 156+000 | 2012-04-22 | 2012-04-25 | 2012-04-22 | 2012-04-25 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-380 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 156+000 ~ 162+000 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-390 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 162+000 ~ 169+000 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-400 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 169+000 ~ 175+988 | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-410 | JOINTING AND WELDING FROM KM 137+000 ~ 144+000 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-420 | JOINTING AND WELDING FROM KM 144+000 ~ 150+000 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-430 | JOINTING AND WELDING FROM KM 150+000 ~ 156+000 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-440 | JOINTING AND WELDING FROM KM 156+000 ~ 162+000 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-450 | JOINTING AND WELDING FROM KM 162+000 ~ 169+000 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-460 | JOINTING AND WELDING FROM KM 169+000 ~ 175+988 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L2Z5A11-470 | COMPLETION OF RAIL WORKS IN ZONE # 5 |  | 2012-05-24 |  | 2012-05-24 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-04-14 | 2011-07-05 | 2011-04-14 | 2011-07-05 | 71 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR2) |  | 2011-04-14 | 2011-07-05 | 2011-04-14 | 2011-07-05 | 71 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-100 | START OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 5 | 2011-04-14 |  | 2011-04-14 |  | 0 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-120 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-130 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-140 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-150 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-160 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-170 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-04-21 | 2011-04-25 | 2011-04-21 | 2011-04-25 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-180 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-04-26 | 2011-04-30 | 2011-04-26 | 2011-04-30 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-190 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-05-01 | 2011-05-03 | 2011-05-01 | 2011-05-03 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-200 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-210 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-05-05 | 2011-05-08 | 2011-05-05 | 2011-05-08 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-220 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-230 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 593.101 ~ 596.126 | 2011-05-10 | 2011-05-15 | 2011-05-10 | 2011-05-15 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-240 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 593.101 ~ 596.126 | 2011-05-16 | 2011-05-19 | 2011-05-16 | 2011-05-19 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-250 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 593.101 ~ 596.126 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-260 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 592.610 ~ 595.635 | 2011-05-22 | 2011-05-26 | 2011-05-22 | 2011-05-26 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-270 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 592.610 ~ 595.635 | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-280 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 592.610 ~ 595.635 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-282 | PLACING OF BEARING DEVICES | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-290 | ERECTION OF GIRDERS | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-300 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-06-05 | 2011-06-11 | 2011-06-05 | 2011-06-11 | 6 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-310 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-06-12 | 2011-06-18 | 2011-06-12 | 2011-06-18 | 6 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-320 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2011-06-19 | 2011-06-19 | 2011-06-19 | 2011-06-19 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-330 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-340 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-350 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-360 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-06-25 | 2011-06-29 | 2011-06-25 | 2011-06-29 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-370 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-06-30 | 2011-07-05 | 2011-06-30 | 2011-07-05 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L2Z5A11-380 | COMPLETION OF RAOD BRIDGES IN ZONE # 5 |  | 2011-07-05 |  | 2011-07-05 | 0 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR ROADS (UR2) |  | 2011-07-18 | 2011-11-24 | 2011-07-18 | 2011-11-24 | 104 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-07-18 | 2011-10-18 | 2011-07-18 | 2011-10-18 | 76 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-105 | START OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 05 | 2011-07-18 |  | 2011-07-18 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-115 | FILL OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-125 | FILL OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-19 | 2011-07-25 | 2011-07-19 | 2011-07-25 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-135 | FILL OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-07-26 | 2011-08-09 | 2011-07-26 | 2011-08-09 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-145 | FILL OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-08-10 | 2011-09-05 | 2011-08-10 | 2011-09-05 | 19 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-155 | FILL OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-09-06 | 2011-09-28 | 2011-09-06 | 2011-09-28 | 20 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-165 | FILL OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-09-29 | 2011-10-13 | 2011-09-29 | 2011-10-13 | 13 | 0% | 0%
| FILL-L2Z5A11-338 | FILL OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-10-15 | 2011-10-18 | 2011-10-15 | 2011-10-18 | 4 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-10-19 | 2011-11-08 | 2011-10-19 | 2011-11-08 | 14 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-105 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2 | 0% | 0%
| SG-L2Z5A11-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2011-11-09 | 2011-11-24 | 2011-11-09 | 2011-11-24 | 14 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-110 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-120 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-130 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-140 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-150 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-11-19 | 2011-11-20 | 2011-11-19 | 2011-11-20 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-160 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-170 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L2Z5A11-180 | COMPLETION OF OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 05 |  | 2011-11-24 |  | 2011-11-24 | 0 | 0% | 0%
| ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR2) |  | 2011-11-26 | 2011-12-21 | 2011-11-26 | 2011-12-21 | 23 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-100 | START OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 5 | 2011-11-26 |  | 2011-11-26 |  | 0 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-110 | BITUMEN PRIME COAT OF UR2 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2011-11-27 | 2011-12-12 | 2011-11-27 | 2011-12-12 | 14 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-120 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-130 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-140 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-150 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-160 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-170 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-12-08 | 2011-12-10 | 2011-12-08 | 2011-12-10 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-180 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-12-11 | 2011-12-12 | 2011-12-11 | 2011-12-12 | 2 | 0% | 0%
| BITUMENT TACK COAT |  | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-190 | BITUMEN TACK COAT OF UR2 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2011-12-14 | 2011-12-21 | 2011-12-14 | 2011-12-21 | 7 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-200 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-210 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-220 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-230 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-240 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-250 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-260 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L2Z5A11-270 | COMPLETION OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 5 |  | 2011-12-21 |  | 2011-12-21 | 0 | 0% | 0%
| LOCATION3: BURAYADAH CITY TO END OF CONTRACT NEAR MAKHRAM CITY (SEMENT 1.4) |  | 2010-02-02 | 2012-09-29 | 2010-02-02 | 2012-09-30 | 815 | 0% | 0%
| ZONE # 6 - (0+000 TO 118+000) BUREDAH TO AZ ZABIRAH |  | 2010-02-02 | 2012-09-29 | 2010-02-02 | 2012-09-30 | 815 | 0% | 0%
| AREA # 12 - (0+000 TO 13+000) |  | 2010-02-02 | 2012-06-03 | 2010-02-02 | 2012-06-03 | 714 | 0% | 0%
| GENERAL (RAILWAY TRACK EARTH WORKS) |  | 2010-02-02 | 2010-07-03 | 2010-02-02 | 2010-07-03 | 130 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-100 | INTIAL SURVEY | 2010-02-02 | 2010-04-13 | 2010-02-02 | 2010-04-13 | 61 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-110 | ESTABLISHMENT OF STAFF CAMPS AND FACILITIES | 2010-02-02 | 2010-06-29 | 2010-02-02 | 2010-06-29 | 127 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-120 | ESTABLISHMENT OF SITE LABORITRIES | 2010-02-02 | 2010-06-29 | 2010-02-02 | 2010-06-29 | 127 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-130 | STAFF MOBILIZATION | 2010-03-30 | 2010-06-29 | 2010-03-30 | 2010-06-29 | 79 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-140 | LABOUR AND WORK FORCE MOBLIZATION | 2010-03-30 | 2010-06-29 | 2010-03-30 | 2010-06-29 | 79 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-150 | MOBILIZATION OF EQUIPMENT ON SITE | 2010-05-04 | 2010-07-03 | 2010-05-04 | 2010-07-03 | 52 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-160 | STUDAY AND DESIGN OF ALIGNMENT | 2010-02-21 | 2010-05-24 | 2010-02-21 | 2010-05-24 | 80 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-170 | SUBMISSION AND APPROVAL OF ALIGNMENT DRAWINGS AND PROFLIES | 2010-05-25 | 2010-07-03 | 2010-05-25 | 2010-07-03 | 34 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-240 | PROCUREMENT OF SURVEY EQUIPMENT | 2010-02-02 | 2010-07-01 | 2010-02-02 | 2010-07-01 | 129 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-250 | PROCUREMENT OF COMPUTER EQUIPMENT | 2010-02-02 | 2010-07-01 | 2010-02-02 | 2010-07-01 | 129 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-05-30 | 2012-03-28 | 2011-05-30 | 2012-03-28 | 252 | 0% | 0%
| CUT |  | 2011-05-30 | 2012-01-15 | 2011-05-30 | 2012-01-15 | 189 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-100 | START OF CUT IN ZONE # 6A | 2011-05-30 |  | 2011-05-30 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-110 | CUT FROM KM 0+000 ~ 0+500 | 2011-05-30 | 2011-06-27 | 2011-05-30 | 2011-06-27 | 24 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-120 | CUT FROM KM 0+500 ~ 1+000 | 2011-06-27 | 2011-07-24 | 2011-06-27 | 2011-07-24 | 23 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-130 | CUT FROM KM 1+000 ~ 1+500 | 2011-07-24 | 2011-08-06 | 2011-07-24 | 2011-08-06 | 11 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-140 | CUT FROM KM 5+000 ~ 5+500 | 2011-08-06 | 2011-08-28 | 2011-08-06 | 2011-08-28 | 15 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-150 | CUT FROM KM 5+500 ~ 6+000 | 2011-08-28 | 2011-09-18 | 2011-08-28 | 2011-09-18 | 18 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-160 | CUT FROM KM 6+000 ~ 7+000 | 2011-09-18 | 2011-09-28 | 2011-09-18 | 2011-09-28 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-170 | CUT FROM KM 7+000 ~ 8+000 | 2011-09-28 | 2011-10-15 | 2011-09-28 | 2011-10-15 | 14 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-180 | CUT FROM KM 8+000 ~ 9+000 | 2011-10-15 | 2011-11-20 | 2011-10-15 | 2011-11-20 | 27 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-190 | CUT FROM KM 9+000 ~ 10+000 | 2011-11-20 | 2011-11-26 | 2011-11-20 | 2011-11-26 | 5 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-200 | CUT FROM KM 10+000 ~ 10+500 | 2011-11-26 | 2011-12-15 | 2011-11-26 | 2011-12-15 | 17 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-210 | CUT FROM KM 10+500 ~ 11+000 | 2011-12-15 | 2012-01-04 | 2011-12-15 | 2012-01-04 | 17 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A12-220 | CUT FROM KM 11+000 ~ 13+000 | 2012-01-04 | 2012-01-15 | 2012-01-04 | 2012-01-15 | 9 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-12-31 | 2012-02-01 | 2011-12-31 | 2012-02-01 | 28 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A12-100 | START OF FILL IN ZONE # 6A | 2011-12-31 |  | 2011-12-31 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A12-110 | FILL FROM KM 0+000 ~ 6+000 | 2011-12-31 | 2012-01-07 | 2011-12-31 | 2012-01-07 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A12-120 | FILL FROM KM 6+000 ~ 7+000 | 2012-01-07 | 2012-01-15 | 2012-01-07 | 2012-01-15 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A12-130 | FILL FROM KM 7+000 ~ 9+000 | 2012-01-15 | 2012-01-21 | 2012-01-15 | 2012-01-21 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A12-140 | FILL FROM KM 9+000 ~ 11+000 | 2012-01-21 | 2012-01-28 | 2012-01-21 | 2012-01-28 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A12-150 | FILL FROM KM 11+000 ~ 13+000 | 2012-01-28 | 2012-02-01 | 2012-01-28 | 2012-02-01 | 4 | 0% | 0%
| PLACING OF CAPPING LAYER ON EMBANKMENT SIDES |  | 2012-01-11 | 2012-02-13 | 2012-01-11 | 2012-02-13 | 28 | 0% | 0%
| CAPL-L3Z6A12-100 | CAPPING LAYER FROM KM 0+000 ~ 6+000 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 6 | 0% | 0%
| CAPL-L3Z6A12-110 | CAPPING LAYER FROM KM 6+000 ~ 7+000 | 2012-01-18 | 2012-01-26 | 2012-01-18 | 2012-01-26 | 7 | 0% | 0%
| CAPL-L3Z6A12-120 | CAPPING LAYER FROM KM 7+000 ~ 9+000 | 2012-01-26 | 2012-02-01 | 2012-01-26 | 2012-02-01 | 5 | 0% | 0%
| CAPL-L3Z6A12-130 | CAPPING LAYER FROM KM 9+000 ~ 11+000 | 2012-02-01 | 2012-02-08 | 2012-02-01 | 2012-02-08 | 6 | 0% | 0%
| CAPL-L3Z6A12-140 | CAPPING LAYER FROM KM 11+000 ~ 13+000 | 2012-02-08 | 2012-02-13 | 2012-02-08 | 2012-02-13 | 4 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-01-15 | 2012-03-20 | 2012-01-15 | 2012-03-20 | 56 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 6A | 2012-01-15 |  | 2012-01-15 |  | 0 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 0+000 ~ 2+000 | 2012-01-15 | 2012-01-24 | 2012-01-15 | 2012-01-24 | 8 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 2+000 ~ 4+000 | 2012-01-24 | 2012-02-02 | 2012-01-24 | 2012-02-02 | 8 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 4+000 ~ 6+000 | 2012-02-02 | 2012-02-12 | 2012-02-02 | 2012-02-12 | 8 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 6+000 ~ 8+000 | 2012-02-12 | 2012-02-21 | 2012-02-12 | 2012-02-21 | 8 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 8+000 ~ 10+000 | 2012-02-21 | 2012-03-01 | 2012-02-21 | 2012-03-01 | 8 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 10+000 ~ 12+000 | 2012-03-01 | 2012-03-11 | 2012-03-01 | 2012-03-11 | 8 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A12-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 12+000 ~ 13+000 | 2012-03-11 | 2012-03-20 | 2012-03-11 | 2012-03-20 | 8 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2012-01-23 | 2012-03-28 | 2012-01-23 | 2012-03-28 | 56 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-100 | START OF SUB BALLAST IN ZONE # 6A | 2012-01-23 |  | 2012-01-23 |  | 0 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 0+000 ~ 2+000 | 2012-01-23 | 2012-02-01 | 2012-01-23 | 2012-02-01 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 2+000 ~ 4+000 | 2012-02-01 | 2012-02-11 | 2012-02-01 | 2012-02-11 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 4+000 ~ 6+000 | 2012-02-11 | 2012-02-20 | 2012-02-11 | 2012-02-20 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 6+000 ~ 8+000 | 2012-02-20 | 2012-02-29 | 2012-02-20 | 2012-02-29 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 8+000 ~ 10+000 | 2012-02-29 | 2012-03-10 | 2012-02-29 | 2012-03-10 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 10+000 ~ 12+000 | 2012-03-10 | 2012-03-19 | 2012-03-10 | 2012-03-19 | 8 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A12-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 12+000 ~ 13+000 | 2012-03-19 | 2012-03-28 | 2012-03-19 | 2012-03-28 | 8 | 0% | 0%
| GENERAL (RAILWAY TRACK STURUCTURAL WORKS) |  | 2010-06-15 | 2010-12-02 | 2010-06-15 | 2010-12-02 | 138 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-430 | INITIAL SURVEY FOR STRUCTURE WORKS | 2010-06-15 | 2010-08-24 | 2010-06-15 | 2010-08-24 | 61 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-440 | STUDY AND DESIGN OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2010-07-03 | 2010-10-31 | 2010-07-03 | 2010-10-31 | 98 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-450 | SUBMISSION AND APPROVAL OF STRUCTURAL DRAWINGS | 2010-10-31 | 2010-12-02 | 2010-10-31 | 2010-12-02 | 24 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-460 | STUDY AND ERECTION OF CRUSHER PLANTS | 2010-06-15 | 2010-10-16 | 2010-06-15 | 2010-10-16 | 101 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-470 | STUDY AND ERECTION OF CONCRETE PLANTS | 2010-06-15 | 2010-10-31 | 2010-06-15 | 2010-10-31 | 114 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-480 | TRIAL MIX PROGRAMME | 2010-07-14 | 2010-12-02 | 2010-07-14 | 2010-12-02 | 112 | 0% | 0%
| GEN-L3Z6A12-490 | START OF CONCRETE PRODUCTION |  | 2010-12-02 |  | 2010-12-02 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-12-02 | 2012-02-16 | 2010-12-02 | 2012-02-16 | 370 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2010-12-02 | 2011-03-10 | 2010-12-02 | 2011-03-10 | 84 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-100 | START OF BOX CULVERTS IN ZONE # 6A | 2010-12-02 |  | 2010-12-02 |  | 0 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-02 | 2010-12-04 | 2010-12-02 | 2010-12-04 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-120 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-130 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-140 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-06 | 2010-12-11 | 2010-12-06 | 2010-12-11 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-150 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-11 | 2010-12-13 | 2010-12-11 | 2010-12-13 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-160 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-13 | 2010-12-19 | 2010-12-13 | 2010-12-19 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-170 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-19 | 2010-12-21 | 2010-12-19 | 2010-12-21 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-180 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-21 | 2010-12-27 | 2010-12-21 | 2010-12-27 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-190 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-200 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 0+000 ~ 3+000 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-210 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-220 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2010-12-30 | 2011-01-01 | 2010-12-30 | 2011-01-01 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-230 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-240 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-02 | 2011-01-06 | 2011-01-02 | 2011-01-06 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-250 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-06 | 2011-01-09 | 2011-01-06 | 2011-01-09 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-260 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-09 | 2011-01-15 | 2011-01-09 | 2011-01-15 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-270 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-15 | 2011-01-17 | 2011-01-15 | 2011-01-17 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-280 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-17 | 2011-01-23 | 2011-01-17 | 2011-01-23 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-290 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-300 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 3+000 ~ 7+500 | 2011-02-10 | 2011-02-12 | 2011-02-10 | 2011-02-12 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-310 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-320 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-330 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-01-27 | 2011-01-29 | 2011-01-27 | 2011-01-29 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-340 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-01-29 | 2011-02-02 | 2011-01-29 | 2011-02-02 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-350 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-02-02 | 2011-02-05 | 2011-02-02 | 2011-02-05 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-360 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-02-05 | 2011-02-10 | 2011-02-05 | 2011-02-10 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-370 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-380 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-02-13 | 2011-02-19 | 2011-02-13 | 2011-02-19 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-390 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-02-19 | 2011-02-21 | 2011-02-19 | 2011-02-21 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A12-400 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 7+500 ~ 13+000 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 1 | 0% | 0%
| BRIDGE (OR1) |  | 2011-10-09 | 2012-02-12 | 2011-10-09 | 2012-02-12 | 105 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-10-11 | 2011-10-16 | 2011-10-11 | 2011-10-16 | 5 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 5 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-18 | 2011-10-23 | 2011-10-18 | 2011-10-23 | 5 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 5 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 2011-11-05 | 2011-11-07 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-16 | 2011-11-19 | 2011-11-16 | 2011-11-19 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 581.061 ~ 583.061 | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 581.061 ~ 583.061 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 581.061 ~ 583.061 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 583.061 ~ 585.061 | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 583.061 ~ 585.061 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 583.061 ~ 585.061 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 585.061 ~ 587.831 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 585.061 ~ 587.831 | 2011-12-10 | 2011-12-11 | 2011-12-10 | 2011-12-11 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 585.061 ~ 587.831 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-370 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 2011-12-13 | 2011-12-15 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-380 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-17 | 2011-12-18 | 2011-12-17 | 2011-12-18 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-390 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 580.770 ~ 583.770 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 580.770 ~ 583.770 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 580.770 ~ 583.770 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 583.770 ~ 585.770 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 583.770 ~ 585.770 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 583.770 ~ 585.770 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 585.770 ~ 587.540 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 585.770 ~ 587.540 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 585.770 ~ 587.540 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-490 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-500 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-510 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-520 | FORMWORK OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-525 | STEEL FIXING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 3 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-527 | CONCRETE POURING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-530 | CONSTRUCTION OF BACK WALL BW1 | 2012-02-01 | 2012-02-06 | 2012-02-01 | 2012-02-06 | 5 | 0% | 0%
| OR1-L3Z6A12-540 | CONSTRUCTION OF REINFORCED BACK WALL BW1 | 2012-02-07 | 2012-02-12 | 2012-02-07 | 2012-02-12 | 5 | 0% | 0%
| BRIDGE (OW1) |  | 2011-06-07 | 2012-02-16 | 2011-06-07 | 2012-02-16 | 211 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-100 | START OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 6 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 |  | 0 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-120 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-130 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR PIERS (6,7,8,9) | 2011-06-11 | 2011-06-12 | 2011-06-11 | 2011-06-12 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-140 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-150 | BORING OF PILES FOR ABUMENT WALL A1 | 2011-06-08 | 2011-06-12 | 2011-06-08 | 2011-06-12 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-160 | BORING OF PILES FOR PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-06-13 | 2011-06-21 | 2011-06-13 | 2011-06-21 | 8 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-170 | BORING OF PILES FOR PIERS (6,7,8,9) | 2011-06-22 | 2011-06-28 | 2011-06-22 | 2011-06-28 | 6 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-180 | BORING OF PILES FOR ABUMENT WALL A2 | 2011-06-29 | 2011-07-03 | 2011-06-29 | 2011-07-03 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-190 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-09 | 2011-06-13 | 2011-06-09 | 2011-06-13 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-200 | CONCRETE POURING OF PILES FOR PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-06-14 | 2011-06-22 | 2011-06-14 | 2011-06-22 | 8 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-210 | CONCRETE POURING OF PILES FOR PIERS (6,7,8,9) | 2011-06-23 | 2011-06-29 | 2011-06-23 | 2011-06-29 | 6 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-220 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-230 | CURSHING OF PILE TOPS OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-240 | CURSHING OF PILE TOPS OF PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-07-07 | 2011-07-10 | 2011-07-07 | 2011-07-10 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-250 | CURSHING OF PILE TOPS OF PIERS (6,7,8,9) | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-260 | CURSHING OF PILE TOPS OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-270 | LEAN CONCRETE FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-280 | LEAN CONCRETE FOR PILE CAP OF PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-290 | LEAN CONCRETE FOR PILE CAP OF PIERS (5,6,8,9) | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-300 | LEAN CONCRETE FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-310 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-24 | 2011-07-26 | 2011-07-24 | 2011-07-26 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-320 | FORMWORK FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-330 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-340 | STEEL FIXING FOR PILE CAPS OF PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-350 | FORMWORK FOR PILE CAPS OF PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-360 | CONCRETE POURING FOR PILE CAPS OF PIERS (1,2,3,4,5) | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-370 | STEEL FIXING FOR PILE CAPS OF PIERS (6,7,8,9) | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-380 | FORMWORK FOR PILE CAPS OF PIERS (6,7,8,9) | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-390 | CONCRETE POURING FOR PILE CAPS OF PIERS (6,7,8,9) | 2011-08-07 | 2011-08-07 | 2011-08-07 | 2011-08-07 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-400 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 2011-08-08 | 2011-08-10 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-410 | FORMWORK FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-420 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-421 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 586.906 ~ 589.856 | 2011-08-14 | 2011-08-17 | 2011-08-14 | 2011-08-17 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-422 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 586.906 ~ 589.856 | 2011-08-18 | 2011-08-25 | 2011-08-18 | 2011-08-25 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-423 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 586.906 ~ 589.856 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-424 | STEEL FIXNG OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 683.581 ~ 587.581 | 2011-08-29 | 2011-09-03 | 2011-08-29 | 2011-09-03 | 5 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-425 | FORMWORK OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 683.581 ~ 587.581 | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-426 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 683.581 ~ 587.581 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-427 | STEEL FIXNG OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 589.856 ~ 590.906 | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-428 | FORMWORK OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 589.856 ~ 590.906 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-429 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (1,2,3,4,5) FROM EL. 589.856 ~ 590.906 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-430 | STEEL FIXNG OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 587.581 ~ 590.856 | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-431 | FORMWORK OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 587.581 ~ 590.856 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-432 | CONCRETE POURING OF OF PIERS (6,7,8,9) FROM EL. 587.581 ~ 590.856 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-433 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 585.277 ~ 588.277 | 2011-09-25 | 2011-09-28 | 2011-09-25 | 2011-09-28 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-434 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 585.277 ~ 588.277 | 2011-09-29 | 2011-10-01 | 2011-09-29 | 2011-10-01 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-435 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 585.277 ~ 588.277 | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-436 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 588.277 ~ 591.277 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-437 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 588.277 ~ 591.277 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-438 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 588.277 ~ 591.277 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-439 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 591.277 ~ 594.619 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-440 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 591.277 ~ 594.619 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A1 FROM EL. 591.277 ~ 594.619 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-455 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 585.274 ~ 588.274 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-460 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 585.274 ~ 588.274 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-470 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 585.274 ~ 588.274 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-471 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 588.274 ~ 591.274 | 2011-11-01 | 2011-11-05 | 2011-11-01 | 2011-11-05 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-472 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 588.274 ~ 591.274 | 2011-11-06 | 2011-11-07 | 2011-11-06 | 2011-11-07 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-473 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 588.274 ~ 591.274 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-474 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 591.274 ~ 594.274 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 2011-11-09 | 2011-11-13 | 4 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-475 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 591.274 ~ 594.274 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-476 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 591.274 ~ 594.274 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-480 | STEEL FIXING OF PIER CAPS | 2011-11-17 | 2011-11-20 | 2011-11-17 | 2011-11-20 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-490 | FORMWORK OF PIER CAPS | 2011-11-21 | 2011-11-23 | 2011-11-21 | 2011-11-23 | 3 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-500 | CONCRETE POURING OF PIER CAPS | 2011-11-24 | 2011-11-26 | 2011-11-24 | 2011-11-26 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-502 | PLACING OF BEARINGS | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-510 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.I & 2 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-520 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO.3 & 4 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-530 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 5&6 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-540 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 7 & 8 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-550 | GIRDER ERECTION OF PANNEL NO. 9 & 10 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-560 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-565 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-570 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.1 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-580 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-585 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2011-12-29 | 2011-12-31 | 2011-12-29 | 2011-12-31 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-590 | CONCRETE POURING OF OF DECK SLAB PANNEL NO.2 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-600 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-605 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-610 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.3 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-620 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-625 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-630 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.4 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-640 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-645 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-650 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.5 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-660 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-665 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-670 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.6 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-680 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-685 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-690 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.7 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-700 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.8 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-705 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.8 | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-710 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.8 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-720 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.9 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-725 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.9 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-730 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.9 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 1 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-740 | FORM WORK OF DECK SLAB PANNEL NO.10 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-745 | STEEL FIXING OF DECK SLAB PANNEL NO.10 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2 | 0% | 0%
| OW1-L3Z6A12-750 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB PANNEL NO.10 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 1 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-03-28 | 2012-06-03 | 2012-03-28 | 2012-06-03 | 57 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-03-28 | 2012-06-03 | 2012-03-28 | 2012-06-03 | 57 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 6A | 2012-03-28 |  | 2012-03-28 |  | 0 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 00+000 ~ 07+000 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 07+000 ~ 13+000 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-130 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 00+000 ~ 07+000 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-140 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 07+000 ~ 13+000 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-150 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 00+000 ~ 07+000 | 2012-04-04 | 2012-04-08 | 2012-04-04 | 2012-04-08 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-160 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 07+000 ~ 13+000 | 2012-04-04 | 2012-04-08 | 2012-04-04 | 2012-04-08 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-170 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 00+000 ~ 07+000 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-180 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 07+000 ~ 13+000 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-190 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 00+000 ~ 07+000 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-200 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 107+000 ~ 13+000 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 2012-04-08 | 2012-04-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-210 | JOINTING AND WELDING FROM KM 00+000 ~ 07+000 | 2012-04-11 | 2012-04-15 | 2012-04-11 | 2012-04-15 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-220 | JOINTING AND WELDING FROM KM 07+000 ~ 13+000 | 2012-05-30 | 2012-06-03 | 2012-05-30 | 2012-06-03 | 3 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN & SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2012-04-04 | 2012-04-22 | 2012-04-04 | 2012-04-22 | 15 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-230 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 12+125 ~ 13+196.458 | 2012-04-04 | 2012-04-07 | 2012-04-04 | 2012-04-07 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-240 | LAYING OF MAIN SIDING TRACK FROM KM 12+125 ~ 13+196.458 | 2012-04-04 | 2012-04-07 | 2012-04-04 | 2012-04-07 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-245 | LAYING SECONDRY AND YARD TRACKS | 2012-04-04 | 2012-04-09 | 2012-04-04 | 2012-04-09 | 4 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-250 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 12+125 ~ 13+196.458 | 2012-04-09 | 2012-04-11 | 2012-04-09 | 2012-04-11 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-260 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 12+125 ~ 13+196.458 | 2012-04-11 | 2012-04-14 | 2012-04-11 | 2012-04-14 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-270 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-280 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2012-04-15 | 2012-04-19 | 2012-04-15 | 2012-04-19 | 4 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A12-290 | JOINTING AND WELDING FROM KM 12+125 ~ 13+196.458 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | 2 | 0% | 0%
| AREA # 13 - (13+000 TO 14+600) |  | 2011-02-21 | 2012-06-04 | 2011-02-21 | 2012-06-04 | 394 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2012-01-15 | 2012-04-03 | 2012-01-15 | 2012-04-03 | 68 | 0% | 0%
| CUT |  | 2012-01-15 | 2012-01-23 | 2012-01-15 | 2012-01-23 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A13-100 | CUT FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-01-15 | 2012-01-23 | 2012-01-15 | 2012-01-23 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A13-110 | COMPLETION OF CUT IN ZONE # 6A |  | 2012-01-23 |  | 2012-01-23 | 0 | 0% | 0%
| FILL |  | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A13-100 | FILL FROM KM 13+000 ~ 14+000 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A13-110 | FILL FROM KM 14+000 ~ 14+600 | 2012-02-02 | 2012-02-05 | 2012-02-02 | 2012-02-05 | 2 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-03-20 | 2012-03-27 | 2012-03-20 | 2012-03-27 | 6 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A13-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 13+000 ~ 14+000 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A13-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 14+000 ~ 14+600 | 2012-03-22 | 2012-03-27 | 2012-03-22 | 2012-03-27 | 4 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2012-03-28 | 2012-04-03 | 2012-03-28 | 2012-04-03 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A13-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 13+000 ~ 14+000 | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 2 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A13-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 14+000 ~ 14+600 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 3 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-02-21 | 2011-04-06 | 2011-02-21 | 2011-04-06 | 38 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2011-02-21 | 2011-04-06 | 2011-02-21 | 2011-04-06 | 38 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-02-24 | 2011-03-01 | 2011-02-24 | 2011-03-01 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-03-03 | 2011-03-09 | 2011-03-03 | 2011-03-09 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-03-12 | 2011-03-17 | 2011-03-12 | 2011-03-17 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-03-17 | 2011-03-20 | 2011-03-17 | 2011-03-20 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A13-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 1 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-04-03 | 2012-06-04 | 2012-04-03 | 2012-06-04 | 53 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-04-03 | 2012-06-04 | 2012-04-03 | 2012-06-04 | 53 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A13-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A13-110 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A13-120 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A13-130 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-04-07 | 2012-04-08 | 2012-04-07 | 2012-04-08 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A13-140 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-04-08 | 2012-04-09 | 2012-04-08 | 2012-04-09 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A13-150 | JOINTING AND WELDING FROM KM 13+000 ~ 14+600 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 1 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN & SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2012-04-04 | 2012-04-28 | 2012-04-04 | 2012-04-28 | 20 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-170 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 14+039.56 ~ 17+503.23 | 2012-04-04 | 2012-04-07 | 2012-04-04 | 2012-04-07 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-180 | LAYING OF MAIN TRACK FROM KM 14+039.56 ~ 17+503.23 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-185 | LAYING SECONDRY AND YARD TRACKS | 2012-04-09 | 2012-04-14 | 2012-04-09 | 2012-04-14 | 4 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-190 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 14+039.56 ~ 17+503.23 | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-200 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 14+039.56 ~ 17+503.23 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-210 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-220 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2012-04-21 | 2012-04-25 | 2012-04-21 | 2012-04-25 | 4 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A13-230 | JOINTING AND WELDING FROM KM 14+039.56 ~ 17+503.23 | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 2 | 0% | 0%
| AREA # 14 - (14+600 TO 16+000) |  | 2011-03-20 | 2012-06-05 | 2011-03-20 | 2012-06-05 | 372 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-12-31 | 2012-04-09 | 2011-12-31 | 2012-04-09 | 86 | 0% | 0%
| PLACING OF GRANULAR FILTER MATERIAL |  | 2011-12-31 | 2012-02-05 | 2011-12-31 | 2012-02-05 | 31 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-100 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 14+600 ~ 14+800 | 2011-12-31 | 2012-01-04 | 2011-12-31 | 2012-01-04 | 4 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-110 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 14+800 ~ 15+000 | 2012-01-04 | 2012-01-10 | 2012-01-04 | 2012-01-10 | 5 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-120 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 15+000 ~ 15+200 | 2012-01-10 | 2012-01-16 | 2012-01-10 | 2012-01-16 | 5 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-130 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 15+200 ~ 15+400 | 2012-01-16 | 2012-01-21 | 2012-01-16 | 2012-01-21 | 4 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-140 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 15+400 ~ 15+600 | 2012-01-21 | 2012-01-25 | 2012-01-21 | 2012-01-25 | 4 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-150 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 15+600 ~ 15+800 | 2012-01-25 | 2012-01-31 | 2012-01-25 | 2012-01-31 | 5 | 0% | 0%
| FILT-L3Z6A14-160 | PLACING OF GRANULAR FILTER FROM KM 15+800 ~ 16+000 | 2012-01-31 | 2012-02-05 | 2012-01-31 | 2012-02-05 | 4 | 0% | 0%
| FILL |  | 2012-02-05 | 2012-02-08 | 2012-02-05 | 2012-02-08 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A14-100 | FILL FROM KM 14+600 ~ 15+000 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A14-110 | FILL FROM KM 15+000 ~ 16+000 | 2012-02-06 | 2012-02-08 | 2012-02-06 | 2012-02-08 | 2 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A14-120 | COMPLETION OF FILL IN ZONE NO # 6A |  | 2012-02-08 |  | 2012-02-08 | 0 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-03-27 | 2012-04-02 | 2012-03-27 | 2012-04-02 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A14-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 14+600 ~ 15+000 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A14-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 15+000 ~ 16+000 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 3 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A14-120 | COMPLETION OF SUB GRADE IN ZONE # 6A |  | 2012-04-02 |  | 2012-04-02 | 0 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A14-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 14+600 ~ 15+000 | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 2 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A14-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 15+000 ~ 16+000 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 3 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A14-150 | COMPLETION OF SUB BALLAST IN ZONE # 6A |  | 2012-04-09 |  | 2012-04-09 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-03-20 | 2011-05-03 | 2011-03-20 | 2011-05-03 | 38 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2011-03-20 | 2011-05-03 | 2011-03-20 | 2011-05-03 | 38 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 2011-03-20 | 2011-03-21 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-03-23 | 2011-03-28 | 2011-03-23 | 2011-03-28 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-03-30 | 2011-04-05 | 2011-03-30 | 2011-04-05 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-04-07 | 2011-04-13 | 2011-04-07 | 2011-04-13 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-04-13 | 2011-04-16 | 2011-04-13 | 2011-04-16 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A14-300 | COMPLETION OF BOX CULVERTS IN ZONE # 6A |  | 2011-05-03 |  | 2011-05-03 | 0 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-04-11 | 2012-06-05 | 2012-04-11 | 2012-06-05 | 47 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-04-11 | 2012-06-05 | 2012-04-11 | 2012-06-05 | 47 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-110 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 14+600 ~ 16+000 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-120 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 14+000 ~ 16+000 | 2012-04-12 | 2012-04-14 | 2012-04-12 | 2012-04-14 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-130 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 14+000 ~ 16+000 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-140 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 14+000 ~ 16+000 | 2012-04-15 | 2012-04-16 | 2012-04-15 | 2012-04-16 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-150 | JOINTING AND WELDING FROM KM 14+000 ~ 16+000 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 1 | 0% | 0%
| RAL-L2Z6A14-160 | COMPLETION OF RAIL WORKS IN ZONE # 6A |  | 2012-06-05 |  | 2012-06-05 | 0 | 0% | 0%
| AREA # 15 - (16+000 TO 45+000) |  | 2010-05-05 | 2012-09-10 | 2010-05-05 | 2012-09-10 | 720 | 0% | 0%
| REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2010-05-05 | 2010-07-03 | 2010-05-05 | 2010-07-03 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A15-100 | STUDY, CORRESPONDENCE & RELOCATION OF ELECTTRIC POLES AT KM 32+400 ~ 34+000 | 2010-05-05 | 2010-07-03 | 2010-05-05 | 2010-07-03 | 51 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-08-08 | 2011-12-14 | 2010-08-08 | 2011-12-14 | 406 | 0% | 0%
| CUT |  | 2010-08-08 | 2010-10-17 | 2010-08-08 | 2010-10-17 | 55 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-100 | START OF CUT IN ZONE # 6B | 2010-08-08 |  | 2010-08-08 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-110 | CUT FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-08-08 | 2010-08-11 | 2010-08-08 | 2010-08-11 | 3 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-120 | CUT FROM KM 20+000 ~ 22+000 | 2010-08-11 | 2010-08-22 | 2010-08-11 | 2010-08-22 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-130 | CUT FROM KM 22+000 ~ 23+000 | 2010-08-22 | 2010-08-31 | 2010-08-22 | 2010-08-31 | 8 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-140 | CUT FROM KM 23+000 ~ 24+000 | 2010-08-31 | 2010-09-14 | 2010-08-31 | 2010-09-14 | 8 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-150 | CUT FROM KM 24+000 ~ 25+000 | 2010-09-14 | 2010-09-26 | 2010-09-14 | 2010-09-26 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-160 | CUT FROM KM 25+000 ~ 26+000 | 2010-09-26 | 2010-10-06 | 2010-09-26 | 2010-10-06 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A15-170 | CUT FROM KM 26+000 ~ 45+000 | 2010-10-06 | 2010-10-17 | 2010-10-06 | 2010-10-17 | 9 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-06-22 | 2011-08-14 | 2011-06-22 | 2011-08-14 | 45 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-100 | START OF FILL IN ZONE # 6B | 2011-06-22 |  | 2011-06-22 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-110 | FILL FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2011-06-22 | 2011-06-26 | 2011-06-22 | 2011-06-26 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-120 | FILL FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-06-26 | 2011-07-05 | 2011-06-26 | 2011-07-05 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-130 | FILL FROM KM 25+000 ~ 27+000 | 2011-07-05 | 2011-07-07 | 2011-07-05 | 2011-07-07 | 2 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-140 | FILL FROM KM 27+000 ~ 28+000 | 2011-07-07 | 2011-07-16 | 2011-07-07 | 2011-07-16 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-150 | FILL FROM KM 28+000 ~ 29+000 | 2011-07-16 | 2011-07-21 | 2011-07-16 | 2011-07-21 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-160 | FILL FROM KM 29+000 ~ 30+000 | 2011-07-21 | 2011-07-27 | 2011-07-21 | 2011-07-27 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-170 | FILL FROM KM 30+000 ~ 35+000 | 2011-07-27 | 2011-08-04 | 2011-07-27 | 2011-08-04 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-180 | FILL FROM KM 35+000 ~ 40+000 | 2011-08-04 | 2011-08-09 | 2011-08-04 | 2011-08-09 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-190 | FILL FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 4 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-09-10 | 2011-12-06 | 2011-09-10 | 2011-12-06 | 71 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-100 | START OF SUB GRADE IN ZONE # 6B | 2011-09-10 |  | 2011-09-10 |  | 0 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 16+000 ~ 19+000 | 2011-09-10 | 2011-09-18 | 2011-09-10 | 2011-09-18 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 19+000 ~ 22+000 | 2011-09-18 | 2011-09-26 | 2011-09-18 | 2011-09-26 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 22+000 ~ 25+000 | 2011-09-26 | 2011-10-04 | 2011-09-26 | 2011-10-04 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 25+000 ~ 28+000 | 2011-10-04 | 2011-10-12 | 2011-10-04 | 2011-10-12 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 28+000 ~ 31+000 | 2011-10-12 | 2011-10-24 | 2011-10-12 | 2011-10-24 | 10 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 31+000 ~ 34+000 | 2011-10-24 | 2011-11-06 | 2011-10-24 | 2011-11-06 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 34+000 ~ 37+000 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 37+000 ~ 40+000 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 40+000 ~ 43+000 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 7 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 43+000 ~ 45+000 | 2011-11-30 | 2011-12-06 | 2011-11-30 | 2011-12-06 | 5 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2011-09-18 | 2011-12-14 | 2011-09-18 | 2011-12-14 | 71 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-100 | START OF SUB BALLAST IN ZONE # 6B | 2011-09-18 |  | 2011-09-18 |  | 0 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 16+000 ~ 19+000 | 2011-09-18 | 2011-09-26 | 2011-09-18 | 2011-09-26 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 19+000 ~ 22+000 | 2011-09-26 | 2011-10-04 | 2011-09-26 | 2011-10-04 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 22+000 ~ 25+000 | 2011-10-04 | 2011-10-12 | 2011-10-04 | 2011-10-12 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 25+000 ~ 28+000 | 2011-10-12 | 2011-10-20 | 2011-10-12 | 2011-10-20 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 28+000 ~ 31+000 | 2011-10-20 | 2011-11-06 | 2011-10-20 | 2011-11-06 | 10 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 31+000 ~ 34+000 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 34+000 ~ 37+000 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 2011-11-14 | 2011-11-22 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 37+000 ~ 40+000 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 40+000 ~ 43+000 | 2011-11-30 | 2011-12-08 | 2011-11-30 | 2011-12-08 | 7 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A15-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 43+000 ~ 45+000 | 2011-12-08 | 2011-12-14 | 2011-12-08 | 2011-12-14 | 5 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-12-02 | 2011-02-16 | 2010-12-02 | 2011-02-16 | 65 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2010-12-02 | 2011-02-16 | 2010-12-02 | 2011-02-16 | 65 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-100 | START OF BOX CULVERTS IN ZONE # 6B | 2010-12-02 |  | 2010-12-02 |  | 0 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-02 | 2010-12-04 | 2010-12-02 | 2010-12-04 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-120 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-130 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-140 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-06 | 2010-12-09 | 2010-12-06 | 2010-12-09 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-150 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-09 | 2010-12-12 | 2010-12-09 | 2010-12-12 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-160 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-12 | 2010-12-16 | 2010-12-12 | 2010-12-16 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-170 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-16 | 2010-12-19 | 2010-12-16 | 2010-12-19 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-180 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-19 | 2010-12-23 | 2010-12-19 | 2010-12-23 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-190 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-23 | 2010-12-26 | 2010-12-23 | 2010-12-26 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-200 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 16+000 ~ 20+000 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-210 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-220 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-230 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-240 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2010-12-29 | 2011-01-02 | 2010-12-29 | 2011-01-02 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-250 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-01-02 | 2011-01-03 | 2011-01-02 | 2011-01-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-260 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-01-03 | 2011-01-08 | 2011-01-03 | 2011-01-08 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-270 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-01-08 | 2011-01-10 | 2011-01-08 | 2011-01-10 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-280 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-01-10 | 2011-01-15 | 2011-01-10 | 2011-01-15 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-290 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-01-15 | 2011-01-17 | 2011-01-15 | 2011-01-17 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-300 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 20+000 ~ 25+000 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-310 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-320 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-330 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-340 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-20 | 2011-01-22 | 2011-01-20 | 2011-01-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-350 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-360 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-370 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-380 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-26 | 2011-01-29 | 2011-01-26 | 2011-01-29 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-390 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A15-400 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 25+000 ~ 45+000 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 1 | 0% | 0%
| PIPE CULVERTS |  | 2010-12-02 | 2011-01-25 | 2010-12-02 | 2011-01-25 | 46 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-100 | START OF PIPE CULVERYS IN ZONE # 6B | 2010-12-02 |  | 2010-12-02 |  | 0 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-110 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-02 | 2010-12-04 | 2010-12-02 | 2010-12-04 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-120 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-130 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-140 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-06 | 2010-12-08 | 2010-12-06 | 2010-12-08 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-150 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-160 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 16+000 ~ 20+000 | 2010-12-09 | 2010-12-11 | 2010-12-09 | 2010-12-11 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-170 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 25+000 ~ 35+000 | 2010-12-11 | 2010-12-13 | 2010-12-11 | 2010-12-13 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-180 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 25+000 ~ 35+000 | 2010-12-13 | 2010-12-15 | 2010-12-13 | 2010-12-15 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-190 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 25+000 ~ 35+000 | 2010-12-15 | 2010-12-18 | 2010-12-15 | 2010-12-18 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-200 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 25+000 ~ 35+000 | 2010-12-18 | 2010-12-23 | 2010-12-18 | 2010-12-23 | 5 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-210 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 25+000 ~ 35+000 | 2010-12-23 | 2010-12-26 | 2010-12-23 | 2010-12-26 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-220 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 25+000 ~ 35+000 | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-230 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 35+000 ~ 39+000 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-240 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 35+000 ~ 39+000 | 2010-12-30 | 2011-01-02 | 2010-12-30 | 2011-01-02 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-250 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 35+000 ~ 39+000 | 2011-01-02 | 2011-01-04 | 2011-01-02 | 2011-01-04 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-260 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 35+000 ~ 39+000 | 2011-01-04 | 2011-01-10 | 2011-01-04 | 2011-01-10 | 5 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-270 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 35+000 ~ 39+000 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-280 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 35+000 ~ 39+000 | 2011-01-12 | 2011-01-15 | 2011-01-12 | 2011-01-15 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-290 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 39+000 ~ 45+000 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 2011-01-15 | 2011-01-16 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-300 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 39+000 ~ 45+000 | 2011-01-16 | 2011-01-17 | 2011-01-16 | 2011-01-17 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-310 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 39+000 ~ 45+000 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-320 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 39+000 ~ 45+000 | 2011-01-18 | 2011-01-22 | 2011-01-18 | 2011-01-22 | 3 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-330 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 39+000 ~ 45+000 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 2011-01-22 | 2011-01-23 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A15-340 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 39+000 ~ 45+000 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-04-12 | 2012-06-23 | 2012-04-12 | 2012-06-23 | 61 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-04-12 | 2012-06-23 | 2012-04-12 | 2012-06-23 | 61 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-100 | START OF RAIL WORKS IN ZONE # 6B | 2012-04-12 |  | 2012-04-12 |  | 0 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 16+000 ~ 22+000 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 22+000 ~ 28+000 | 2012-04-14 | 2012-04-17 | 2012-04-14 | 2012-04-17 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 28+000 ~ 34+000 | 2012-04-15 | 2012-04-18 | 2012-04-15 | 2012-04-18 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 16+000 ~ 22+000 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 22+000 ~ 28+000 | 2012-04-22 | 2012-04-25 | 2012-04-22 | 2012-04-25 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 28+000 ~ 34+000 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-04-24 | 2012-04-28 | 2012-04-24 | 2012-04-28 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 16+000 ~ 22+000 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 22+000 ~ 28+000 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 28+000 ~ 34+000 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 16+000 ~ 22+000 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 22+000 ~ 28+000 | 2012-05-08 | 2012-05-12 | 2012-05-08 | 2012-05-12 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 28+000 ~ 34+000 | 2012-05-09 | 2012-05-13 | 2012-05-09 | 2012-05-13 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-300 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2012-05-12 | 2012-05-15 | 2012-05-12 | 2012-05-15 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 16+000 ~ 22+000 | 2012-05-15 | 2012-05-19 | 2012-05-15 | 2012-05-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 122+000 ~ 28+000 | 2012-05-16 | 2012-05-20 | 2012-05-16 | 2012-05-20 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 28+000 ~ 34+000 | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-350 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2012-05-20 | 2012-05-23 | 2012-05-20 | 2012-05-23 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 16+000 ~ 22+000 | 2012-05-23 | 2012-05-27 | 2012-05-23 | 2012-05-27 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 22+000 ~ 28+000 | 2012-05-24 | 2012-05-28 | 2012-05-24 | 2012-05-28 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 28+000 ~ 34+000 | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 34+000 ~ 40+000 | 2012-05-27 | 2012-05-30 | 2012-05-27 | 2012-05-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-400 | JOINTING AND WELDING FROM KM 40+000 ~ 45+000 | 2012-06-19 | 2012-06-23 | 2012-06-19 | 2012-06-23 | 3 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN & SECONDRY SIDING TRACKS |  | 2012-04-18 | 2012-05-09 | 2012-04-18 | 2012-05-09 | 18 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-410 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 27+700 ~ 30+545.07 | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-420 | LAYING OF MAIN TRACK FROM KM 27+700 ~ 30+545.07 | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-430 | LAYING OF SECONDRY TRACK | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-440 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 27+700 ~ 30+545.07 | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-450 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 27+700 ~ 30+545.07 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 2 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-460 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-760 PROFILE | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 2012-04-30 | 2012-05-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-470 | INSTALLATION OF TURNOUTS WITH UIC 60E1-190 PROFILE | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A15-480 | JOINTING AND WELDING FROM KM 27+700 ~ 30+545.07 | 2012-05-07 | 2012-05-09 | 2012-05-07 | 2012-05-09 | 2 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2010-11-22 | 2012-01-31 | 2010-11-22 | 2012-01-31 | 366 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR1) |  | 2010-11-22 | 2011-07-27 | 2010-11-22 | 2011-07-27 | 213 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-100 | START OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 6 | 2010-11-22 |  | 2010-11-22 |  | 0 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-120 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-130 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2010-11-24 | 2010-12-05 | 2010-11-24 | 2010-12-05 | 10 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-140 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2010-11-25 | 2010-12-06 | 2010-11-25 | 2010-12-06 | 10 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-150 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-07 | 2010-12-18 | 2010-12-07 | 2010-12-18 | 10 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-160 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2010-12-08 | 2010-12-19 | 2010-12-08 | 2010-12-19 | 10 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-170 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-20 | 2010-12-25 | 2010-12-20 | 2010-12-25 | 5 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-180 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 2 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-190 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-200 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2010-12-29 | 2011-01-06 | 2010-12-29 | 2011-01-06 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-210 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-01-08 | 2011-01-11 | 2011-01-08 | 2011-01-11 | 4 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-220 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-230 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-13 | 2011-01-18 | 2011-01-13 | 2011-01-18 | 5 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-240 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-250 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-260 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-01-23 | 2011-01-31 | 2011-01-23 | 2011-01-31 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-270 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-02-01 | 2011-02-05 | 2011-02-01 | 2011-02-05 | 4 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-280 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-290 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 614.606 ~ 617.606 | 2011-02-07 | 2011-02-15 | 2011-02-07 | 2011-02-15 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-300 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 614.606 ~ 617.606 | 2011-02-16 | 2011-02-22 | 2011-02-16 | 2011-02-22 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-310 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 614.606 ~ 617.606 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-320 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 617.606 ~ 620.606 | 2011-02-24 | 2011-03-05 | 2011-02-24 | 2011-03-05 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-330 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 617.606 ~ 620.606 | 2011-03-06 | 2011-03-12 | 2011-03-06 | 2011-03-12 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-340 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 617.606 ~ 620.606 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-350 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 620.606 ~ 623.606 | 2011-03-14 | 2011-03-22 | 2011-03-14 | 2011-03-22 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-360 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 620.606 ~ 623.606 | 2011-03-23 | 2011-03-29 | 2011-03-23 | 2011-03-29 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-370 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 620.606 ~ 623.606 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-380 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 623.606 ~ 625.176 | 2011-03-31 | 2011-04-07 | 2011-03-31 | 2011-04-07 | 7 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-390 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 623.606 ~ 625.176 | 2011-04-09 | 2011-04-13 | 2011-04-09 | 2011-04-13 | 5 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-400 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 623.606 ~ 625.176 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-410 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 614.606 ~ 617.606 | 2011-04-16 | 2011-04-24 | 2011-04-16 | 2011-04-24 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-420 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 614.606 ~ 617.606 | 2011-04-25 | 2011-05-01 | 2011-04-25 | 2011-05-01 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-430 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 614.606 ~ 617.606 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-440 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 617.606 ~ 620.606 | 2011-05-03 | 2011-05-11 | 2011-05-03 | 2011-05-11 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-450 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 617.606 ~ 620.606 | 2011-05-12 | 2011-05-18 | 2011-05-12 | 2011-05-18 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-460 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 617.606 ~ 620.606 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-470 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 620.606 ~ 623.606 | 2011-05-21 | 2011-05-29 | 2011-05-21 | 2011-05-29 | 8 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-480 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 620.606 ~ 623.606 | 2011-05-30 | 2011-06-05 | 2011-05-30 | 2011-06-05 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-490 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 620.606 ~ 623.606 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-500 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.606 ~ 625.176 | 2011-06-07 | 2011-06-14 | 2011-06-07 | 2011-06-14 | 7 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-510 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.606 ~ 625.176 | 2011-06-15 | 2011-06-20 | 2011-06-15 | 2011-06-20 | 5 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-520 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 623.606 ~ 625.176 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-530 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-06-22 | 2011-06-28 | 2011-06-22 | 2011-06-28 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-540 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-06-29 | 2011-07-05 | 2011-06-29 | 2011-07-05 | 6 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-550 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 1 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-560 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-07-07 | 2011-07-11 | 2011-07-07 | 2011-07-11 | 4 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-570 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-580 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 2 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-07-17 | 2011-07-21 | 2011-07-17 | 2011-07-21 | 5 | 0% | 0%
| UR1-L3Z6A15-600 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2011-07-23 | 2011-07-27 | 2011-07-23 | 2011-07-27 | 5 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR2) |  | 2011-06-25 | 2011-11-26 | 2011-06-25 | 2011-11-26 | 125 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-06-26 | 2011-06-26 | 2011-06-26 | 2011-06-26 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-06-27 | 2011-07-02 | 2011-06-27 | 2011-07-02 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-06-28 | 2011-07-03 | 2011-06-28 | 2011-07-03 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-04 | 2011-07-09 | 2011-07-04 | 2011-07-09 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-05 | 2011-07-10 | 2011-07-05 | 2011-07-10 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-17 | 2011-07-20 | 2011-07-17 | 2011-07-20 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-21 | 2011-07-23 | 2011-07-21 | 2011-07-23 | 2 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-25 | 2011-07-28 | 2011-07-25 | 2011-07-28 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-02 | 2011-08-06 | 2011-08-02 | 2011-08-06 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-07 | 2011-08-08 | 2011-08-07 | 2011-08-08 | 2 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 654.680 ~ 657.680 | 2011-08-10 | 2011-08-14 | 2011-08-10 | 2011-08-14 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 654.680 ~ 657.680 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 654.680 ~ 657.680 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 657.680 ~ 660.680 | 2011-08-20 | 2011-08-28 | 2011-08-20 | 2011-08-28 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 657.680 ~ 660.680 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 657.680 ~ 660.680 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 660.680 ~ 663.680 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 2011-09-03 | 2011-09-06 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 660.680 ~ 663.680 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 660.680 ~ 663.680 | 2011-09-11 | 2011-09-11 | 2011-09-11 | 2011-09-11 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 7663.680 ~ 666.730 | 2011-09-12 | 2011-09-15 | 2011-09-12 | 2011-09-15 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 663.680 ~ 666.730 | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 663.680 ~ 666.730 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 654.680 ~ 657.680 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 2011-09-21 | 2011-09-25 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 654.680 ~ 657.680 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 654.680 ~ 657.680 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 657.680 ~ 660.680 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 657.680 ~ 660.680 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 657.680 ~ 660.680 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 660.680 ~ 663.680 | 2011-10-10 | 2011-10-13 | 2011-10-10 | 2011-10-13 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 660.680 ~ 663.680 | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 660.680 ~ 663.680 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 663.680 ~ 666.730 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 2011-10-19 | 2011-10-23 | 4 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 663.680 ~ 666.730 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 663.680 ~ 666.730 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-11-02 | 2011-11-05 | 2011-11-02 | 2011-11-05 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-11-06 | 2011-11-08 | 2011-11-06 | 2011-11-08 | 3 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 2 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 1 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 5 | 0% | 0%
| UR2-L3Z6A15-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-11-21 | 2011-11-26 | 2011-11-21 | 2011-11-26 | 5 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR3) |  | 2011-11-15 | 2012-01-26 | 2011-11-15 | 2012-01-26 | 63 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-120 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-130 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-140 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-150 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-160 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-11-22 | 2011-11-26 | 2011-11-22 | 2011-11-26 | 4 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-170 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-11-27 | 2011-11-30 | 2011-11-27 | 2011-11-30 | 4 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-180 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-01 | 2011-12-04 | 2011-12-01 | 2011-12-04 | 3 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-190 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 2011-12-06 | 2011-12-08 | 3 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 667.980 ~ 671.005 | 2011-12-11 | 2011-12-15 | 2011-12-11 | 2011-12-15 | 5 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 667.980 ~ 671.005 | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 4 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 667.980 ~ 671.005 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 667.990 ~ 671.015 | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 5 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-260 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 667.990 ~ 671.015 | 2011-12-28 | 2012-01-01 | 2011-12-28 | 2012-01-01 | 4 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 667.990 ~ 671.015 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-272 | PLACING OF BEARING DEVICES | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-280 | ERECTION OF GIRDERS | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-290 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-01-05 | 2012-01-11 | 2012-01-05 | 2012-01-11 | 6 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-300 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-01-12 | 2012-01-18 | 2012-01-12 | 2012-01-18 | 6 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-310 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-320 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-330 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-340 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-350 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 1 | 0% | 0%
| UR3-L3Z6A15-360 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 1 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR4) |  | 2011-07-17 | 2012-01-31 | 2011-07-17 | 2012-01-31 | 163 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-07-19 | 2011-07-24 | 2011-07-19 | 2011-07-24 | 5 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-07-20 | 2011-07-25 | 2011-07-20 | 2011-07-25 | 5 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-26 | 2011-07-31 | 2011-07-26 | 2011-07-31 | 5 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-07-27 | 2011-08-01 | 2011-07-27 | 2011-08-01 | 5 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-02 | 2011-08-04 | 2011-08-02 | 2011-08-04 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-08-07 | 2011-08-07 | 2011-08-07 | 2011-08-07 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 2 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 660.314 ~ 663.314 | 2011-09-06 | 2011-09-10 | 2011-09-06 | 2011-09-10 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 660.314 ~ 663.314 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 660.314 ~ 663.314 | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 663.314 ~ 666.314 | 2011-09-15 | 2011-09-19 | 2011-09-15 | 2011-09-19 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 663.314 ~ 666.314 | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 663.314 ~ 666.314 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 666.614 ~ 669.614 | 2011-09-25 | 2011-09-28 | 2011-09-25 | 2011-09-28 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 666.614 ~ 669.614 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 666.614 ~ 669.614 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 669.614 ~ 670.924 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 669.614 ~ 670.924 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 669.614 ~ 670.924 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 660.314 ~ 663.314 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 660.314 ~ 663.314 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 2011-10-16 | 2011-10-18 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 660.314 ~ 663.314 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 663.314 ~ 666.314 | 2011-10-20 | 2011-10-24 | 2011-10-20 | 2011-10-24 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 663.314 ~ 666.314 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 663.314 ~ 666.314 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 666.614 ~ 669.614 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 4 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 666.614 ~ 669.614 | 2011-11-08 | 2011-11-10 | 2011-11-08 | 2011-11-10 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 666.614 ~ 669.614 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 669.614 ~ 670.924 | 2011-11-13 | 2011-11-15 | 2011-11-13 | 2011-11-15 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 669.614 ~ 670.924 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 669.614 ~ 670.924 | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2011-11-20 | 2011-11-22 | 2011-11-20 | 2011-11-22 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 3 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 2011-11-27 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 1 | 0% | 0%
| UR4-L3Z6A15-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR ROADS (UR1 , UR2 , UR3 , UR4) |  | 2011-07-28 | 2012-05-28 | 2011-07-28 | 2012-05-28 | 254 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-07-28 | 2012-05-01 | 2011-07-28 | 2012-05-01 | 231 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-105 | START OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 06 | 2011-07-28 |  | 2011-07-28 |  | 0 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-115 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-125 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-07-30 | 2011-08-02 | 2011-07-30 | 2011-08-02 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-135 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-08-03 | 2011-08-13 | 2011-08-03 | 2011-08-13 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-145 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-08-14 | 2011-09-03 | 2011-08-14 | 2011-09-03 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-155 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-09-04 | 2011-09-20 | 2011-09-04 | 2011-09-20 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-165 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-09-21 | 2011-10-02 | 2011-09-21 | 2011-10-02 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-175 | FILL FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-184 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-185 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-195 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-10-12 | 2011-10-22 | 2011-10-12 | 2011-10-22 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-205 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-10-23 | 2011-11-12 | 2011-10-23 | 2011-11-12 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-215 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-11-13 | 2011-11-28 | 2011-11-13 | 2011-11-28 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-225 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-11-29 | 2011-12-10 | 2011-11-29 | 2011-12-10 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-235 | FILL FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-245 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-255 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-15 | 2011-12-19 | 2011-12-15 | 2011-12-19 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-265 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-20 | 2011-12-29 | 2011-12-20 | 2011-12-29 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-275 | FILL FOR UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-12-31 | 2012-01-15 | 2011-12-31 | 2012-01-15 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-285 | FILL FOR UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-01-16 | 2012-02-01 | 2012-01-16 | 2012-02-01 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-295 | FILL FOR UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-02-02 | 2012-02-13 | 2012-02-02 | 2012-02-13 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-305 | FILL FOR UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+050 | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-315 | FILL FOR UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-325 | FILL FOR UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-19 | 2012-02-22 | 2012-02-19 | 2012-02-22 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-335 | FILL FOR UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-23 | 2012-03-04 | 2012-02-23 | 2012-03-04 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-345 | FILL FOR UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-03-05 | 2012-03-20 | 2012-03-05 | 2012-03-20 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-355 | FILL FOR UR3 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-365 | FILL FOR UR3 FROM KM 1+500 ~ 1+700 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-375 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-385 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 2012-03-27 | 2012-03-31 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-395 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-04-01 | 2012-04-10 | 2012-04-01 | 2012-04-10 | 9 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-405 | FILL FOR UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-11 | 2012-04-26 | 2012-04-11 | 2012-04-26 | 14 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-415 | FILL FOR UR4 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A15-425 | FILL FOR UR4 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 1 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-12-14 | 2012-05-15 | 2011-12-14 | 2012-05-15 | 132 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-105 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2011-12-17 | 2011-12-18 | 2011-12-17 | 2011-12-18 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-175 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2012-01-01 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-185 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-195 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-205 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-215 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-225 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-235 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-245 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-18 | 2012-02-19 | 2012-02-18 | 2012-02-19 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-255 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-265 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-275 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-02-25 | 2012-02-26 | 2012-02-25 | 2012-02-26 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-285 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-295 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-305 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+050 | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-315 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-325 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-335 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-31 | 2012-04-01 | 2012-03-31 | 2012-04-01 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-345 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-355 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-365 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 1+500 ~ 1+700 | 2012-04-07 | 2012-04-08 | 2012-04-07 | 2012-04-08 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-375 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-385 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-395 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-405 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-415 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A15-425 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-01-16 | 2012-05-28 | 2012-01-16 | 2012-05-28 | 115 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-100 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-110 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-120 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-130 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-140 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-150 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-160 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-170 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-180 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-190 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-200 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-210 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-220 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-230 | ABC DUMPING AND PREPARATION FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-02-15 | 2012-02-16 | 2012-02-15 | 2012-02-16 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-240 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-250 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-260 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-10 | 2012-03-11 | 2012-03-10 | 2012-03-11 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-270 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-280 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-290 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-03-17 | 2012-03-18 | 2012-03-17 | 2012-03-18 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-300 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+050 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-310 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-320 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-330 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-340 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-350 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-360 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR3 FROM KM 1+500 ~ 1+700 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 1 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-370 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-380 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-390 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-400 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-410 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A15-420 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR4 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WORKS FOR ROADS (UR1 , UR2 , UR3 , UR4) |  | 2012-03-21 | 2012-09-10 | 2012-03-21 | 2012-09-10 | 149 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-03-21 | 2012-06-14 | 2012-03-21 | 2012-06-14 | 74 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-000 | START OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 6 | 2012-06-13 |  | 2012-06-13 |  | 0 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-100 | BITUMEN PRIME COAT FOR R/S OF UR1 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-110 | BITUMEN PRIME COAT FOR L/S OF UR1 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-330 | BITUMEN PRIME COAT OF UR2 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-420 | BITUMEN PRIME COAT OF UR3 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-500 | BITUMEN PRIME COAT OF UR4 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-03-22 | 2012-07-17 | 2012-03-22 | 2012-07-17 | 101 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-120 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-130 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-140 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-150 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-160 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-170 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-180 | ASPHALT BINDER COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-190 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-200 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-210 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-220 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-230 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-235 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-240 | ASPHALT BINDER COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-340 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-03-22 | 2012-03-24 | 2012-03-22 | 2012-03-24 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-350 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-360 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-370 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-380 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-390 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-400 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+050 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-430 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-440 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-450 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-460 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-470 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR3 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-480 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR3 FROM KM 1+500 ~ 1+700 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-510 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-520 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-530 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-540 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-550 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR4 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-560 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR4 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2 | 0% | 0%
| BITUMEN TACK COAT |  | 2012-04-08 | 2012-07-19 | 2012-04-08 | 2012-07-19 | 89 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-245 | BITUMEN TACK COAT FOR R/S OF UR1 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-250 | BITUMEN TACK COAT FOR L/S OF UR1 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-410 | BITUMEN TACK COAT OF UR2 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-490 | BITUMEN TACK COAT OF UR3 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-570 | BITUMEN TACK COAT OF UR4 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-04-09 | 2012-09-10 | 2012-04-09 | 2012-09-10 | 133 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-255 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-260 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-265 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-270 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-275 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-280 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-285 | ASPHALT WEARING COURSE FOR R/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-290 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-295 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-300 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-305 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-310 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-315 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-320 | ASPHALT WEARING COURSE FOR L/S OF UR1 FROM KM 1+800 ~ 2+200 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-325 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-326 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-335 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-336 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-345 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-346 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-355 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR2 FROM KM 1+800 ~ 2+050 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-365 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR3 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-368 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR3 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-369 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR3 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-374 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR3 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-375 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR3 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-376 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR3 FROM KM 1+500 ~ 1+700 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-385 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR4 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-387 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR4 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-389 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR4 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-392 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR4 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-394 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR4 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A15-398 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR4 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1 | 0% | 0%
| AREA # 16 - (45+000 TO 75+000) |  | 2010-10-17 | 2012-09-23 | 2010-10-17 | 2012-09-23 | 594 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-10-17 | 2012-02-07 | 2010-10-17 | 2012-02-07 | 398 | 0% | 0%
| CUT |  | 2010-10-17 | 2010-12-07 | 2010-10-17 | 2010-12-07 | 40 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A16-100 | CUT FROM KM 45+000 ~ 50+000 | 2010-10-17 | 2010-10-27 | 2010-10-17 | 2010-10-27 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A16-110 | CUT FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A16-120 | CUT FROM KM 55+000 ~ 70+000 | 2010-11-04 | 2010-11-17 | 2010-11-04 | 2010-11-17 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A16-130 | CUT FROM KM 70+000 ~ 74+000 | 2010-11-17 | 2010-11-30 | 2010-11-17 | 2010-11-30 | 11 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A16-140 | CUT FROM KM 74+000 ~ 75+000 | 2010-11-30 | 2010-12-07 | 2010-11-30 | 2010-12-07 | 6 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-08-14 | 2011-11-12 | 2011-08-14 | 2011-11-12 | 69 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-100 | FILL FROM KM 45+000 ~ 50+000 | 2011-08-14 | 2011-08-17 | 2011-08-14 | 2011-08-17 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-110 | FILL FROM KM 50+000 ~ 55+000 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 2 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-120 | FILL FROM KM 55+000 ~ 60+000 | 2011-08-20 | 2011-08-29 | 2011-08-20 | 2011-08-29 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-130 | FILL FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-08-29 | 2011-09-04 | 2011-08-29 | 2011-09-04 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-140 | FILL FROM KM 65+000 ~ 72+000 | 2011-09-04 | 2011-09-13 | 2011-09-04 | 2011-09-13 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-150 | FILL FROM KM 72+000 ~ 72+500 | 2011-09-13 | 2011-09-21 | 2011-09-13 | 2011-09-21 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-160 | FILL FROM KM 72+500 ~ 73+000 | 2011-09-21 | 2011-09-29 | 2011-09-21 | 2011-09-29 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-170 | FILL FROM KM 73+000 ~ 73+300 | 2011-09-29 | 2011-10-09 | 2011-09-29 | 2011-10-09 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-180 | FILL FROM KM 73+300 ~ 73+700 | 2011-10-09 | 2011-10-18 | 2011-10-09 | 2011-10-18 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-190 | FILL FROM KM 73+700 ~ 74+000 | 2011-10-18 | 2011-10-31 | 2011-10-18 | 2011-10-31 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-200 | FILL FROM KM 74+000 ~ 74+500 | 2011-10-31 | 2011-11-06 | 2011-10-31 | 2011-11-06 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-210 | FILL FROM KM 74+500 ~ 75+000 | 2011-11-06 | 2011-11-12 | 2011-11-06 | 2011-11-12 | 5 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2011-12-06 | 2012-01-30 | 2011-12-06 | 2012-01-30 | 47 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 45+000 ~ 48+000 | 2011-12-06 | 2011-12-12 | 2011-12-06 | 2011-12-12 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 48+000 ~ 51+000 | 2011-12-12 | 2011-12-18 | 2011-12-12 | 2011-12-18 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 51+000 ~ 54+000 | 2011-12-18 | 2011-12-24 | 2011-12-18 | 2011-12-24 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 54+000 ~ 57+000 | 2011-12-24 | 2011-12-29 | 2011-12-24 | 2011-12-29 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 57+000 ~ 60+000 | 2011-12-29 | 2012-01-04 | 2011-12-29 | 2012-01-04 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 60+000 ~ 63+000 | 2012-01-04 | 2012-01-10 | 2012-01-04 | 2012-01-10 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 63+000 ~ 66+000 | 2012-01-10 | 2012-01-16 | 2012-01-10 | 2012-01-16 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 66+000 ~ 69+000 | 2012-01-16 | 2012-01-21 | 2012-01-16 | 2012-01-21 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 69+000 ~ 72+000 | 2012-01-21 | 2012-01-25 | 2012-01-21 | 2012-01-25 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 72+000 ~ 75+000 | 2012-01-25 | 2012-01-30 | 2012-01-25 | 2012-01-30 | 4 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2011-12-14 | 2012-02-07 | 2011-12-14 | 2012-02-07 | 47 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 45+000 ~ 48+000 | 2011-12-14 | 2011-12-20 | 2011-12-14 | 2011-12-20 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 48+000 ~ 51+000 | 2011-12-20 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 2011-12-26 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 51+000 ~ 54+000 | 2011-12-26 | 2012-01-01 | 2011-12-26 | 2012-01-01 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 54+000 ~ 57+000 | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 57+000 ~ 60+000 | 2012-01-07 | 2012-01-12 | 2012-01-07 | 2012-01-12 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 60+000 ~ 63+000 | 2012-01-12 | 2012-01-18 | 2012-01-12 | 2012-01-18 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 63+000 ~ 66+000 | 2012-01-18 | 2012-01-24 | 2012-01-18 | 2012-01-24 | 5 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 66+000 ~ 69+000 | 2012-01-24 | 2012-01-29 | 2012-01-24 | 2012-01-29 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 69+000 ~ 72+000 | 2012-01-29 | 2012-02-02 | 2012-01-29 | 2012-02-02 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A16-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 72+000 ~ 75+000 | 2012-02-02 | 2012-02-07 | 2012-02-02 | 2012-02-07 | 4 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-01-25 | 2011-05-02 | 2011-01-25 | 2011-05-02 | 83 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2011-01-30 | 2011-05-02 | 2011-01-30 | 2011-05-02 | 79 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 5+000 ~ 60+000 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-02-02 | 2011-02-06 | 2011-02-02 | 2011-02-06 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-02-06 | 2011-02-08 | 2011-02-06 | 2011-02-08 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-02-08 | 2011-02-14 | 2011-02-08 | 2011-02-14 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-02-16 | 2011-02-22 | 2011-02-16 | 2011-02-22 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 2011-03-13 | 2011-03-14 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-03-09 | 2011-03-13 | 2011-03-09 | 2011-03-13 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 60+000 ~ 65+000 | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-17 | 2011-03-19 | 2011-03-17 | 2011-03-19 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-19 | 2011-03-22 | 2011-03-19 | 2011-03-22 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 2011-03-29 | 2011-03-31 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-03-31 | 2011-04-05 | 2011-03-31 | 2011-04-05 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A16-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 65+000 ~ 75+000 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 1 | 0% | 0%
| PIPE CULVERTS |  | 2011-01-25 | 2011-05-02 | 2011-01-25 | 2011-05-02 | 83 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 45+000 ~ 52+000 | 2011-01-25 | 2011-01-27 | 2011-01-25 | 2011-01-27 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-110 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 45+000 ~ 52+000 | 2011-01-27 | 2011-01-30 | 2011-01-27 | 2011-01-30 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-120 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 45+000 ~ 52+000 | 2011-01-30 | 2011-02-01 | 2011-01-30 | 2011-02-01 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-130 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 45+000 ~ 52+000 | 2011-02-01 | 2011-02-08 | 2011-02-01 | 2011-02-08 | 6 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-140 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 45+000 ~ 52+000 | 2011-02-08 | 2011-02-10 | 2011-02-08 | 2011-02-10 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-150 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 45+000 ~ 52+000 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 2011-02-10 | 2011-02-13 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-160 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 52+000 ~ 56+000 | 2011-02-13 | 2011-02-15 | 2011-02-13 | 2011-02-15 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-170 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 52+000 ~ 56+000 | 2011-02-15 | 2011-02-17 | 2011-02-15 | 2011-02-17 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-180 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 52+000 ~ 56+000 | 2011-02-17 | 2011-02-20 | 2011-02-17 | 2011-02-20 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-190 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 52+000 ~ 56+000 | 2011-02-20 | 2011-02-26 | 2011-02-20 | 2011-02-26 | 5 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-200 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 52+000 ~ 56+000 | 2011-02-26 | 2011-02-28 | 2011-02-26 | 2011-02-28 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-210 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 52+000 ~ 56+000 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-220 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-230 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-03 | 2011-03-05 | 2011-03-03 | 2011-03-05 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-240 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-250 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-06 | 2011-03-09 | 2011-03-06 | 2011-03-09 | 3 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-260 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-270 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 56+000 ~ 60+000 | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-280 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 62+000 | 2011-03-12 | 2011-03-14 | 2011-03-12 | 2011-03-14 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-290 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 62+000 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-300 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 62+000 | 2011-03-16 | 2011-03-19 | 2011-03-16 | 2011-03-19 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-310 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 62+000 | 2011-03-19 | 2011-03-23 | 2011-03-19 | 2011-03-23 | 4 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-320 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 62+000 | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-330 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 60+000 ~ 62+000 | 2011-03-26 | 2011-03-28 | 2011-03-26 | 2011-03-28 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-340 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 62+000 ~ 68+000 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-350 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 62+000 ~ 68+000 | 2011-03-30 | 2011-04-02 | 2011-03-30 | 2011-04-02 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-360 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 62+000 ~ 68+000 | 2011-04-02 | 2011-04-04 | 2011-04-02 | 2011-04-04 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-370 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 62+000 ~ 68+000 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 6 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-380 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 62+000 ~ 68+000 | 2011-04-11 | 2011-04-13 | 2011-04-11 | 2011-04-13 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-390 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 62+000 ~ 68+000 | 2011-04-13 | 2011-04-16 | 2011-04-13 | 2011-04-16 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 68+000 ~ 75+000 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-410 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 68+000 ~ 75+000 | 2011-04-18 | 2011-04-20 | 2011-04-18 | 2011-04-20 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-420 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 68+000 ~ 75+000 | 2011-04-20 | 2011-04-23 | 2011-04-20 | 2011-04-23 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-430 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 68+000 ~ 75+000 | 2011-04-23 | 2011-04-27 | 2011-04-23 | 2011-04-27 | 4 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-440 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 68+000 ~ 75+000 | 2011-04-27 | 2011-04-30 | 2011-04-27 | 2011-04-30 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A16-450 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 68+000 ~ 75+000 | 2011-04-30 | 2011-05-02 | 2011-04-30 | 2011-05-02 | 2 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-04-23 | 2012-06-23 | 2012-04-23 | 2012-06-23 | 52 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-04-23 | 2012-06-23 | 2012-04-23 | 2012-06-23 | 52 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 45+000 ~ 51+000 | 2012-04-24 | 2012-04-28 | 2012-04-24 | 2012-04-28 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 51+000 ~ 57+000 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 57+000 ~ 63+000 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 63+000 ~ 69+000 | 2012-04-28 | 2012-05-01 | 2012-04-28 | 2012-05-01 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 69+000 ~ 75+000 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 2012-04-29 | 2012-05-02 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-150 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 45+000 ~ 51+000 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-160 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 51+000 ~ 57+000 | 2012-04-24 | 2012-04-28 | 2012-04-24 | 2012-04-28 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 57+000 ~ 63+000 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 2012-04-25 | 2012-04-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 63+000 ~ 69+000 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 69+000 ~ 75+000 | 2012-04-28 | 2012-05-01 | 2012-04-28 | 2012-05-01 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-200 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 45+000 ~ 51+000 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-210 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 51+000 ~ 57+000 | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-220 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 57+000 ~ 63+000 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-230 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 63+000 ~ 69+000 | 2012-05-05 | 2012-05-08 | 2012-05-05 | 2012-05-08 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 69+000 ~ 75+000 | 2012-05-06 | 2012-05-09 | 2012-05-06 | 2012-05-09 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-250 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 45+000 ~ 51+000 | 2012-05-09 | 2012-05-13 | 2012-05-09 | 2012-05-13 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-260 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 51+000 ~ 57+000 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-270 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 57+000 ~ 63+000 | 2012-05-12 | 2012-05-15 | 2012-05-12 | 2012-05-15 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-280 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 63+000 ~ 69+000 | 2012-05-13 | 2012-05-16 | 2012-05-13 | 2012-05-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-290 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 69+000 ~ 75+000 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-300 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 45+000 ~ 51+000 | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-310 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 51+000 ~ 57+000 | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-320 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 57+000 ~ 63+000 | 2012-05-20 | 2012-05-23 | 2012-05-20 | 2012-05-23 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-330 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 63+000 ~ 69+000 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-340 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 69+000 ~ 75+000 | 2012-05-22 | 2012-05-26 | 2012-05-22 | 2012-05-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-350 | JOINTING AND WELDING FROM KM 45+000 ~ 51+000 | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-360 | JOINTING AND WELDING FROM KM 51+000 ~ 57+000 | 2012-05-27 | 2012-05-30 | 2012-05-27 | 2012-05-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-370 | JOINTING AND WELDING FROM KM 57+000 ~ 63+000 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-380 | JOINTING AND WELDING FROM KM 63+000 ~ 69+000 | 2012-05-29 | 2012-06-02 | 2012-05-29 | 2012-06-02 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A16-390 | JOINTING AND WELDING FROM KM 69+000 ~ 75+000 | 2012-06-19 | 2012-06-23 | 2012-06-19 | 2012-06-23 | 3 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2011-12-03 | 2012-04-22 | 2011-12-03 | 2012-04-22 | 122 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR5) |  | 2012-01-25 | 2012-04-16 | 2012-01-25 | 2012-04-16 | 71 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-120 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-130 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-140 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-150 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-160 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 4 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-170 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 4 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-180 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 3 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-190 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 3 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 703.214 ~ 706.324 | 2012-02-20 | 2012-02-25 | 2012-02-20 | 2012-02-25 | 5 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 703.214 ~ 706.324 | 2012-02-26 | 2012-02-29 | 2012-02-26 | 2012-02-29 | 4 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 703.214 ~ 706.324 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 703.235 ~ 706.260 | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 5 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-260 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 703.235 ~ 706.260 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 4 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 703.235 ~ 706.260 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-272 | PLACING OF BEARINGS | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-280 | ERECTION OF GIRDERS | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-290 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-03-17 | 2012-03-22 | 2012-03-17 | 2012-03-22 | 6 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-300 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-03-24 | 2012-03-29 | 2012-03-24 | 2012-03-29 | 6 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-310 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-320 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-330 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-340 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 1 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-350 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-04-05 | 2012-04-10 | 2012-04-05 | 2012-04-10 | 5 | 0% | 0%
| UR5-L3Z6A16-360 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-04-11 | 2012-04-16 | 2012-04-11 | 2012-04-16 | 5 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR6) |  | 2011-12-03 | 2012-04-22 | 2011-12-03 | 2012-04-22 | 122 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-120 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL AI | 2011-12-05 | 2011-12-10 | 2011-12-05 | 2011-12-10 | 5 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-130 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-06 | 2011-12-11 | 2011-12-06 | 2011-12-11 | 5 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-140 | BORING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-12 | 2011-12-17 | 2011-12-12 | 2011-12-17 | 5 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-150 | CONCRETE POURING OF PILES FOR ABUTMENT WALL A2 | 2011-12-13 | 2011-12-18 | 2011-12-13 | 2011-12-18 | 5 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-160 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-12-25 | 2011-12-28 | 2011-12-25 | 2011-12-28 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2011-12-29 | 2011-12-31 | 2011-12-29 | 2011-12-31 | 2 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-220 | CRUSHING OF PILE TOPS FOR ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-02 | 2012-01-05 | 2012-01-02 | 2012-01-05 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-10 | 2012-01-14 | 2012-01-10 | 2012-01-14 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 696.687 ~ 699.687 | 2012-01-18 | 2012-01-22 | 2012-01-18 | 2012-01-22 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 696.687 ~ 699.687 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 696.687 ~ 699.687 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 699.687 ~ 702.687 | 2012-01-28 | 2012-01-31 | 2012-01-28 | 2012-01-31 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 699.687 ~ 702.687 | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 699.687 ~ 702.687 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 702.687 ~ 705.687 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 702.687 ~ 705.687 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 702.687 ~ 705.687 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-370 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 705.687 ~ 706.787 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-380 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 705.687 ~ 706.787 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 2 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-390 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 705.687 ~ 706.787 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 696.687 ~ 699.687 | 2012-02-22 | 2012-02-26 | 2012-02-22 | 2012-02-26 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 696.687 ~ 699.687 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 696.687 ~ 699.687 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 699.687 ~ 702.687 | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 699.687 ~ 702.687 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 699.687 ~ 702.687 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 702.687 ~ 705.687 | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 4 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 702.687 ~ 705.687 | 2012-03-17 | 2012-03-19 | 2012-03-17 | 2012-03-19 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 702.687 ~ 705.687 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-490 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 705.687 ~ 706.787 | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 2012-03-21 | 2012-03-24 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-500 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 705.687 ~ 706.787 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-510 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 705.687 ~ 706.787 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-520 | FORM WORK OF DECK SLAB | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-530 | STEEL FIXING OF DECK SLAB | 2012-04-01 | 2012-04-03 | 2012-04-01 | 2012-04-03 | 3 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-540 | CONCRETE POURING OF DECK SLAB | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-550 | STEEL FIXING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2012-04-05 | 2012-04-07 | 2 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-560 | FORMWORK OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-570 | CONCRETE POURING OF APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 1 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-580 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-04-10 | 2012-04-15 | 2012-04-10 | 2012-04-15 | 5 | 0% | 0%
| UR6-L3Z6A16-590 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-04-17 | 2012-04-22 | 2012-04-17 | 2012-04-22 | 5 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR ROADS (UR5 , UR6) |  | 2012-04-17 | 2012-08-25 | 2012-04-17 | 2012-08-25 | 112 | 0% | 0%
| FILL |  | 2012-04-17 | 2012-08-08 | 2012-04-17 | 2012-08-08 | 98 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-105 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-04-17 | 2012-04-23 | 2012-04-17 | 2012-04-23 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-115 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-04-24 | 2012-05-10 | 2012-04-24 | 2012-05-10 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-125 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-12 | 2012-05-31 | 2012-05-12 | 2012-05-31 | 18 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-135 | FILL FOR UR5 FROM KM 0+900 ~ 1+300 | 2012-06-02 | 2012-06-12 | 2012-06-02 | 2012-06-12 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-145 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-155 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-20 | 2012-07-07 | 2012-06-20 | 2012-07-07 | 15 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-165 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-08 | 2012-07-28 | 2012-07-08 | 2012-07-28 | 18 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A16-175 | FILL FOR UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+050 | 2012-07-29 | 2012-08-08 | 2012-07-29 | 2012-08-08 | 10 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-06-13 | 2012-08-16 | 2012-06-13 | 2012-08-16 | 56 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-115 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-125 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-135 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-145 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+900 ~ 1+300 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-155 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-165 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-175 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A16-185 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+050 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 1 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-06-23 | 2012-08-25 | 2012-06-23 | 2012-08-25 | 55 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-105 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-115 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-125 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-135 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR5 FROM KM 0+900 ~ 1+300 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-145 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-155 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-165 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A16-175 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+050 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 1 | 0% | 0%
| ROAD ASPHALT WORKS (UR5 , UR6) |  | 2012-07-02 | 2012-09-23 | 2012-07-02 | 2012-09-23 | 72 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-07-02 | 2012-08-26 | 2012-07-02 | 2012-08-26 | 48 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-100 | BITUMEN PRIME COAT OF UR5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-200 | BITUMEN PRIME COAT OF UR6 | 2012-08-26 | 2012-08-26 | 2012-08-26 | 2012-08-26 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-08-27 | 2012-09-17 | 2012-08-27 | 2012-09-17 | 19 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-110 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-120 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-130 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-140 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR5 FROM KM 0+900 ~ 1+300 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-210 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-220 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-230 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-240 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+050 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1 | 0% | 0%
| BITUMEN TACK COAT |  | 2012-09-04 | 2012-09-18 | 2012-09-04 | 2012-09-18 | 13 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-150 | BITUMEN TACK COAT OF UR5 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-250 | BITUMEN TACK COAT OF UR6 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-09-05 | 2012-09-23 | 2012-09-05 | 2012-09-23 | 16 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-160 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR5 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-170 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR5 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-180 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR5 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-190 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR5 FROM KM 0+900 ~ 1+300 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-260 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR6 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-270 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR6 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-280 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR6 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A16-290 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR6 FROM KM 0+900 ~ 1+050 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1 | 0% | 0%
| AREA # 17 - (75+000 TO 118+000) |  | 2010-12-07 | 2012-09-29 | 2010-12-07 | 2012-09-29 | 558 | 0% | 0%
| REMOVAL OF OBSTRUCTIONS FOR RAILWAY TRACK WORKS |  | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-100 | REMOVAL OF COMBINED CURB AND GUTTER AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-210 | REMOVAL OF FENCE, INCLUDING GATE AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-220 | REMOVAL OF SIDEWALK AND MEDIAN PAVING AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-230 | REMOVAL OF NEW JERSEY BARRIER CONCRETE AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-240 | REMOVAL OF BITUMINOUS AND CEMENT CONCRETE PAVEMENT AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-250 | REMOVAL OF SIGNS AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| OBS-L3Z6A17-260 | REMOVAL OF BREAK WAY SIGN POST AT KM 107+230 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 2011-06-08 | 2011-08-07 | 51 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2010-12-07 | 2012-04-08 | 2010-12-07 | 2012-04-08 | 410 | 0% | 0%
| CUT |  | 2010-12-07 | 2011-11-19 | 2010-12-07 | 2011-11-19 | 289 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-100 | CUT FROM KM 75+000 ~ 75+500 | 2010-12-07 | 2010-12-22 | 2010-12-07 | 2010-12-22 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-110 | CUT FROM KM 75+500 ~ 76+000 | 2010-12-22 | 2011-01-08 | 2010-12-22 | 2011-01-08 | 14 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-120 | CUT FROM KM 76+000 ~ 77+000 | 2011-01-08 | 2011-01-22 | 2011-01-08 | 2011-01-22 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-130 | CUT FROM KM 77+000 ~ 80+000 | 2011-01-22 | 2011-02-06 | 2011-01-22 | 2011-02-06 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-140 | CUT FROM KM 80+000 ~ 80+300 | 2011-02-06 | 2011-02-22 | 2011-02-06 | 2011-02-22 | 14 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-150 | CUT FROM KM 80+300 ~ 80+700 | 2011-02-22 | 2011-03-09 | 2011-02-22 | 2011-03-09 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-160 | CUT FROM KM 80+700 ~ 81+000 | 2011-03-09 | 2011-03-26 | 2011-03-09 | 2011-03-26 | 14 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-170 | CUT FROM KM 81+000 ~ 83+000 | 2011-03-26 | 2011-04-05 | 2011-03-26 | 2011-04-05 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-180 | CUT FROM KM 83+000 ~ 83+200 | 2011-04-05 | 2011-04-19 | 2011-04-05 | 2011-04-19 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-190 | CUT FROM KM 83+200 ~ 83+400 | 2011-04-19 | 2011-05-04 | 2011-04-19 | 2011-05-04 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-200 | CUT FROM KM 83+400 ~ 83+600 | 2011-05-04 | 2011-05-18 | 2011-05-04 | 2011-05-18 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-210 | CUT FROM KM 83+600 ~ 83+800 | 2011-05-18 | 2011-06-02 | 2011-05-18 | 2011-06-02 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-220 | CUT FROM KM 83+800 ~ 84+000 | 2011-06-02 | 2011-06-18 | 2011-06-02 | 2011-06-18 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-230 | CUT FROM KM 84+000 ~ 90+000 | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 3 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-240 | CUT FROM KM 90+000 ~ 91+000 | 2011-06-21 | 2011-06-29 | 2011-06-21 | 2011-06-29 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-250 | CUT FROM KM 91+000 ~ 92+000 | 2011-06-29 | 2011-07-10 | 2011-06-29 | 2011-07-10 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-260 | CUT FROM KM 92+000 ~ 92+500 | 2011-07-10 | 2011-07-24 | 2011-07-10 | 2011-07-24 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-270 | CUT FROM KM 92+500 ~ 93+000 | 2011-07-24 | 2011-08-07 | 2011-07-24 | 2011-08-07 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-280 | CUT FROM KM 93+000 ~ 93+200 | 2011-08-07 | 2011-08-27 | 2011-08-07 | 2011-08-27 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-290 | CUT FROM KM 93+200 ~ 93+400 | 2011-08-27 | 2011-09-12 | 2011-08-27 | 2011-09-12 | 14 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-300 | CUT FROM KM 93+400 ~ 93+600 | 2011-09-12 | 2011-09-26 | 2011-09-12 | 2011-09-26 | 12 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-310 | CUT FROM KM 93+600 ~ 93+800 | 2011-09-26 | 2011-10-11 | 2011-09-26 | 2011-10-11 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-320 | CUT FROM KM 93+800 ~ 94+000 | 2011-10-11 | 2011-10-31 | 2011-10-11 | 2011-10-31 | 13 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-330 | CUT FROM KM 94+000 ~ 100+000 | 2011-10-31 | 2011-11-10 | 2011-10-31 | 2011-11-10 | 9 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-340 | CUT FROM KM 100+000 ~ 118+300 | 2011-11-10 | 2011-11-19 | 2011-11-10 | 2011-11-19 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-350 | COMPLETION OF CUT IN ZONE # 6B |  | 2011-11-19 |  | 2011-11-19 | 0 | 0% | 0%
| FILL |  | 2011-11-12 | 2012-02-15 | 2011-11-12 | 2012-02-15 | 82 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-100 | FILL FROM KM 75+000 ~ 76+000 | 2011-11-12 | 2011-11-14 | 2011-11-12 | 2011-11-14 | 2 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-110 | FILL FROM KM 76+000 ~ 77+000 | 2011-11-14 | 2011-11-23 | 2011-11-14 | 2011-11-23 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-120 | FILL FROM KM 77+000 ~ 79+000 | 2011-11-23 | 2011-12-01 | 2011-11-23 | 2011-12-01 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-130 | FILL FROM KM 79+000 ~ 84+000 | 2011-12-01 | 2011-12-08 | 2011-12-01 | 2011-12-08 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-140 | FILL FROM KM 84+000 ~ 85+000 | 2011-12-08 | 2011-12-18 | 2011-12-08 | 2011-12-18 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-150 | FILL FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-12-18 | 2011-12-27 | 2011-12-18 | 2011-12-27 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-160 | FILL FROM KM 90+000 ~ 100+000 | 2011-12-27 | 2012-01-05 | 2011-12-27 | 2012-01-05 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-170 | FILL FROM KM 100+000 ~ 103+000 | 2012-01-05 | 2012-01-11 | 2012-01-05 | 2012-01-11 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-180 | FILL FROM KM 103+000 ~ 106+000 | 2012-01-11 | 2012-01-16 | 2012-01-11 | 2012-01-16 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-190 | FILL FROM KM 106+000 ~ 108+000 | 2012-01-16 | 2012-01-23 | 2012-01-16 | 2012-01-23 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-200 | FILL FROM KM 108+000 ~ 110+000 | 2012-01-23 | 2012-01-31 | 2012-01-23 | 2012-01-31 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-210 | FILL FROM KM 110+000 ~ 114+000 | 2012-01-31 | 2012-02-05 | 2012-01-31 | 2012-02-05 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-220 | FILL FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2012-02-05 | 2012-02-11 | 2012-02-05 | 2012-02-11 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-230 | FILL FROM KM 114+000 ~ 118+300 | 2012-02-11 | 2012-02-15 | 2012-02-11 | 2012-02-15 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3A6A17-240 | COMPLETION OF FILL IN ZONE # 6B |  | 2012-02-15 |  | 2012-02-15 | 0 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-01-30 | 2012-04-01 | 2012-01-30 | 2012-04-01 | 53 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-100 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 75+000 ~ 78+000 | 2012-01-30 | 2012-02-04 | 2012-01-30 | 2012-02-04 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-110 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 78+000 ~ 81+000 | 2012-02-04 | 2012-02-08 | 2012-02-04 | 2012-02-08 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-120 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 81+000 ~ 84+000 | 2012-02-08 | 2012-02-13 | 2012-02-08 | 2012-02-13 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-130 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 84+000 ~ 87+000 | 2012-02-13 | 2012-02-18 | 2012-02-13 | 2012-02-18 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-140 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 87+000 ~ 90+000 | 2012-02-18 | 2012-02-22 | 2012-02-18 | 2012-02-22 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-150 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 90+000 ~ 93+000 | 2012-02-22 | 2012-02-27 | 2012-02-22 | 2012-02-27 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-160 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 93+000 ~ 96+000 | 2012-02-27 | 2012-03-03 | 2012-02-27 | 2012-03-03 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-170 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 96+000 ~ 99+000 | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-180 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 99+000 ~ 102+000 | 2012-03-07 | 2012-03-12 | 2012-03-07 | 2012-03-12 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-190 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2012-03-12 | 2012-03-17 | 2012-03-12 | 2012-03-17 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-200 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 105+000 ~ 108+000 | 2012-03-17 | 2012-03-21 | 2012-03-17 | 2012-03-21 | 4 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-210 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 108+000 ~ 111+000 | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 2012-03-21 | 2012-03-25 | 3 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-220 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 111+000 ~ 114+000 | 2012-03-25 | 2012-03-28 | 2012-03-25 | 2012-03-28 | 3 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-230 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION FROM KM 114+000 ~ 118+300 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 3 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-240 | COMPLETION OF SUB GRADE IN ZONE # 6B |  | 2012-04-01 |  | 2012-04-01 | 0 | 0% | 0%
| SUB BALLAST |  | 2012-02-07 | 2012-04-08 | 2012-02-07 | 2012-04-08 | 52 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-100 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 75+000 ~ 78+000 | 2012-02-07 | 2012-02-12 | 2012-02-07 | 2012-02-12 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-110 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 78+000 ~ 81+000 | 2012-02-12 | 2012-02-16 | 2012-02-12 | 2012-02-16 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-120 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 81+000 ~ 84+000 | 2012-02-16 | 2012-02-21 | 2012-02-16 | 2012-02-21 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-130 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 84+000 ~ 87+000 | 2012-02-21 | 2012-02-26 | 2012-02-21 | 2012-02-26 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-140 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 87+000 ~ 90+000 | 2012-02-26 | 2012-03-01 | 2012-02-26 | 2012-03-01 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-150 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 90+000 ~ 93+000 | 2012-03-01 | 2012-03-06 | 2012-03-01 | 2012-03-06 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-160 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 93+000 ~ 96+000 | 2012-03-06 | 2012-03-11 | 2012-03-06 | 2012-03-11 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-170 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 96+000 ~ 99+000 | 2012-03-11 | 2012-03-15 | 2012-03-11 | 2012-03-15 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-180 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 99+000 ~ 102+000 | 2012-03-15 | 2012-03-20 | 2012-03-15 | 2012-03-20 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-190 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2012-03-20 | 2012-03-25 | 2012-03-20 | 2012-03-25 | 4 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-200 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 105+000 ~ 108+000 | 2012-03-25 | 2012-03-28 | 2012-03-25 | 2012-03-28 | 3 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-210 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 108+000 ~ 111+000 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 2012-03-28 | 2012-04-01 | 3 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-220 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 111+000 ~ 114+000 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 3 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-230 | LAYING AND COMPACTION OF SUB BALLAST FROM KM 114+000 ~ 118+300 | 2012-04-04 | 2012-04-08 | 2012-04-04 | 2012-04-08 | 3 | 0% | 0%
| SUB-L3Z6A17-240 | COMPLETION OF SUB BALLAST IN ZONE # 6B |  | 2012-04-08 |  | 2012-04-08 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR RAILWAY TRACK |  | 2011-04-07 | 2012-05-21 | 2011-04-07 | 2012-05-21 | 343 | 0% | 0%
| BOX CULVERTS |  | 2011-04-07 | 2012-02-15 | 2011-04-07 | 2012-02-15 | 261 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-000 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-07 | 2011-04-09 | 2011-04-07 | 2011-04-09 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-010 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-020 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-030 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-11 | 2011-04-16 | 2011-04-11 | 2011-04-16 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-040 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-050 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-18 | 2011-04-24 | 2011-04-18 | 2011-04-24 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-060 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-24 | 2011-04-26 | 2011-04-24 | 2011-04-26 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-070 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-04-26 | 2011-05-02 | 2011-04-26 | 2011-05-02 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-080 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-05-02 | 2011-05-04 | 2011-05-02 | 2011-05-04 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-090 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 75+000 ~ 80+000 | 2011-05-21 | 2011-05-22 | 2011-05-21 | 2011-05-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-110 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-05 | 2011-05-07 | 2011-05-05 | 2011-05-07 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-120 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-130 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-08 | 2011-05-12 | 2011-05-08 | 2011-05-12 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-140 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-150 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-15 | 2011-05-21 | 2011-05-15 | 2011-05-21 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-160 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-21 | 2011-05-23 | 2011-05-21 | 2011-05-23 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-170 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-23 | 2011-05-29 | 2011-05-23 | 2011-05-29 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-180 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-29 | 2011-05-31 | 2011-05-29 | 2011-05-31 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-190 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-06-16 | 2011-06-18 | 2011-06-16 | 2011-06-18 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-200 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-210 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-220 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-02 | 2011-06-04 | 2011-06-02 | 2011-06-04 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-230 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-04 | 2011-06-08 | 2011-06-04 | 2011-06-08 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-240 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-06-08 | 2011-06-11 | 2011-06-08 | 2011-06-11 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-250 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-11 | 2011-06-18 | 2011-06-11 | 2011-06-18 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-260 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-18 | 2011-06-20 | 2011-06-18 | 2011-06-20 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-270 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-280 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-06-27 | 2011-06-29 | 2011-06-27 | 2011-06-29 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-290 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 85+000 ~ 90+000 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-300 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-310 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-320 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-330 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-03 | 2011-07-06 | 2011-07-03 | 2011-07-06 | 3 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-340 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-350 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-09 | 2011-07-13 | 2011-07-09 | 2011-07-13 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-360 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-13 | 2011-07-16 | 2011-07-13 | 2011-07-16 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-370 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-16 | 2011-07-20 | 2011-07-16 | 2011-07-20 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-380 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-390 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 90+000 ~ 95+000 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-400 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-410 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-24 | 2011-07-25 | 2011-07-24 | 2011-07-25 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-420 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-430 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-26 | 2011-07-31 | 2011-07-26 | 2011-07-31 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-440 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-07-31 | 2011-08-02 | 2011-07-31 | 2011-08-02 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-450 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-460 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 2011-08-09 | 2011-08-11 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-470 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-08-11 | 2011-08-18 | 2011-08-11 | 2011-08-18 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-480 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-08-18 | 2011-08-25 | 2011-08-18 | 2011-08-25 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-490 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 95+000 ~ 100+000 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-500 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-510 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-520 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-530 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-29 | 2011-09-03 | 2011-08-29 | 2011-09-03 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-540 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-550 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-05 | 2011-09-11 | 2011-09-05 | 2011-09-11 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-560 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-570 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-580 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 2011-09-19 | 2011-09-21 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-590 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-600 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-610 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-620 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-630 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-25 | 2011-09-29 | 2011-09-25 | 2011-09-29 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-640 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 2011-09-29 | 2011-10-02 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-650 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-10-02 | 2011-10-09 | 2011-10-02 | 2011-10-09 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-660 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 2011-10-09 | 2011-10-11 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-670 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-10-11 | 2011-10-18 | 2011-10-11 | 2011-10-18 | 6 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-680 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-10-18 | 2011-10-20 | 2011-10-18 | 2011-10-20 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-690 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 2011-11-10 | 2011-11-12 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-700 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-10-20 | 2011-10-22 | 2011-10-20 | 2011-10-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-710 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-720 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-730 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-10-24 | 2011-11-02 | 2011-10-24 | 2011-11-02 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-740 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-11-02 | 2011-11-05 | 2011-11-02 | 2011-11-05 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-750 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-11-05 | 2011-11-10 | 2011-11-05 | 2011-11-10 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-760 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-770 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-11-13 | 2011-11-19 | 2011-11-13 | 2011-11-19 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-780 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-790 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 105+000 ~ 109+000 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-800 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-810 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-820 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-830 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-11-24 | 2011-11-29 | 2011-11-24 | 2011-11-29 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-840 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-850 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-12-01 | 2011-12-07 | 2011-12-01 | 2011-12-07 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-860 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-870 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-12-10 | 2011-12-15 | 2011-12-10 | 2011-12-15 | 5 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-880 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 2011-12-15 | 2011-12-18 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-890 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 109+000 ~ 114+000 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-900 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-910 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-920 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-930 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-21 | 2011-12-24 | 2011-12-21 | 2011-12-24 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-940 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 2011-12-24 | 2011-12-25 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-950 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-25 | 2011-12-29 | 2011-12-25 | 2011-12-29 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-960 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2011-12-29 | 2012-01-01 | 2011-12-29 | 2012-01-01 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-970 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2012-01-01 | 2012-01-05 | 2012-01-01 | 2012-01-05 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-975 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 2012-01-05 | 2012-01-08 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-980 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 114+000 ~ 116+000 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-981 | STRUCTURAL EXCAVATION OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-982 | BED PREPARATION OF CULVERST FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-983 | LEAN CONCRETE OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-984 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-11 | 2012-01-14 | 2012-01-11 | 2012-01-14 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-985 | CONC. POURING OF BOTTOM SLABS OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-986 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-15 | 2012-01-19 | 2012-01-15 | 2012-01-19 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-987 | CONC. POURING OF WALLS OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 2012-01-19 | 2012-01-22 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-988 | STEEL FIXING AND SHUTTERING OF TOP SLABS CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-22 | 2012-01-26 | 2012-01-22 | 2012-01-26 | 4 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-989 | CONC. POURING OF TOP SLABS OF CULVERTS FROM KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 2 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-990 | REMOVAL OF SHUTTERING & BACK FILLING OF CULVERTS FROM KM 116+300 ~ 118+300 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 1 | 0% | 0%
| RCBC-L3Z6A17-995 | COMPLETION OF BOX CULVERTS IN ZONE # 6 |  | 2012-02-15 |  | 2012-02-15 | 0 | 0% | 0%
| PIPE CULVERTS |  | 2011-05-04 | 2012-02-06 | 2011-05-04 | 2012-02-06 | 230 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-100 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-110 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-05 | 2011-05-07 | 2011-05-05 | 2011-05-07 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-120 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-130 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-08 | 2011-05-10 | 2011-05-08 | 2011-05-10 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-140 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-150 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-160 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-07-23 | 2011-07-25 | 2011-07-23 | 2011-07-25 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-170 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-07-25 | 2011-07-27 | 2011-07-25 | 2011-07-27 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-180 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-190 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-07-30 | 2011-08-03 | 2011-07-30 | 2011-08-03 | 4 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-200 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-210 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 80+000 ~ 85+000 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-220 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-27 | 2011-08-29 | 2011-08-27 | 2011-08-29 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-230 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-240 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-250 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-03 | 2011-09-07 | 2011-09-03 | 2011-09-07 | 4 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-260 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2011-09-07 | 2011-09-10 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-270 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 100+000 ~ 102+000 | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-280 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-290 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-300 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-310 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-25 | 2011-09-27 | 2011-09-25 | 2011-09-27 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-320 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-330 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 102+000 ~ 105+000 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-340 | STRUCTURAL EXCAVATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-350 | BED PREPARATION OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-360 | LEAN CONC. OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-370 | LAYING AND JOINTING OF PIPES OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 2 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-380 | CRADLE CONC.OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 116+300 ~ 118+300 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-390 | BACK FILLING OF PIPE CULVERT FROM KM AT KM 116+000 ~ 118+300 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 1 | 0% | 0%
| RCPC-L3Z6A17-400 | COMPLETION OF PIPE CULVERTS IN ZONE # 6 |  | 2012-02-06 |  | 2012-02-06 | 0 | 0% | 0%
| BRIDGE (OR2) |  | 2012-02-07 | 2012-05-21 | 2012-02-07 | 2012-05-21 | 90 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-100 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-110 | STRUCTURLA EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-170 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-180 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-190 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL AI | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-230 | BED PREPARATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-240 | LEAN CONCRETE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-250 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-260 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-270 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-280 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 711.188 ~ 714.188 | 2012-02-26 | 2012-02-28 | 2012-02-26 | 2012-02-28 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-290 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 711.188 ~ 714.188 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-300 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 711.188 ~ 714.188 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-310 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 714.188 ~ 717.188 | 2012-03-04 | 2012-03-06 | 2012-03-04 | 2012-03-06 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-320 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 714.188 ~ 717.188 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-330 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 714.188 ~ 717.188 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-340 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 717.188 ~ 717.731 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 2012-03-11 | 2012-03-13 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-350 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 717.188 ~ 717.731 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-360 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 717.188 ~ 717.731 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-370 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2012-03-18 | 2012-03-20 | 2012-03-18 | 2012-03-20 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-380 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-390 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL AI | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-400 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 710.711 ~ 713.711 | 2012-03-25 | 2012-03-27 | 2012-03-25 | 2012-03-27 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-410 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 710.711 ~ 713.711 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-420 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 710.711 ~ 713.711 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-430 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 713.711 ~ 716.711 | 2012-04-01 | 2012-04-03 | 2012-04-01 | 2012-04-03 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-440 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 713.711 ~ 716.711 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-450 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 713.711 ~ 716.711 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-460 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 716.711 ~ 719.811 | 2012-04-08 | 2012-04-10 | 2012-04-08 | 2012-04-10 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-470 | FORM WORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 716.711 ~ 719.811 | 2012-04-11 | 2012-04-14 | 2012-04-11 | 2012-04-14 | 3 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-480 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 716.711 ~ 719.811 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-490 | STEEL FIXING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-500 | FORM WORK OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-510 | CONCRETE POURING OF FLANGE OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-520 | FORMWORK OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-525 | STEEL FIXING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-527 | CONCRETE POURING OF PRESTRESSED BOX GIRDER | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 1 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-530 | CONSTRUCTION OF BACK WALL BW1 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | 5 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-540 | CONSTRUCTION OF BACK WALL BW2 | 2012-05-16 | 2012-05-21 | 2012-05-16 | 2012-05-21 | 5 | 0% | 0%
| OR2-L3Z6A17-550 | COMPLETION OF RAILWAY BRIDGES IN ZONE # 6 |  | 2012-05-21 |  | 2012-05-21 | 0 | 0% | 0%
| LAYING OF RAILWAY TRACK |  | 2012-06-05 | 2012-09-29 | 2012-06-05 | 2012-09-29 | 98 | 0% | 0%
| LAYING OF MAIN TRACK |  | 2012-06-05 | 2012-09-29 | 2012-06-05 | 2012-09-29 | 98 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-100 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 75+000 ~ 81+000 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-110 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 81+000 ~ 87+000 | 2012-06-06 | 2012-06-10 | 2012-06-06 | 2012-06-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-120 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 87+000 ~ 93+000 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-130 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 93+000 ~ 100+000 | 2012-06-09 | 2012-06-12 | 2012-06-09 | 2012-06-12 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-140 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 100+000 ~ 106+000 | 2012-06-10 | 2012-06-13 | 2012-06-10 | 2012-06-13 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-150 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 106+000 ~ 112+000 | 2012-06-11 | 2012-06-14 | 2012-06-11 | 2012-06-14 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-160 | LAYING OF FIRST LAYER OF BALLAST FROM KM 112+000 ~ 118+300 | 2012-06-12 | 2012-06-16 | 2012-06-12 | 2012-06-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-170 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 75+000 ~ 81+000 | 2012-06-16 | 2012-06-19 | 2012-06-16 | 2012-06-19 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-180 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 81+000 ~ 87+000 | 2012-06-17 | 2012-06-20 | 2012-06-17 | 2012-06-20 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-190 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 87+000 ~ 93+000 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-200 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 93+000 ~ 100+000 | 2012-06-19 | 2012-06-23 | 2012-06-19 | 2012-06-23 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-210 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 100+000 ~ 106+000 | 2012-06-20 | 2012-06-24 | 2012-06-20 | 2012-06-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-220 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 106+000 ~ 112+000 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-230 | LAYING OF TRANSITION TRACK FROM KM 112+000 ~ 118+300 | 2012-06-23 | 2012-06-26 | 2012-06-23 | 2012-06-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-240 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 75+000 ~ 81+000 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-250 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 81+000 ~ 87+000 | 2012-06-27 | 2012-07-01 | 2012-06-27 | 2012-07-01 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-260 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 87+000 ~ 93+000 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-270 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 93+000 ~ 100+000 | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-280 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 100+000 ~ 106+000 | 2012-07-01 | 2012-07-04 | 2012-07-01 | 2012-07-04 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-290 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 106+000 ~ 112+000 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-300 | LONG RAIL REPLACEMENT FROM KM 112+000 ~ 118+300 | 2012-07-03 | 2012-07-07 | 2012-07-03 | 2012-07-07 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-310 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 75+000 ~ 81+000 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-320 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 81+000 ~ 87+000 | 2012-07-08 | 2012-07-11 | 2012-07-08 | 2012-07-11 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-330 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 87+000 ~ 93+000 | 2012-07-09 | 2012-07-12 | 2012-07-09 | 2012-07-12 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-340 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 93+000 ~ 100+000 | 2012-07-10 | 2012-07-14 | 2012-07-10 | 2012-07-14 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-350 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 100+000 ~ 106+000 | 2012-07-11 | 2012-07-15 | 2012-07-11 | 2012-07-15 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-360 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 106+000 ~ 112+000 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-370 | LAYING AND TAMPING OF 2ND LAYER OF BALLAST FROM KM 112+000 ~ 118+300 | 2012-07-14 | 2012-07-17 | 2012-07-14 | 2012-07-17 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-380 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 75+000 ~ 81+000 | 2012-07-17 | 2012-07-21 | 2012-07-17 | 2012-07-21 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-390 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 81+000 ~ 87+000 | 2012-07-18 | 2012-07-22 | 2012-07-18 | 2012-07-22 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-400 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 87+000 ~ 93+000 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-410 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 93+000 ~ 100+000 | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-420 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 100+000 ~ 106+000 | 2012-07-22 | 2012-07-25 | 2012-07-22 | 2012-07-25 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-430 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 106+000 ~ 112+000 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-440 | LAYING, TRIMING AND TAMPING OF FINAL LAYER OF BALLAST FROM KM 112+000 ~ 118+300 | 2012-07-24 | 2012-07-28 | 2012-07-24 | 2012-07-28 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-450 | JOINTING AND WELDING FROM KM 75+000 ~ 81+000 | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-460 | JOINTING AND WELDING FROM KM81+000 ~ 87+000 | 2012-07-22 | 2012-07-25 | 2012-07-22 | 2012-07-25 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-470 | JOINTING AND WELDING FROM KM 87+000 ~ 93+000 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-480 | JOINTING AND WELDING FROM KM 93+000 ~ 100+000 | 2012-07-24 | 2012-07-28 | 2012-07-24 | 2012-07-28 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-490 | JOINTING AND WELDING FROM KM 100+000 ~ 106+000 | 2012-07-25 | 2012-07-29 | 2012-07-25 | 2012-07-29 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-500 | JOINTING AND WELDING FROM KM 106+000 ~ 112+000 | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-510 | JOINTING AND WELDING FROM KM 112+000 ~ 118+300 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 3 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-515 | DESTRESSING OF RAILWAY TRACK FROM MAJMA'A TO AZ ZABIRA JUNCTION | 2012-06-07 | 2012-08-05 | 2012-06-07 | 2012-08-05 | 50 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-520 | COMPLETION OF RAIL WORKS IN ZONE # 6B |  | 2012-09-29 |  | 2012-09-29 | 0 | 0% | 0%
| RAL-L3Z6A17-530 | COMPLETION OF PROJECT CTW400 |  | 2012-09-29 |  | 2012-09-29 | 0 | 0% | 0%
| STRUCTURAL WORKS FOR ROADS |  | 2012-01-26 | 2012-07-18 | 2012-01-26 | 2012-07-18 | 150 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR7) |  | 2012-01-26 | 2012-04-17 | 2012-01-26 | 2012-04-17 | 71 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-120 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-130 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-140 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-150 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-160 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-02 | 2012-02-06 | 2012-02-02 | 2012-02-06 | 4 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-170 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-07 | 2012-02-11 | 2012-02-07 | 2012-02-11 | 4 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-180 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 2012-02-12 | 2012-02-14 | 3 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-190 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-16 | 2012-02-19 | 2012-02-16 | 2012-02-19 | 3 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 717.798 ~ 720.823 | 2012-02-21 | 2012-02-26 | 2012-02-21 | 2012-02-26 | 5 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 717.798 ~ 720.823 | 2012-02-27 | 2012-03-01 | 2012-02-27 | 2012-03-01 | 4 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 717.798 ~ 720.823 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 717.657 ~ 720.682 | 2012-03-04 | 2012-03-08 | 2012-03-04 | 2012-03-08 | 5 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-260 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 717.657 ~ 720.682 | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 4 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 717.657 ~ 720.682 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-272 | PLACING OF BEARINGS | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-280 | ERECTION OF GIRDERS | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-290 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-03-18 | 2012-03-24 | 2012-03-18 | 2012-03-24 | 6 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-300 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-03-25 | 2012-03-31 | 2012-03-25 | 2012-03-31 | 6 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-310 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-320 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-330 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-340 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 1 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-350 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-04-07 | 2012-04-11 | 2012-04-07 | 2012-04-11 | 5 | 0% | 0%
| UR7-L3Z6A17-360 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-04-12 | 2012-04-17 | 2012-04-12 | 2012-04-17 | 5 | 0% | 0%
| BRIDGE (UR8) |  | 2012-04-07 | 2012-07-18 | 2012-04-07 | 2012-07-18 | 89 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-100 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-110 | STRUCTURAL EXCAVATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-120 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-130 | BED PREPARATION FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-140 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-150 | LEAN CONCRETE FOR FOUNDATION OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-160 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 3 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-170 | STEEL FIXING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-17 | 2012-04-19 | 2012-04-17 | 2012-04-19 | 3 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-180 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-04-21 | 2012-04-22 | 2012-04-21 | 2012-04-22 | 2 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-190 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-200 | FORMWORK FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-210 | CONCRETE POURING FOR FOUNDATION SLAB OF ABUTMENT WALL A2 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-220 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 746.804 ~ 749.829 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 3 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-230 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 746.804 ~ 749.829 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-240 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL AI FROM EL. 746.804 ~ 749.829 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-250 | STEEL FIXING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 746.813 ~ 749.838 | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 3 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-260 | FORMWORK OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 746.813 ~ 749.838 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-270 | CONCRETE POURING OF ABUTMENT WALL A2 FROM EL. 746.813 ~ 749.838 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-272 | PLACING OF BEARINGS | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-280 | ERECTION OF GIRDERS | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-290 | FORMWORK FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-05-14 | 2012-05-20 | 2012-05-14 | 2012-05-20 | 6 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-300 | STEEL FIXING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-05-21 | 2012-05-27 | 2012-05-21 | 2012-05-27 | 6 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-310 | CONCRETE POURING FOR DECK SLAB (DS1) | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-320 | STEEL FIXING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-330 | FORM WORK FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-340 | CONCRETE POURING FOR APPROACH SLABS (AS1 & AS2) | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 1 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-350 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW1 | 2012-06-03 | 2012-06-07 | 2012-06-03 | 2012-06-07 | 5 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-360 | CONSTRUCTION OF REINFORCED EARTH WALL EW2 | 2012-06-09 | 2012-06-13 | 2012-06-09 | 2012-06-13 | 5 | 0% | 0%
| UR8-L3Z6A17-370 | COMPLETION OF ROAD BRIDGES IN ZONE # 6 |  | 2012-07-18 |  | 2012-07-18 | 0 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR ROADS (UR7 , UR8) |  | 2012-05-20 | 2012-08-25 | 2012-05-20 | 2012-08-25 | 84 | 0% | 0%
| FILL |  | 2012-05-20 | 2012-07-04 | 2012-05-20 | 2012-07-04 | 40 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-185 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-20 | 2012-05-23 | 2012-05-20 | 2012-05-23 | 4 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-195 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-24 | 2012-06-02 | 2012-05-24 | 2012-06-02 | 8 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-205 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-03 | 2012-06-13 | 2012-06-03 | 2012-06-13 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-215 | FILL FOR UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-06-14 | 2012-06-19 | 2012-06-14 | 2012-06-19 | 5 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-225 | FILL FOR UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-05-20 | 2012-05-22 | 2012-05-20 | 2012-05-22 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-235 | FILL FOR UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-05-23 | 2012-05-26 | 2012-05-23 | 2012-05-26 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-245 | FILL FOR UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-05-27 | 2012-05-28 | 2012-05-27 | 2012-05-28 | 2 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-255 | FILL FOR UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-265 | FILL FOR UR8 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-275 | FILL FOR UR8 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-285 | FILL FOR UR8 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 1 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-295 | FILL FOR UR8 FROM KM 2+100 ~ 2+400 | 2012-06-03 | 2012-06-05 | 2012-06-03 | 2012-06-05 | 3 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-305 | FILL FOR UR8 FROM KM 2+400 ~ 2+700 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 12 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-315 | FILL FOR UR8 FROM KM 2+700 ~ 3+000 | 2012-06-20 | 2012-07-01 | 2012-06-20 | 2012-07-01 | 10 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-325 | FILL FOR UR8 FROM KM 3+000 ~ 3+400 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 3 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-06-20 | 2012-07-30 | 2012-06-20 | 2012-07-30 | 35 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-195 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-205 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-215 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-225 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-235 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-05 | 2012-07-07 | 2012-07-05 | 2012-07-07 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-245 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-255 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-265 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-12 | 2012-07-14 | 2012-07-12 | 2012-07-14 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-275 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-285 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-295 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2012-07-19 | 2012-07-21 | 2012-07-19 | 2012-07-21 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-305 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 2+100 ~ 2+400 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-315 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 2+400 ~ 2+700 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-325 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 2+700 ~ 3+000 | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 2 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-335 | SUB GRADE DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 3+000 ~ 3+400 | 2012-07-29 | 2012-07-30 | 2012-07-29 | 2012-07-30 | 2 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-06-30 | 2012-08-25 | 2012-06-30 | 2012-08-25 | 49 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-185 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-195 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-205 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-215 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-225 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-235 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-02 | 2012-08-04 | 2012-08-02 | 2012-08-04 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-245 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-05 | 2012-08-06 | 2012-08-05 | 2012-08-06 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-255 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-265 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-275 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-285 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-295 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 2+100 ~ 2+400 | 2012-08-16 | 2012-08-18 | 2012-08-16 | 2012-08-18 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-305 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 2+400 ~ 2+700 | 2012-08-19 | 2012-08-20 | 2012-08-19 | 2012-08-20 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-315 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 2+700 ~ 3+000 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-325 | ABC DUMPING AND PREPARATION OF UR8 FROM KM 3+000 ~ 3+400 | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 2 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-335 | COMPLETION OF ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 6 |  | 2012-08-25 |  | 2012-08-25 | 0 | 0% | 0%
| ROAD ASPHALT WORKS (UR7 , UR8) |  | 2012-07-09 | 2012-09-26 | 2012-07-09 | 2012-09-26 | 69 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-07-09 | 2012-08-26 | 2012-07-09 | 2012-08-26 | 42 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-300 | BITUMEN PRIME COAT OF UR7 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-400 | BITUMEN PRIME COAT OF UR8 | 2012-08-26 | 2012-08-26 | 2012-08-26 | 2012-08-26 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-07-10 | 2012-09-06 | 2012-07-10 | 2012-09-06 | 51 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-310 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-320 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-330 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-340 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-410 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-420 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-430 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-440 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-450 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-460 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-470 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-480 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 2+100 ~ 2+400 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-580 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 2+400 ~ 2+700 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-600 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 2+700 ~ 3+000 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-610 | ASPHALT BINDER COURSE OF UR8 FROM KM 3+000 ~ 3+400 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 1 | 0% | 0%
| BITUMEN TACK COAT |  | 2012-07-19 | 2012-09-07 | 2012-07-19 | 2012-09-07 | 43 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-350 | BITUMEN TACK COAT OF UR7 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-490 | BITUMEN TACK COAT OF UR8 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-07-21 | 2012-09-26 | 2012-07-21 | 2012-09-26 | 59 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-360 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR7 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-370 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR7 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-380 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR7 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-390 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR7 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-500 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 0+000 ~ 0+300 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-510 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 0+300 ~ 0+600 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-520 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 0+600 ~ 0+900 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-530 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 0+900 ~ 1+200 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-540 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 1+200 ~ 1+500 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-550 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 1+500 ~ 1+800 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-560 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 1+800 ~ 2+100 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-570 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 2+100 ~ 2+400 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-590 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 2+400 ~ 2+700 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-630 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 2+700 ~ 3+000 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-640 | ASPHALT WEARING COURSE OF UR8 FROM KM 3+000 ~ 3+400 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-645 | BRIDGE PARAPETS PRECAST | 2012-09-05 | 2012-09-20 | 2012-09-05 | 2012-09-20 | 15 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-650 | COMPLETION OF ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 6 |  | 2012-09-26 |  | 2012-09-26 | 0 | 0% | 0%
| EARTH WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-0098,TR-0753R, TR-0753L) |  | 2012-05-20 | 2012-08-09 | 2012-05-20 | 2012-08-09 | 71 | 0% | 0%
| CUT |  | 2012-05-20 | 2012-06-09 | 2012-05-20 | 2012-06-09 | 18 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-107 | START OF DIVERSION ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 6 | 2012-05-20 |  | 2012-05-20 |  | 0 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-117 | CUT FOR TR-0098 | 2012-05-20 | 2012-05-27 | 2012-05-20 | 2012-05-27 | 7 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-127 | CUT FOR TR-0753R | 2012-05-28 | 2012-06-03 | 2012-05-28 | 2012-06-03 | 6 | 0% | 0%
| CUT-L3Z6A17-137 | CUT FOR TR-0753L | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 5 | 0% | 0%
| FILL |  | 2012-06-10 | 2012-06-28 | 2012-06-10 | 2012-06-28 | 17 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-107 | FILL FOR TR-0098 | 2012-06-10 | 2012-06-16 | 2012-06-10 | 2012-06-16 | 6 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-117 | FILL FOR TR-0753R | 2012-06-17 | 2012-06-24 | 2012-06-17 | 2012-06-24 | 7 | 0% | 0%
| FILL-L3Z6A17-127 | FILL FOR TR-0753L | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 4 | 0% | 0%
| SUB GRADE |  | 2012-06-30 | 2012-07-15 | 2012-06-30 | 2012-07-15 | 14 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-107 | SUB GRADE FOR TR-0098 | 2012-06-30 | 2012-07-04 | 2012-06-30 | 2012-07-04 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-117 | SUB GRADE FOR TR-0753R | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 5 | 0% | 0%
| SG-L3Z6A17-127 | SUB GRADE FOR TR-0753L | 2012-07-11 | 2012-07-15 | 2012-07-11 | 2012-07-15 | 4 | 0% | 0%
| AGGREGATE BASE COURSE |  | 2012-07-16 | 2012-08-09 | 2012-07-16 | 2012-08-09 | 22 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-107 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-0098 | 2012-07-16 | 2012-07-19 | 2012-07-16 | 2012-07-19 | 4 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-117 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-0753R | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 4 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-127 | AGGREGATE BASE COURSE FOR TR-0753L | 2012-07-25 | 2012-07-29 | 2012-07-25 | 2012-07-29 | 4 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-129 | AGGREGATE SUBBASE COURSE | 2012-07-30 | 2012-08-09 | 2012-07-30 | 2012-08-09 | 10 | 0% | 0%
| ABC-L3Z6A17-137 | COMPLETION OF DIVERSION ROAD EARTH WORKS IN ZONE # 6 |  | 2012-08-09 |  | 2012-08-09 | 0 | 0% | 0%
| ASPHALT WORKS FOR TRACK ROAD DIVERSIONS (TR-0098,TR-0753R, TR-0753L) |  | 2012-08-11 | 2012-09-15 | 2012-08-11 | 2012-09-15 | 31 | 0% | 0%
| BITUMEN PRIME COAT |  | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 3 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-107 | START OF DIVERSION ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 6 | 2012-08-11 |  | 2012-08-11 |  | 0 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-117 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0098 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-127 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0753R | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-137 | BITUMEN PRIME COAT FOR TR-0753L | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT BINDER COURSE |  | 2012-08-14 | 2012-08-22 | 2012-08-14 | 2012-08-22 | 8 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-147 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-0098 | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 3 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-157 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-0753R | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 3 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-167 | ASPHALT BINDER COURSE FOR TR-0753L | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2 | 0% | 0%
| BITUMEN TACK COAT |  | 2012-08-18 | 2012-08-23 | 2012-08-18 | 2012-08-23 | 6 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-177 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0098 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-187 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0753R | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 2012-08-19 | 1 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-197 | BITUMEN TACK COAT FOR TR-0753L | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 1 | 0% | 0%
| ASPHALT WEARING COURSE |  | 2012-08-25 | 2012-09-15 | 2012-08-25 | 2012-09-15 | 19 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-207 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-0098 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-217 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-0753R | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-227 | ASPHALT WEARING COURSE FOR TR-0753L | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2 | 0% | 0%
| ASP-L3Z6A17-237 | COMPLETION OF DIVERSION ROAD ASPHALT WORKS IN ZONE # 6 |  | 2012-09-15 |  | 2012-09-15 | 0 | 0% | 0%
| WORKS WHICH NOT COVERED BY WBS |  | 2010-03-01 | 2012-09-29 | 2010-03-01 | 2012-09-30 | 792 | 0% | 0%
| A1000 | MISCELLENEOUS BRIDGE AND ROAD WORKS | 2011-04-20 | 2012-09-16 | 2011-04-20 | 2012-09-16 | 433 | 0% | 0%
| A1005 | REINFORCED EARTH STRUCTURES (CAMEL CROSSINGS) | 2010-12-06 | 2012-04-29 | 2010-12-06 | 2012-04-29 | 430 | 0% | 0%
| A1010 | RAIL / ROAD LEVL CROSSINGS | 2011-04-04 | 2012-04-29 | 2011-04-04 | 2012-04-29 | 328 | 0% | 0%
| A1030 | BRIDGES (CAMEL CROSSINGS) | 2011-03-21 | 2012-06-03 | 2011-03-21 | 2012-06-03 | 370 | 0% | 0%
| A1040 | RETAINING STRUCTURES | 2010-12-06 | 2012-04-29 | 2010-12-06 | 2012-04-29 | 430 | 0% | 0%
| A1050 | OTHER WORKS | 2010-10-02 | 2012-08-16 | 2010-10-02 | 2012-08-16 | 575 | 0% | 0%
| A1060 | WATER AND SEWER PIPE PROTECTION | 2010-03-01 | 2011-12-01 | 2010-03-01 | 2011-11-30 | 532 | 0% | 0%
| A1070 | ELECTRICAL UNDERGROUND UTILITIES PROTECTION | 2010-03-01 | 2011-09-29 | 2010-03-01 | 2011-09-29 | 483 | 0% | 0%
| A1080 | DRAINAGE WORKS | 2010-06-15 | 2012-08-30 | 2010-06-15 | 2012-08-30 | 676 | 0% | 0%
| A1090 | FENCING WORKS | 2010-11-02 | 2012-09-26 | 2010-11-02 | 2012-09-26 | 583 | 0% | 0%
| A1100 | CUTTINGS STABILIZATION WORKS | 2010-11-02 | 2012-08-13 | 2010-11-02 | 2012-08-13 | 545 | 0% | 0%
| A1110 | ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNALS | 2011-08-27 | 2012-09-18 | 2011-08-27 | 2012-09-18 | 330 | 0% | 0%
| A1120 | LANDSCAPING AND IRRIGATION | 2010-12-23 | 2012-09-05 | 2010-12-23 | 2012-09-05 | 525 | 0% | 0%
| A1130 | TRAFFIC CONTROL DEVICES AND WORK ZONES | 2011-08-27 | 2012-09-29 | 2011-08-27 | 2012-09-30 | 339 | 0% | 0%
| A1140 | NEW ROADS SIGNAGE AND MARKING WORKS | 2011-09-25 | 2012-09-12 | 2011-09-25 | 2012-09-12 | 300 | 0% | 0%
| A1150 | SAFETY EQUIPMENT FOR RAILWORK | 2012-02-01 | 2012-09-25 | 2012-02-01 | 2012-09-25 | 204 | 0% | 0%
| A1160 | MARKER SIGNS | 2012-02-01 | 2012-09-25 | 2012-02-01 | 2012-09-25 | 204 | 0% | 0%
| A1170 | SIGNALLING AND TELECOMMUNICATIONS BUILDERS'S WORK (ALL PROVISIONAL) | 2011-07-02 | 2012-09-15 | 2011-07-02 | 2012-09-15 | 371 | 0% | 0%

## Sheet7
0 | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | Schedule % Complete | Start | Finish | Total Float
1 | EC00515 City Center Office Building Addition |  | 681 | 554 | 16.67% | 01-Nov-10 A | 2013-07-03 | 0
3 | EC00515.D&E Design and Engineering |  | 107 | 0 | 100% | 01-Nov-10 A | 06-Apr-11 A
0 | EC1000 | Design Building Addition | 55 | 0 | 100% | 01-Nov-10 A | 19-Jan-11 A
0 | EC1010 | Start Office Building Addition Project | 0 | 0 | 100% | 01-Nov-10 A
0 | EC1030 | Review and Approve Designs | 22 | 0 | 100% | 17-Jan-11 A | 17-Feb-11 A
0 | EC1050 | Assemble Technical Data for Heat Pump | 7 | 0 | 100% | 16-Feb-11 A | 25-Feb-11 A
0 | EC1160 | Review Technical Data on Heat Pumps | 27 | 0 | 100% | 24-Feb-11 A | 06-Apr-11 A
3 | EC00515.Found Foundation |  | 146 | 98 | 22.02% | 23-Feb-11 A | 2011-09-19 | 175
0 | EC1090 | Begin Building Construction | 0 | 0 | 100% | 28-Feb-11 A
0 | EC1100 | Site Preparation | 43 | 0 | 100% | 23-Feb-11 A | 18-Apr-11 A
0 | EC1230 | Excavation | 24 | 24 | 41.67% | 2011-05-02 | 2011-06-06 | 127
0 | EC1320 | Install Underground Water Lines | 12 | 12 | 0% | 2011-06-03 | 2011-06-21 | 127
0 | EC1330 | Install Underground Electric Conduit | 12 | 12 | 0% | 2011-06-03 | 2011-06-21 | 127
0 | EC1340 | Form/Pour Concrete Footings | 24 | 24 | 0% | 2011-06-21 | 2011-07-26 | 127
0 | EC1350 | Concrete Foundation Walls | 24 | 24 | 0% | 2011-07-25 | 2011-08-26 | 127
0 | EC1360 | Form and Pour Slab | 12 | 12 | 0% | 2011-08-26 | 2011-09-14 | 127
0 | EC1370 | Backfill and Compact Walls | 5 | 5 | 0% | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 127
0 | EC1380 | Foundation Phase Complete | 0 | 0 | 0% |  | 2011-09-19 | 178
3 | EC00515.Structure Structure |  | 151 | 151 | 0% | 2011-09-19 | 2012-04-20 | 306
0 | EC1390 | Erect Structural Frame | 48 | 48 | 0% | 2011-09-19 | 2011-11-25 | 127
0 | EC1410 | Begin Structural Phase | 0 | 0 | 0% | 2011-11-25 |  | 418
0 | EC1420 | Floor Decking | 34 | 34 | 0% | 2011-11-25 | 2012-01-13 | 127
0 | EC1430 | Concrete First Floor | 36 | 36 | 0% | 2012-01-11 | 2012-03-01 | 127
0 | EC1460 | Erect Stairwell and Elevator Walls | 24 | 24 | 0% | 2012-03-01 | 2012-04-04 | 139
0 | EC1470 | Concrete Basement Slab | 24 | 24 | 0% | 2012-03-01 | 2012-04-04 | 139
0 | EC1480 | Concrete Second Floor | 36 | 36 | 0% | 2012-03-01 | 2012-04-20 | 127
0 | EC1540 | Structure Complete | 0 | 0 | 0% |  | 2012-04-20 | 127
3 | EC00515.Mechanicals Mechanical/Electrical Systems |  | 562 | 549 | 2.63% | 14-Apr-11 A | 2013-06-26 | 0
0 | EC1490 | Rough-In Phase Begins | 0 | 0 | 0% | 2012-03-12 |  | 234
0 | EC1690 | Rough In Complete | 0 | 0 | 0% |  | 2013-02-05 | 0
5 | EC00515.Mechanicals.Lifts Elevator |  | 218 | 218 | 0% | 2012-04-04 | 2013-02-12 | 90
0 | EC1520 | Install Elevator Rails and Equipment | 3 | 3 | 0% | 2012-04-04 | 2012-04-06 | 217
0 | EC1710 | Install Elevator Cab and Finishes | 5 | 5 | 0% | 2013-02-05 | 2013-02-12 | 91
5 | EC00515.Mechanicals.HVAC HVAC |  | 562 | 549 | 3.85% | 14-Apr-11 A | 2013-06-26 | 0
0 | EC1190 | Prepare and Solicit Bids for Heat Pump | 15 | 2 | 100% | 14-Apr-11 A | 2011-05-04 | 0
0 | EC1240 | Review Bids for Heat Pump | 10 | 10 | 79.17% | 2011-05-04 | 2011-05-17 | 0
0 | EC1270 | Award Contract for Heat Pump | 6 | 6 | 0% | 2011-05-17 | 2011-05-25 | 0
0 | EC1290 | Fabricate and Deliver Heat Pump and Controls | 422 | 422 | 0% | 2011-05-25 | 2013-01-23 | 0
0 | EC1500 | Install HVAC Ducts | 24 | 24 | 0% | 2012-03-12 | 2012-04-13 | 186
0 | EC1630 | Insulate Ducts | 5 | 5 | 0% | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 140
0 | EC1650 | Set Heat Pump | 12 | 12 | 0% | 2013-01-04 | 2013-01-22 | 0
0 | EC1670 | Relocate HVAC Chiller | 7 | 7 | 0% | 2013-01-22 | 2013-02-01 | 0
0 | EC1680 | Startup and Test HVAC | 2 | 2 | 0% | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 0
0 | EC1770 | Install AC Grills and Registers | 5 | 5 | 0% | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 23
0 | EC1830 | Test and Balance HVAC Equipment | 2 | 2 | 0% | 2013-06-21 | 2013-06-26 | 0
5 | EC00515.Mechanicals.Systems Plumbing and Electrical |  | 258 | 258 | 0% | 2012-01-20 | 2013-01-23 | 6
0 | EC1440 | Set Mechanical and Electrical Equipment | 36 | 36 | 0% | 2012-01-20 | 2012-03-12 | 186
0 | EC1510 | Rough-In Plumbing/Piping | 3 | 3 | 0% | 2012-08-24 | 2012-08-29 | 72
0 | EC1640 | Install Wiring and Cable | 36 | 36 | 0% | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 72
0 | EC1660 | Connect Equipment | 1 | 1 | 0% | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 6
3 | EC00515.Ex-Finish Exterior Finishes |  | 336 | 289 | 43.02% | 17-Feb-11 A | 2012-06-19 | 266
0 | EC1590 | Close-In Phase Begins | 0 | 0 | 0% | 2012-05-15 |  | 296
0 | EC1620 | Building Enclosed | 0 | 0 | 0% |  | 2012-06-18 | 127
5 | EC00515.Ex-Finish.Brick Brick |  | 312 | 265 | 59.15% | 17-Feb-11 A | 2012-05-15 | 124
0 | EC1040 | Assemble Brick Samples | 0 | 0 | 100% | 17-Feb-11 A
0 | EC1070 | Review and Approve Brick Samples | 30 | 0 | 100% | 28-Feb-11 A | 13-Apr-11 A
0 | EC1180 | Prepare and Solicit Bids for Brick Exterior | 15 | 0 | 100% | 18-Mar-11 A | 13-Apr-11 A
0 | EC1220 | Review Bids for Brick | 15 | 0 | 100% | 08-Apr-11 A | 28-Apr-11 A
0 | EC1260 | Award Contract for Brick | 5 | 4 | 8.33% | 21-Apr-11 A | 2011-05-05 | 377
0 | EC1280 | Deliver Brick | 1 | 1 | 0% | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 377
0 | EC1550 | Brick Exterior Walls | 17 | 17 | 0% | 2012-04-20 | 2012-05-15 | 127
5 | EC00515.Ex-Finish.Roof Roof |  | 24 | 24 | 0% | 2012-05-15 | 2012-06-19 | 124
0 | EC1600 | Insulation and Built-up Roofing | 24 | 24 | 0% | 2012-05-15 | 2012-06-19 | 127
5 | EC00515.Ex-Finish.Win Doors and Windows |  | 7 | 7 | 0% | 2012-04-27 | 2012-05-08 | 152
0 | EC1560 | Install Door and Window Frames | 3 | 3 | 0% | 2012-04-27 | 2012-05-01 | 156
0 | EC1580 | Install Exterior Doors and Windows | 5 | 5 | 0% | 2012-05-01 | 2012-05-08 | 156
3 | EC00515.Int-Finish Interior Finishes |  | 601 | 554 | 10.68% | 25-Feb-11 A | 2013-07-03 | 0
0 | EC1700 | Drywall in Offices | 36 | 36 | 0% | 2013-02-05 | 2013-03-27 | 0
0 | EC1820 | Touch-up and Clean-up | 2 | 2 | 0% | 2013-06-19 | 2013-06-24 | 0
0 | EC1840 | Finishes Complete | 0 | 0 | 0% |  | 2013-06-26 | 0
0 | EC1850 | Punch List | 5 | 5 | 0% | 2013-06-26 | 2013-07-03 | 0
0 | EC1860 | Building Addition Complete | 0 | 0 | 0% |  | 2013-07-03 | 0
5 | EC00515.Int-Finish.Fixtures Plumbing and Lighting Fixtures |  | 44 | 44 | 0% | 2013-04-08 | 2013-06-10 | 7
0 | EC1760 | Install Lighting Fixtures | 7 | 7 | 0% | 2013-04-08 | 2013-04-17 | 21
0 | EC1810 | Install Plumbing Fixtures | 5 | 5 | 0% | 2013-06-03 | 2013-06-10 | 7
5 | EC00515.Int-Finish.Coverings Floor and Carpeting |  | 581 | 534 | 20.72% | 25-Feb-11 A | 2013-06-04 | 0
0 | EC1060 | Assemble and Submit Flooring Samples | 0 | 0 | 100% | 25-Feb-11 A
0 | EC1080 | Review and Approve Flooring | 28 | 0 | 100% | 25-Feb-11 A | 11-Apr-11 A
0 | EC1170 | Prepare and Solicit Bids for Flooring | 24 | 5 | 100% | 04-Apr-11 A | 2011-05-06 | 231
0 | EC1250 | Review Bids for Flooring | 15 | 15 | 36.11% | 2011-05-06 | 2011-05-27 | 231
0 | EC1300 | Award Contract for Flooring | 5 | 5 | 0% | 2011-05-27 | 2011-06-06 | 231
0 | EC1310 | Fabricate and Deliver Flooring | 279 | 279 | 0% | 2011-06-03 | 2012-07-06 | 231
0 | EC1790 | Install Floor and Carpeting | 12 | 12 | 0% | 2013-05-16 | 2013-06-04 | 0
5 | EC00515.Int-Finish.Carp Carpentry |  | 59 | 59 | 0% | 2013-03-27 | 2013-06-19 | 0
0 | EC1740 | Install Ceiling Grid | 36 | 36 | 0% | 2013-03-27 | 2013-05-16 | 0
0 | EC1800 | Finish Carpentry and Millwork | 12 | 12 | 0% | 2013-06-03 | 2013-06-19 | 0
5 | EC00515.Int-Finish.Paint Paint |  | 12 | 12 | 0% | 2013-02-14 | 2013-03-04 | 76
0 | EC1720 | Paint Building Interior | 12 | 12 | 0% | 2013-02-14 | 2013-03-04 | 77

## Sheet8
17 | Connect Equipment
31 | Connect Equipment | Connect Equipment