## Staff Schedule
DEMOBILIZATION PLAN
STAFF
[8 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 | [11 empty] | Total
CODE | Sr. No | EMP. CODE | EMP. Name | Designation / Position / Title | Date Start | Date Finish | Planned/ Actual | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 |  |  | Project Manager
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 2 |  |  | Project Engineer
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-11-30 | P | [17 empty] | 4 | bar: 2016 A to 2016 N
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 3 |  |  | Project Engineer
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 4 |  |  | Planning Engineer
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 5 |  |  | Sr. Quantity Surveyor
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-08-31 | P | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 6 |  |  | Quantity Surveyor
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 7 |  |  | Contract Administrator
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 8 |  |  | Draftsman
[5 empty] | 2016-08-21 | 2017-01-31 | P | [17 empty] | 6 | bar: 2016 A to 2017 J
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 9 |  |  | Document controller
[5 empty] | 2016-08-21 | 2017-01-31 | P | [17 empty] | 6 | bar: 2016 A to 2017 J
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 10 |  |  | Sr. Land Surveyor
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 11 |  |  | Asst. Land surveyor
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-08-22 | P | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 12 |  |  | General foreman
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-11-30 | P | [17 empty] | 4 | bar: 2016 A to 2016 N
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 13 |  |  | Foreman
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-11-30 | P | [17 empty] | 4 | bar: 2016 A to 2016 N
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 14 |  |  | Foreman
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 15 |  |  | Foreman
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 16 |  |  | Foreman
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
| 17 |  |  | Foreman
[5 empty] | 2016-08-27 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
| 18 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-11-30 | P | [17 empty] | 4 | bar: 2016 A to 2016 N
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 19 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 20 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 21 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 22 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 23 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 24 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 25 |  |  | Charge Hand
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-10-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
| 26 |  |  | Store Keeper
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 27 |  |  | Store Keeper
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 3 | bar: 2016 A to 2016 O
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 28 |  |  | Time Keeper
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-12-31 | P | [17 empty] | 5 | bar: 2016 A to 2016 D
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 29 |  |  | Asst. Time Keeper
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-08-31 | P | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
| 30 |  |  | Permit control co-ordinator
[5 empty] | 2016-08-21 | 2016-08-31 | P | [17 empty] | 4 | bar: 2016 A to 2016 N
[7 empty] | A | [17 empty] | 1 | bar: 2016 A
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
[7 empty] | P | [17 empty] | 0
[7 empty] | A | [17 empty] | 0
0
0
|  |  |  | Total |  |  | P | 30 | 27 | 27 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
LEGEND | LEGEND | [5 empty] | A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PLANNED
ACTUAL